## Plan
WBS / task | Task Name | حجم | واحد | راندمان هر نفر/ اکیپ/دستگاه(روزانه) | تعداد نفرات/دستگاه های بهینه اکیپ | تعداد اکیپ/دستگاه که امکان کار بر روی مقطع را دارند | تعداد کل نفرات اکیپ ها | راندمان روز کل اکیپ ها | مدت زمان | منبع اصلی
WBS | ساختمان مرکزی
Task | تحویل زمین
Task | خاکبرداری فونداسیون | 1500 | متر مکعب | 500 | 1 | 1 | 1 | 500 | 3
Task | اجرای بتن مگر زیر فونداسیون | 300 | متر مربع | 500 | 4 | 1 | 4 | 2000 | 0.15
WBS | فونداسیون
Task | آرماتوربندی فونداسیون | 100000 | کیلوگرم | 500 | 10 | 1 | 10 | 5000 | 20 | آرماتوربند
Task | قالب بندی فونداسیون | 80 | متر مربع | 5 | 4 | 1 | 4 | 20 | 4 | قالب بند
Task | بتن ریزی فونداسیون | 240 | متر مکعب | 60 | 4 | 1 | 4 | 240 | 1 | پمپ بتن-میکسر(4 میکسر به ازی هر پمپ)
Task | کیورینگ بتن فونداسیون | [8 empty] | کارگر- مشخصات فنی-نشریه 55-آبا
Task | بازکردن قالب فونداسیون | 80 | متر مربع | 20 | 2 | 1 | 2 | 40 | 2 | قالب بند
WBS | اسکلت ساختمان مرکزی
WBS | اسکلت طبقه همکف
WBS | ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف
Task | آرماتوربندی ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 20000 | کیلوگرم | 250 | 8 | 1 | 8 | 2000 | 10 | آرماتوربند
Task | قالب بندی ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 40 | متر مربع | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | قالب بند
Task | بتن ریزی ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 32 | متر مکعب | 8 | 3 | 1 | 3 | 24 | 1.3333 | پمپ بتن-میکسر(3 میکسر به ازی هر پمپ)
Task | کیورینگ بتن ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | [8 empty] | کارگر
Task | بازکردن قالب ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 40 | متر مربع | 5 | 4 | 1 | 4 | 20 | 2 | قالب بند
WBS | تیر و سقف طبقه همکف
Task | اسکافلد گذاری تیر و سقف طبقه همکف | 1500 | متر مکعب | 100 | 5 | 1 | 5 | 500 | 3 | قالب بند
Task | قالب بندی تیر و سقف طبقه همکف | 400 | متر مربع | 20 | 5 | 1 | 5 | 100 | 4 | قالب بند
Task | آرماتوربندی بندی تیر و سقف طبقه همکف | 12600 | کیلوگرم | 300 | 6 | 1 | 6 | 1800 | 7 | آرماتوربند
Task | تکمیل قالب بندی تیر و سقف طبقه همکف | 5 | متر مربع | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.5 | قالب بند
Task | بتن ریزی تیر و سقف طبقه همکف | 80 | متر مکعب | 40 | 4 | 1 | 4 | 160 | 0.5 | قالب بند
Task | کیورینگ تیر و سقف طبقه همکف
Task | بازکردن قالب تیر و سقف طبقه همکف | 400 | متر مربع | 40 | 5 | 1 | 5 | 200 | 2 | قالب بند
WBS | اسکلت طبقه اول
WBS | ستون ها و دیوار برشی طبقه اول
Task | آرماتوربندی ستون ها و دیوار برشی طبقه اول | 20000 | کیلوگرم | 250 | 8 | 1 | 8 | 2000 | 10 | آرماتوربند
Task | قالب بندی ستون ها و دیوار برشی طبقه اول | 40 | متر مربع | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | قالب بند
Task | بتن ریزی ستون ها و دیوار برشی طبقه اول | 32 | متر مکعب | 8 | 4 | 1 | 4 | 32 | 1 | پمپ بتن-میکسر(3 میکسر به ازی هر پمپ)
Task | کیورینگ بتن ستون ها و دیوار برشی طبقه اول | [8 empty] | کارگر
Task | بازکردن قالب ستون ها و دیوار برشی طبقه اول | 40 | متر مربع | 5 | 4 | 1 | 4 | 20 | 2 | قالب بند
WBS | تیر و سقف طبقه اول
Task | اسکافلد گذاری تیر و سقف طبقه اول | 1500 | متر مکعب | 100 | 5 | 1 | 5 | 500 | 3 | قالب بند
Task | قالب بندی تیر و سقف طبقه اول | 400 | متر مربع | 20 | 5 | 1 | 5 | 100 | 4 | قالب بند
Task | آرماتوربندی بندی تیر و سقف طبقه اول | 12600 | کیلوگرم | 300 | 6 | 1 | 6 | 1800 | 7 | آرماتوربند
Task | تکمیل قالب بندی تیر و سقف طبقه اول | 5 | متر مربع | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.5 | قالب بند
Task | بتن ریزی تیر و سقف طبقه اول | 80 | متر مکعب | 40 | 4 | 1 | 4 | 160 | 0.5 | قالب بند
Task | کیورینگ تیر و سقف طبقه اول
Task | بازکردن قالب تیر و سقف طبقه اول | 400 | متر مربع | 40 | 5 | 1 | 5 | 200 | 2 | قالب بند
WBS | اسکلت خرپشته
WBS | ستون های خرپشته
Task | آرماتوربندی ستون های خرپشته | 6000 | کیلوگرم | 250 | 8 | 1 | 8 | 2000 | 3 | آرماتوربند
Task | قالب بندی ستون های خرپشته | 16 | متر مربع | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | قالب بند
Task | بتن ریزی ستون های خرپشته | 8 | متر مکعب | 8 | 4 | 1 | 4 | 32 | 0.25 | پمپ بتن-میکسر(3 میکسر به ازی هر پمپ)
Task | کیورینگ بتن ستون های خرپشته | [8 empty] | کارگر
Task | بازکردن قالب ستون های خرپشته | 16 | متر مربع | 5 | 4 | 1 | 4 | 20 | 0.8 | قالب بند
WBS | تیر و سقف خرپشته
Task | اسکافلد گذاری تیر و سقف خرپشته | 300 | متر مکعب | 100 | 5 | 1 | 5 | 500 | 0.6 | قالب بند
Task | قالب بندی تیر و سقف خرپشته | 100 | متر مربع | 20 | 5 | 1 | 5 | 100 | 1 | قالب بند
Task | آرماتوربندی بندی تیر و سقف خرپشته | 3600 | کیلوگرم | 300 | 6 | 1 | 6 | 1800 | 2 | آرماتوربند
Task | تکمیل قالب بندی تیر و سقف خرپشته | 4 | متر مربع | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.4 | قالب بند
Task | بتن ریزی تیر و سقف خرپشته | 20 | متر مکعب | 40 | 4 | 1 | 4 | 160 | 0.125 | قالب بند
Task | کیورینگ تیر و سقف خرپشته
Task | بازکردن قالب تیر و سقف خرپشته | 100 | متر مربع | 40 | 5 | 1 | 5 | 200 | 0.5 | قالب بند
WBS | دیوارچینی ساختمان مرکزی
WBS | دیوارچینی طبقه همکف
Task | اجرای دیوارهای خارجی طبقه همکف | 1500 | متر مربع | 25 | 2 | 2 | 4 | 100 | 15 | هر اکیپ شامل یک استادکار و یک شاگرد و 25 متر مربع راندمان اکیپ میباشد
Task | اجرای دیوارهای داخلی طبقه همکف | 1200 | متر مربع | 20 | 2 | 2 | 4 | 80 | 15 | هر اکیپ شامل یک استادکار و یک شاگرد و 20 متر مربع راندمان اکیپ میباشد
WBS | دیوارچینی طبقه اول
Task | اجرای دیوارهای خارجی طبقه اول | 1500 | متر مربع | 25 | 2 | 2 | 4 | 50 | 30 | هر اکیپ شامل یک استادکار و یک شاگرد و 25 متر مربع راندمان اکیپ میباشد
Task | اجرای دیوارهای داخلی طبقه اول | 1200 | متر مربع | 20 | 2 | 2 | 4 | 40 | 30 | هر اکیپ شامل یک استادکار و یک شاگرد و 20 متر مربع راندمان اکیپ میباشد
Task | دیوارچینی خرپشته | 50 | متر مربع | 20 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2.5 | هر اکیپ شامل یک استادکار و یک شاگرد و 20 متر مربع راندمان اکیپ میباشد
Task | دیوارچینی جانپناه بام | 30 | متر مربع | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | هر اکیپ شامل یک استادکار و یک شاگرد و 15 متر مربع راندمان اکیپ میباشد
Task | شیب بندی بام