## Schedule
ID | WBS | Task Name | Dur. | Pred. | Resources
1 | 1 | اجرای ساختمان چهار طبقه با زیرزمین
2 | 1.1 | تجهیز کارگاه |  |  | کارگر ساده[2];نقشه بردار;نرده و حافظ[200 متر];تجهیزات نقشه برداری
3 | 1.2 | اجرای پی
4 | 1.2.1 | گود برداری و پی کنی | 3 days | 2SS+70% | کارگر حرفه ای;کامیون-با راننده[2];کارگر ساده;بیل مکانیکی-با راننده
5 | 1.2.2 | تسطیح و رگلاژ کف پی | 1 day | 4SS+50% | کارگر حرفه ای[0.8];کارگر ساده[2.4];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره
6 | 1.2.3 | اجرای بتن مگر | 1 day | 5 | بتن مگر[12 متر مکعب];تراک میکسر-با راننده;استادکار بتن[2];پمپ بتن ریز-با راننده;بنای بتن کمکی
7 | 1.2.4 | آماده سازی و اجرای آرماتورهای پی | 4 days | 6 | میلگرد[4,000 کیلوگرم];آرماتوربند[2]
8 | 1.2.5 | اجرای قالب بندی پی | 5 days | 7SS+40% | قالب بند;مواد آب بندی قالب[10 کیلوگرم]
9 | 1.2.6 | نصب و کنترل کف ستون ها | 1 day | 8 | ورق فولادی[2 متر مربع];کارگر ساده;کارگر حرفه ای[2]
10 | 1.2.7 | اجرای بتن پی | 3 days | 9 | استادکار بتن[2];بتن[60 متر مکعب];بنای بتن کمکی;تراک میکسر-با راننده;پمپ بتن ریز-با راننده
11 | 1.2.8 | عمل آوری بتن پی | 7 days | 10 | کارگر ساده;گونی[150 متر مربع];آب[1 متر مکعب]
12 | 1.3 | اجرای اسکلت بتنی
13 | 1.3.1 | اجرای ستون های زیرزمین
14 | 1.3.1.1 | آرماتوربندی | 4 days | 11 | میلگرد[1,400 کیلوگرم];آرماتوربند
15 | 1.3.1.2 | قالب بندی | 2 days | 14SS+45% | مواد آب بندی قالب[10 کیلوگرم];قالب بند
16 | 1.3.1.3 | بتن ریزی و نگهداری | 7 days | 15 | بتن[7 متر مکعب];آب[0.5 متر مکعب];تراک میکسر-با راننده;پمپ بتن ریز-با راننده;گونی[75 متر مربع];استادکار بتن;کارگر ساده;بنای بتن کمکی
17 | 1.3.2 | اجرای سقف زیرزمین
18 | 1.3.2.1 | باز کردن قالب های ستون | 1 day | 16FS+2 days
19 | 1.3.2.2 | آرماتوربندی تیرها | 4 days | 18SS+90% | میلگرد[5,000 کیلوگرم];آرماتوربند
20 | 1.3.2.3 | قالب بندی تیرها | 1 day | 19SS+80% | مواد آب بندی قالب[12 کیلوگرم];قالب بند
21 | 1.3.2.4 | اجرای تیرچه ها و اتصالات آنها | 2 days | 20SS | تیرچه[600 متر];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2]
22 | 1.3.2.5 | قرار دادن بلوک های سقف | 2 days | 21 | بلوک سفالی[1,700 عدد];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2]
23 | 1.3.2.6 | آرماتوربندی سقف | 1 day | 20FS+3 days | میلگرد[350 کیلوگرم];آرماتوربند
24 | 1.3.2.7 | نصب جک های قالب بندی | 2 days | 23SS+50% | کارگر ساده[2];کارگر حرفه ای
25 | 1.3.2.8 | بتن ریزی سقف و نگهداری | 5 days | 23;22;24 | آب[2 متر مکعب];بتن[42 متر مکعب];گونی[300 متر مربع];استادکار بتن;بنای بتن کمکی;کارگر ساده;پمپ بتن ریز-با راننده;تراک میکسر-با راننده
26 | 1.3.3 | اجرای ستون های طبقه اول
27 | 1.3.3.1 | آرماتوربندی 1 | 7 days | 19 | میلگرد[1,400 کیلوگرم];آرماتوربند
28 | 1.3.3.2 | قالب بندی 1 | 2 days | 27SS+45% | مواد آب بندی قالب[10 کیلوگرم];قالب بند
29 | 1.3.3.3 | بتن ریزی و نگهداری 1 | 7 days | 28;25 | بتن[7 متر مکعب];پمپ بتن ریز-با راننده[0.7];آب[0.5 متر مکعب];تراک میکسر-با راننده;گونی[75 متر مربع];استادکار بتن;بنای بتن کمکی;کارگر ساده
30 | 1.3.4 | اجرای سقف طبقه اول
31 | 1.3.4.1 | باز کردن قالب های ستون 1 | 1 day | 29FS+2 days
32 | 1.3.4.2 | آرماتوربندی تیرها 1 | 4 days | 31SS+80% | میلگرد[5,000 کیلوگرم];آرماتوربند
33 | 1.3.4.3 | قالب بندی تیرها 1 | 1 day | 32SS+80% | مواد آب بندی قالب[12 کیلوگرم];قالب بند
34 | 1.3.4.4 | اجرای تیرچه ها و اتصالات آنها 1 | 2 days | 33SS | تیرچه[600 متر];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2]
35 | 1.3.4.5 | قرار دادن بلوک های سقف 1 | 2 days | 34 | بلوک سفالی[1,700 عدد];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2]
36 | 1.3.4.6 | آرماتوربندی سقف 1 | 1 day | 33FS+3 days | میلگرد[350 کیلوگرم];آرماتوربند
37 | 1.3.4.7 | نصب جک های قالب بندی 1 | 2 days | 36SS+50% | کارگر ساده[3];کارگر حرفه ای
38 | 1.3.4.8 | بتن ریزی سقف و نگهداری 1 | 5 days | 36;35;37 | آب[2 متر مکعب];بتن[42 متر مکعب];گونی[300 متر مربع];استادکار بتن;بنای بتن کمکی;کارگر ساده;پمپ بتن ریز-با راننده;تراک میکسر-با راننده
39 | 1.3.5 | اجرای ستون های طبقه دوم
40 | 1.3.5.1 | آرماتوربندی 2 | 5 days | 32 | آرماتوربند;میلگرد[1,400 کیلوگرم]
41 | 1.3.5.2 | قالب بندی 2 | 2 days | 40SS+45% | مواد آب بندی قالب[10 کیلوگرم];قالب بند
42 | 1.3.5.3 | بتن ریزی و نگهداری 2 | 7 days | 41;38 | بتن[7 متر مکعب];پمپ بتن ریز-با راننده;آب[0.5 متر مکعب];تراک میکسر-با راننده;گونی[75 متر مربع];استادکار بتن;بنای بتن کمکی;کارگر ساده
43 | 1.3.6 | اجرای سقف طبقه دوم
44 | 1.3.6.1 | باز کردن قالب های ستون 2 | 1 day | 42FS+2 days
45 | 1.3.6.2 | آرماتوربندی تیرها 2 | 4 days | 44SS+80% | میلگرد[5,000 کیلوگرم];آرماتوربند
46 | 1.3.6.3 | قالب بندی تیرها 2 | 1 day | 45SS+80% | مواد آب بندی قالب[12 کیلوگرم];قالب بند
47 | 1.3.6.4 | اجرای تیرچه ها و اتصالات آنها 2 | 2 days | 46SS | تیرچه[600 متر];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2]
48 | 1.3.6.5 | قرار دادن بلوک های سقف 2 | 2 days | 47 | بلوک سفالی[1,700 عدد];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2]
49 | 1.3.6.6 | آرماتوربندی سقف 2 | 1 day | 46FS+3 days | میلگرد[350 کیلوگرم];آرماتوربند
50 | 1.3.6.7 | نصب جک های قالب بندی 2 | 4 days | 49SS+50% | کارگر ساده;کارگر حرفه ای
51 | 1.3.6.8 | بتن ریزی سقف و نگهداری 2 | 5 days | 49;48;50 | آب[2 متر مکعب];بتن[42 متر مکعب];گونی[300 متر مربع];استادکار بتن;بنای بتن کمکی;کارگر ساده;پمپ بتن ریز-با راننده;تراک میکسر-با راننده
52 | 1.3.7 | اجرای ستون های طبقه سوم
53 | 1.3.7.1 | آرماتوربندی 3 | 5 days | 45 | آرماتوربند;میلگرد[1,400 کیلوگرم]
54 | 1.3.7.2 | قالب بندی 3 | 2 days | 53SS+45% | مواد آب بندی قالب[10 کیلوگرم];قالب بند
55 | 1.3.7.3 | بتن ریزی و نگهداری 3 | 7 days | 54;51 | بتن[7 متر مکعب];پمپ بتن ریز-با راننده[0.69];آب[0.5 متر مکعب];تراک میکسر-با راننده;گونی[75 متر مربع];استادکار بتن;بنای بتن کمکی;کارگر ساده
56 | 1.3.8 | اجرای سقف طبقه سوم
57 | 1.3.8.1 | باز کردن قالب های ستون 3 | 1 day | 55FS+2 days
58 | 1.3.8.2 | آرماتوربندی تیرها 3 | 4 days | 57SS+80% | میلگرد[5,000 کیلوگرم];آرماتوربند
59 | 1.3.8.3 | قالب بندی تیرها 3 | 1 day | 58SS+80% | مواد آب بندی قالب[12 کیلوگرم];قالب بند
60 | 1.3.8.4 | اجرای تیرچه ها و اتصالات آنها 3 | 2 days | 59SS | تیرچه[600 متر];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2]
61 | 1.3.8.5 | قرار دادن بلوک های سقف 3 | 2 days | 60 | بلوک سفالی[1,700 عدد];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2]
62 | 1.3.8.6 | آرماتوربندی سقف 3 | 1 day | 59FS+3 days | میلگرد[350 کیلوگرم];آرماتوربند
63 | 1.3.8.7 | نصب جک های قالب بندی 3 | 3 days | 62SS+50% | کارگر ساده;کارگر حرفه ای
64 | 1.3.8.8 | بتن ریزی سقف و نگهداری 3 | 5 days | 61;62;63 | آب[2 متر مکعب];بتن[42 متر مکعب];گونی[300 متر مربع];استادکار بتن;بنای بتن کمکی;کارگر ساده[2];پمپ بتن ریز-با راننده;تراک میکسر-با راننده
65 | 1.3.9 | اجرای ستون های طبقه چهارم
66 | 1.3.9.1 | آرماتوربندی 4 | 6 days | 58 | آرماتوربند;میلگرد[1,400 کیلوگرم]
67 | 1.3.9.2 | قالب بندی 4 | 2 days | 66SS+45% | مواد آب بندی قالب[10 کیلوگرم];قالب بند
68 | 1.3.9.3 | بتن ریزی و نگهداری 4 | 7 days | 67;64 | بتن[7 متر مکعب];پمپ بتن ریز-با راننده[0.72];آب[0.5 متر مکعب];تراک میکسر-با راننده;گونی[75 متر مربع];استادکار بتن;بنای بتن کمکی;کارگر ساده
69 | 1.3.10 | اجرای سقف طبقه چهارم
70 | 1.3.10.1 | باز کردن قالب های ستون 4 | 1 day | 68FS+2 days
71 | 1.3.10.2 | آرماتوربندی تیرها 4 | 4 days | 70SS+80% | میلگرد[5,000 کیلوگرم];آرماتوربند
72 | 1.3.10.3 | قالب بندی تیرها 4 | 1 day | 71SS+80% | مواد آب بندی قالب[12 کیلوگرم];قالب بند
73 | 1.3.10.4 | اجرای تیرچه ها و اتصالات آنها 4 | 2 days | 72SS | تیرچه[600 متر];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2]
74 | 1.3.10.5 | قرار دادن بلوک های سقف 4 | 2 days | 73 | بلوک سفالی[1,700 عدد];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2]
75 | 1.3.10.6 | آرماتوربندی سقف 4 | 1 day | 72FS+3 days | میلگرد[350 کیلوگرم];آرماتوربند
76 | 1.3.10.7 | نصب جک های قالب بندی 4 | 2 days | 75SS+50% | کارگر ساده[2];کارگر حرفه ای
77 | 1.3.10.8 | بتن ریزی سقف و نگهداری 4 | 5 days | 75;74;76 | آب[2 متر مکعب];بتن[42 متر مکعب];گونی[300 متر مربع];استادکار بتن;بنای بتن کمکی;کارگر ساده[2];پمپ بتن ریز-با راننده;تراک میکسر-با راننده
78 | 1.4 | اجرای بام
79 | 1.4.1 | اجرای جان پناه | 6 days | 77FS+5 days | سیمان[1.6 تن];ماسه[5.6 متر مکعب];آب[1 متر مکعب];آجر[8,680 عدد];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[3]
80 | 1.4.2 | نصب لوله های برق | 4 days | 79;127 | برقکار;کارگر ساده
81 | 1.4.3 | کرم بندی و شیب بندی | 5 days | 80 | کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2];پوکه معدنی[32 متر مکعب]
82 | 1.4.4 | اجرای سیمانکاری و بتن سبک | 10 days | 81 | ماسه[4.2 متر مکعب];سیمان[0.9 تن];کارگر حرفه ای;کارگر ساده
83 | 1.4.5 | عایق بندی | 5 days | 82 | گونی[345 متر مربع];قیر[910 کیلوگرم];عایقکار
84 | 1.4.6 | اجرای 1.5 سانتیمتر آسفالت | 5 days | 83 | ماسه[2.5 متر مکعب];قیر[800 کیلوگرم];شن[2.5 متر مکعب];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2]
85 | 1.4.7 | نصب و جادهی کولرها | 3 days | 84 | نبشی فولادی[20 متر];وسایل سرمایشی[1 عدد];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[16]
86 | 1.5 | اجرای سقف نورگیر
87 | 1.5.1 | زیرسازی با پروفیل و قوطی | 6 days | 83 | سیمان[0.05 تن];ماسه[0.1 متر مکعب];آب[0.08 متر مکعب];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[3]
88 | 1.5.2 | نصب پوشش شیشه | 4 days | 87 | کارگر ساده;شیشه بر[0.38];شیشه[10 متر مربع]
89 | 1.5.3 | اجرای درپوش دست انداز | 6 days | 88 | کارگر ساده;کارگر حرفه ای
90 | 1.6 | اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی
91 | 1.6.1 | اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی زیرزمین | 15 days | 25FS+5 days | آب[2 متر مکعب];بلوک سفالی[5,000 عدد];سیمان[2.5 تن];ماسه[12 متر مکعب];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره
92 | 1.6.2 | اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی طبقه اول | 16 days | 38FS+5 days;91 | آب[2 متر مکعب];بلوک سفالی[5,000 عدد];سیمان[2.5 تن];ماسه[12 متر مکعب];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره
93 | 1.6.3 | اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی طبقه دوم | 24 days | 51FS+5 days;92 | آب[2 متر مکعب];بلوک سفالی[5,000 عدد];سیمان[2.5 تن];ماسه[12 متر مکعب];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره
94 | 1.6.4 | اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی طبقه سوم | 23 days | 64FS+5 days;93 | آب[2 متر مکعب];بلوک سفالی[5,000 عدد];سیمان[2.5 تن];ماسه[12 متر مکعب];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره
95 | 1.6.5 | اجرای تیغه بندی داخلی و خارجی طبقه چهارم | 14 days | 77FS+5 days;94 | آب[2 متر مکعب];بلوک سفالی[5,000 عدد];سیمان[2.5 تن];ماسه[12 متر مکعب];کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره
96 | 1.7 | نصب چهار چوب درها و پنجره ها و کمدها | 15 days | 95SS | کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2];چارچوب در و پنجره[1,500 کیلو]
97 | 1.8 | اندود گچ و خاک سقف و دیوارها
98 | 1.8.1 | اندود گچ و خاک سقف و دیوارهای زیرزمین | 18 days | 91 | گچکار;گچ[12 تن];خاک[12 تن];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;آب[4 متر مکعب]
99 | 1.8.2 | اندود گچ و خاک سقف و دیوارهای طبقه اول | 18 days | 92 | گچکار;گچ[12 تن];خاک[12 تن];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;آب[4 متر مکعب]
100 | 1.8.3 | اندود گچ و خاک سقف و دیوارهای طبقه دوم | 18 days | 93 | گچکار;گچ[12 تن];خاک[12 تن];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;آب[4 متر مکعب]
101 | 1.8.4 | اندود گچ و خاک سقف و دیوارهای طبقه سوم | 18 days | 94 | گچکار;گچ[12 تن];خاک[12 تن];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;آب[4 متر مکعب]
102 | 1.8.5 | اندود گچ و خاک سقف و دیوارهای طبقه چهارم | 18 days | 95 | گچکار;گچ[12 تن];خاک[12 تن];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;آب[4 متر مکعب]
103 | 1.9 | نما سازی
104 | 1.9.1 | نصب سنگ از اره نما | 15 days | 95;79 | سنگ نما[300 متر مربع];سیمان[0.5 تن];ماسه[8 متر مکعب];سنگ کار;آب[1 متر مکعب]
105 | 1.9.2 | اجرای نماها | 75 days | 104 | سیمان[2 تن];ماسه[12 متر مکعب];سنگ کار;آب[2 متر مکعب]
106 | 1.9.3 | بندکشی نماها | 12 days | 105 | سیمان[0.2 تن];ماسه[1 متر مکعب];آب[0.4 متر مکعب];کارگر ساده[2]
107 | 1.10 | اجرای تاسیسات مکانیکی-مرحله اول
108 | 1.10.1 | کنده کاری های مربوط به تاسیسات
109 | 1.10.1.1 | کنده کاری های مربوط به تاسیسات زیرزمین | 3 days | 98 | کارگر حرفه ای;کارگر ساده;وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره
110 | 1.10.1.2 | کنده کاری های مربوط به تاسیسات طبقه اول | 3 days | 109SS;99 | کارگر حرفه ای;کارگر ساده;وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره
111 | 1.10.1.3 | کنده کاری های مربوط به تاسیسات طبقه دوم | 10 days | 110SS;100 | کارگر حرفه ای;کارگر ساده;وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره
112 | 1.10.1.4 | کنده کاری های مربوط به تاسیسات طبقه سوم | 3 days | 111SS;101 | کارگر حرفه ای;کارگر ساده;وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره
113 | 1.10.1.5 | کنده کاری های مربوط به تاسیسات طبقه چهارم | 3 days | 112SS;102 | کارگر حرفه ای;کارگر ساده;وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره
114 | 1.10.2 | لوله کشی فاضلاب طبقات | 21 days | 109SS | لوله کش;لوله چدنی[450 متر]
115 | 1.10.3 | لوله کشی آب سرد و گرم-سرمایشی و گرمایشی
116 | 1.10.3.1 | لوله کشی طبقات | 21 days | 114SS+80%;95 | لوله گالوانیزه[425 متر];لوله کش
117 | 1.10.3.2 | لوله کشی شوفاژ | 25 days | 116 | لوله گالوانیزه[225 متر];لوله کش
118 | 1.10.3.3 | تست لوله کشی | 4 days | 117 | لوله کش
119 | 1.10.3.4 | ضد زنگ لوله ها | 4 days | 118 | کارگر ساده[2];ضد زنگ[200 لیتر]
120 | 1.10.3.5 | عایق کاری لوله ها | 6 days | 119 | قیر[200 کیلوگرم];عایقکار
121 | 1.10.3.6 | نصب پکیج | 5 days | 120 | وسایل گرمایشی[16 عدد];لوله کش;کارگر ساده[2]
122 | 1.10.3.7 | کانال کشی کولر طبقات | 30 days | 95 | کانال کولر[400 متر];کانال ساز
123 | 1.11 | اجرای تاسیسات برقی-مرحله اول
124 | 1.11.1 | ترسیم خط تراز | 3 days | 114SS+75% | برقکار;کارگر ساده[2]
125 | 1.11.2 | شیار کنی دیوارها و طبقات | 22 days | 124 | کارگر حرفه ای;کارگر ساده;وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره
126 | 1.11.3 | نصب قوطی ها و جعبه های دسترسی قطعات | 25 days | 125 | برقکار
127 | 1.11.4 | لوله کشی برق طبقات | 18 days | 126SS+20% | برقکار;لوله خرطومی برق[1,300 متر]
128 | 1.11.5 | پوشاندن روی لوله ها | 4 days | 127 | سیمان[0.2 تن];ماسه[1.5 متر مکعب];کارگر ساده;کارگر حرفه ای
129 | 1.11.6 | نصب تابلوهای برق | 10 days | 128 | کارگر حرفه ای;برقکار
130 | 1.11.7 | سیم کشی طبقات | 15 days | 127SS+20% | برقکار[2];سیم برق[4,500 متر]
131 | 1.12 | کف سازی طبقات
132 | 1.12.1 | پوکه ریزی | 18 days | 130 | پوکه معدنی[100 متر مکعب];کارگر ساده
133 | 1.12.2 | اجرای سنگ موزائیک کف | 30 days | 132SS+50% | سیمان[4 تن];ماسه[12 متر مکعب];آب[2 متر مکعب];کاشی کار[2];موزائیک[600 تن]
134 | 1.12.3 | اجرای سرویس ها و آشپزخانه ها | 93 days | 133 | سیمان[1 تن];ماسه[5 متر مکعب];آب[1 متر مکعب];کاشی کار[2];موزائیک[300 تن]
135 | 1.13 | کرم بندی
136 | 1.13.1 | کرم بندی زمین | 5 days | 132SS+25% | ماسه[4.2 متر مکعب];کارگر ساده[3];کارگر حرفه ای;آب[1.5 متر مکعب];سیمان[0.9 تن]
137 | 1.13.2 | کرم بندی طبقه اول | 5 days | 136 | ماسه[4.2 متر مکعب];کارگر ساده[3];کارگر حرفه ای;آب[1.5 متر مکعب];سیمان[0.9 تن]
138 | 1.13.3 | کرم بندی طبقه دوم | 5 days | 137 | ماسه[4.2 متر مکعب];کارگر ساده[3];کارگر حرفه ای;آب[1.5 متر مکعب];سیمان[0.9 تن]
139 | 1.13.4 | کرم بندی طبقه سوم | 5 days | 138 | ماسه[4.2 متر مکعب];کارگر ساده[3];کارگر حرفه ای;آب[1.5 متر مکعب];سیمان[0.9 تن]
140 | 1.13.5 | کرم بندی طبقه چهارم | 5 days | 139 | ماسه[4.2 متر مکعب];کارگر ساده[3];کارگر حرفه ای;آب[1.5 متر مکعب];سیمان[0.9 تن]
141 | 1.14 | عایق کاری |  |  | تجهیزات عایق کاری کف
142 | 1.14.1 | عایق کاری زیرزمین | 8 days | 136 | عایقکار;قیر[300 کیلوگرم];گونی[160 متر مربع]
143 | 1.14.2 | عایق کاری طبقه اول | 8 days | 137 | عایقکار;قیر[300 کیلوگرم];گونی[160 متر مربع]
144 | 1.14.3 | عایق کاری طبقه دوم | 16 days | 138 | عایقکار;قیر[300 کیلوگرم];گونی[160 متر مربع]
145 | 1.14.4 | عایق کاری طبقه سوم | 8 days | 139 | عایقکار;قیر[300 کیلوگرم];گونی[160 متر مربع]
146 | 1.14.5 | عایق کاری طبقه چهارم | 8 days | 140 | عایقکار;قیر[300 کیلوگرم];گونی[160 متر مربع]
147 | 1.14.6 | نصب سنگ توالت ها و کفشوهای طبقات | 8 days | 146SS+50% | کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2];لوازم بهداشتی[18 سری];ماسه[0.8 متر مکعب];سیمان[0.2 تن]
148 | 1.15 | اجرای کاشی و سرامیک
149 | 1.15.1 | اجرای کاشی و سرامیک زیرزمین | 12 days | 147SS+50%;142 | آب[3 متر مکعب];سیمان[0.9 تن];ماسه[3.8 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;کاشی کار;سرامیک[200 متر مربع];کاشی[150 متر مربع]
150 | 1.15.2 | اجرای کاشی و سرامیک طبقه اول | 12 days | 143;149 | آب[3 متر مکعب];سیمان[0.9 تن];ماسه[3.8 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;کاشی کار;سرامیک[200 متر مربع];کاشی[150 متر مربع]
151 | 1.15.3 | اجرای کاشی و سرامیک طبقه دوم | 12 days | 150;144 | آب[3 متر مکعب];سیمان[0.9 تن];ماسه[3.8 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;کاشی کار;سرامیک[200 متر مربع];کاشی[150 متر مربع]
152 | 1.15.4 | اجرای کاشی و سرامیک طبقه سوم | 12 days | 151;145 | آب[3 متر مکعب];سیمان[0.9 تن];ماسه[3.8 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;کاشی کار;سرامیک[200 متر مربع];کاشی[150 متر مربع]
153 | 1.15.5 | اجرای کاشی و سرامیک طبقه چهارم | 12 days | 152;146;120 | آب[3 متر مکعب];سیمان[0.9 تن];ماسه[3.8 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;کاشی کار;سرامیک[200 متر مربع];کاشی[150 متر مربع]
154 | 1.16 | اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره ها
155 | 1.16.1 | اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره های زیرزمین | 7 days | 133SS+35% | آب[0.3 متر مکعب];سیمان[0.3 تن];ماسه[0.85 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;سنگ کار;سنگ قرنیز[300 متر]
156 | 1.16.2 | اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره های طبقه اول | 7 days | 155 | آب[0.3 متر مکعب];سیمان[0.3 تن];ماسه[0.85 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;سنگ کار;سنگ قرنیز[300 متر]
157 | 1.16.3 | اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره های طبقه دوم | 7 days | 156 | آب[0.3 متر مکعب];سیمان[0.3 تن];ماسه[0.85 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;سنگ کار;سنگ قرنیز[300 متر]
158 | 1.16.4 | اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره های طبقه سوم | 7 days | 157 | آب[0.3 متر مکعب];سیمان[0.3 تن];ماسه[0.85 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;سنگ کار;سنگ قرنیز[300 متر]
159 | 1.16.5 | اجرای قرنیزها و سنگ کف پنجره های طبقه چهارم | 7 days | 158 | آب[0.3 متر مکعب];سیمان[0.3 تن];ماسه[0.85 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;سنگ کار;سنگ قرنیز[300 متر]
160 | 1.17 | اجرای سقف کاذب | 24 days | 159SS+50% | رابیتس[200 متر مربع];کارگر ساده[2];کارگر حرفه ای;گچ[1 تن];میلگرد[150 کیلوگرم]
161 | 1.18 | اجرای سنگ ازاره و سنگ پله و پاگرد
162 | 1.18.1 | اجرای سنگ از اره و سنگ پله و پاگرد زیرزمین | 14 days | 133 | آب[0.5 متر مکعب];سیمان[0.6 تن];ماسه[3.9 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره[0.6];سنگ کار;سنگ تزئینی[62 متر مربع]
163 | 1.18.2 | اجرای سنگ از اره و سنگ پله و پاگرد طبقه اول | 14 days | 162 | آب[0.5 متر مکعب];سیمان[0.6 تن];ماسه[3.9 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره[0.6];سنگ کار;سنگ تزئینی[62 متر مربع]
164 | 1.18.3 | اجرای سنگ از اره و سنگ پله و پاگرد طبقه دوم | 14 days | 163 | آب[0.5 متر مکعب];سیمان[0.6 تن];ماسه[3.9 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره[0.6];سنگ کار;سنگ تزئینی[62 متر مربع]
165 | 1.18.4 | اجرای سنگ از اره و سنگ پله و پاگرد طبقه سوم | 14 days | 164 | آب[0.5 متر مکعب];سیمان[0.6 تن];ماسه[3.9 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره[0.6];سنگ کار;سنگ تزئینی[62 متر مربع]
166 | 1.18.5 | اجرای سنگ از اره و سنگ پله و پاگرد طبقه چهارم | 14 days | 165 | آب[0.5 متر مکعب];سیمان[0.6 تن];ماسه[3.9 متر مکعب];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره[0.6];سنگ کار;سنگ تزئینی[62 متر مربع]
167 | 1.19 | نصب نرده راه پله و بالکون ها | 36 days | 166;162;163;164;165 | آهنگر;نرده و حافظ[45 متر]
168 | 1.2 | سفیدکاری سقف ها و دیوارها
169 | 1.20.1 | سفیدکاری سقف ها و دیوارهای زیرزمین | 20 days | 109;162 | گچکار;گچ[2.5 تن];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;آب[2 متر مکعب]
170 | 1.20.2 | سفیدکاری سقف ها و دیوارهای طبقه اول | 20 days | 110;163;122 | گچکار;گچ[2.5 تن];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;آب[2 متر مکعب]
171 | 1.20.3 | سفیدکاری سقف ها و دیوارهای طبقه دوم | 20 days | 111;164;122 | گچکار;گچ[2.5 تن];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;آب[2 متر مکعب]
172 | 1.20.4 | سفیدکاری سقف ها و دیوارهای طبقه سوم | 20 days | 112;165;122 | گچکار;گچ[2.5 تن];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;آب[2 متر مکعب]
173 | 1.20.5 | سفیدکاری سقف ها و دیوارهای طبقه چهارم | 20 days | 129;113;166;122 | گچکار;گچ[2.5 تن];وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره;آب[2 متر مکعب]
174 | 1.21 | نصب درهای چوبی | 15 days | 173SS+20 days;96 | نجار;کمد دیواری[100 متر مربع];در[350 متر مربع];پنجره[1,600 کیلوگرم]
175 | 1.22 | نصب لوازم بهداشتی طبقات | 14 days | 173SS+75% | شیرآلات[80 عدد];کارگر ساده;لوازم بهداشتی[18 سری];لوله کش
176 | 1.23 | نصب کابینت های آشپزخانه طبقات | 17 days | 175;183 | کابینت[160 متر];کابینت ساز
177 | 1.24 | نصب شیشه های در و پنجره طبقات | 25 days | 174 | شیشه بر;شیشه[180 متر مربع]
178 | 1.25 | نقاشی سقف و دیوارها
179 | 1.25.1 | نقاشی سقف و دیوارهای زیرزمین | 12 days | 169;175SS | رنگ[200 کیلوگرم];نقاش ساختمان
180 | 1.25.2 | نقاشی سقف و دیوارهای طبقه اول | 12 days | 179;170 | رنگ[200 کیلوگرم];نقاش ساختمان
181 | 1.25.3 | نقاشی سقف و دیوارهای طبقه دوم | 12 days | 180;171 | رنگ[200 کیلوگرم];نقاش ساختمان
182 | 1.25.4 | نقاشی سقف و دیوارهای طبقه سوم | 12 days | 181;172 | رنگ[200 کیلوگرم];نقاش ساختمان
183 | 1.25.5 | نقاشی سقف و دیوارهای طبقه چهارم | 12 days | 182;160FS+75%;153SS+50%;173;167SS+50% | رنگ[200 کیلوگرم];نقاش ساختمان
184 | 1.26 | اجرای تاسیسات برقی-مرحله دوم
185 | 1.26.1 | نصب کلیدها و پریزهای طبقات | 12 days | 183SS+2 days | برقکار;کلید و پریز[320 سری]
186 | 1.26.2 | نصب روشنایی های دیواری و سقفی | 16 days | 185 | برقکار;روشنایی[180 عدد];رنگ[1 کیلوگرم]
187 | 1.26.3 | نصب و راه اندازی آیفون طبقات | 3 days | 186 | برقکار;لوازم آیفون[16 عدد]
188 | 1.27 | تمیز کاری و برچیدن طبقات | 6 days | 187 | کارگر حرفه ای;کارگر ساده[2]
189 | 1.28 | پايان پروژه | 0 day | 188
دانشجویان گرامی
با سلام و احترام
لطفا پس از تهیه برنامه زمانبندی پروژه مطابق اطلاعات ارایه شده ، پس از محاسبه ضریب وزنی ترکیبی، نمودار S برنامه‌ای پروژه را در بازه های زمانی دو هفته ای تهیه فرمایید.
همچنین برنامه زمانبندی را با نظر خود برای سه دوره دو هفته ای به روز رسانی نموده و نمودار %Actual پروژه را همراه نمودار Plan ترسیم نمایید.
تقویم پروژه 6 روز کاری، جمعه ها یک هفته در میان تعطیل، کلیه تعطیلات رسمی پروژه تعطیل
تاریخ شروع پروژه : 1 مهر 1402
موفق باشید
مسعود امینی

## Res. Sheet
Resource Name | Type | Material Label | Initials | Group | Max. Units | Std. Rate | Ovt. Rate | Cost/Use | Accrue At | Base Calendar | Code
آرماتوربند | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 3 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
استادکار بتن | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 2 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
بنای بتن کمکی | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 1 | 7,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
آهنگر | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 2 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
برقکار | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 4 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
سنگ کار | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 2 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
شیشه بر | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 2 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
عایقکار | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 4 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
قالب بند | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 2 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
کابینت ساز | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 1 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
کارگر حرفه ای | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 6 | 13,500.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
کارگر ساده | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 4 | 6,500.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
کاشی کار | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 3 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
کانال ساز | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 1 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
گچکار | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 2 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
لوله کش | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 2 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
نجار | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 1 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
نقاش ساختمان | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 1 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
نقشه بردار | Work |  | نفر | نیروی انسانی | 1 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 1
بیل مکانیکی-با راننده | Work |  | دستگاه | ماشین آلات | 1 | 15,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 2
پمپ بتن ریز-با راننده | Work |  | دستگاه | ماشین آلات | 1 | 120,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 2
تراک میکسر-با راننده | Work |  | دستگاه | ماشین آلات | 1 | 140,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 2
کامیون-با راننده | Work |  | دستگاه | ماشین آلات | 2 | 100,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 2
تجهیزات نقشه برداری | Work |  | سری | لوازم | 1 | 50,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 3
تجهیزات عایق کاری کف | Work |  | سری | لوازم | 1 | 2,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 3
جک قالب بندی | Work |  | عدد | لوازم | 10 | 1,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 3
دار بست | Work |  | متر مربع | لوازم | 150 | 500.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 3
قالب بتن ریزی | Work |  | متر مربع | لوازم | 100 | 1,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 3
وسایل بنایی-بیل و کلنگ و غیره | Work |  | سری | لوازم | 3 | 5,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 3
وسایل نقاشی | Work |  | سری | لوازم | 3 | 2,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 3
وسیله برش فلز | Work |  | عدد | لوازم | 1 | 5,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 3
ویبراتور | Work |  | عدد | لوازم | 2 | 5,000.00ريال/hr |  | 0 | Prorated | Standard | 3
وسایل سرمایشی | Material | عدد | و | مصالح |  | 1200000 |  | 0 | Prorated |  | 4
وسایل گرمایشی | Material | عدد | و | مصالح |  | 7000000 |  | 0 | Prorated |  | 4
آب | Material | متر مکعب | آ | مصالح |  | 2500 |  | 0 | Prorated |  | 4
آجر | Material | عدد | آ | مصالح |  | 140 |  | 0 | Prorated |  | 4
بتن | Material | متر مکعب | ب | مصالح |  | 335000 |  | 0 | Prorated |  | 4
بتن مگر | Material | متر مکعب | ب | مصالح |  | 150000 |  | 0 | Prorated |  | 4
بلوک سفالی | Material | عدد | ب | مصالح |  | 1700 |  | 0 | Prorated |  | 4
پنجره | Material | کیلوگرم | پ | مصالح |  | 3120 |  | 0 | Prorated |  | 4
پوکه معدنی | Material | متر مکعب | پ | مصالح |  | 59100 |  | 0 | Prorated |  | 4
تیرچه | Material | متر | ت | مصالح |  | 25000 |  | 0 | Prorated |  | 4
چارچوب در و پنجره | Material | کیلو | چ | مصالح |  | 3120 |  | 0 | Prorated |  | 4
2500 | Material | تن | خ | مصالح |  | 35500 |  | 0 | Prorated |  | 4
در | Material | متر مربع | د | مصالح |  | 74100 |  | 0 | Prorated |  | 4
رابیتس | Material | متر مربع | ر | مصالح |  | 4960 |  | 0 | Prorated |  | 4
رنگ | Material | کیلوگرم | ر | مصالح |  | 16200 |  | 0 | Prorated |  | 4
روشنایی | Material | عدد | ر | مصالح |  | 25000 |  | 0 | Prorated |  | 4
سرامیک | Material | متر مربع | س | مصالح |  | 46500 |  | 0 | Prorated |  | 4
سنگ تزئینی | Material | متر مربع | س | مصالح |  | 73500 |  | 0 | Prorated |  | 4
سنگ قرنیز | Material | متر | س | مصالح |  | 4240 |  | 0 | Prorated |  | 4
سنگ نما | Material | متر مربع | س | مصالح |  | 88600 |  | 0 | Prorated |  | 4
سیم برق | Material | متر | س | مصالح |  | 2500 |  | 0 | Prorated |  | 4
سیمان | Material | تن | س | مصالح |  | 239000 |  | 0 | Prorated |  | 4
شن | Material | متر مکعب | ش | مصالح |  | 28600 |  | 0 | Prorated |  | 4
شیرآلات | Material | عدد | ش | مصالح |  | 89000 |  | 0 | Prorated |  | 4
شیشه | Material | متر مربع | ش | مصالح |  | 18300 |  | 0 | Prorated |  | 4
ضد زنگ | Material | لیتر | ض | مصالح |  | 7500 |  | 0 | Prorated |  | 4
قیر | Material | کیلوگرم | ق | مصالح |  | 1070 |  | 0 | Prorated |  | 4
کاشی | Material | متر مربع | ک | مصالح |  | 35900 |  | 0 | Prorated |  | 4
کانال کولر | Material | متر | ک | مصالح |  | 350000 |  | 0 | Prorated |  | 4
کابینت | Material | متر | ک | مصالح |  | 875000 |  | 0 | Prorated |  | 4
کلید و پریز | Material | سری | ک | مصالح |  | 14500 |  | 0 | Prorated |  | 4
کمد دیواری | Material | متر مربع | ک | مصالح |  | 94500 |  | 0 | Prorated |  | 4
گچ | Material | تن | گ | مصالح |  | 104500 |  | 0 | Prorated |  | 4
گونی | Material | متر مربع | گ | مصالح |  | 860 |  | 0 | Prorated |  | 4
لوازم آیفون | Material | عدد | ل | مصالح |  | 50000 |  | 0 | Prorated |  | 4
لوازم بهداشتی | Material | سری | ل | مصالح |  | 250000 |  | 0 | Prorated |  | 4
لوله چدنی | Material | متر | ل | مصالح |  | 15000 |  | 0 | Prorated |  | 4
لوله خرطومی برق | Material | متر | ل | مصالح |  | 5000 |  | 0 | Prorated |  | 4
لوله گالوانیزه | Material | متر | ل | مصالح |  | 7500 |  | 0 | Prorated |  | 4
ماسه | Material | متر مکعب | م | مصالح |  | 47600 |  | 0 | Prorated |  | 4
مواد آب بندی قالب | Material | کیلوگرم | م | مصالح |  | 5000 |  | 0 | Prorated |  | 4
موزائیک | Material | تن | م | مصالح |  | 16300 |  | 0 | Prorated |  | 4
میلگرد | Material | کیلوگرم | م | مصالح |  | 3030 |  | 0 | Prorated |  | 4
نبشی فولادی | Material | متر | ن | مصالح |  | 5000 |  | 0 | Prorated |  | 4
نرده و حافظ | Material | متر | ن | مصالح |  | 12000 |  | 0 | Prorated |  | 4
ورق فولادی | Material | متر مربع | و | مصالح |  | 20000 |  | 0 | Prorated |  | 4