## Plan
ID | WBS / task | Task Name | Duration | Predecessors
1 | WBS | ساختمان مرکزی | 151 days
2 | Task | تحویل زمین | 0 days
3 | Task | خاکبرداری فونداسیون | 5 days | 2
4 | Task | اجرای بتن مگر زیر فونداسیون | 1 day | 3
5 | WBS | فونداسیون | 24 days
6 | Task | آرماتوربندی فونداسیون | 15 days | 4
7 | Task | قالب بندی فونداسیون | 4 days | 6
8 | Task | بتن ریزی فونداسیون | 1 day | 7
9 | Task | کیورینگ بتن فونداسیون | 2 days | 8
10 | Task | بازکردن قالب فونداسیون | 2 days | 8FS+2 days
11 | WBS | اسکلت ساختمان مرکزی | 116 days
12 | WBS | اسکلت طبقه همکف | 50 days
13 | WBS | ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 24 days
14 | Task | آرماتوربندی ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 12 days | 8
15 | Task | قالب بندی ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 6 days | 14
16 | Task | بتن ریزی ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 1 day | 15
17 | Task | کیورینگ بتن ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 2 days | 16
18 | Task | بازکردن قالب ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 3 days | 16FS+2 days
19 | WBS | تیر و سقف طبقه همکف | 31 days
20 | Task | اسکافلد گذاری تیر و سقف طبقه همکف | 4 days | 16
21 | Task | قالب بندی تیر و سقف طبقه همکف | 7 days | 20
22 | Task | آرماتوربندی بندی تیر و سقف طبقه همکف | 6 days | 21
23 | Task | تکمیل قالب بندی تیر و سقف طبقه همکف | 2 days | 22
24 | Task | بتن ریزی تیر و سقف طبقه همکف | 1 day | 23
25 | Task | کیورینگ تیر و سقف طبقه همکف | 2 days | 24
26 | Task | بازکردن قالب تیر و سقف طبقه همکف | 4 days | 24FS+7 days
27 | WBS | اسکلت طبقه اول | 51 days
28 | WBS | ستون ها و دیوار برشی طبقه اول | 24 days
29 | Task | آرماتوربندی ستون ها و دیوار برشی طبقه اول | 12 days | 25
30 | Task | قالب بندی ستون ها و دیوار برشی طبقه اول | 6 days | 29,18
31 | Task | بتن ریزی ستون ها و دیوار برشی طبقه اول | 1 day | 30
32 | Task | کیورینگ بتن ستون ها و دیوار برشی طبقه اول | 2 days | 31
33 | Task | بازکردن قالب ستون ها و دیوار برشی طبقه اول | 3 days | 31FS+2 days
34 | WBS | تیر و سقف طبقه اول | 32 days
35 | Task | اسکافلد گذاری تیر و سقف طبقه اول | 4 days | 31
36 | Task | قالب بندی تیر و سقف طبقه اول | 7 days | 35,26
37 | Task | آرماتوربندی بندی تیر و سقف طبقه اول | 6 days | 36
38 | Task | تکمیل قالب بندی تیر و سقف طبقه اول | 2 days | 37
39 | Task | بتن ریزی تیر و سقف طبقه اول | 1 day | 38
40 | Task | کیورینگ تیر و سقف طبقه اول | 2 days | 39
41 | Task | بازکردن قالب تیر و سقف طبقه اول | 5 days | 39FS+7 days
42 | WBS | اسکلت خرپشته | 36 days
43 | WBS | ستون های خرپشته | 7 days
44 | Task | آرماتوربندی ستون های خرپشته | 3 days | 39
45 | Task | قالب بندی ستون های خرپشته | 1 day | 44
46 | Task | بتن ریزی ستون های خرپشته | 1 day | 45
47 | Task | کیورینگ بتن ستون های خرپشته | 2 days | 46
48 | Task | بازکردن قالب ستون های خرپشته | 1 day | 46
49 | WBS | تیر و سقف خرپشته | 31 days
50 | Task | اسکافلد گذاری تیر و سقف خرپشته | 4 days | 46
51 | Task | قالب بندی تیر و سقف خرپشته | 7 days | 50,41
52 | Task | آرماتوربندی بندی تیر و سقف خرپشته | 6 days | 51
53 | Task | تکمیل قالب بندی تیر و سقف خرپشته | 2 days | 52
54 | Task | بتن ریزی تیر و سقف خرپشته | 1 day | 53
55 | Task | کیورینگ تیر و سقف خرپشته | 2 days | 54
56 | Task | بازکردن قالب تیر و سقف خرپشته | 1 day | 54FS+7 days
57 | WBS | دیوارچینی ساختمان مرکزی | 71 days
58 | WBS | دیوارچینی طبقه همکف | 22 days
59 | Task | اجرای دیوارهای خارجی طبقه همکف | 12 days | 26
60 | Task | اجرای دیوارهای داخلی طبقه همکف | 10 days | 59
61 | WBS | دیوارچینی طبقه اول | 22 days
62 | Task | اجرای دیوارهای خارجی طبقه اول | 12 days | 41
63 | Task | اجرای دیوارهای داخلی طبقه اول | 10 days | 62
64 | Task | دیوارچینی خرپشته | 3 days | 56
65 | Task | دیوارچینی جانپناه بام | 5 days | 56
66 | Task | شیب بندی بام | 4 days | 65

## Actual
ID | Task Name | Duration | Start | Finish | % Complete
1 | ساختمان مرکزی | 151 days | 2025-10-01 A | 2026-04-29
2 | تحویل زمین | 0 days | 2025-10-01 A | 2025-10-01 A | 100%
3 | خاکبرداری فونداسیون | 5 days | 2025-10-01 A | 2025-10-08 A | 100%
4 | اجرای بتن مگر زیر فونداسیون | 1 day | 2025-10-09 A | 2025-10-09 A | 100%
5 | فونداسیون | 24 days | 2025-10-10 A | 2025-11-13 A
6 | آرماتوربندی فونداسیون | 15 days | 2025-10-10 A | 2025-10-30 A | 100%
7 | قالب بندی فونداسیون | 4 days | 2025-11-01 A | 2025-11-07 A | 100%
8 | بتن ریزی فونداسیون | 1 day | 2025-11-08 A | 2025-11-08 A | 100%
9 | کیورینگ بتن فونداسیون | 2 days | 2025-11-08 A | 2025-11-09 A | 100%
10 | بازکردن قالب فونداسیون | 2 days | 2025-11-10 A | 2025-11-13 A | 100%
11 | اسکلت ساختمان مرکزی | 116 days | 2025-11-10 A | 2026-04-16
12 | اسکلت طبقه همکف | 50 days | 2025-11-10 A | 2026-01-14
13 | ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 24 days | 2025-11-10 A | 2025-12-09 A | 100%
14 | آرماتوربندی ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 12 days | 2025-11-10 A | 2025-11-25 A | 100%
15 | قالب بندی ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 6 days | 2025-11-25 A | 2025-12-03 A | 100%
16 | بتن ریزی ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 1 day | 2025-12-04 A | 2025-12-04 A | 100%
17 | کیورینگ بتن ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 2 days | 2025-12-04 A | 2025-12-05 A | 100%
18 | بازکردن قالب ستون ها و دیوار برشی طبقه همکف | 3 days | 2025-12-06 A | 2025-12-09 A | 100%
19 | تیر و سقف طبقه همکف | 31 days | 2025-12-05 A | 2026-01-14
20 | اسکافلد گذاری تیر و سقف طبقه همکف | 4 days | 2025-12-05 A | 2025-12-10 A | 100%
21 | قالب بندی تیر و سقف طبقه همکف | 7 days | 2025-12-11 A | 2025-12-18 A | 100%
22 | آرماتوربندی بندی تیر و سقف طبقه همکف | 6 days | 2025-12-19 A | 2025-12-25 | 30%
23 | تکمیل قالب بندی تیر و سقف طبقه همکف | 2 days | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0%
24 | بتن ریزی تیر و سقف طبقه همکف | 1 day | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0%
25 | کیورینگ تیر و سقف طبقه همکف | 2 days | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 0%
26 | بازکردن قالب تیر و سقف طبقه همکف | 4 days | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 0%

## Sheet3
عنوان | هزینه واحد (ریال) | نوع هزینه
هرکیلو آرماتوربندی | 100000 | هزینه نیروی انسانی
هر متر مربع قالب بندی | 5500000 | هزینه نیروی انسانی
هر متر مکعب بتن ریزی | 3000000 | هزینه نیروی انسانی
هر متر مکعب بتن مگر | 24000000 | هزینه مصالح
هر متر مکعب سایر بتن ها | 30000000 | هزینه مصالح
هزینه استفاده از هر متر مربع قالب | 1000000 | هزینه تجهیزات
هزینه خرید هر کیلو آرماتور | 4500000 | هزینه مصالح
هزینه استفاده از اسکافولد به ارتفاع 3 متر برای هر متر مربع قالب سقف | 8500000 | هزینه تجهیزات
هزینه کارگر ساده روزمزد | 8000000 | روزانه
هزینه کارگر ماهر روزمزد | 16000000 | روزانه
هزینه بنا روزمزد | 24000000 | روزانه
هزینه بلوک ساختمانی (هر متر مربع) | 3000000 | هزینه مصالح
هزینه ملات (هر متر مکعب) | 18000000 | هزینه مصالح
هزینه مهندس اجرا(ناظر بر همه فعالیت ها) | 24000000 | روزانه
هزینه ثابت تجهیز کارگاه | 5000000000 | برای کل مدت پروژه
هزینه تجهیز مستمر | 1200000000 | ماهانه(30 روز)
هزینه برچیدن کارگاه | 300000000 | در مدت برچیدن
هزینه اجاره یک دستگاه جرثقیل کفی 10 تن در طول مدت اجرای اسکلت | 2400000000 | ماهانه(30 روز)
| 30000000 | هزینه اولیه حمل جرثقیل به کارگاه