## Definitions
Clients | Locations En | Locations Fa | Project Types En | Project Types Fa
AAA | Arak | اراک | Upstream | بالادستی
BBB | Kermanshah | کرمانشاه | Downstream | پایین دستی
CCC | Esfahan | اصفهان | Power Gen | تولید نیرو
DDD | Tehran | تهران | Infrastructure | زیرساخت
EEE | Yazd | یزد | Equipment | تجهیزات
FFF | Bushehr | بوشهر
GGG | Tabriz | تبریز
HHH
KKK
QQQ
LLL

## Projects
Project_Code | Prj_Type | Prj_Location | Prj_Client | Prj_Contract_Value | Project_Start_Date | Project_Start_Date_Fa | Prj_Planned_Duration_Month | Prj_Planned_Duration_Day | Prj_Planned_Finish_Date | Prj_Planned_Finish_Date_Fa
001 | Downstream | Arak | GGG | 351236000 | 2014-09-30 | 1393/07/08 | 30 | 900 | 2017-03-18 | 1395/12/28
007 | Downstream | Kermanshah | HHH | 342094000 | 2005-01-22 | 1383/11/03 | 59 | 1770 | 2009-11-27 | 1388/09/06
010 | Downstream | Tabriz | AAA | 185463000 | 2015-04-17 | 1394/01/28 | 32 | 960 | 2017-12-02 | 1396/09/11
011 | Downstream | Arak | DDD | 1250000 | 2014-09-07 | 1393/06/16 | 51 | 1530 | 2018-11-15 | 1397/08/24
014 | Downstream | Bushehr | KKK | 349822000 | 2011-09-22 | 1390/06/31 | 25 | 750 | 2013-10-11 | 1392/07/19
015 | Downstream | Yazd | GGG | 111137000 | 2015-11-29 | 1394/09/08 | 47 | 1410 | 2019-10-09 | 1398/07/17
016 | Downstream | Tehran | QQQ | 35908000 | 2005-10-11 | 1384/07/19 | 55 | 1650 | 2010-04-18 | 1389/01/29
017 | Downstream | Bushehr | DDD | 339236000 | 2007-05-03 | 1386/02/13 | 45 | 1350 | 2011-01-12 | 1389/10/22
022 | Downstream | Kermanshah | FFF | 135361000 | 2012-02-07 | 1390/11/18 | 52 | 1560 | 2016-05-16 | 1395/02/27
023 | Downstream | Arak | EEE | 64057000 | 2008-05-07 | 1387/02/18 | 39 | 1170 | 2011-07-21 | 1390/04/30
051 | Equipment | Tehran | LLL | 640570000 | 2008-05-07 | 1387/02/18 | 39 | 1170 | 2011-07-21 | 1390/04/30
028 | Downstream | Tehran | GGG | 263870000 | 2010-12-09 | 1389/09/18 | 43 | 1290 | 2014-06-21 | 1393/03/31
032 | Downstream | Esfahan | KKK | 286915000 | 2013-08-24 | 1392/06/02 | 32 | 960 | 2016-04-10 | 1395/01/22
039 | Downstream | Bushehr | AAA | 137668000 | 2012-09-09 | 1391/06/19 | 12 | 360 | 2013-09-04 | 1392/06/13
042 | Downstream | Yazd | AAA | 36617000 | 2010-06-24 | 1389/04/03 | 18 | 540 | 2011-12-16 | 1390/09/25
052 | Equipment | Tehran | LLL | 640570000 | 2008-05-07 | 1387/02/18 | 39 | 1170 | 2011-07-21 | 1390/04/30
043 | Downstream | Yazd | FFF | 136235000 | 2005-03-04 | 1383/12/14 | 20 | 600 | 2006-10-25 | 1385/08/03
048 | Downstream | Bushehr | BBB | 271476000 | 2007-07-15 | 1386/04/24 | 59 | 1770 | 2012-05-19 | 1391/02/30
003 | Upstream | Esfahan | GGG | 180287000 | 2014-03-22 | 1393/01/02 | 55 | 1650 | 2018-09-27 | 1397/07/05
004 | Upstream | Arak | QQQ | 164092000 | 2007-07-12 | 1386/04/21 | 25 | 750 | 2009-07-31 | 1388/05/09
005 | Upstream | Arak | FFF | 26083000 | 2015-02-19 | 1393/11/30 | 28 | 840 | 2017-06-08 | 1396/03/18
008 | Upstream | Arak | GGG | 236474000 | 2013-10-11 | 1392/07/19 | 10 | 300 | 2014-08-07 | 1393/05/16
009 | Upstream | Yazd | FFF | 372273000 | 2015-03-02 | 1393/12/11 | 39 | 1170 | 2018-05-15 | 1397/02/25
012 | Upstream | Bushehr | KKK | 287949000 | 2010-01-04 | 1388/10/14 | 29 | 870 | 2012-05-23 | 1391/03/03
018 | Upstream | Bushehr | BBB | 50458000 | 2014-06-07 | 1393/03/17 | 49 | 1470 | 2018-06-16 | 1397/03/26
027 | Upstream | Tabriz | DDD | 325298000 | 2016-05-31 | 1395/03/11 | 50 | 1500 | 2020-07-09 | 1399/04/19
030 | Upstream | Arak | DDD | 358107000 | 2010-07-29 | 1389/05/07 | 43 | 1290 | 2014-02-08 | 1392/11/19
031 | Upstream | Kermanshah | FFF | 166208000 | 2006-04-19 | 1385/01/30 | 41 | 1230 | 2009-08-31 | 1388/06/09
041 | Upstream | Tehran | HHH | 15221000 | 2006-03-01 | 1384/12/10 | 33 | 990 | 2008-11-15 | 1387/08/25
047 | Upstream | Esfahan | AAA | 276116000 | 2005-04-16 | 1384/01/27 | 51 | 1530 | 2009-06-24 | 1388/04/03
019 | Infrastructure | Tabriz | AAA | 196466000 | 2007-10-25 | 1386/08/03 | 32 | 960 | 2010-06-11 | 1389/03/21
021 | Infrastructure | Kermanshah | GGG | 259857000 | 2016-06-11 | 1395/03/22 | 48 | 1440 | 2020-05-21 | 1399/03/01
024 | Infrastructure | Tehran | GGG | 355907000 | 2015-03-16 | 1393/12/25 | 6 | 180 | 2015-09-12 | 1394/06/21
025 | Infrastructure | Yazd | KKK | 85005000 | 2007-08-05 | 1386/05/14 | 52 | 1560 | 2011-11-12 | 1390/08/21
029 | Infrastructure | Tabriz | AAA | 137955000 | 2005-12-19 | 1384/09/28 | 9 | 270 | 2006-09-15 | 1385/06/24
033 | Infrastructure | Tabriz | EEE | 63854000 | 2013-10-09 | 1392/07/17 | 30 | 900 | 2016-03-27 | 1395/01/08
034 | Infrastructure | Arak | AAA | 39608000 | 2012-08-20 | 1391/05/30 | 54 | 1620 | 2017-01-26 | 1395/11/07
036 | Infrastructure | Kermanshah | FFF | 153536000 | 2012-04-21 | 1391/02/02 | 21 | 630 | 2014-01-11 | 1392/10/21
040 | Infrastructure | Kermanshah | KKK | 94548000 | 2009-11-08 | 1388/08/17 | 10 | 300 | 2010-09-04 | 1389/06/13
045 | Infrastructure | Esfahan | BBB | 269532000 | 2015-04-18 | 1394/01/29 | 25 | 750 | 2017-05-07 | 1396/02/17
046 | Infrastructure | Arak | HHH | 143516000 | 2012-12-29 | 1391/10/09 | 55 | 1650 | 2017-07-06 | 1396/04/15
050 | Infrastructure | Tehran | QQQ | 351409000 | 2005-02-07 | 1383/11/19 | 37 | 1110 | 2008-02-22 | 1386/12/03
002 | Power Gen | Kermanshah | GGG | 358850000 | 2005-05-21 | 1384/02/31 | 34 | 1020 | 2008-03-06 | 1386/12/16
006 | Power Gen | Esfahan | AAA | 194351000 | 2012-04-11 | 1391/01/23 | 22 | 660 | 2014-01-31 | 1392/11/11
013 | Power Gen | Bushehr | GGG | 87666000 | 2018-02-25 | 1396/12/06 | 27 | 810 | 2020-05-15 | 1399/02/26
020 | Power Gen | Tabriz | KKK | 117708000 | 2013-03-04 | 1391/12/14 | 26 | 780 | 2015-04-23 | 1394/02/03
026 | Power Gen | Esfahan | GGG | 42609000 | 2011-09-11 | 1390/06/20 | 24 | 720 | 2013-08-31 | 1392/06/09
035 | Power Gen | Esfahan | CCC | 21222000 | 2014-03-05 | 1392/12/14 | 32 | 960 | 2016-10-20 | 1395/07/29
054 | Power Gen | Tehran | LLL | 21222000 | 2014-03-05 | 1392/12/14 | 32 | 960 | 2016-10-20 | 1395/07/29
037 | Power Gen | Yazd | BBB | 358250000 | 2016-04-26 | 1395/02/07 | 8 | 240 | 2016-12-22 | 1395/10/02
038 | Power Gen | Arak | GGG | 307371000 | 2013-04-27 | 1392/02/07 | 31 | 930 | 2015-11-13 | 1394/08/22
044 | Power Gen | Tabriz | HHH | 17759000 | 2008-04-25 | 1387/02/06 | 27 | 810 | 2010-07-14 | 1389/04/23
053 | Equipment | Tehran | LLL | 17759000 | 2008-04-25 | 1387/02/06 | 27 | 810 | 2010-07-14 | 1389/04/23
049 | Power Gen | Bushehr | DDD | 170951000 | 2007-07-16 | 1386/04/25 | 6 | 180 | 2008-01-12 | 1386/10/22

## Invoices
Prj_Code | Invoice_Number | Data_Date | Data_Date_Fa | Performance_Start_Date | Performance_Start_Date_Fa | Performance_Finish_Date | Performance_Finish_Date_Fa | Progress | Invoice_Sent_Date | Invoice_Sent_Date_Fa | Invoice_Approve_Date | Invoice_Approve_Date_Fa | Invoice_Recieved_Date | Invoice_Recieved_Date_Fa | Invoice_Sent_Amount | Invoice_Approved_Amount | Invoice_Recieved_Amount
001 | 1 | 2014-12-29 | 1393/10/08 | 2014-10-07 | 1393/07/15 | 2014-12-19 | 1393/09/28 | 3.908% | 2015-01-05 | 1393/10/15 | 2015-03-10 | 1393/12/19 | 2015-06-21 | 1394/03/31 | 13727217.0231 | 11668134 | 11376431.25
001 | 2 | 2015-03-29 | 1394/01/09 | 2015-01-07 | 1393/10/17 | 2015-03-24 | 1394/01/04 | 5.072% | 2015-04-06 | 1394/01/17 | 2015-04-17 | 1394/01/28 | 2015-08-15 | 1394/05/24 | 17814740.3586 | 14429940 | 12698347
001 | 3 | 2015-06-27 | 1394/04/06 | 2015-04-11 | 1394/01/22 | 2015-06-21 | 1394/03/31 | 4.764% | 2015-07-04 | 1394/04/13 |  |  |  |  | 16733633.6223
001 | 4 | 2015-09-25 | 1394/07/03 | 2015-07-11 | 1394/04/20 | 2015-09-19 | 1394/06/28 | 3.809% | 2015-10-09 | 1394/07/17 |  |  |  |  | 13377015.1126
001 | 5 | 2015-12-24 | 1394/10/03 | 2015-10-07 | 1394/07/15 | 2015-12-19 | 1394/09/28 | 7.244% | 2015-12-30 | 1394/10/09 |  |  |  |  | 25443685.9157
001 | 6 | 2016-03-23 | 1395/01/04 | 2016-01-04 | 1394/10/14 | 2016-03-17 | 1394/12/27 | 6.136% | 2016-04-01 | 1395/01/13 | 2016-04-08 | 1395/01/20 | 2016-08-09 | 1395/05/19 | 21553286.3501 | 17242628.75 | 12276752
001 | 7 | 2016-06-21 | 1395/04/01 | 2016-03-28 | 1395/01/09 | 2016-06-13 | 1395/03/24 | 5.035% | 2016-07-01 | 1395/04/11 |  |  |  |  | 17683735.0646
001 | 8 | 2016-09-19 | 1395/06/29 | 2016-07-06 | 1395/04/16 | 2016-09-14 | 1395/06/24 | 6.673% | 2016-09-30 | 1395/07/09 |  |  |  |  | 23439507.4888
001 | 9 | 2016-12-18 | 1395/09/28 | 2016-09-30 | 1395/07/09 | 2016-12-10 | 1395/09/20 | 6.52% | 2016-12-26 | 1395/10/06 |  |  |  |  | 22900889.5101
001 | 10 | 2017-03-18 | 1395/12/28 | 2016-12-27 | 1395/10/07 | 2017-03-11 | 1395/12/21 | 5.686% | 2017-03-30 | 1396/01/10 |  |  |  |  | 19969931.0549
001 | 11 | 2017-06-16 | 1396/03/26 | 2017-03-23 | 1396/01/03 | 2017-06-09 | 1396/03/19 | 4.361% | 2017-06-30 | 1396/04/09 | 2017-08-26 | 1396/06/04 | 2017-12-07 | 1396/09/16 | 15317326.8638 | 13785593.75 | 8933065
001 | 12 | 2017-09-14 | 1396/06/23 | 2017-06-27 | 1396/04/06 | 2017-09-09 | 1396/06/18 | 8.512% | 2017-09-20 | 1396/06/29 |  |  |  |  | 29895466.5701
001 | 13 | 2017-12-13 | 1396/09/22 | 2017-09-22 | 1396/06/31 | 2017-12-03 | 1396/09/12 | 6.428% | 2017-12-28 | 1396/10/07 |  |  |  |  | 22577582.9873
001 | 14 | 2018-03-13 | 1396/12/22 | 2017-12-19 | 1396/09/28 | 2018-03-07 | 1396/12/16 | 5.834% | 2018-03-28 | 1397/01/08 |  |  |  |  | 20492049.8524
001 | 15 | 2018-06-11 | 1397/03/21 | 2018-03-25 | 1397/01/05 | 2018-06-03 | 1397/03/13 | 5.938% | 2018-06-20 | 1397/03/30 | 2018-07-24 | 1397/05/02 |  |  | 20855990.42 | 17988291.25
002 | 1 | 2005-08-19 | 1384/05/28 | 2005-05-31 | 1384/03/10 | 2005-08-12 | 1384/05/21 | 1.214% | 2005-09-01 | 1384/06/10 | 2005-11-02 | 1384/08/11 | 2006-01-30 | 1384/11/10 | 4357199.907 | 4030410 | 2676192
002 | 2 | 2005-11-17 | 1384/08/26 | 2005-09-01 | 1384/06/10 | 2005-11-07 | 1384/08/16 | 1.992% | 2005-11-27 | 1384/09/06 | 2006-01-23 | 1384/11/03 | 2006-05-30 | 1385/03/09 | 7147708.9631 | 5718167.5 | 4574533.75
002 | 3 | 2006-02-15 | 1384/11/26 | 2005-11-25 | 1384/09/04 | 2006-02-08 | 1384/11/19 | 1.494% | 2006-03-02 | 1384/12/11 | 2006-04-23 | 1385/02/03 | 2006-07-31 | 1385/05/09 | 5362090.3365 | 4959933.75 | 3719950
002 | 4 | 2006-05-16 | 1385/02/26 | 2006-02-25 | 1384/12/06 | 2006-05-06 | 1385/02/16 | 1.544% | 2006-05-26 | 1385/03/05 | 2006-06-21 | 1385/03/31 | 2006-08-26 | 1385/06/04 | 5539636.7649 | 5124163.75 | 3771385
002 | 5 | 2006-08-14 | 1385/05/23 | 2006-05-25 | 1385/03/04 | 2006-08-09 | 1385/05/18 | 1.633% | 2006-08-28 | 1385/06/06 | 2006-09-09 | 1385/06/18 | 2007-01-20 | 1385/10/30 | 5859141.1479 | 5639423.75 | 4105500
002 | 6 | 2006-11-12 | 1385/08/21 | 2006-08-23 | 1385/06/01 | 2006-11-04 | 1385/08/13 | 0.9831% | 2006-11-22 | 1385/09/01 | 2007-01-02 | 1385/10/12 | 2007-05-15 | 1386/02/25 | 3527784.672 | 2689936.25 | 1990552.5
002 | 7 | 2007-02-10 | 1385/11/21 | 2006-11-20 | 1385/08/29 | 2007-02-04 | 1385/11/15 | 1.136% | 2007-02-17 | 1385/11/28 | 2007-04-20 | 1386/01/31 | 2007-08-12 | 1386/05/21 | 4075344.442 | 3056508.75 | 2249590
002 | 8 | 2007-05-11 | 1386/02/21 | 2007-02-15 | 1385/11/26 | 2007-05-04 | 1386/02/14 | 1.647% | 2007-05-19 | 1386/02/29 | 2007-07-15 | 1386/04/24 | 2007-10-02 | 1386/07/10 | 5911938.6442 | 5838040 | 4320148.75
002 | 9 | 2007-08-09 | 1386/05/18 | 2007-05-23 | 1386/03/02 | 2007-08-03 | 1386/05/12 | 1.575% | 2007-08-15 | 1386/05/24 | 2007-10-15 | 1386/07/23 | 2008-01-06 | 1386/10/16 | 5653612.7736 | 5441602.5 | 3743822
002 | 10 | 2007-11-07 | 1386/08/16 | 2007-08-15 | 1386/05/24 | 2007-10-29 | 1386/08/07 | 1.645% | 2007-11-15 | 1386/08/24 | 2007-12-09 | 1386/09/18 | 2008-03-08 | 1386/12/18 | 5901910.0702 | 5828136.25 | 4604227.5
002 | 11 | 2008-02-05 | 1386/11/16 | 2007-11-17 | 1386/08/26 | 2008-01-27 | 1386/11/07 | 0.9149% | 2008-02-16 | 1386/11/27 | 2008-04-14 | 1387/01/26 | 2008-08-24 | 1387/06/03 | 3283099.884 | 2462325 | 1846743.75
002 | 12 | 2008-05-05 | 1387/02/16 | 2008-02-13 | 1386/11/24 | 2008-04-26 | 1387/02/07 | 1.187% | 2008-05-12 | 1387/02/23 | 2008-06-06 | 1387/03/17 | 2008-09-16 | 1387/06/26 | 4258568.2954 | 3513318.75 | 2360950
002 | 13 | 2008-08-03 | 1387/05/13 | 2008-05-20 | 1387/02/31 | 2008-07-29 | 1387/05/08 | 0.565% | 2008-08-09 | 1387/05/19 | 2008-08-30 | 1387/06/09 | 2008-12-08 | 1387/09/18 | 2027477.9739 | 1976791.25 | 1502361.25
002 | 14 | 2008-11-01 | 1387/08/11 | 2008-08-18 | 1387/05/28 | 2008-10-24 | 1387/08/03 | 0.6377% | 2008-11-14 | 1387/08/24 | 2008-12-12 | 1387/09/22 | 2009-02-21 | 1387/12/03 | 2288531.2901 | 1888038.75 | 1298970
002 | 15 | 2009-01-30 | 1387/11/11 | 2008-11-14 | 1387/08/24 | 2009-01-23 | 1387/11/04 | 1.221% | 2009-02-13 | 1387/11/25 | 2009-04-16 | 1388/01/27 | 2009-08-25 | 1388/06/03 | 4381525.4655 | 3680481 | 3312433
002 | 16 | 2009-04-30 | 1388/02/10 | 2009-02-14 | 1387/11/26 | 2009-04-23 | 1388/02/03 | 1.424% | 2009-05-14 | 1388/02/24 | 2009-07-13 | 1388/04/22 | 2009-11-01 | 1388/08/10 | 5111265.0784 | 4344575 | 2989068
002 | 17 | 2009-07-29 | 1388/05/07 | 2009-05-07 | 1388/02/17 | 2009-07-19 | 1388/04/28 | 0.5854% | 2009-08-09 | 1388/05/18 | 2009-09-15 | 1388/06/24 | 2009-11-22 | 1388/09/01 | 2100676.4073 | 1864350 | 1416906.25
002 | 18 | 2009-10-27 | 1388/08/05 | 2009-08-05 | 1388/05/14 | 2009-10-18 | 1388/07/26 | 1.833% | 2009-11-10 | 1388/08/19 | 2009-12-05 | 1388/09/14 | 2010-01-29 | 1388/11/09 | 6578195.6833 | 4933646.25 | 3197003
002 | 19 | 2010-01-25 | 1388/11/05 | 2009-11-01 | 1388/08/10 | 2010-01-17 | 1388/10/27 | 0.7503% | 2010-02-08 | 1388/11/19 | 2010-03-13 | 1388/12/22 | 2010-05-13 | 1389/02/23 | 2692564.8855 | 2625251.25 | 1806173
002 | 20 | 2010-04-25 | 1389/02/05 | 2010-02-05 | 1388/11/16 | 2010-04-16 | 1389/01/27 | 0.3038% | 2010-05-02 | 1389/02/12 | 2010-06-02 | 1389/03/12 | 2010-08-24 | 1389/06/02 | 1090130.1029 | 926611 | 769087
002 | 21 | 2010-07-24 | 1389/05/02 | 2010-05-03 | 1389/02/13 | 2010-07-16 | 1389/04/25 | 1.267% | 2010-08-02 | 1389/05/11 | 2010-08-09 | 1389/05/18 | 2010-12-08 | 1389/09/17 | 4545611.1476 | 3579668.75 | 2520087
002 | 22 | 2010-10-22 | 1389/07/30 | 2010-08-07 | 1389/05/16 | 2010-10-16 | 1389/07/24 | 0.971% | 2010-11-02 | 1389/08/11 | 2010-11-20 | 1389/08/29 | 2011-01-22 | 1389/11/02 | 3484366.8843 | 3266593.75 | 2116753
002 | 23 | 2011-01-20 | 1389/10/30 | 2010-11-04 | 1389/08/13 | 2011-01-10 | 1389/10/20 | 0.06928% | 2011-01-25 | 1389/11/05 | 2011-03-03 | 1389/12/12 | 2011-06-30 | 1390/04/09 | 248599.7783 | 239277.5 | 172280
002 | 24 | 2011-04-20 | 1390/01/31 | 2011-02-01 | 1389/11/12 | 2011-04-11 | 1390/01/22 | 0.4127% | 2011-04-25 | 1390/02/05 | 2011-05-10 | 1390/02/20 | 2011-08-15 | 1390/05/24 | 1480922.37 | 1203250 | 926502.5
002 | 25 | 2011-07-19 | 1390/04/28 | 2011-04-30 | 1390/02/10 | 2011-07-12 | 1390/04/21 | 1.694% | 2011-07-27 | 1390/05/05 | 2011-08-13 | 1390/05/22 | 2011-10-11 | 1390/07/19 | 6078153.2435 | 5774245 | 4388426.25
002 | 26 | 2011-10-17 | 1390/07/25 | 2011-07-24 | 1390/05/02 | 2011-10-11 | 1390/07/19 | 1.746% | 2011-10-28 | 1390/08/06 | 2011-12-31 | 1390/10/10 | 2012-04-21 | 1391/02/02 | 6264760.24 | 4855188.75 | 3573419
002 | 27 | 2012-01-15 | 1390/10/25 | 2011-10-25 | 1390/08/03 | 2012-01-06 | 1390/10/16 | 0.3663% | 2012-01-27 | 1390/11/07 |  |  |  |  | 1314397.8614
002 | 28 | 2012-04-14 | 1391/01/26 | 2012-01-26 | 1390/11/06 | 2012-04-09 | 1391/01/21 | 1.092% | 2012-04-28 | 1391/02/09 |  |  |  |  | 3917204.5212
002 | 29 | 2012-07-13 | 1391/04/23 | 2012-04-19 | 1391/01/31 | 2012-07-08 | 1391/04/18 | 1.449% | 2012-07-21 | 1391/04/31 | 2012-09-01 | 1391/06/11 | 2013-01-09 | 1391/10/20 | 5199280.9711 | 4419388.75 | 3314541.25
002 | 30 | 2012-10-11 | 1391/07/20 | 2012-07-22 | 1391/05/01 | 2012-10-05 | 1391/07/14 | 1.782% | 2012-10-25 | 1391/08/04 |  |  |  |  | 6393043.4791
002 | 31 | 2013-01-09 | 1391/10/20 | 2012-10-16 | 1391/07/25 | 2013-01-04 | 1391/10/15 | 1.806% | 2013-01-21 | 1391/11/02 |  |  |  |  | 6479041.6303
002 | 32 | 2013-04-09 | 1392/01/20 | 2013-01-15 | 1391/10/26 | 2013-03-31 | 1392/01/11 | 0.03655% | 2013-04-24 | 1392/02/04 |  |  |  |  | 131142.6274
002 | 33 | 2013-07-08 | 1392/04/17 | 2013-04-16 | 1392/01/27 | 2013-06-28 | 1392/04/07 | 0.63% | 2013-07-13 | 1392/04/22 |  |  |  |  | 2260804.8614
002 | 34 | 2013-10-06 | 1392/07/14 | 2013-07-17 | 1392/04/26 | 2013-09-28 | 1392/07/06 | 0.4491% | 2013-10-11 | 1392/07/19 | 2013-12-07 | 1392/09/16 | 2014-02-17 | 1392/11/28 | 1611462.5161 | 1349600 | 1052687.5
002 | 35 | 2014-01-04 | 1392/10/14 | 2013-10-17 | 1392/07/25 | 2013-12-26 | 1392/10/05 | 0.7573% | 2014-01-10 | 1392/10/20 | 2014-02-26 | 1392/12/07 | 2014-04-23 | 1393/02/03 | 2717547.4854 | 2581670 | 1776189
002 | 36 | 2014-04-04 | 1393/01/15 | 2014-01-11 | 1392/10/21 | 2014-03-25 | 1393/01/05 | 1.964% | 2014-04-19 | 1393/01/30 | 2014-06-07 | 1393/03/17 | 2014-10-11 | 1393/07/19 | 7046629.7334 | 6518132.5 | 4640910
002 | 37 | 2014-07-03 | 1393/04/12 | 2014-04-19 | 1393/01/30 | 2014-06-26 | 1393/04/05 | 0.01062% | 2014-07-18 | 1393/04/27 | 2014-09-18 | 1393/06/27 | 2015-01-06 | 1393/10/16 | 38124.5997 | 34312.5 | 27106.25
002 | 38 | 2014-10-01 | 1393/07/09 | 2014-07-11 | 1393/04/20 | 2014-09-25 | 1393/07/03 | 0.2514% | 2014-10-16 | 1393/07/24 |  |  |  |  | 902021.7561
002 | 39 | 2014-12-30 | 1393/10/09 | 2014-10-07 | 1393/07/15 | 2014-12-22 | 1393/10/01 | 0.2874% | 2015-01-09 | 1393/10/19 | 2015-03-04 | 1393/12/13 | 2015-05-30 | 1394/03/09 | 1031303.0707 | 902390 | 667768.75
002 | 40 | 2015-03-30 | 1394/01/10 | 2015-01-06 | 1393/10/16 | 2015-03-23 | 1394/01/03 | 1.635% | 2015-04-07 | 1394/01/18 |  |  |  |  | 5867851.4829
002 | 41 | 2015-06-28 | 1394/04/07 | 2015-04-13 | 1394/01/24 | 2015-06-23 | 1394/04/02 | 0.168% | 2015-07-04 | 1394/04/13 |  |  |  |  | 602912.2142
002 | 42 | 2015-09-26 | 1394/07/04 | 2015-07-11 | 1394/04/20 | 2015-09-18 | 1394/06/27 | 1.908% | 2015-10-08 | 1394/07/16 |  |  |  |  | 6846030.423
002 | 43 | 2015-12-25 | 1394/10/04 | 2015-10-10 | 1394/07/18 | 2015-12-19 | 1394/09/28 | 0.06395% | 2016-01-06 | 1394/10/16 |  |  |  |  | 229479.5879
002 | 44 | 2016-03-24 | 1395/01/05 | 2016-01-03 | 1394/10/13 | 2016-03-17 | 1394/12/27 | 0.2822% | 2016-04-08 | 1395/01/20 | 2016-05-17 | 1395/02/28 |  |  | 1012622.5787 | 860728.75
002 | 45 | 2016-06-22 | 1395/04/02 | 2016-04-03 | 1395/01/15 | 2016-06-17 | 1395/03/28 | 1.499% | 2016-06-28 | 1395/04/08 |  |  |  |  | 5377971.6051
002 | 46 | 2016-09-20 | 1395/06/30 | 2016-06-28 | 1395/04/08 | 2016-09-13 | 1395/06/23 | 1.596% | 2016-09-25 | 1395/07/04 | 2016-10-14 | 1395/07/23 | 2017-01-12 | 1395/10/23 | 5728601.7782 | 5656993.75 | 3620476
002 | 47 | 2016-12-19 | 1395/09/29 | 2016-10-02 | 1395/07/11 | 2016-12-11 | 1395/09/21 | 1.294% | 2017-01-01 | 1395/10/12 |  |  |  |  | 4643338.2833
002 | 48 | 2017-03-19 | 1395/12/29 | 2016-12-24 | 1395/10/04 | 2017-03-11 | 1395/12/21 | 0.05126% | 2017-03-27 | 1396/01/07 |  |  |  |  | 183930.0868
002 | 49 | 2017-06-17 | 1396/03/27 | 2017-04-01 | 1396/01/12 | 2017-06-08 | 1396/03/18 | 1.567% | 2017-06-22 | 1396/04/01 | 2017-08-29 | 1396/06/07 | 2018-01-04 | 1396/10/14 | 5623309.675 | 4723580 | 4487401.25
002 | 50 | 2017-09-15 | 1396/06/24 | 2017-06-22 | 1396/04/01 | 2017-09-10 | 1396/06/19 | 1.521% | 2017-09-20 | 1396/06/29 |  |  |  |  | 5457232.7576
002 | 51 | 2017-12-14 | 1396/09/23 | 2017-09-20 | 1396/06/29 | 2017-12-06 | 1396/09/15 | 1.114% | 2017-12-20 | 1396/09/29 | 2018-02-17 | 1396/11/28 | 2018-05-02 | 1397/02/12 | 3996831.5639 | 3147505 | 2266203
002 | 52 | 2018-03-14 | 1396/12/23 | 2017-12-24 | 1396/10/03 | 2018-03-06 | 1396/12/15 | 0.09831% | 2018-03-22 | 1397/01/02 | 2018-04-04 | 1397/01/15 | 2018-07-24 | 1397/05/02 | 352777.4777 | 282222 | 242711
002 | 53 | 2018-06-12 | 1397/03/22 | 2018-03-26 | 1397/01/06 | 2018-06-03 | 1397/03/13 | 1.461% | 2018-06-20 | 1397/03/30 | 2018-08-02 | 1397/05/11 |  |  | 5243624.6178 | 5112533.75
003 | 1 | 2014-06-20 | 1393/03/30 | 2014-04-02 | 1393/01/13 | 2014-06-14 | 1393/03/24 | 5.212% | 2014-07-04 | 1393/04/13 |  |  |  |  | 9397321.3862
003 | 2 | 2014-09-18 | 1393/06/27 | 2014-07-01 | 1393/04/10 | 2014-09-13 | 1393/06/22 | 3.265% | 2014-09-26 | 1393/07/04 |  |  |  |  | 5886708.8529
003 | 3 | 2014-12-17 | 1393/09/26 | 2014-10-03 | 1393/07/11 | 2014-12-12 | 1393/09/21 | 3.768% | 2014-12-28 | 1393/10/07 |  |  |  |  | 6792933.218
003 | 4 | 2015-03-17 | 1393/12/26 | 2014-12-26 | 1393/10/05 | 2015-03-10 | 1393/12/19 | 4.019% | 2015-03-30 | 1394/01/10 | 2015-04-26 | 1394/02/06 | 2015-07-02 | 1394/04/11 | 7246403.5312 | 6068862.5 | 4418132
003 | 5 | 2015-06-15 | 1394/03/25 | 2015-03-27 | 1394/01/07 | 2015-06-06 | 1394/03/16 | 5.458% | 2015-06-28 | 1394/04/07 | 2015-07-14 | 1394/04/23 | 2015-09-22 | 1394/06/31 | 9840786.5302 | 9471757.5 | 6365021
003 | 6 | 2015-09-13 | 1394/06/22 | 2015-06-27 | 1394/04/06 | 2015-09-03 | 1394/06/12 | 2.62% | 2015-09-27 | 1394/07/05 | 2015-11-24 | 1394/09/03 | 2016-02-15 | 1394/11/26 | 4723593.6807 | 4369323.75 | 3110959
003 | 7 | 2015-12-12 | 1394/09/21 | 2015-09-27 | 1394/07/05 | 2015-12-02 | 1394/09/11 | 3.801% | 2015-12-23 | 1394/10/02 | 2016-01-24 | 1394/11/04 |  |  | 6852095.5424 | 5550197
003 | 8 | 2016-03-11 | 1394/12/21 | 2015-12-25 | 1394/10/04 | 2016-03-06 | 1394/12/16 | 2.931% | 2016-03-17 | 1394/12/27 |  |  |  |  | 5283563.5354
003 | 9 | 2016-06-09 | 1395/03/20 | 2016-03-16 | 1394/12/26 | 2016-06-01 | 1395/03/12 | 3.263% | 2016-06-15 | 1395/03/26 | 2016-07-06 | 1395/04/16 |  |  | 5882635.5537 | 5588503.75
003 | 10 | 2016-09-07 | 1395/06/17 | 2016-06-17 | 1395/03/28 | 2016-08-28 | 1395/06/07 | 6.938% | 2016-09-16 | 1395/06/26 | 2016-10-13 | 1395/07/22 | 2017-02-20 | 1395/12/02 | 12507489.1746 | 9693303.75 | 7657710
003 | 11 | 2016-12-06 | 1395/09/16 | 2016-09-14 | 1395/06/24 | 2016-11-29 | 1395/09/09 | 5.238% | 2016-12-14 | 1395/09/24 |  |  |  |  | 9443441.4368
003 | 12 | 2017-03-06 | 1395/12/16 | 2016-12-19 | 1395/09/29 | 2017-02-25 | 1395/12/07 | 6.896% | 2017-03-13 | 1395/12/23 |  |  |  |  | 12432244.5333
003 | 13 | 2017-06-04 | 1396/03/14 | 2017-03-20 | 1395/12/30 | 2017-05-26 | 1396/03/05 | 5.983% | 2017-06-13 | 1396/03/23 |  |  |  |  | 10786258.384
003 | 14 | 2017-09-02 | 1396/06/11 | 2017-06-09 | 1396/03/19 | 2017-08-27 | 1396/06/05 | 3.087% | 2017-09-09 | 1396/06/18 | 2017-11-12 | 1396/08/21 |  |  | 5565290.5422 | 4800062.5
003 | 15 | 2017-12-01 | 1396/09/10 | 2017-09-11 | 1396/06/20 | 2017-11-24 | 1396/09/03 | 2.118% | 2017-12-13 | 1396/09/22 |  |  |  |  | 3817795.2144
003 | 16 | 2018-03-01 | 1396/12/10 | 2017-12-08 | 1396/09/17 | 2018-02-23 | 1396/12/04 | 3.351% | 2018-03-09 | 1396/12/18 | 2018-04-29 | 1397/02/09 | 2018-07-11 | 1397/04/20 | 6042009.737 | 5513333.75 | 4079867.5
003 | 17 | 2018-05-30 | 1397/03/09 | 2018-03-12 | 1396/12/21 | 2018-05-24 | 1397/03/03 | 2.348% | 2018-06-09 | 1397/03/19 | 2018-06-19 | 1397/03/29 | 2018-10-11 | 1397/07/19 | 4233842.6354 | 3704612.5 | 2778458.75
004 | 5 | 2007-10-10 | 1386/07/18 | 2007-07-17 | 1386/04/26 | 2007-10-05 | 1386/07/13 | 0.8082% | 2007-10-15 | 1386/07/23 | 2007-11-06 | 1386/08/15 | 2008-01-04 | 1386/10/14 | 1326239.3055 | 1177037.5 | 856883
004 | 6 | 2008-01-08 | 1386/10/18 | 2007-10-23 | 1386/08/01 | 2007-12-31 | 1386/10/10 | 1.157% | 2008-01-18 | 1386/10/28 | 2008-03-07 | 1386/12/17 | 2008-05-05 | 1387/02/16 | 1898414.7109 | 1589922.5 | 1106586
004 | 7 | 2008-04-07 | 1387/01/19 | 2008-01-21 | 1386/11/01 | 2008-03-29 | 1387/01/10 | 0.1792% | 2008-04-22 | 1387/02/03 | 2008-05-11 | 1387/02/22 | 2008-09-13 | 1387/06/23 | 294038.6103 | 238171 | 195300
004 | 8 | 2008-07-06 | 1387/04/16 | 2008-04-17 | 1387/01/29 | 2008-06-26 | 1387/04/06 | 0.2306% | 2008-07-15 | 1387/04/25 | 2008-07-25 | 1387/05/04 | 2008-11-17 | 1387/08/27 | 378390.7914 | 302713 | 280008.75
004 | 9 | 2008-10-04 | 1387/07/13 | 2008-07-20 | 1387/04/30 | 2008-09-26 | 1387/07/05 | 1.281% | 2008-10-10 | 1387/07/19 | 2008-10-29 | 1387/08/08 | 2009-01-16 | 1387/10/27 | 2102105.2343 | 2102105 | 1530333
004 | 10 | 2009-01-02 | 1387/10/13 | 2008-10-12 | 1387/07/21 | 2008-12-23 | 1387/10/03 | 0.2975% | 2009-01-12 | 1387/10/23 | 2009-01-20 | 1387/11/01 | 2009-03-24 | 1388/01/04 | 488095.9447 | 481995 | 312333
004 | 11 | 2009-04-02 | 1388/01/13 | 2009-01-12 | 1387/10/23 | 2009-03-23 | 1388/01/03 | 1.825% | 2009-04-09 | 1388/01/20 | 2009-06-03 | 1388/03/13 | 2009-08-30 | 1388/06/08 | 2994771.2241 | 2807597.5 | 1931627
004 | 12 | 2009-07-01 | 1388/04/10 | 2009-04-14 | 1388/01/25 | 2009-06-24 | 1388/04/03 | 1.168% | 2009-07-06 | 1388/04/15 | 2009-08-05 | 1388/05/14 | 2009-10-21 | 1388/07/29 | 1917299.4653 | 1557806.25 | 1168353.75
004 | 13 | 2009-09-29 | 1388/07/07 | 2009-07-06 | 1388/04/15 | 2009-09-21 | 1388/06/30 | 0.2916% | 2009-10-12 | 1388/07/20 | 2009-11-04 | 1388/08/13 | 2010-01-04 | 1388/10/14 | 478463.3091 | 388751.25 | 261241
004 | 14 | 2009-12-28 | 1388/10/07 | 2009-10-05 | 1388/07/13 | 2009-12-23 | 1388/10/02 | 1.791% | 2010-01-05 | 1388/10/15 | 2010-02-06 | 1388/11/17 | 2010-04-30 | 1389/02/10 | 2939183.8871 | 2828965 | 1991591
004 | 15 | 2010-03-28 | 1389/01/08 | 2010-01-04 | 1388/10/14 | 2010-03-20 | 1388/12/29 | 2.851% | 2010-04-06 | 1389/01/17 | 2010-05-07 | 1389/02/17 | 2010-07-31 | 1389/05/09 | 4677762.8046 | 4093042.5 | 2946991
004 | 16 | 2010-06-26 | 1389/04/05 | 2010-04-05 | 1389/01/16 | 2010-06-21 | 1389/03/31 | 1.147% | 2010-07-09 | 1389/04/18 | 2010-08-07 | 1389/05/16 | 2010-10-09 | 1389/07/17 | 1882931.5917 | 1647565 | 1219198.75
004 | 17 | 2010-09-24 | 1389/07/02 | 2010-07-10 | 1389/04/19 | 2010-09-14 | 1389/06/23 | 2.226% | 2010-10-05 | 1389/07/13 | 2010-10-30 | 1389/08/08 | 2011-01-22 | 1389/11/02 | 3653077.4156 | 2968125 | 1994580
004 | 18 | 2010-12-23 | 1389/10/02 | 2010-09-30 | 1389/07/08 | 2010-12-18 | 1389/09/27 | 2.776% | 2011-01-06 | 1389/10/16 | 2011-02-09 | 1389/11/20 | 2011-04-05 | 1390/01/16 | 4554877.2878 | 4497941.25 | 3418435
004 | 19 | 2011-03-23 | 1390/01/03 | 2010-12-29 | 1389/10/08 | 2011-03-15 | 1389/12/24 | 1.594% | 2011-03-28 | 1390/01/08 | 2011-05-17 | 1390/02/27 | 2011-09-08 | 1390/06/17 | 2615259.7348 | 2222971 | 1800606
004 | 20 | 2011-06-21 | 1390/03/31 | 2011-03-31 | 1390/01/11 | 2011-06-16 | 1390/03/26 | 2.386% | 2011-06-28 | 1390/04/07 | 2011-07-21 | 1390/04/30 | 2011-11-04 | 1390/08/13 | 3915155.0483 | 3230002.5 | 2422502.5
004 | 21 | 2011-09-19 | 1390/06/28 | 2011-07-02 | 1390/04/11 | 2011-09-13 | 1390/06/22 | 1.844% | 2011-09-30 | 1390/07/08 | 2011-10-13 | 1390/07/21 | 2012-01-20 | 1390/10/30 | 3026511.336 | 2421208.75 | 1646422
004 | 22 | 2011-12-18 | 1390/09/27 | 2011-10-02 | 1390/07/10 | 2011-12-10 | 1390/09/19 | 2.511% | 2011-12-31 | 1390/10/10 | 2012-01-16 | 1390/10/26 | 2012-05-13 | 1391/02/24 | 4120929.6563 | 3296743.75 | 2268160
004 | 23 | 2012-03-17 | 1390/12/27 | 2012-01-02 | 1390/10/12 | 2012-03-09 | 1390/12/19 | 1.888% | 2012-03-30 | 1391/01/11 |  |  |  |  | 3097594.375
004 | 24 | 2012-06-15 | 1391/03/26 | 2012-03-23 | 1391/01/04 | 2012-06-08 | 1391/03/19 | 2.239% | 2012-06-23 | 1391/04/03 | 2012-07-11 | 1391/04/21 | 2012-09-24 | 1391/07/03 | 3674317.67 | 2893525 | 1851856
004 | 25 | 2012-09-13 | 1391/06/23 | 2012-06-24 | 1391/04/04 | 2012-09-07 | 1391/06/17 | 1.976% | 2012-09-20 | 1391/06/30 | 2012-11-05 | 1391/08/15 | 2012-12-31 | 1391/10/11 | 3242257.5372 | 2658651 | 2259854
004 | 26 | 2012-12-12 | 1391/09/22 | 2012-09-18 | 1391/06/28 | 2012-12-05 | 1391/09/15 | 1.207% | 2012-12-17 | 1391/09/27 | 2013-01-14 | 1391/10/25 | 2013-05-09 | 1392/02/19 | 1979943.0472 | 1707701.25 | 1332006.25
004 | 27 | 2013-03-12 | 1391/12/22 | 2012-12-19 | 1391/09/29 | 2013-03-05 | 1391/12/15 | 1.199% | 2013-03-20 | 1391/12/30 |  |  |  |  | 1967880.0779
004 | 28 | 2013-06-10 | 1392/03/20 | 2013-03-27 | 1392/01/07 | 2013-06-02 | 1392/03/12 | 2.887% | 2013-06-20 | 1392/03/30 | 2013-08-10 | 1392/05/19 | 2013-11-21 | 1392/08/30 | 4738066.3168 | 4560388.75 | 2991615
004 | 29 | 2013-09-08 | 1392/06/17 | 2013-06-24 | 1392/04/03 | 2013-08-29 | 1392/06/07 | 1.233% | 2013-09-22 | 1392/06/31 |  |  |  |  | 2022805.3551
004 | 30 | 2013-12-07 | 1392/09/16 | 2013-09-20 | 1392/06/29 | 2013-11-28 | 1392/09/07 | 0.8817% | 2013-12-21 | 1392/09/30 | 2014-02-27 | 1392/12/08 | 2014-05-08 | 1393/02/18 | 1446859.1306 | 1175572.5 | 846413
004 | 31 | 2014-03-07 | 1392/12/16 | 2013-12-20 | 1392/09/29 | 2014-02-25 | 1392/12/06 | 0.0001138% | 2014-03-16 | 1392/12/25 | 2014-04-03 | 1393/01/14 | 2014-07-05 | 1393/04/14 | 186.7683 | 153 | 135
004 | 32 | 2014-06-05 | 1393/03/15 | 2014-03-16 | 1392/12/25 | 2014-05-30 | 1393/03/09 | 1.74% | 2014-06-19 | 1393/03/29 |  |  |  |  | 2854591.977
004 | 33 | 2014-09-03 | 1393/06/12 | 2014-06-15 | 1393/03/25 | 2014-08-26 | 1393/06/04 | 1.77% | 2014-09-14 | 1393/06/23 |  |  |  |  | 2904262.8911
004 | 34 | 2014-12-02 | 1393/09/11 | 2014-09-12 | 1393/06/21 | 2014-11-26 | 1393/09/05 | 0.6448% | 2014-12-16 | 1393/09/25 |  |  |  |  | 1058132.883
004 | 35 | 2015-03-02 | 1393/12/11 | 2014-12-08 | 1393/09/17 | 2015-02-22 | 1393/12/03 | 2.218% | 2015-03-08 | 1393/12/17 | 2015-04-19 | 1394/01/30 | 2015-08-14 | 1394/05/23 | 3639061.064 | 3093202 | 2598290
004 | 36 | 2015-05-31 | 1394/03/10 | 2015-03-10 | 1393/12/19 | 2015-05-26 | 1394/03/05 | 0.1637% | 2015-06-13 | 1394/03/23 |  |  |  |  | 268580.1286
004 | 37 | 2015-08-29 | 1394/06/07 | 2015-06-09 | 1394/03/19 | 2015-08-20 | 1394/05/29 | 1.996% | 2015-09-08 | 1394/06/17 |  |  |  |  | 3275852.5099
004 | 38 | 2015-11-27 | 1394/09/06 | 2015-09-10 | 1394/06/19 | 2015-11-19 | 1394/08/28 | 0.5483% | 2015-12-11 | 1394/09/20 |  |  |  |  | 899763.1053
004 | 39 | 2016-02-25 | 1394/12/06 | 2015-12-12 | 1394/09/21 | 2016-02-20 | 1394/12/01 | 2.289% | 2016-03-05 | 1394/12/15 | 2016-03-14 | 1394/12/24 |  |  | 3756368.69 | 3709413.75
004 | 40 | 2016-05-25 | 1395/03/05 | 2016-03-07 | 1394/12/17 | 2016-05-17 | 1395/02/28 | 0.8507% | 2016-06-07 | 1395/03/18 |  |  |  |  | 1395896.985
004 | 41 | 2016-08-23 | 1395/06/02 | 2016-06-05 | 1395/03/16 | 2016-08-14 | 1395/05/24 | 2.426% | 2016-09-03 | 1395/06/13 |  |  |  |  | 3981276.7729
004 | 42 | 2016-11-21 | 1395/09/01 | 2016-08-28 | 1395/06/07 | 2016-11-11 | 1395/08/21 | 0.9712% | 2016-12-04 | 1395/09/14 | 2017-01-30 | 1395/11/11 | 2017-06-09 | 1396/03/19 | 1593604.5267 | 1235043.75 | 829949
004 | 43 | 2017-02-19 | 1395/12/01 | 2016-11-26 | 1395/09/06 | 2017-02-10 | 1395/11/22 | 0.4607% | 2017-03-06 | 1395/12/16 |  |  |  |  | 755905.06
004 | 44 | 2017-05-20 | 1396/02/30 | 2017-03-04 | 1395/12/14 | 2017-05-15 | 1396/02/25 | 1.815% | 2017-05-31 | 1396/03/10 |  |  |  |  | 2978583.59
004 | 1 | 2017-08-18 | 1396/05/27 | 2017-05-25 | 1396/03/04 | 2017-08-10 | 1396/05/19 | 2.844% | 2017-08-28 | 1396/06/06 | 2017-09-17 | 1396/06/26 | 2018-01-21 | 1396/11/01 | 4667572.1984 | 4375848.75 | 3500678.75
004 | 2 | 2017-11-16 | 1396/08/25 | 2017-08-24 | 1396/06/02 | 2017-11-06 | 1396/08/15 | 1.826% | 2017-11-22 | 1396/09/01 |  |  |  |  | 2995879.7209
004 | 3 | 2018-02-14 | 1396/11/25 | 2017-11-30 | 1396/09/09 | 2018-02-08 | 1396/11/19 | 1.56% | 2018-02-19 | 1396/11/30 |  |  |  |  | 2559419.1075
004 | 4 | 2018-05-15 | 1397/02/25 | 2018-02-20 | 1396/12/01 | 2018-05-06 | 1397/02/16 | 0.144% | 2018-05-25 | 1397/03/04 |  |  |  |  | 236228.2323
005 | 1 | 2015-05-20 | 1394/02/30 | 2015-03-06 | 1393/12/15 | 2015-05-13 | 1394/02/23 | 2.983% | 2015-06-03 | 1394/03/13 |  |  |  |  | 777959.7753
005 | 2 | 2015-08-18 | 1394/05/27 | 2015-05-30 | 1394/03/09 | 2015-08-13 | 1394/05/22 | 1.687% | 2015-08-29 | 1394/06/07 | 2015-11-05 | 1394/08/14 | 2016-01-31 | 1394/11/11 | 440080.1541 | 440080 | 343262.5
005 | 3 | 2015-11-16 | 1394/08/25 | 2015-08-25 | 1394/06/03 | 2015-11-10 | 1394/08/19 | 4.187% | 2015-11-27 | 1394/09/06 |  |  |  |  | 1092032.9471
005 | 4 | 2016-02-14 | 1394/11/25 | 2015-11-23 | 1394/09/02 | 2016-02-08 | 1394/11/19 | 1.017% | 2016-02-21 | 1394/12/02 | 2016-03-16 | 1394/12/26 |  |  | 265213.6472 | 232062.5
005 | 5 | 2016-05-14 | 1395/02/25 | 2016-02-24 | 1394/12/05 | 2016-05-08 | 1395/02/19 | 3.649% | 2016-05-19 | 1395/02/30 | 2016-07-11 | 1395/04/21 | 2016-11-06 | 1395/08/16 | 951642.0371 | 725627.5 | 534062
005 | 6 | 2016-08-12 | 1395/05/22 | 2016-05-22 | 1395/03/02 | 2016-08-02 | 1395/05/12 | 2.207% | 2016-08-17 | 1395/05/27 |  |  |  |  | 575633.3106
005 | 7 | 2016-11-10 | 1395/08/20 | 2016-08-25 | 1395/06/04 | 2016-11-02 | 1395/08/12 | 3.481% | 2016-11-17 | 1395/08/27 | 2016-12-27 | 1395/10/07 |  |  | 908042.7887 | 760486.25
005 | 8 | 2017-02-08 | 1395/11/20 | 2016-11-20 | 1395/08/30 | 2017-01-31 | 1395/11/12 | 2.741% | 2017-02-21 | 1395/12/03 |  |  |  |  | 714919.7487
005 | 9 | 2017-05-09 | 1396/02/19 | 2017-02-19 | 1395/12/01 | 2017-05-04 | 1396/02/14 | 1.304% | 2017-05-20 | 1396/02/30 |  |  |  |  | 340069.8643
005 | 10 | 2017-08-07 | 1396/05/16 | 2017-05-18 | 1396/02/28 | 2017-07-30 | 1396/05/08 | 3.401% | 2017-08-20 | 1396/05/29 |  |  |  |  | 887170.3726
005 | 11 | 2017-11-05 | 1396/08/14 | 2017-08-15 | 1396/05/24 | 2017-10-30 | 1396/08/08 | 3.237% | 2017-11-14 | 1396/08/23 | 2017-12-19 | 1396/09/28 | 2018-04-25 | 1397/02/05 | 844225.2326 | 791461.25 | 550857
005 | 12 | 2018-02-03 | 1396/11/14 | 2017-11-18 | 1396/08/27 | 2018-01-25 | 1396/11/05 | 4.293% | 2018-02-16 | 1396/11/27 | 2018-04-24 | 1397/02/04 |  |  | 1119630.4517 | 1007667.5
005 | 13 | 2018-05-04 | 1397/02/14 | 2018-02-11 | 1396/11/22 | 2018-04-28 | 1397/02/08 | 2.723% | 2018-05-15 | 1397/02/25 | 2018-07-19 | 1397/04/28 | 2018-11-13 | 1397/08/22 | 710115.4506 | 603598.75 | 395960
006 | 1 | 2012-07-10 | 1391/04/20 | 2012-04-24 | 1391/02/05 | 2012-07-05 | 1391/04/15 | 3.475% | 2012-07-19 | 1391/04/29 |  |  |  |  | 6754191.4856
006 | 2 | 2012-10-08 | 1391/07/17 | 2012-07-16 | 1391/04/26 | 2012-09-30 | 1391/07/09 | 3.756% | 2012-10-23 | 1391/08/02 |  |  |  |  | 7300084.6027
006 | 3 | 2013-01-06 | 1391/10/17 | 2012-10-20 | 1391/07/29 | 2012-12-28 | 1391/10/08 | 3.839% | 2013-01-13 | 1391/10/24 | 2013-02-09 | 1391/11/21 | 2013-06-15 | 1392/03/25 | 7461194.4178 | 5689161.25 | 3914143
006 | 4 | 2013-04-06 | 1392/01/17 | 2013-01-11 | 1391/10/22 | 2013-03-28 | 1392/01/08 | 1.977% | 2013-04-12 | 1392/01/23 |  |  |  |  | 3843025.9117
006 | 5 | 2013-07-05 | 1392/04/14 | 2013-04-16 | 1392/01/27 | 2013-06-29 | 1392/04/08 | 2.849% | 2013-07-19 | 1392/04/28 |  |  |  |  | 5537114.2474
006 | 6 | 2013-10-03 | 1392/07/11 | 2013-07-13 | 1392/04/22 | 2013-09-26 | 1392/07/04 | 1.258% | 2013-10-18 | 1392/07/26 |  |  |  |  | 2444375.724
006 | 7 | 2014-01-01 | 1392/10/11 | 2013-10-11 | 1392/07/19 | 2013-12-25 | 1392/10/04 | 4.665% | 2014-01-11 | 1392/10/21 |  |  |  |  | 9066044.9205
006 | 8 | 2014-04-01 | 1393/01/12 | 2014-01-11 | 1392/10/21 | 2014-03-22 | 1393/01/02 | 2.884% | 2014-04-15 | 1393/01/26 |  |  |  |  | 5605909.1459
006 | 9 | 2014-06-30 | 1393/04/09 | 2014-04-07 | 1393/01/18 | 2014-06-21 | 1393/03/31 | 3.103% | 2014-07-14 | 1393/04/23 | 2014-08-26 | 1393/06/04 | 2014-12-31 | 1393/10/10 | 6031198.5809 | 5201908.75 | 3901431.25
006 | 10 | 2014-09-28 | 1393/07/06 | 2014-07-14 | 1393/04/23 | 2014-09-19 | 1393/06/28 | 2.471% | 2014-10-11 | 1393/07/19 |  |  |  |  | 4802825.9485
006 | 11 | 2014-12-27 | 1393/10/06 | 2014-10-09 | 1393/07/17 | 2014-12-18 | 1393/09/27 | 3.883% | 2015-01-03 | 1393/10/13 | 2015-03-05 | 1393/12/14 | 2015-05-21 | 1394/02/31 | 7546339.8331 | 7263352.5 | 4997186
006 | 12 | 2015-03-27 | 1394/01/07 | 2015-01-01 | 1393/10/11 | 2015-03-17 | 1393/12/26 | 1.528% | 2015-04-03 | 1394/01/14 |  |  |  |  | 2969486.0094
006 | 13 | 2015-06-25 | 1394/04/04 | 2015-04-09 | 1394/01/20 | 2015-06-17 | 1394/03/27 | 1.866% | 2015-07-03 | 1394/04/12 |  |  |  |  | 3625961.3826
006 | 14 | 2015-09-23 | 1394/07/01 | 2015-07-09 | 1394/04/18 | 2015-09-16 | 1394/06/25 | 4.215% | 2015-09-29 | 1394/07/07 | 2015-11-16 | 1394/08/25 | 2016-02-19 | 1394/11/30 | 8192673.4251 | 7987856.25 | 6230528.75
006 | 15 | 2015-12-22 | 1394/10/01 | 2015-10-01 | 1394/07/09 | 2015-12-12 | 1394/09/21 | 2.975% | 2015-12-28 | 1394/10/07 |  |  |  |  | 5781729.7425
006 | 16 | 2016-03-21 | 1395/01/02 | 2016-01-02 | 1394/10/12 | 2016-03-12 | 1394/12/22 | 3.862% | 2016-03-31 | 1395/01/12 |  |  |  |  | 7505420.8746
006 | 17 | 2016-06-19 | 1395/03/30 | 2016-03-30 | 1395/01/11 | 2016-06-11 | 1395/03/22 | 1.917% | 2016-07-01 | 1395/04/11 |  |  |  |  | 3725550.6561
006 | 18 | 2016-09-17 | 1395/06/27 | 2016-07-04 | 1395/04/14 | 2016-09-12 | 1395/06/22 | 4.822% | 2016-09-24 | 1395/07/03 |  |  |  |  | 9371436.5895
006 | 19 | 2016-12-16 | 1395/09/26 | 2016-09-25 | 1395/07/04 | 2016-12-09 | 1395/09/19 | 4.326% | 2016-12-27 | 1395/10/07 | 2017-02-04 | 1395/11/16 |  |  | 8406932.4371 | 7566238.75
006 | 20 | 2017-03-16 | 1395/12/26 | 2016-12-27 | 1395/10/07 | 2017-03-09 | 1395/12/19 | 3.552% | 2017-03-26 | 1396/01/06 |  |  |  |  | 6904039.128
006 | 21 | 2017-06-14 | 1396/03/24 | 2017-03-22 | 1396/01/02 | 2017-06-04 | 1396/03/14 | 1.61% | 2017-06-27 | 1396/04/06 |  |  |  |  | 3128162.3378
006 | 22 | 2017-09-12 | 1396/06/21 | 2017-06-27 | 1396/04/06 | 2017-09-02 | 1396/06/11 | 1.036% | 2017-09-26 | 1396/07/04 | 2017-11-02 | 1396/08/11 | 2018-01-27 | 1396/11/07 | 2012554.2023 | 1710671.25 | 1163256
006 | 23 | 2017-12-11 | 1396/09/20 | 2017-09-17 | 1396/06/26 | 2017-12-03 | 1396/09/12 | 4.667% | 2017-12-18 | 1396/09/27 | 2018-01-22 | 1396/11/02 | 2018-04-13 | 1397/01/24 | 9069434.3668 | 7709019 | 6706847
006 | 24 | 2018-03-11 | 1396/12/20 | 2017-12-21 | 1396/09/30 | 2018-03-04 | 1396/12/13 | 4.429% | 2018-03-22 | 1397/01/02 |  |  |  |  | 8607483.8926
006 | 25 | 2018-06-09 | 1397/03/19 | 2018-03-25 | 1397/01/05 | 2018-05-30 | 1397/03/09 | 4.978% | 2018-06-18 | 1397/03/28 | 2018-07-12 | 1397/04/21 | 2018-10-23 | 1397/08/01 | 9675544.0241 | 9433655 | 6867701
007 | 1 | 2005-04-22 | 1384/02/02 | 2005-02-04 | 1383/11/16 | 2005-04-12 | 1384/01/23 | 1.058% | 2005-04-30 | 1384/02/10 | 2005-06-13 | 1384/03/23 | 2005-10-12 | 1384/07/20 | 3620579.479 | 2986977.5 | 2055041
007 | 2 | 2005-07-21 | 1384/04/30 | 2005-05-06 | 1384/02/16 | 2005-07-12 | 1384/04/21 | 1.978% | 2005-08-02 | 1384/05/11 | 2005-10-03 | 1384/07/11 | 2005-12-20 | 1384/09/29 | 6765936.4309 | 6427640 | 4473637
007 | 3 | 2005-10-19 | 1384/07/27 | 2005-07-31 | 1384/05/09 | 2005-10-09 | 1384/07/17 | 0.6448% | 2005-10-28 | 1384/08/06 | 2005-11-21 | 1384/08/30 | 2006-02-20 | 1384/12/01 | 2205839.8094 | 1930110 | 1389679
007 | 4 | 2006-01-17 | 1384/10/27 | 2005-10-31 | 1384/08/09 | 2006-01-12 | 1384/10/22 | 0.415% | 2006-01-31 | 1384/11/11 | 2006-02-15 | 1384/11/26 | 2006-06-12 | 1385/03/22 | 1419771.7407 | 1331036.25 | 1024897.5
007 | 5 | 2006-04-17 | 1385/01/28 | 2006-01-24 | 1384/11/04 | 2006-04-07 | 1385/01/18 | 1.933% | 2006-04-24 | 1385/02/04 | 2006-05-02 | 1385/02/12 | 2006-07-01 | 1385/04/10 | 6614340.7436 | 6448982.5 | 4385308
007 | 6 | 2006-07-16 | 1385/04/25 | 2006-04-23 | 1385/02/03 | 2006-07-11 | 1385/04/20 | 1.516% | 2006-07-29 | 1385/05/07 | 2006-08-11 | 1385/05/20 | 2006-12-19 | 1385/09/28 | 5184724.9118 | 5055106.25 | 3356591
007 | 7 | 2006-10-14 | 1385/07/22 | 2006-07-30 | 1385/05/08 | 2006-10-07 | 1385/07/15 | 0.1819% | 2006-10-27 | 1385/08/05 | 2006-12-14 | 1385/09/23 | 2007-04-07 | 1386/01/18 | 622425.3143 | 591303.75 | 392626
007 | 8 | 2007-01-12 | 1385/10/22 | 2006-10-28 | 1385/08/06 | 2007-01-04 | 1385/10/14 | 1.739% | 2007-01-17 | 1385/10/27 | 2007-03-26 | 1386/01/06 | 2007-06-16 | 1386/03/26 | 5947560.9572 | 5278460 | 3884947
007 | 9 | 2007-04-12 | 1386/01/23 | 2007-01-18 | 1385/10/28 | 2007-04-04 | 1386/01/15 | 1.628% | 2007-04-20 | 1386/01/31 | 2007-06-14 | 1386/03/24 | 2007-08-19 | 1386/05/28 | 5568694.8097 | 4510643 | 4014472
007 | 10 | 2007-07-11 | 1386/04/20 | 2007-04-20 | 1386/01/31 | 2007-07-06 | 1386/04/15 | 0.9593% | 2007-07-24 | 1386/05/02 | 2007-08-19 | 1386/05/28 | 2007-10-21 | 1386/07/29 | 3281830.3637 | 2789556.25 | 2147957.5
007 | 11 | 2007-10-09 | 1386/07/17 | 2007-07-23 | 1386/05/01 | 2007-10-02 | 1386/07/10 | 1.339% | 2007-10-23 | 1386/08/01 | 2007-11-10 | 1386/08/19 | 2008-01-16 | 1386/10/26 | 4579677.7669 | 3801133 | 3658590
007 | 12 | 2008-01-07 | 1386/10/17 | 2007-10-14 | 1386/07/22 | 2007-12-28 | 1386/10/07 | 1.393% | 2008-01-18 | 1386/10/28 | 2008-01-26 | 1386/11/06 | 2008-05-04 | 1387/02/15 | 4764507.233 | 4704951.25 | 3011169
007 | 13 | 2008-04-06 | 1387/01/18 | 2008-01-19 | 1386/10/29 | 2008-04-01 | 1387/01/13 | 1.037% | 2008-04-18 | 1387/01/30 | 2008-06-17 | 1387/03/28 | 2008-08-20 | 1387/05/30 | 3547341.1482 | 2793531.25 | 1854905
007 | 14 | 2008-07-05 | 1387/04/15 | 2008-04-13 | 1387/01/25 | 2008-06-27 | 1387/04/07 | 0.2609% | 2008-07-13 | 1387/04/23 | 2008-09-14 | 1387/06/24 | 2008-12-16 | 1387/09/26 | 892490.0447 | 758616.25 | 552273
007 | 15 | 2008-10-03 | 1387/07/12 | 2008-07-20 | 1387/04/30 | 2008-09-26 | 1387/07/05 | 1.979% | 2008-10-15 | 1387/07/24 | 2008-11-29 | 1387/09/09 | 2009-01-24 | 1387/11/05 | 6768396.4742 | 5482401 | 5276811.25
007 | 16 | 2009-01-01 | 1387/10/12 | 2008-10-11 | 1387/07/20 | 2008-12-22 | 1387/10/02 | 1.591% | 2009-01-12 | 1387/10/23 | 2009-03-18 | 1387/12/28 | 2009-05-25 | 1388/03/04 | 5442432.2432 | 4898188.75 | 3448325
007 | 17 | 2009-04-01 | 1388/01/12 | 2009-01-13 | 1387/10/24 | 2009-03-26 | 1388/01/06 | 1.844% | 2009-04-06 | 1388/01/17 | 2009-05-12 | 1388/02/22 | 2009-08-29 | 1388/06/07 | 6307577.87 | 5597975 | 4142501.25
007 | 18 | 2009-06-30 | 1388/04/09 | 2009-04-10 | 1388/01/21 | 2009-06-20 | 1388/03/30 | 0.07317% | 2009-07-08 | 1388/04/17 | 2009-08-10 | 1388/05/19 | 2009-11-11 | 1388/08/20 | 250307.8168 | 237792.5 | 161699
007 | 19 | 2009-09-28 | 1388/07/06 | 2009-07-07 | 1388/04/16 | 2009-09-23 | 1388/07/01 | 0.2227% | 2009-10-13 | 1388/07/21 | 2009-12-18 | 1388/09/27 | 2010-03-11 | 1388/12/20 | 761783.366 | 639898 | 582307
007 | 20 | 2009-12-27 | 1388/10/06 | 2009-10-07 | 1388/07/15 | 2009-12-20 | 1388/09/29 | 0.3288% | 2010-01-06 | 1388/10/16 | 2010-01-30 | 1388/11/10 | 2010-04-18 | 1389/01/29 | 1124907.7449 | 1110846.25 | 790923
007 | 21 | 2010-03-27 | 1389/01/07 | 2010-01-03 | 1388/10/13 | 2010-03-22 | 1389/01/02 | 1.401% | 2010-04-07 | 1389/01/18 | 2010-05-27 | 1389/03/06 | 2010-08-28 | 1389/06/06 | 4794275.3724 | 4674418.75 | 3402977
007 | 22 | 2010-06-25 | 1389/04/04 | 2010-04-07 | 1389/01/18 | 2010-06-16 | 1389/03/26 | 0.4157% | 2010-06-30 | 1389/04/09 | 2010-08-24 | 1389/06/02 | 2010-10-27 | 1389/08/05 | 1421972.188 | 1226451.25 | 784929
007 | 23 | 2010-09-23 | 1389/07/01 | 2010-07-06 | 1389/04/15 | 2010-09-13 | 1389/06/22 | 0.189% | 2010-10-07 | 1389/07/15 | 2010-10-26 | 1389/08/04 | 2010-12-28 | 1389/10/07 | 646560.6681 | 501085 | 368798
007 | 24 | 2010-12-22 | 1389/10/01 | 2010-10-01 | 1389/07/09 | 2010-12-13 | 1389/09/22 | 1.672% | 2010-12-27 | 1389/10/06 | 2011-01-16 | 1389/10/26 | 2011-03-14 | 1389/12/23 | 5721162.8966 | 5649648.75 | 3841761
007 | 25 | 2011-03-22 | 1390/01/02 | 2011-01-01 | 1389/10/11 | 2011-03-17 | 1389/12/26 | 0.009689% | 2011-03-30 | 1390/01/10 | 2011-05-17 | 1390/02/27 | 2011-09-12 | 1390/06/21 | 33144.3888 | 27841 | 23108
007 | 26 | 2011-06-20 | 1390/03/30 | 2011-04-05 | 1390/01/16 | 2011-06-11 | 1390/03/21 | 0.03703% | 2011-07-05 | 1390/04/14 | 2011-07-29 | 1390/05/07 | 2011-10-02 | 1390/07/10 | 126691.3595 | 98186.25 | 74621.25
007 | 27 | 2011-09-18 | 1390/06/27 | 2011-07-05 | 1390/04/14 | 2011-09-08 | 1390/06/17 | 1.486% | 2011-09-26 | 1390/07/04 | 2011-10-12 | 1390/07/20 | 2012-02-03 | 1390/11/14 | 5081817.5169 | 4001931.25 | 2593251
007 | 28 | 2011-12-17 | 1390/09/26 | 2011-09-25 | 1390/07/03 | 2011-12-11 | 1390/09/20 | 1.565% | 2011-12-30 | 1390/10/09 | 2012-02-28 | 1390/12/09 | 2012-05-06 | 1391/02/17 | 5354070.2475 | 4550960 | 2985430
007 | 29 | 2012-03-16 | 1390/12/26 | 2011-12-29 | 1390/10/08 | 2012-03-10 | 1390/12/20 | 0.638% | 2012-03-26 | 1391/01/07 | 2012-05-21 | 1391/03/01 | 2012-09-15 | 1391/06/25 | 2182485.4692 | 1936956.25 | 1433347.5
007 | 30 | 2012-06-14 | 1391/03/25 | 2012-03-22 | 1391/01/03 | 2012-06-07 | 1391/03/18 | 1.392% | 2012-06-24 | 1391/04/04 |  |  |  |  | 4761120.2126
007 | 31 | 2012-09-12 | 1391/06/22 | 2012-06-22 | 1391/04/02 | 2012-09-07 | 1391/06/17 | 0.5667% | 2012-09-17 | 1391/06/27 |  |  |  |  | 1938791.0623
007 | 32 | 2012-12-11 | 1391/09/21 | 2012-09-17 | 1391/06/27 | 2012-12-03 | 1391/09/13 | 0.05482% | 2012-12-22 | 1391/10/02 | 2013-01-05 | 1391/10/16 | 2013-03-12 | 1391/12/22 | 187529.2446 | 161743.75 | 116456
007 | 33 | 2013-03-11 | 1391/12/21 | 2012-12-25 | 1391/10/05 | 2013-03-03 | 1391/12/13 | 1.627% | 2013-03-20 | 1391/12/30 |  |  |  |  | 5566704.2157
007 | 34 | 2013-06-09 | 1392/03/19 | 2013-03-21 | 1392/01/01 | 2013-06-01 | 1392/03/11 | 1.077% | 2013-06-23 | 1392/04/02 | 2013-07-19 | 1392/04/28 | 2013-12-01 | 1392/09/10 | 3684716.3891 | 2901713.75 | 2292353.75
007 | 35 | 2013-09-07 | 1392/06/16 | 2013-06-21 | 1392/03/31 | 2013-08-31 | 1392/06/09 | 1.206% | 2013-09-17 | 1392/06/26 |  |  |  |  | 4125302.5076
007 | 36 | 2013-12-06 | 1392/09/15 | 2013-09-14 | 1392/06/23 | 2013-11-30 | 1392/09/09 | 0.4957% | 2013-12-18 | 1392/09/27 | 2014-01-03 | 1392/10/13 | 2014-04-21 | 1393/02/01 | 1695877.8728 | 1293107.5 | 941382
007 | 37 | 2014-03-06 | 1392/12/15 | 2013-12-15 | 1392/09/24 | 2014-02-28 | 1392/12/09 | 1.973% | 2014-03-16 | 1392/12/25 |  |  |  |  | 6750872.0802
007 | 38 | 2014-06-04 | 1393/03/14 | 2014-03-18 | 1392/12/27 | 2014-05-30 | 1393/03/09 | 1.426% | 2014-06-12 | 1393/03/22 | 2014-07-17 | 1393/04/26 | 2014-09-17 | 1393/06/26 | 4877750.0766 | 3999755 | 3849763.75
007 | 39 | 2014-09-02 | 1393/06/11 | 2014-06-13 | 1393/03/23 | 2014-08-25 | 1393/06/03 | 1.998% | 2014-09-08 | 1393/06/17 |  |  |  |  | 6836549.4988
007 | 40 | 2014-12-01 | 1393/09/10 | 2014-09-16 | 1393/06/25 | 2014-11-21 | 1393/08/30 | 1.815% | 2014-12-11 | 1393/09/20 |  |  |  |  | 6210213.9596
007 | 41 | 2015-03-01 | 1393/12/10 | 2014-12-10 | 1393/09/19 | 2015-02-24 | 1393/12/05 | 1.126% | 2015-03-07 | 1393/12/16 |  |  |  |  | 3851086.7978
007 | 42 | 2015-05-30 | 1394/03/09 | 2015-03-08 | 1393/12/17 | 2015-05-25 | 1394/03/04 | 1.285% | 2015-06-12 | 1394/03/22 |  |  |  |  | 4395364.5499
007 | 43 | 2015-08-28 | 1394/06/06 | 2015-06-05 | 1394/03/15 | 2015-08-23 | 1394/06/01 | 0.665% | 2015-09-02 | 1394/06/11 | 2015-10-13 | 1394/07/21 | 2015-12-19 | 1394/09/28 | 2274955.0583 | 1734653.75 | 1235073
007 | 44 | 2015-11-26 | 1394/09/05 | 2015-09-02 | 1394/06/11 | 2015-11-16 | 1394/08/25 | 1.198% | 2015-12-01 | 1394/09/10 |  |  |  |  | 4098627.0459
007 | 45 | 2016-02-24 | 1394/12/05 | 2015-12-08 | 1394/09/17 | 2016-02-18 | 1394/11/29 | 1.747% | 2016-03-08 | 1394/12/18 | 2016-04-13 | 1395/01/25 |  |  | 5974678.0772 | 4705058.75
007 | 46 | 2016-05-24 | 1395/03/04 | 2016-03-07 | 1394/12/17 | 2016-05-19 | 1395/02/30 | 1.897% | 2016-05-30 | 1395/03/10 |  |  |  |  | 6490145.2401
007 | 47 | 2016-08-22 | 1395/06/01 | 2016-06-04 | 1395/03/15 | 2016-08-14 | 1395/05/24 | 0.5164% | 2016-08-27 | 1395/06/06 | 2016-09-16 | 1395/06/26 |  |  | 1766686.9881 | 1523767.5
007 | 48 | 2016-11-20 | 1395/08/30 | 2016-09-03 | 1395/06/13 | 2016-11-12 | 1395/08/22 | 0.1018% | 2016-11-30 | 1395/09/10 | 2016-12-29 | 1395/10/09 | 2017-05-08 | 1396/02/18 | 348201.4823 | 282043 | 264415
007 | 49 | 2017-02-18 | 1395/11/30 | 2016-12-02 | 1395/09/12 | 2017-02-10 | 1395/11/22 | 1.35% | 2017-03-04 | 1395/12/14 |  |  |  |  | 4616889.568
007 | 50 | 2017-05-19 | 1396/02/29 | 2017-03-05 | 1395/12/15 | 2017-05-12 | 1396/02/22 | 1.677% | 2017-06-01 | 1396/03/11 | 2017-08-08 | 1396/05/17 |  |  | 5736220.4488 | 5019192.5
007 | 51 | 2017-08-17 | 1396/05/26 | 2017-05-25 | 1396/03/04 | 2017-08-09 | 1396/05/18 | 1.898% | 2017-08-29 | 1396/06/07 | 2017-09-06 | 1396/06/15 |  |  | 6492606.0753 | 5437557.5
007 | 52 | 2017-11-15 | 1396/08/24 | 2017-08-29 | 1396/06/07 | 2017-11-09 | 1396/08/18 | 1.779% | 2017-11-26 | 1396/09/05 | 2018-01-25 | 1396/11/05 | 2018-04-10 | 1397/01/21 | 6084273.6116 | 5627952.5 | 4333523.75
007 | 53 | 2018-02-13 | 1396/11/24 | 2017-11-20 | 1396/08/29 | 2018-02-06 | 1396/11/17 | 1.118% | 2018-02-23 | 1396/12/04 |  |  |  |  | 3825466.7018
007 | 54 | 2018-05-14 | 1397/02/24 | 2018-02-18 | 1396/11/29 | 2018-05-04 | 1397/02/14 | 0.08298% | 2018-05-22 | 1397/03/01 |  |  |  |  | 283882.2357
008 | 1 | 2014-01-09 | 1392/10/19 | 2013-10-23 | 1392/08/01 | 2013-12-31 | 1392/10/10 | 1.618% | 2014-01-20 | 1392/10/30 | 2014-03-22 | 1393/01/02 | 2014-05-26 | 1393/03/05 | 3825109.5516 | 3098339 | 2982151.25
008 | 2 | 2014-04-09 | 1393/01/20 | 2014-01-15 | 1392/10/25 | 2014-04-02 | 1393/01/13 | 1.779% | 2014-04-22 | 1393/02/02 | 2014-06-06 | 1393/03/16 | 2014-08-10 | 1393/05/19 | 4206174.3251 | 3470093.75 | 2470707
008 | 3 | 2014-07-08 | 1393/04/17 | 2014-04-19 | 1393/01/30 | 2014-06-28 | 1393/04/07 | 3.509% | 2014-07-23 | 1393/05/01 | 2014-08-22 | 1393/05/31 | 2014-10-24 | 1393/08/02 | 8296952.8588 | 7259833.75 | 5052844
008 | 4 | 2014-10-06 | 1393/07/14 | 2014-07-14 | 1393/04/23 | 2014-09-27 | 1393/07/05 | 1.64% | 2014-10-15 | 1393/07/23 |  |  |  |  | 3878693.2362
008 | 5 | 2015-01-04 | 1393/10/14 | 2014-10-18 | 1393/07/26 | 2014-12-27 | 1393/10/06 | 1.269% | 2015-01-14 | 1393/10/24 |  |  |  |  | 3000720.0968
008 | 6 | 2015-04-04 | 1394/01/15 | 2015-01-14 | 1393/10/24 | 2015-03-28 | 1394/01/08 | 4.968% | 2015-04-12 | 1394/01/23 | 2015-06-18 | 1394/03/28 | 2015-09-27 | 1394/07/05 | 11748439.4254 | 10426740 | 7340425
008 | 7 | 2015-07-03 | 1394/04/12 | 2015-04-13 | 1394/01/24 | 2015-06-23 | 1394/04/02 | 1.751% | 2015-07-09 | 1394/04/18 | 2015-08-21 | 1394/05/30 | 2015-10-17 | 1394/07/25 | 4140801.5005 | 3312641.25 | 2550733.75
008 | 8 | 2015-10-01 | 1394/07/09 | 2015-07-16 | 1394/04/25 | 2015-09-22 | 1394/06/31 | 1.837% | 2015-10-16 | 1394/07/24 | 2015-12-08 | 1394/09/17 | 2016-04-21 | 1395/02/02 | 4343962.3293 | 3855266.25 | 2775792
008 | 9 | 2015-12-30 | 1394/10/09 | 2015-10-16 | 1394/07/24 | 2015-12-20 | 1394/09/29 | 3.454% | 2016-01-10 | 1394/10/20 |  |  |  |  | 8168130.8069
008 | 10 | 2016-03-29 | 1395/01/10 | 2016-01-07 | 1394/10/17 | 2016-03-23 | 1395/01/04 | 1.226% | 2016-04-07 | 1395/01/19 |  |  |  |  | 2899637.4844
008 | 11 | 2016-06-27 | 1395/04/07 | 2016-04-10 | 1395/01/22 | 2016-06-17 | 1395/03/28 | 4.798% | 2016-07-03 | 1395/04/13 |  |  |  |  | 11346070.7179
008 | 12 | 2016-09-25 | 1395/07/04 | 2016-07-03 | 1395/04/13 | 2016-09-18 | 1395/06/28 | 4.041% | 2016-10-03 | 1395/07/12 |  |  |  |  | 9555651.0346
008 | 13 | 2016-12-24 | 1395/10/04 | 2016-10-02 | 1395/07/11 | 2016-12-18 | 1395/09/28 | 3.441% | 2017-01-02 | 1395/10/13 |  |  |  |  | 8137243.0736
008 | 14 | 2017-03-24 | 1396/01/04 | 2017-01-07 | 1395/10/18 | 2017-03-16 | 1395/12/26 | 4.102% | 2017-03-31 | 1396/01/11 |  |  |  |  | 9699800.1693
008 | 15 | 2017-06-22 | 1396/04/01 | 2017-04-01 | 1396/01/12 | 2017-06-16 | 1396/03/26 | 2.787% | 2017-07-03 | 1396/04/12 | 2017-07-23 | 1396/05/01 | 2017-12-01 | 1396/09/10 | 6590427.4674 | 5272342.5 | 3901532.5
008 | 16 | 2017-09-20 | 1396/06/29 | 2017-07-04 | 1396/04/13 | 2017-09-12 | 1396/06/21 | 2.162% | 2017-09-27 | 1396/07/05 | 2017-10-29 | 1396/08/07 | 2018-01-06 | 1396/10/16 | 5112207.1517 | 4473181.25 | 3005978
008 | 17 | 2017-12-19 | 1396/09/28 | 2017-10-02 | 1396/07/10 | 2017-12-09 | 1396/09/18 | 4.144% | 2017-12-30 | 1396/10/09 | 2018-01-10 | 1396/10/20 |  |  | 9799002.5924 | 9799002.5
008 | 18 | 2018-03-19 | 1396/12/28 | 2017-12-31 | 1396/10/10 | 2018-03-14 | 1396/12/23 | 2.026% | 2018-03-31 | 1397/01/11 |  |  |  |  | 4789831.1801
008 | 19 | 2018-06-17 | 1397/03/27 | 2018-04-03 | 1397/01/14 | 2018-06-08 | 1397/03/18 | 3.85% | 2018-06-28 | 1397/04/07 |  |  |  |  | 9103407.4919
009 | 1 | 2015-05-31 | 1394/03/10 | 2015-03-11 | 1393/12/20 | 2015-05-22 | 1394/03/01 | 2.455% | 2015-06-08 | 1394/03/18 |  |  |  |  | 9140058.8479
009 | 2 | 2015-08-29 | 1394/06/07 | 2015-06-07 | 1394/03/17 | 2015-08-23 | 1394/06/01 | 4.728% | 2015-09-11 | 1394/06/20 |  |  |  |  | 17599255.804
009 | 3 | 2015-11-27 | 1394/09/06 | 2015-09-12 | 1394/06/21 | 2015-11-18 | 1394/08/27 | 2.437% | 2015-12-06 | 1394/09/15 |  |  |  |  | 9072776.7599
009 | 4 | 2016-02-25 | 1394/12/06 | 2015-12-09 | 1394/09/18 | 2016-02-18 | 1394/11/29 | 2.146% | 2016-03-06 | 1394/12/16 | 2016-05-09 | 1395/02/20 |  |  | 7989764.3476 | 5992323.75
009 | 5 | 2016-05-25 | 1395/03/05 | 2016-03-04 | 1394/12/14 | 2016-05-18 | 1395/02/29 | 2.176% | 2016-06-08 | 1395/03/19 | 2016-06-21 | 1395/04/01 |  |  | 8099267.7641 | 7593063.75
009 | 6 | 2016-08-23 | 1395/06/02 | 2016-06-09 | 1395/03/20 | 2016-08-17 | 1395/05/27 | 3.668% | 2016-08-30 | 1395/06/09 | 2016-10-18 | 1395/07/27 | 2016-12-19 | 1395/09/29 | 13656468.5692 | 11471434 | 10897862.5
009 | 7 | 2016-11-21 | 1395/09/01 | 2016-08-31 | 1395/06/10 | 2016-11-16 | 1395/08/26 | 2.308% | 2016-11-28 | 1395/09/08 |  |  |  |  | 8591655.8395
009 | 8 | 2017-02-19 | 1395/12/01 | 2016-12-03 | 1395/09/13 | 2017-02-09 | 1395/11/21 | 4.493% | 2017-02-25 | 1395/12/07 | 2017-04-15 | 1396/01/26 | 2017-07-21 | 1396/04/30 | 16727579.0322 | 12754778.75 | 9183441
009 | 9 | 2017-05-20 | 1396/02/30 | 2017-02-27 | 1395/12/09 | 2017-05-15 | 1396/02/25 | 2.369% | 2017-05-28 | 1396/03/07 | 2017-07-08 | 1396/04/17 |  |  | 8819199.9731 | 8268000
009 | 10 | 2017-08-18 | 1396/05/27 | 2017-05-26 | 1396/03/05 | 2017-08-13 | 1396/05/22 | 4.203% | 2017-08-27 | 1396/06/05 | 2017-11-02 | 1396/08/11 | 2018-01-09 | 1396/10/19 | 15648206.0852 | 13105372.5 | 10353243.75
009 | 11 | 2017-11-16 | 1396/08/25 | 2017-08-23 | 1396/06/01 | 2017-11-06 | 1396/08/15 | 3.498% | 2017-11-25 | 1396/09/04 | 2017-12-06 | 1396/09/15 | 2018-03-24 | 1397/01/04 | 13021290.9693 | 11068097.5 | 8522435
009 | 12 | 2018-02-14 | 1396/11/25 | 2017-12-01 | 1396/09/10 | 2018-02-07 | 1396/11/18 | 3.899% | 2018-03-01 | 1396/12/10 |  |  |  |  | 14514603.1611
009 | 13 | 2018-05-15 | 1397/02/25 | 2018-02-23 | 1396/12/04 | 2018-05-10 | 1397/02/20 | 3.911% | 2018-05-23 | 1397/03/02 | 2018-07-28 | 1397/05/06 | 2018-11-06 | 1397/08/15 | 14560384.6155 | 11830312.5 | 7666043
010 | 1 | 2015-07-16 | 1394/04/25 | 2015-04-25 | 1394/02/05 | 2015-07-06 | 1394/04/15 | 2.669% | 2015-07-23 | 1394/05/01 | 2015-08-25 | 1394/06/03 | 2015-12-10 | 1394/09/19 | 4949329.1921 | 4701862.5 | 3460571
010 | 2 | 2015-10-14 | 1394/07/22 | 2015-07-29 | 1394/05/07 | 2015-10-04 | 1394/07/12 | 3.33% | 2015-10-29 | 1394/08/07 | 2015-12-27 | 1394/10/06 | 2016-04-18 | 1395/01/30 | 6175798.8799 | 5017836.25 | 3652985
010 | 3 | 2016-01-12 | 1394/10/22 | 2015-10-24 | 1394/08/02 | 2016-01-06 | 1394/10/16 | 0.7701% | 2016-01-19 | 1394/10/29 | 2016-02-15 | 1394/11/26 |  |  | 1428197.606 | 1285377.5
010 | 4 | 2016-04-11 | 1395/01/23 | 2016-01-18 | 1394/10/28 | 2016-04-05 | 1395/01/17 | 3.149% | 2016-04-21 | 1395/02/02 | 2016-06-04 | 1395/03/15 | 2016-10-06 | 1395/07/15 | 5840455.5534 | 4526352.5 | 3222763
010 | 5 | 2016-07-10 | 1395/04/20 | 2016-04-18 | 1395/01/30 | 2016-07-03 | 1395/04/13 | 2.845% | 2016-07-19 | 1395/04/29 |  |  |  |  | 5275773.9426
010 | 6 | 2016-10-08 | 1395/07/17 | 2016-07-15 | 1395/04/25 | 2016-10-02 | 1395/07/11 | 1.326% | 2016-10-15 | 1395/07/24 |  |  |  |  | 2458449.7747
010 | 7 | 2017-01-06 | 1395/10/17 | 2016-10-22 | 1395/08/01 | 2016-12-29 | 1395/10/09 | 0.7643% | 2017-01-19 | 1395/10/30 |  |  |  |  | 1417487.6468
010 | 8 | 2017-04-06 | 1396/01/17 | 2017-01-15 | 1395/10/26 | 2017-03-29 | 1396/01/09 | 1.339% | 2017-04-13 | 1396/01/24 | 2017-04-27 | 1396/02/07 | 2017-09-02 | 1396/06/11 | 2483976.5421 | 2421877.5 | 1569376
010 | 9 | 2017-07-05 | 1396/04/14 | 2017-04-16 | 1396/01/27 | 2017-06-29 | 1396/04/08 | 3.406% | 2017-07-10 | 1396/04/19 | 2017-07-29 | 1396/05/07 |  |  | 6317541.1038 | 5133002.5
010 | 10 | 2017-10-03 | 1396/07/11 | 2017-07-20 | 1396/04/29 | 2017-09-25 | 1396/07/03 | 3.569% | 2017-10-08 | 1396/07/16 |  |  |  |  | 6619581.5291
010 | 11 | 2018-01-01 | 1396/10/11 | 2017-10-14 | 1396/07/22 | 2017-12-22 | 1396/10/01 | 1.686% | 2018-01-09 | 1396/10/19 | 2018-01-17 | 1396/10/27 |  |  | 3127257.0755 | 2501806
010 | 12 | 2018-04-01 | 1397/01/12 | 2018-01-09 | 1396/10/19 | 2018-03-25 | 1397/01/05 | 3.162% | 2018-04-16 | 1397/01/27 | 2018-06-10 | 1397/03/20 |  |  | 5864569.39 | 4808947
010 | 13 | 2018-06-30 | 1397/04/09 | 2018-04-16 | 1397/01/27 | 2018-06-25 | 1397/04/04 | 2.384% | 2018-07-13 | 1397/04/22 |  |  |  |  | 4422096.2279
011 | 1 | 2014-12-06 | 1393/09/15 | 2014-09-22 | 1393/06/31 | 2014-11-26 | 1393/09/05 | 1.018% | 2014-12-13 | 1393/09/22 |  |  |  |  | 12726.6585
011 | 2 | 2015-03-06 | 1393/12/15 | 2014-12-21 | 1393/09/30 | 2015-02-24 | 1393/12/05 | 2.796% | 2015-03-19 | 1393/12/28 |  |  |  |  | 34949.7515
011 | 3 | 2015-06-04 | 1394/03/14 | 2015-03-17 | 1393/12/26 | 2015-05-27 | 1394/03/06 | 4.196% | 2015-06-09 | 1394/03/19 |  |  |  |  | 52454.2529
011 | 4 | 2015-09-02 | 1394/06/11 | 2015-06-15 | 1394/03/25 | 2015-08-25 | 1394/06/03 | 3.921% | 2015-09-13 | 1394/06/22 |  |  |  |  | 49006.3197
011 | 5 | 2015-12-01 | 1394/09/10 | 2015-09-17 | 1394/06/26 | 2015-11-25 | 1394/09/04 | 4.621% | 2015-12-14 | 1394/09/23 | 2015-12-28 | 1394/10/07 | 2016-03-21 | 1395/01/02 | 57763.1635 | 54875 | 39510
011 | 6 | 2016-02-29 | 1394/12/10 | 2015-12-07 | 1394/09/16 | 2016-02-23 | 1394/12/04 | 4.395% | 2016-03-15 | 1394/12/25 | 2016-04-07 | 1395/01/19 |  |  | 54931.3567 | 48751.25
011 | 7 | 2016-05-29 | 1395/03/09 | 2016-03-11 | 1394/12/21 | 2016-05-21 | 1395/03/01 | 6.557% | 2016-06-13 | 1395/03/24 |  |  |  |  | 81964.0971
011 | 8 | 2016-08-27 | 1395/06/06 | 2016-06-12 | 1395/03/23 | 2016-08-21 | 1395/05/31 | 6.253% | 2016-09-02 | 1395/06/12 |  |  |  |  | 78160.916
011 | 9 | 2016-11-25 | 1395/09/05 | 2016-09-01 | 1395/06/11 | 2016-11-16 | 1395/08/26 | 4.071% | 2016-12-05 | 1395/09/15 |  |  |  |  | 50887.007
011 | 10 | 2017-02-23 | 1395/12/05 | 2016-11-30 | 1395/09/10 | 2017-02-16 | 1395/11/28 | 6.263% | 2017-03-05 | 1395/12/15 |  |  |  |  | 78293.4099
011 | 11 | 2017-05-24 | 1396/03/03 | 2017-03-02 | 1395/12/12 | 2017-05-18 | 1396/02/28 | 4.17% | 2017-05-30 | 1396/03/09 | 2017-08-06 | 1396/05/15 | 2017-10-14 | 1396/07/22 | 52130.2654 | 49523.75 | 38628.75
011 | 12 | 2017-08-22 | 1396/05/31 | 2017-06-08 | 1396/03/18 | 2017-08-13 | 1396/05/22 | 5.421% | 2017-09-05 | 1396/06/14 | 2017-10-05 | 1396/07/13 |  |  | 67767.0189 | 58448.75
011 | 13 | 2017-11-20 | 1396/08/29 | 2017-09-02 | 1396/06/11 | 2017-11-14 | 1396/08/23 | 8.471% | 2017-11-26 | 1396/09/05 |  |  |  |  | 105889.1776
011 | 14 | 2018-02-18 | 1396/11/29 | 2017-11-30 | 1396/09/09 | 2018-02-13 | 1396/11/24 | 5.359% | 2018-03-05 | 1396/12/14 |  |  |  |  | 66988.5333
011 | 15 | 2018-05-19 | 1397/02/29 | 2018-02-26 | 1396/12/07 | 2018-05-11 | 1397/02/21 | 4.75% | 2018-05-31 | 1397/03/10 |  |  |  |  | 59369.7966
012 | 1 | 2010-04-04 | 1389/01/15 | 2010-01-19 | 1388/10/29 | 2010-03-28 | 1389/01/08 | 1.003% | 2010-04-18 | 1389/01/29 | 2010-06-20 | 1389/03/30 | 2010-10-04 | 1389/07/12 | 2888677.8232 | 2455376.25 | 1748228
012 | 2 | 2010-07-03 | 1389/04/12 | 2010-04-11 | 1389/01/22 | 2010-06-26 | 1389/04/05 | 2.559% | 2010-07-12 | 1389/04/21 | 2010-08-28 | 1389/06/06 | 2010-12-10 | 1389/09/19 | 7367957.2539 | 5802266.25 | 4084796
012 | 3 | 2010-10-01 | 1389/07/09 | 2010-07-18 | 1389/04/27 | 2010-09-25 | 1389/07/03 | 1.675% | 2010-10-15 | 1389/07/23 | 2010-12-10 | 1389/09/19 | 2011-02-17 | 1389/11/28 | 4822991.0406 | 4039255 | 2617437
012 | 4 | 2010-12-30 | 1389/10/09 | 2010-10-15 | 1389/07/23 | 2010-12-25 | 1389/10/04 | 1.966% | 2011-01-08 | 1389/10/18 | 2011-02-28 | 1389/12/09 | 2011-05-08 | 1390/02/18 | 5659957.1025 | 4584565 | 4355337.5
012 | 5 | 2011-03-30 | 1390/01/10 | 2011-01-14 | 1389/10/24 | 2011-03-23 | 1390/01/03 | 1.795% | 2011-04-04 | 1390/01/15 | 2011-06-02 | 1390/03/12 | 2011-09-29 | 1390/07/07 | 5168768.9266 | 4845721.25 | 3779662.5
012 | 6 | 2011-06-28 | 1390/04/07 | 2011-04-05 | 1390/01/16 | 2011-06-20 | 1390/03/30 | 1.836% | 2011-07-10 | 1390/04/19 | 2011-09-06 | 1390/06/15 | 2011-12-13 | 1390/09/22 | 5287479.9912 | 4097797.5 | 2884849
012 | 7 | 2011-09-26 | 1390/07/04 | 2011-07-08 | 1390/04/17 | 2011-09-17 | 1390/06/26 | 2.138% | 2011-10-08 | 1390/07/16 | 2011-12-01 | 1390/09/10 | 2012-03-22 | 1391/01/03 | 6156054.8867 | 5309597.5 | 4035293.75
012 | 8 | 2011-12-25 | 1390/10/04 | 2011-10-11 | 1390/07/19 | 2011-12-18 | 1390/09/27 | 1.019% | 2012-01-09 | 1390/10/19 | 2012-01-18 | 1390/10/28 | 2012-05-29 | 1391/03/09 | 2933173.177 | 2405202 | 2212786
012 | 9 | 2012-03-24 | 1391/01/05 | 2012-01-01 | 1390/10/11 | 2012-03-19 | 1390/12/29 | 2.532% | 2012-03-31 | 1391/01/12 |  |  |  |  | 7291045.6179
012 | 10 | 2012-06-22 | 1391/04/02 | 2012-03-30 | 1391/01/11 | 2012-06-15 | 1391/03/26 | 2.356% | 2012-07-04 | 1391/04/14 | 2012-09-04 | 1391/06/14 | 2013-01-05 | 1391/10/16 | 6785008.8046 | 5767257.5 | 4440788.75
012 | 11 | 2012-09-20 | 1391/06/30 | 2012-07-06 | 1391/04/16 | 2012-09-13 | 1391/06/23 | 1.862% | 2012-10-01 | 1391/07/10 |  |  |  |  | 5360477.1589
012 | 12 | 2012-12-19 | 1391/09/29 | 2012-09-27 | 1391/07/06 | 2012-12-09 | 1391/09/19 | 2.137% | 2013-01-01 | 1391/10/12 | 2013-02-13 | 1391/11/25 | 2013-05-20 | 1392/02/30 | 6152367.0062 | 5614035 | 4154386.25
012 | 13 | 2013-03-19 | 1391/12/29 | 2012-12-29 | 1391/10/09 | 2013-03-11 | 1391/12/21 | 1.661% | 2013-04-02 | 1392/01/13 |  |  |  |  | 4781649.8043
012 | 14 | 2013-06-17 | 1392/03/27 | 2013-03-28 | 1392/01/08 | 2013-06-12 | 1392/03/22 | 2.874% | 2013-06-23 | 1392/04/02 |  |  |  |  | 8276081.338
012 | 15 | 2013-09-15 | 1392/06/24 | 2013-07-01 | 1392/04/10 | 2013-09-05 | 1392/06/14 | 2.417% | 2013-09-21 | 1392/06/30 |  |  |  |  | 6958574.7199
012 | 16 | 2013-12-14 | 1392/09/23 | 2013-09-25 | 1392/07/03 | 2013-12-05 | 1392/09/14 | 2.259% | 2013-12-22 | 1392/10/01 | 2014-01-28 | 1392/11/08 | 2014-06-04 | 1393/03/14 | 6505567.8157 | 5464677 | 4644975
012 | 17 | 2014-03-14 | 1392/12/23 | 2013-12-26 | 1392/10/05 | 2014-03-07 | 1392/12/16 | 2.889% | 2014-03-19 | 1392/12/28 |  |  |  |  | 8317587.6479
012 | 18 | 2014-06-12 | 1393/03/22 | 2014-03-29 | 1393/01/09 | 2014-06-04 | 1393/03/14 | 2.032% | 2014-06-27 | 1393/04/06 | 2014-08-20 | 1393/05/29 | 2014-12-10 | 1393/09/19 | 5852014.2066 | 4827911.25 | 3620933.75
012 | 19 | 2014-09-10 | 1393/06/19 | 2014-06-24 | 1393/04/03 | 2014-09-05 | 1393/06/14 | 2.691% | 2014-09-25 | 1393/07/03 | 2014-11-15 | 1393/08/24 | 2015-02-25 | 1393/12/06 | 7748216.2654 | 6682836.25 | 5012127.5
012 | 20 | 2014-12-09 | 1393/09/18 | 2014-09-25 | 1393/07/03 | 2014-12-01 | 1393/09/10 | 2.28% | 2014-12-15 | 1393/09/24 | 2015-01-24 | 1393/11/04 | 2015-04-09 | 1394/01/20 | 6564743.854 | 5580032.5 | 3571221
012 | 21 | 2015-03-09 | 1393/12/18 | 2014-12-24 | 1393/10/03 | 2015-02-27 | 1393/12/08 | 2.546% | 2015-03-14 | 1393/12/23 |  |  |  |  | 7329763.8405
012 | 22 | 2015-06-07 | 1394/03/17 | 2015-03-21 | 1394/01/01 | 2015-05-29 | 1394/03/08 | 1.63% | 2015-06-21 | 1394/03/31 | 2015-07-19 | 1394/04/28 | 2015-10-31 | 1394/08/09 | 4694029.0177 | 4224626.25 | 3126223.75
012 | 23 | 2015-09-05 | 1394/06/14 | 2015-06-16 | 1394/03/26 | 2015-08-29 | 1394/06/07 | 2.734% | 2015-09-14 | 1394/06/23 | 2015-11-19 | 1394/08/28 | 2016-03-13 | 1394/12/23 | 7872360.2758 | 6691506 | 6524218.75
012 | 24 | 2015-12-04 | 1394/09/13 | 2015-09-13 | 1394/06/22 | 2015-11-26 | 1394/09/05 | 1.803% | 2015-12-14 | 1394/09/23 |  |  |  |  | 5191080.7998
012 | 25 | 2016-03-03 | 1394/12/13 | 2015-12-09 | 1394/09/18 | 2016-02-26 | 1394/12/07 | 1.299% | 2016-03-09 | 1394/12/19 |  |  |  |  | 3739554.0025
012 | 26 | 2016-06-01 | 1395/03/12 | 2016-03-10 | 1394/12/20 | 2016-05-26 | 1395/03/06 | 1.992% | 2016-06-06 | 1395/03/17 | 2016-07-29 | 1395/05/08 |  |  | 5735451.469 | 4875134
012 | 27 | 2016-08-30 | 1395/06/09 | 2016-06-16 | 1395/03/27 | 2016-08-20 | 1395/05/30 | 1.721% | 2016-09-04 | 1395/06/14 |  |  |  |  | 4955221.0618
012 | 28 | 2016-11-28 | 1395/09/08 | 2016-09-09 | 1395/06/19 | 2016-11-23 | 1395/09/03 | 2.614% | 2016-12-08 | 1395/09/18 |  |  |  |  | 7527776.1174
012 | 29 | 2017-02-26 | 1395/12/08 | 2016-12-04 | 1395/09/14 | 2017-02-19 | 1395/12/01 | 2.029% | 2017-03-13 | 1395/12/23 |  |  |  |  | 5842703.3278
012 | 30 | 2017-05-27 | 1396/03/06 | 2017-03-07 | 1395/12/17 | 2017-05-21 | 1396/02/31 | 1.153% | 2017-06-02 | 1396/03/12 |  |  |  |  | 3320689.7666
012 | 31 | 2017-08-25 | 1396/06/03 | 2017-06-10 | 1396/03/20 | 2017-08-19 | 1396/05/28 | 2.301% | 2017-09-03 | 1396/06/12 |  |  |  |  | 6626836.1041
012 | 32 | 2017-11-23 | 1396/09/02 | 2017-09-06 | 1396/06/15 | 2017-11-14 | 1396/08/23 | 2.215% | 2017-12-04 | 1396/09/13 | 2017-12-19 | 1396/09/28 | 2018-03-29 | 1397/01/09 | 6378931.1633 | 6059985 | 3926870
012 | 33 | 2018-02-21 | 1396/12/02 | 2017-12-08 | 1396/09/17 | 2018-02-16 | 1396/11/27 | 2.199% | 2018-03-01 | 1396/12/10 |  |  |  |  | 6332224.2676
012 | 34 | 2018-05-22 | 1397/03/01 | 2018-03-07 | 1396/12/16 | 2018-05-17 | 1397/02/27 | 1.051% | 2018-06-03 | 1397/03/13 |  |  |  |  | 3027148.7889
013 | 1 | 2018-05-26 | 1397/03/05 | 2018-03-06 | 1396/12/15 | 2018-05-17 | 1397/02/27 | 1.336% | 2018-06-02 | 1397/03/12 |  |  |  |  | 1170839.631
014 | 1 | 2011-12-21 | 1390/09/30 | 2011-09-29 | 1390/07/07 | 2011-12-11 | 1390/09/20 | 2.736% | 2011-12-28 | 1390/10/07 | 2012-01-27 | 1390/11/07 | 2012-05-01 | 1391/02/12 | 9572598.3331 | 9093968.75 | 6183899
014 | 2 | 2012-03-20 | 1391/01/01 | 2012-01-05 | 1390/10/15 | 2012-03-14 | 1390/12/24 | 1.198% | 2012-03-25 | 1391/01/06 | 2012-04-05 | 1391/01/17 | 2012-07-14 | 1391/04/24 | 4189712.0385 | 3456512.5 | 2267472
014 | 3 | 2012-06-18 | 1391/03/29 | 2012-03-25 | 1391/01/06 | 2012-06-13 | 1391/03/24 | 1.209% | 2012-06-27 | 1391/04/07 | 2012-07-21 | 1391/04/31 | 2012-10-22 | 1391/08/01 | 4230451.3802 | 3278600 | 2360592
014 | 4 | 2012-09-16 | 1391/06/26 | 2012-07-03 | 1391/04/13 | 2012-09-11 | 1391/06/21 | 3.364% | 2012-09-27 | 1391/07/06 |  |  |  |  | 11768569.2504
014 | 5 | 2012-12-15 | 1391/09/25 | 2012-09-29 | 1391/07/08 | 2012-12-08 | 1391/09/18 | 3.515% | 2012-12-28 | 1391/10/08 |  |  |  |  | 12296731.3048
014 | 6 | 2013-03-15 | 1391/12/25 | 2012-12-23 | 1391/10/03 | 2013-03-08 | 1391/12/18 | 2.935% | 2013-03-20 | 1391/12/30 |  |  |  |  | 10268248.5324
014 | 7 | 2013-06-13 | 1392/03/23 | 2013-03-20 | 1391/12/30 | 2013-06-04 | 1392/03/14 | 3.171% | 2013-06-19 | 1392/03/29 |  |  |  |  | 11094128.6914
014 | 8 | 2013-09-11 | 1392/06/20 | 2013-06-18 | 1392/03/28 | 2013-09-01 | 1392/06/10 | 1.917% | 2013-09-19 | 1392/06/28 | 2013-11-20 | 1392/08/29 | 2014-01-29 | 1392/11/09 | 6704519.2515 | 5430661 | 4724675
014 | 9 | 2013-12-10 | 1392/09/19 | 2013-09-17 | 1392/06/26 | 2013-11-30 | 1392/09/09 | 1.758% | 2013-12-22 | 1392/10/01 | 2014-01-29 | 1392/11/09 | 2014-04-30 | 1393/02/10 | 6148852.9802 | 4995942.5 | 3846876.25
014 | 10 | 2014-03-10 | 1392/12/19 | 2013-12-25 | 1392/10/04 | 2014-02-28 | 1392/12/09 | 3.339% | 2014-03-18 | 1392/12/27 | 2014-05-18 | 1393/02/28 | 2014-09-17 | 1393/06/26 | 11682278.2927 | 11390221.25 | 7289742
014 | 11 | 2014-06-08 | 1393/03/18 | 2014-03-15 | 1392/12/24 | 2014-05-31 | 1393/03/10 | 3.119% | 2014-06-18 | 1393/03/28 | 2014-08-05 | 1393/05/14 | 2014-12-05 | 1393/09/14 | 10910822.6384 | 9055983 | 8716383.75
014 | 12 | 2014-09-06 | 1393/06/15 | 2014-06-21 | 1393/03/31 | 2014-08-30 | 1393/06/08 | 2.681% | 2014-09-11 | 1393/06/20 |  |  |  |  | 9379228.9959
014 | 13 | 2014-12-05 | 1393/09/14 | 2014-09-14 | 1393/06/23 | 2014-11-29 | 1393/09/08 | 3.932% | 2014-12-10 | 1393/09/19 | 2015-01-17 | 1393/10/27 | 2015-05-05 | 1394/02/15 | 13755423.4858 | 13583481.25 | 10459280
014 | 14 | 2015-03-05 | 1393/12/14 | 2014-12-17 | 1393/09/26 | 2015-02-26 | 1393/12/07 | 2.154% | 2015-03-20 | 1393/12/29 | 2015-05-10 | 1394/02/20 | 2015-07-19 | 1394/04/28 | 7533904.4285 | 6215471.25 | 4723757.5
014 | 15 | 2015-06-03 | 1394/03/13 | 2015-03-17 | 1393/12/26 | 2015-05-24 | 1394/03/03 | 3.173% | 2015-06-09 | 1394/03/19 | 2015-07-08 | 1394/04/17 | 2015-11-05 | 1394/08/14 | 11100131.7112 | 9435112.5 | 6868762
014 | 16 | 2015-09-01 | 1394/06/10 | 2015-06-15 | 1394/03/25 | 2015-08-25 | 1394/06/03 | 3.588% | 2015-09-07 | 1394/06/16 | 2015-10-15 | 1394/07/23 | 2016-02-12 | 1394/11/23 | 12551936.5372 | 9727751.25 | 7159625
014 | 17 | 2015-11-30 | 1394/09/09 | 2015-09-06 | 1394/06/15 | 2015-11-20 | 1394/08/29 | 3.02% | 2015-12-10 | 1394/09/19 |  |  |  |  | 10565894.03
014 | 18 | 2016-02-28 | 1394/12/09 | 2015-12-15 | 1394/09/24 | 2016-02-20 | 1394/12/01 | 2.206% | 2016-03-08 | 1394/12/18 |  |  |  |  | 7716949.5544
014 | 19 | 2016-05-28 | 1395/03/08 | 2016-03-14 | 1394/12/24 | 2016-05-19 | 1395/02/30 | 2.013% | 2016-06-07 | 1395/03/18 |  |  |  |  | 7040346.7188
014 | 20 | 2016-08-26 | 1395/06/05 | 2016-06-08 | 1395/03/19 | 2016-08-17 | 1395/05/27 | 2.382% | 2016-09-02 | 1395/06/12 | 2016-09-20 | 1395/06/30 |  |  | 8334289.3769 | 8021753.75
014 | 21 | 2016-11-24 | 1395/09/04 | 2016-09-09 | 1395/06/19 | 2016-11-19 | 1395/08/29 | 1.38% | 2016-12-07 | 1395/09/17 | 2016-12-20 | 1395/09/30 | 2017-04-22 | 1396/02/02 | 4827869.2428 | 3681250 | 2385450
014 | 22 | 2017-02-22 | 1395/12/04 | 2016-12-05 | 1395/09/15 | 2017-02-14 | 1395/11/26 | 1.267% | 2017-03-02 | 1395/12/12 | 2017-03-15 | 1395/12/25 | 2017-06-01 | 1396/03/11 | 4432034.3933 | 3324026.25 | 2260338
014 | 23 | 2017-05-23 | 1396/03/02 | 2017-02-27 | 1395/12/09 | 2017-05-14 | 1396/02/24 | 2.111% | 2017-06-07 | 1396/03/17 | 2017-07-12 | 1396/04/21 |  |  | 7383482.5264 | 6202125
014 | 24 | 2017-08-21 | 1396/05/30 | 2017-06-01 | 1396/03/11 | 2017-08-13 | 1396/05/22 | 1.875% | 2017-09-03 | 1396/06/12 | 2017-11-06 | 1396/08/15 | 2018-02-08 | 1396/11/19 | 6558536.9839 | 6148628.75 | 4279445
014 | 25 | 2017-11-19 | 1396/08/28 | 2017-09-03 | 1396/06/12 | 2017-11-12 | 1396/08/21 | 1.685% | 2017-11-25 | 1396/09/04 | 2017-12-23 | 1396/10/02 | 2018-03-16 | 1396/12/25 | 5893720.5587 | 4862320 | 3743986.25
014 | 26 | 2018-02-17 | 1396/11/28 | 2017-12-04 | 1396/09/13 | 2018-02-09 | 1396/11/20 | 2.835% | 2018-03-03 | 1396/12/12 | 2018-03-15 | 1396/12/24 | 2018-06-25 | 1397/04/04 | 9915786.1176 | 8800260 | 6124981
014 | 27 | 2018-05-18 | 1397/02/28 | 2018-03-02 | 1396/12/11 | 2018-05-10 | 1397/02/20 | 3.294% | 2018-06-02 | 1397/03/12 | 2018-06-12 | 1397/03/22 | 2018-10-21 | 1397/07/29 | 11523430.5046 | 9449213 | 8315307
015 | 1 | 2016-02-27 | 1394/12/08 | 2015-12-12 | 1394/09/21 | 2016-02-20 | 1394/12/01 | 0.9258% | 2016-03-09 | 1394/12/19 |  |  |  |  | 1028876.2003
015 | 2 | 2016-05-27 | 1395/03/07 | 2016-03-08 | 1394/12/18 | 2016-05-19 | 1395/02/30 | 1.22% | 2016-06-04 | 1395/03/15 |  |  |  |  | 1355496.4044
015 | 3 | 2016-08-25 | 1395/06/04 | 2016-06-03 | 1395/03/14 | 2016-08-15 | 1395/05/25 | 3.15% | 2016-09-05 | 1395/06/15 |  |  |  |  | 3500301.5083
015 | 4 | 2016-11-23 | 1395/09/03 | 2016-08-30 | 1395/06/09 | 2016-11-14 | 1395/08/24 | 6.635% | 2016-12-06 | 1395/09/16 |  |  |  |  | 7374412.2865
015 | 5 | 2017-02-21 | 1395/12/03 | 2016-11-29 | 1395/09/09 | 2017-02-14 | 1395/11/26 | 6.202% | 2017-03-08 | 1395/12/18 | 2017-04-04 | 1396/01/15 | 2017-08-15 | 1396/05/24 | 6892388.4604 | 6720078.75 | 5308862.5
015 | 6 | 2017-05-22 | 1396/03/01 | 2017-03-01 | 1395/12/11 | 2017-05-15 | 1396/02/25 | 8.991% | 2017-05-31 | 1396/03/10 | 2017-08-01 | 1396/05/10 | 2017-11-30 | 1396/09/09 | 9991997.3357 | 8368297.5 | 5422657
015 | 7 | 2017-08-20 | 1396/05/29 | 2017-05-31 | 1396/03/10 | 2017-08-15 | 1396/05/24 | 7.905% | 2017-08-26 | 1396/06/04 | 2017-10-04 | 1396/07/12 |  |  | 8785716.3676 | 7116430
015 | 8 | 2017-11-18 | 1396/08/27 | 2017-09-03 | 1396/06/12 | 2017-11-11 | 1396/08/20 | 6.856% | 2017-11-26 | 1396/09/05 |  |  |  |  | 7619982.0845
015 | 9 | 2018-02-16 | 1396/11/27 | 2017-12-02 | 1396/09/11 | 2018-02-08 | 1396/11/19 | 5.397% | 2018-02-28 | 1396/12/09 | 2018-03-08 | 1396/12/17 | 2018-07-03 | 1397/04/12 | 5997757.3452 | 4918161 | 4549298.75
015 | 10 | 2018-05-17 | 1397/02/27 | 2018-02-27 | 1396/12/08 | 2018-05-09 | 1397/02/19 | 6.041% | 2018-05-25 | 1397/03/04 | 2018-07-30 | 1397/05/08 |  |  | 6713479.4913 | 5454702.5
016 | 1 | 2006-01-09 | 1384/10/19 | 2005-10-24 | 1384/08/02 | 2006-01-03 | 1384/10/13 | 0.9042% | 2006-01-21 | 1384/11/01 | 2006-03-01 | 1384/12/10 | 2006-05-10 | 1385/02/20 | 324692.9966 | 271930 | 214825
016 | 2 | 2006-04-09 | 1385/01/20 | 2006-01-23 | 1384/11/03 | 2006-04-01 | 1385/01/12 | 1.375% | 2006-04-24 | 1385/02/04 | 2006-05-24 | 1385/03/03 | 2006-09-30 | 1385/07/08 | 493899.8085 | 469205 | 365980
016 | 3 | 2006-07-08 | 1385/04/17 | 2006-04-14 | 1385/01/25 | 2006-07-02 | 1385/04/11 | 1.516% | 2006-07-22 | 1385/04/31 | 2006-08-07 | 1385/05/16 | 2006-12-09 | 1385/09/18 | 544293.8356 | 428631.25 | 330046.25
016 | 4 | 2006-10-06 | 1385/07/14 | 2006-07-15 | 1385/04/24 | 2006-09-30 | 1385/07/08 | 1.169% | 2006-10-15 | 1385/07/23 | 2006-12-22 | 1385/10/01 | 2007-05-04 | 1386/02/14 | 419821.906 | 335857.5 | 244504
016 | 5 | 2007-01-04 | 1385/10/14 | 2006-10-14 | 1385/07/22 | 2006-12-27 | 1385/10/06 | 0.2996% | 2007-01-15 | 1385/10/25 | 2007-03-07 | 1385/12/16 | 2007-07-12 | 1386/04/21 | 107588.2417 | 90105 | 72083.75
016 | 6 | 2007-04-04 | 1386/01/15 | 2007-01-15 | 1385/10/25 | 2007-03-26 | 1386/01/06 | 0.1186% | 2007-04-13 | 1386/01/24 | 2007-05-08 | 1386/02/18 | 2007-07-06 | 1386/04/15 | 42599.9217 | 36742.5 | 25867
016 | 7 | 2007-07-03 | 1386/04/12 | 2007-04-11 | 1386/01/22 | 2007-06-26 | 1386/04/05 | 0.6753% | 2007-07-08 | 1386/04/17 | 2007-08-08 | 1386/05/17 | 2007-11-21 | 1386/08/30 | 242481.3873 | 227326.25 | 170495
016 | 8 | 2007-10-01 | 1386/07/09 | 2007-07-14 | 1386/04/23 | 2007-09-26 | 1386/07/04 | 0.9233% | 2007-10-06 | 1386/07/14 | 2007-11-05 | 1386/08/14 | 2008-01-03 | 1386/10/13 | 331532.7448 | 281803 | 236714
016 | 9 | 2007-12-30 | 1386/10/09 | 2007-10-06 | 1386/07/14 | 2007-12-25 | 1386/10/04 | 1.588% | 2008-01-14 | 1386/10/24 | 2008-02-11 | 1386/11/22 | 2008-05-04 | 1387/02/15 | 570204.6363 | 484673.75 | 325701
016 | 10 | 2008-03-29 | 1387/01/10 | 2008-01-13 | 1386/10/23 | 2008-03-21 | 1387/01/02 | 1.901% | 2008-04-13 | 1387/01/25 | 2008-06-13 | 1387/03/24 | 2008-10-17 | 1387/07/26 | 682788.2081 | 546231 | 469758
016 | 11 | 2008-06-27 | 1387/04/07 | 2008-04-05 | 1387/01/17 | 2008-06-18 | 1387/03/29 | 0.8471% | 2008-07-05 | 1387/04/15 | 2008-07-16 | 1387/04/26 | 2008-10-04 | 1387/07/13 | 304164.4847 | 252457 | 239833.75
016 | 12 | 2008-09-25 | 1387/07/04 | 2008-07-08 | 1387/04/18 | 2008-09-16 | 1387/06/26 | 0.6382% | 2008-10-02 | 1387/07/11 | 2008-11-22 | 1387/09/02 | 2009-02-17 | 1387/11/29 | 229169.069 | 226305 | 159318
016 | 13 | 2008-12-24 | 1387/10/04 | 2008-10-02 | 1387/07/11 | 2008-12-17 | 1387/09/27 | 1.177% | 2008-12-29 | 1387/10/09 | 2009-02-02 | 1387/11/14 | 2009-03-29 | 1388/01/09 | 422517.8325 | 359140 | 287312
016 | 14 | 2009-03-24 | 1388/01/04 | 2009-01-08 | 1387/10/19 | 2009-03-14 | 1387/12/24 | 1.034% | 2009-04-08 | 1388/01/19 | 2009-06-03 | 1388/03/13 | 2009-09-16 | 1388/06/25 | 371260.3888 | 308146 | 300442.5
016 | 15 | 2009-06-22 | 1388/04/01 | 2009-03-31 | 1388/01/11 | 2009-06-17 | 1388/03/27 | 0.7684% | 2009-06-27 | 1388/04/06 | 2009-07-14 | 1388/04/23 | 2009-10-11 | 1388/07/19 | 275902.7797 | 223481 | 196664
016 | 16 | 2009-09-20 | 1388/06/29 | 2009-06-27 | 1388/04/06 | 2009-09-10 | 1388/06/19 | 0.4894% | 2009-09-26 | 1388/07/04 | 2009-10-13 | 1388/07/21 | 2009-12-08 | 1388/09/17 | 175747.97 | 175747.5 | 123727
016 | 17 | 2009-12-19 | 1388/09/28 | 2009-09-26 | 1388/07/04 | 2009-12-10 | 1388/09/19 | 0.01042% | 2009-12-27 | 1388/10/06 | 2010-02-02 | 1388/11/13 | 2010-05-04 | 1389/02/14 | 3740.7163 | 2805 | 2103.75
016 | 18 | 2010-03-19 | 1388/12/28 | 2010-01-03 | 1388/10/13 | 2010-03-11 | 1388/12/20 | 1.49% | 2010-03-29 | 1389/01/09 | 2010-05-25 | 1389/03/04 | 2010-08-21 | 1389/05/30 | 535190.3775 | 495051.25 | 356437
016 | 19 | 2010-06-17 | 1389/03/27 | 2010-03-24 | 1389/01/04 | 2010-06-07 | 1389/03/17 | 1.717% | 2010-06-28 | 1389/04/07 | 2010-08-27 | 1389/06/05 | 2010-11-24 | 1389/09/03 | 616511.3122 | 554860 | 432791.25
016 | 20 | 2010-09-15 | 1389/06/24 | 2010-07-01 | 1389/04/10 | 2010-09-08 | 1389/06/17 | 0.9331% | 2010-09-23 | 1389/07/01 | 2010-10-04 | 1389/07/12 | 2010-12-27 | 1389/10/06 | 335075.1374 | 272248.75 | 187307
016 | 21 | 2010-12-14 | 1389/09/23 | 2010-09-24 | 1389/07/02 | 2010-12-09 | 1389/09/18 | 1.128% | 2010-12-27 | 1389/10/06 | 2011-03-03 | 1389/12/12 | 2011-05-27 | 1390/03/06 | 404927.4272 | 369496.25 | 268993
016 | 22 | 2011-03-14 | 1389/12/23 | 2010-12-20 | 1389/09/29 | 2011-03-04 | 1389/12/13 | 0.4733% | 2011-03-24 | 1390/01/04 | 2011-04-07 | 1390/01/18 | 2011-08-11 | 1390/05/20 | 169954.5379 | 146586.25 | 104369
016 | 23 | 2011-06-12 | 1390/03/22 | 2011-03-24 | 1390/01/04 | 2011-06-05 | 1390/03/15 | 0.5536% | 2011-06-23 | 1390/04/02 | 2011-07-17 | 1390/04/26 | 2011-11-12 | 1390/08/21 | 198770.35 | 196286.25 | 135045
016 | 24 | 2011-09-10 | 1390/06/19 | 2011-06-23 | 1390/04/02 | 2011-09-02 | 1390/06/11 | 1.034% | 2011-09-15 | 1390/06/24 | 2011-10-14 | 1390/07/22 | 2012-01-22 | 1390/11/02 | 371158.6526 | 306206.25 | 238840
016 | 25 | 2011-12-09 | 1390/09/18 | 2011-09-18 | 1390/06/27 | 2011-12-04 | 1390/09/13 | 0.1719% | 2011-12-20 | 1390/09/29 | 2012-01-30 | 1390/11/10 | 2012-06-05 | 1391/03/16 | 61729.7227 | 52470 | 40402.5
016 | 26 | 2012-03-08 | 1390/12/18 | 2011-12-18 | 1390/09/27 | 2012-03-02 | 1390/12/12 | 1.734% | 2012-03-23 | 1391/01/04 | 2012-04-16 | 1391/01/28 | 2012-06-13 | 1391/03/24 | 622531.7557 | 622531.25 | 473123.75
016 | 27 | 2012-06-06 | 1391/03/17 | 2012-03-16 | 1390/12/26 | 2012-06-01 | 1391/03/12 | 0.4151% | 2012-06-19 | 1391/03/30 |  |  |  |  | 149036.3739
016 | 28 | 2012-09-04 | 1391/06/14 | 2012-06-13 | 1391/03/24 | 2012-08-29 | 1391/06/08 | 0.9237% | 2012-09-14 | 1391/06/24 | 2012-09-24 | 1391/07/03 | 2012-11-24 | 1391/09/04 | 331675.5773 | 278607 | 236816
016 | 29 | 2012-12-03 | 1391/09/13 | 2012-09-16 | 1391/06/26 | 2012-11-28 | 1391/09/08 | 1.358% | 2012-12-14 | 1391/09/24 | 2013-01-07 | 1391/10/18 | 2013-03-05 | 1391/12/15 | 487542.2527 | 404660 | 384427.5
016 | 30 | 2013-03-03 | 1391/12/13 | 2012-12-09 | 1391/09/19 | 2013-02-24 | 1391/12/06 | 0.2904% | 2013-03-10 | 1391/12/20 |  |  |  |  | 104292.6752
016 | 31 | 2013-06-01 | 1392/03/11 | 2013-03-16 | 1391/12/26 | 2013-05-27 | 1392/03/06 | 1.875% | 2013-06-08 | 1392/03/18 | 2013-07-13 | 1392/04/22 | 2013-09-15 | 1392/06/24 | 673291.8144 | 664876.25 | 525251.25
016 | 32 | 2013-08-30 | 1392/06/08 | 2013-06-16 | 1392/03/26 | 2013-08-22 | 1392/05/31 | 0.8221% | 2013-09-08 | 1392/06/17 | 2013-10-15 | 1392/07/23 | 2014-01-17 | 1392/10/27 | 295185.1045 | 239837.5 | 187073.75
016 | 33 | 2013-11-28 | 1392/09/07 | 2013-09-07 | 1392/06/16 | 2013-11-21 | 1392/08/30 | 1.354% | 2013-12-03 | 1392/09/12 | 2014-01-20 | 1392/10/30 | 2014-04-05 | 1393/01/16 | 486296.264 | 393900 | 362388
016 | 34 | 2014-02-26 | 1392/12/07 | 2013-12-12 | 1392/09/21 | 2014-02-17 | 1392/11/28 | 1.485% | 2014-03-12 | 1392/12/21 |  |  |  |  | 533174.9251
016 | 35 | 2014-05-27 | 1393/03/06 | 2014-03-09 | 1392/12/18 | 2014-05-19 | 1393/02/29 | 0.1032% | 2014-06-06 | 1393/03/16 | 2014-06-13 | 1393/03/23 | 2014-08-16 | 1393/05/25 | 37072.3187 | 30770 | 28308
016 | 36 | 2014-08-25 | 1393/06/03 | 2014-06-11 | 1393/03/21 | 2014-08-19 | 1393/05/28 | 0.8758% | 2014-09-09 | 1393/06/18 | 2014-09-20 | 1393/06/29 | 2014-11-30 | 1393/09/09 | 314474.608 | 310543.75 | 218623
016 | 37 | 2014-11-23 | 1393/09/02 | 2014-09-06 | 1393/06/15 | 2014-11-16 | 1393/08/25 | 0.3159% | 2014-12-06 | 1393/09/15 |  |  |  |  | 113437.748
016 | 38 | 2015-02-21 | 1393/12/02 | 2014-12-03 | 1393/09/12 | 2015-02-15 | 1393/11/26 | 0.8448% | 2015-03-01 | 1393/12/10 |  |  |  |  | 303352.99
016 | 39 | 2015-05-22 | 1394/03/01 | 2015-02-27 | 1393/12/08 | 2015-05-13 | 1394/02/23 | 0.4499% | 2015-06-04 | 1394/03/14 |  |  |  |  | 161546.9058
016 | 40 | 2015-08-20 | 1394/05/29 | 2015-05-30 | 1394/03/09 | 2015-08-12 | 1394/05/21 | 1.917% | 2015-09-02 | 1394/06/11 | 2015-11-01 | 1394/08/10 | 2016-02-09 | 1394/11/20 | 688425.6504 | 585161.25 | 388547
016 | 41 | 2015-11-18 | 1394/08/27 | 2015-09-03 | 1394/06/12 | 2015-11-09 | 1394/08/18 | 0.8917% | 2015-11-27 | 1394/09/06 | 2016-01-18 | 1394/10/28 | 2016-04-25 | 1395/02/06 | 320180.1195 | 308173.75 | 246538.75
016 | 42 | 2016-02-16 | 1394/11/27 | 2015-11-27 | 1394/09/06 | 2016-02-11 | 1394/11/22 | 1.624% | 2016-02-27 | 1394/12/08 |  |  |  |  | 583104.7298
016 | 43 | 2016-05-16 | 1395/02/27 | 2016-02-29 | 1394/12/10 | 2016-05-07 | 1395/02/18 | 0.9137% | 2016-05-24 | 1395/03/04 |  |  |  |  | 328087.6583
016 | 44 | 2016-08-14 | 1395/05/24 | 2016-05-21 | 1395/03/01 | 2016-08-06 | 1395/05/16 | 0.9039% | 2016-08-26 | 1395/06/05 | 2016-10-02 | 1395/07/11 | 2017-01-13 | 1395/10/24 | 324567.7675 | 292111.25 | 191625
016 | 45 | 2016-11-12 | 1395/08/22 | 2016-08-21 | 1395/05/31 | 2016-11-04 | 1395/08/14 | 1.291% | 2016-11-17 | 1395/08/27 |  |  |  |  | 463614.9338
016 | 46 | 2017-02-10 | 1395/11/22 | 2016-11-20 | 1395/08/30 | 2017-02-02 | 1395/11/14 | 1.351% | 2017-02-21 | 1395/12/03 | 2017-03-29 | 1396/01/09 | 2017-07-25 | 1396/05/03 | 485288.2891 | 436760 | 321455
016 | 47 | 2017-05-11 | 1396/02/21 | 2017-02-15 | 1395/11/27 | 2017-05-04 | 1396/02/14 | 0.6707% | 2017-05-23 | 1396/03/02 |  |  |  |  | 240824.5242
016 | 48 | 2017-08-09 | 1396/05/18 | 2017-05-23 | 1396/03/02 | 2017-08-01 | 1396/05/10 | 0.246% | 2017-08-21 | 1396/05/30 |  |  |  |  | 88344.5485
016 | 49 | 2017-11-07 | 1396/08/16 | 2017-08-17 | 1396/05/26 | 2017-10-29 | 1396/08/07 | 0.1707% | 2017-11-18 | 1396/08/27 | 2018-01-22 | 1396/11/02 | 2018-05-23 | 1397/03/02 | 61302.8993 | 53640 | 37763
016 | 50 | 2018-02-05 | 1396/11/16 | 2017-11-19 | 1396/08/28 | 2018-01-27 | 1396/11/07 | 1.747% | 2018-02-13 | 1396/11/24 | 2018-02-21 | 1396/12/02 |  |  | 627226.4124 | 627226.25
016 | 51 | 2018-05-06 | 1397/02/16 | 2018-02-10 | 1396/11/21 | 2018-04-26 | 1397/02/06 | 1.279% | 2018-05-17 | 1397/02/27 | 2018-06-18 | 1397/03/28 | 2018-10-04 | 1397/07/12 | 459195.4273 | 430496.25 | 313401
017 | 1 | 2007-08-01 | 1386/05/10 | 2007-05-10 | 1386/02/20 | 2007-07-26 | 1386/05/04 | 0.6485% | 2007-08-11 | 1386/05/20 | 2007-08-29 | 1386/06/07 | 2007-11-12 | 1386/08/21 | 2199982.4228 | 1649986.25 | 1095591
017 | 2 | 2007-10-30 | 1386/08/08 | 2007-08-09 | 1386/05/18 | 2007-10-22 | 1386/07/30 | 1.471% | 2007-11-08 | 1386/08/17 | 2007-12-28 | 1386/10/07 | 2008-05-01 | 1387/02/12 | 4989749.6581 | 4490775 | 3323173.75
017 | 3 | 2008-01-28 | 1386/11/08 | 2007-11-13 | 1386/08/22 | 2008-01-21 | 1386/11/01 | 0.6829% | 2008-02-12 | 1386/11/23 | 2008-03-30 | 1387/01/11 | 2008-07-15 | 1387/04/25 | 2316667.5524 | 2287708.75 | 1573944
017 | 4 | 2008-04-27 | 1387/02/08 | 2008-02-09 | 1386/11/20 | 2008-04-20 | 1387/02/01 | 0.3215% | 2008-05-02 | 1387/02/13 | 2008-05-12 | 1387/02/23 | 2008-08-14 | 1387/05/24 | 1090810.5188 | 1049905 | 713935
017 | 5 | 2008-07-26 | 1387/05/05 | 2008-05-03 | 1387/02/14 | 2008-07-17 | 1387/04/27 | 0.3145% | 2008-08-06 | 1387/05/16 | 2008-09-16 | 1387/06/26 | 2009-01-25 | 1387/11/06 | 1067016.7103 | 946977.5 | 738642.5
017 | 6 | 2008-10-24 | 1387/08/03 | 2008-08-04 | 1387/05/14 | 2008-10-16 | 1387/07/25 | 1.384% | 2008-11-02 | 1387/08/12 | 2008-12-04 | 1387/09/14 | 2009-04-17 | 1388/01/28 | 4696410.4277 | 3815833.75 | 2823716.25
017 | 7 | 2009-01-22 | 1387/11/03 | 2008-11-06 | 1387/08/16 | 2009-01-12 | 1387/10/23 | 1.545% | 2009-01-27 | 1387/11/08 | 2009-02-25 | 1387/12/07 | 2009-07-10 | 1388/04/19 | 5240720.9782 | 3996050 | 3076958.75
017 | 8 | 2009-04-22 | 1388/02/02 | 2009-02-06 | 1387/11/18 | 2009-04-14 | 1388/01/25 | 3.286% | 2009-04-27 | 1388/02/07 | 2009-05-09 | 1388/02/19 | 2009-08-05 | 1388/05/14 | 11146618.677 | 8777962.5 | 6249909
017 | 9 | 2009-07-21 | 1388/04/30 | 2009-04-29 | 1388/02/09 | 2009-07-11 | 1388/04/20 | 1.9% | 2009-08-05 | 1388/05/14 | 2009-09-13 | 1388/06/22 | 2009-12-09 | 1388/09/18 | 6446736.9205 | 5640895 | 3880936
017 | 10 | 2009-10-19 | 1388/07/27 | 2009-07-29 | 1388/05/07 | 2009-10-10 | 1388/07/18 | 1.17% | 2009-10-31 | 1388/08/09 | 2009-12-26 | 1388/10/05 | 2010-04-21 | 1389/02/01 | 3968815.382 | 3026221.25 | 2106250
017 | 11 | 2010-01-17 | 1388/10/27 | 2009-10-30 | 1388/08/08 | 2010-01-08 | 1388/10/18 | 0.2175% | 2010-01-25 | 1388/11/05 | 2010-02-28 | 1388/12/09 | 2010-07-07 | 1389/04/16 | 737865.0606 | 627185 | 570739
017 | 12 | 2010-04-17 | 1389/01/28 | 2010-01-22 | 1388/11/02 | 2010-04-08 | 1389/01/19 | 0.1362% | 2010-04-26 | 1389/02/06 | 2010-05-04 | 1389/02/14 | 2010-08-29 | 1389/06/07 | 461937.6809 | 369550 | 242425
017 | 13 | 2010-07-16 | 1389/04/25 | 2010-05-01 | 1389/02/11 | 2010-07-09 | 1389/04/18 | 2.262% | 2010-07-30 | 1389/05/08 | 2010-09-30 | 1389/07/08 | 2010-12-04 | 1389/09/13 | 7672785.6124 | 6425957.5 | 4947987.5
017 | 14 | 2010-10-14 | 1389/07/22 | 2010-07-26 | 1389/05/04 | 2010-10-08 | 1389/07/16 | 1.256% | 2010-10-21 | 1389/07/29 | 2010-10-29 | 1389/08/07 | 2011-03-11 | 1389/12/20 | 4260567.2435 | 3408454 | 2999439
017 | 15 | 2011-01-12 | 1389/10/22 | 2010-10-22 | 1389/07/30 | 2011-01-05 | 1389/10/15 | 1.093% | 2011-01-20 | 1389/10/30 | 2011-02-15 | 1389/11/26 | 2011-04-20 | 1390/01/31 | 3708199.794 | 2781150 | 2085862.5
017 | 16 | 2011-04-12 | 1390/01/23 | 2011-01-19 | 1389/10/29 | 2011-04-07 | 1390/01/18 | 0.5956% | 2011-04-26 | 1390/02/06 | 2011-05-18 | 1390/02/28 | 2011-07-21 | 1390/04/30 | 2020518.8525 | 1636620 | 1325662
017 | 17 | 2011-07-11 | 1390/04/20 | 2011-04-24 | 1390/02/04 | 2011-07-02 | 1390/04/11 | 2.69% | 2011-07-21 | 1390/04/30 | 2011-08-07 | 1390/05/16 | 2011-12-01 | 1390/09/10 | 9126823.9414 | 6959203.75 | 5428178.75
017 | 18 | 2011-10-09 | 1390/07/17 | 2011-07-20 | 1390/04/29 | 2011-09-29 | 1390/07/07 | 1.008% | 2011-10-16 | 1390/07/24 | 2011-11-26 | 1390/09/05 | 2012-02-06 | 1390/11/17 | 3418643.7793 | 3162245 | 2150327
017 | 19 | 2012-01-07 | 1390/10/17 | 2011-10-15 | 1390/07/23 | 2012-01-02 | 1390/10/12 | 1.343% | 2012-01-14 | 1390/10/24 | 2012-03-15 | 1390/12/25 | 2012-06-02 | 1391/03/13 | 4555439.4674 | 3872123.75 | 2540113
017 | 20 | 2012-04-06 | 1391/01/18 | 2012-01-19 | 1390/10/29 | 2012-03-31 | 1391/01/12 | 2.477% | 2012-04-20 | 1391/02/01 | 2012-06-17 | 1391/03/28 | 2012-09-07 | 1391/06/17 | 8402872.5878 | 7142441.25 | 5571105
017 | 21 | 2012-07-05 | 1391/04/15 | 2012-04-15 | 1391/01/27 | 2012-06-26 | 1391/04/06 | 1.413% | 2012-07-16 | 1391/04/26 |  |  |  |  | 4793602.0243
017 | 22 | 2012-10-03 | 1391/07/12 | 2012-07-10 | 1391/04/20 | 2012-09-27 | 1391/07/06 | 1.493% | 2012-10-08 | 1391/07/17 | 2012-12-05 | 1391/09/15 | 2013-04-15 | 1392/01/26 | 5065555.777 | 4115763.75 | 3127981.25
017 | 23 | 2013-01-01 | 1391/10/12 | 2012-10-14 | 1391/07/23 | 2012-12-26 | 1391/10/06 | 0.2393% | 2013-01-15 | 1391/10/26 | 2013-03-12 | 1391/12/22 | 2013-06-17 | 1392/03/27 | 811799.4868 | 608850 | 389664
017 | 24 | 2013-04-01 | 1392/01/12 | 2013-01-11 | 1391/10/22 | 2013-03-26 | 1392/01/06 | 1.444% | 2013-04-06 | 1392/01/17 | 2013-04-21 | 1392/02/01 | 2013-09-02 | 1392/06/11 | 4899674.5197 | 4103477.5 | 3241747.5
017 | 25 | 2013-06-30 | 1392/04/09 | 2013-04-06 | 1392/01/17 | 2013-06-21 | 1392/03/31 | 0.4149% | 2013-07-11 | 1392/04/20 | 2013-08-03 | 1392/05/12 | 2013-10-18 | 1392/07/26 | 1407523.9028 | 1284365 | 1001805
017 | 26 | 2013-09-28 | 1392/07/06 | 2013-07-08 | 1392/04/17 | 2013-09-18 | 1392/06/27 | 0.4481% | 2013-10-12 | 1392/07/20 |  |  |  |  | 1520190.3533
017 | 27 | 2013-12-27 | 1392/10/06 | 2013-10-04 | 1392/07/12 | 2013-12-17 | 1392/09/26 | 1.982% | 2014-01-01 | 1392/10/11 |  |  |  |  | 6724997.7783
017 | 28 | 2014-03-27 | 1393/01/07 | 2014-01-10 | 1392/10/20 | 2014-03-18 | 1392/12/27 | 1.074% | 2014-04-02 | 1393/01/13 |  |  |  |  | 3642013.9769
017 | 29 | 2014-06-25 | 1393/04/04 | 2014-04-09 | 1393/01/20 | 2014-06-18 | 1393/03/28 | 1.698% | 2014-07-05 | 1393/04/14 | 2014-08-19 | 1393/05/28 | 2014-12-06 | 1393/09/15 | 5759849.8919 | 5543855 | 4035927
017 | 30 | 2014-09-23 | 1393/07/01 | 2014-07-07 | 1393/04/16 | 2014-09-17 | 1393/06/26 | 1.331% | 2014-10-02 | 1393/07/10 |  |  |  |  | 4513673.2566
017 | 31 | 2014-12-22 | 1393/10/01 | 2014-10-07 | 1393/07/15 | 2014-12-13 | 1393/09/22 | 1.862% | 2015-01-03 | 1393/10/13 |  |  |  |  | 6315404.0727
017 | 32 | 2015-03-22 | 1394/01/02 | 2015-01-06 | 1393/10/16 | 2015-03-15 | 1393/12/24 | 1.23% | 2015-03-31 | 1394/01/11 | 2015-06-07 | 1394/03/17 | 2015-10-04 | 1394/07/12 | 4173798.061 | 4173797.5 | 2971744
017 | 33 | 2015-06-20 | 1394/03/30 | 2015-03-30 | 1394/01/10 | 2015-06-13 | 1394/03/23 | 1.767% | 2015-06-29 | 1394/04/08 | 2015-08-16 | 1394/05/25 | 2015-11-23 | 1394/09/02 | 5995764.7784 | 5171347.5 | 3826796.25
017 | 34 | 2015-09-18 | 1394/06/27 | 2015-07-03 | 1394/04/12 | 2015-09-10 | 1394/06/19 | 1.46% | 2015-10-03 | 1394/07/11 |  |  |  |  | 4952369.9175
017 | 35 | 2015-12-17 | 1394/09/26 | 2015-09-23 | 1394/07/01 | 2015-12-08 | 1394/09/17 | 1.927% | 2015-12-30 | 1394/10/09 |  |  |  |  | 6537362.7355
017 | 36 | 2016-03-16 | 1394/12/26 | 2015-12-30 | 1394/10/09 | 2016-03-11 | 1394/12/21 | 2.131% | 2016-03-22 | 1395/01/03 |  |  |  |  | 7228902.4364
017 | 37 | 2016-06-14 | 1395/03/25 | 2016-03-24 | 1395/01/05 | 2016-06-09 | 1395/03/20 | 1.631% | 2016-06-22 | 1395/04/02 |  |  |  |  | 5533931.8256
017 | 38 | 2016-09-12 | 1395/06/22 | 2016-06-19 | 1395/03/30 | 2016-09-05 | 1395/06/15 | 1.963% | 2016-09-19 | 1395/06/29 | 2016-10-26 | 1395/08/05 |  |  | 6659828.7425 | 5244615
017 | 39 | 2016-12-11 | 1395/09/21 | 2016-09-23 | 1395/07/02 | 2016-12-01 | 1395/09/11 | 1.135% | 2016-12-17 | 1395/09/27 |  |  |  |  | 3849768.7277
017 | 40 | 2017-03-11 | 1395/12/21 | 2016-12-18 | 1395/09/28 | 2017-03-02 | 1395/12/12 | 2.717% | 2017-03-22 | 1396/01/02 | 2017-05-02 | 1396/02/12 |  |  | 9216348.1658 | 7949100
017 | 41 | 2017-06-09 | 1396/03/19 | 2017-03-19 | 1395/12/29 | 2017-06-02 | 1396/03/12 | 2.525% | 2017-06-17 | 1396/03/27 |  |  |  |  | 8565249.4505
017 | 42 | 2017-09-07 | 1396/06/16 | 2017-06-16 | 1396/03/26 | 2017-09-01 | 1396/06/10 | 2.316% | 2017-09-13 | 1396/06/22 | 2017-10-04 | 1396/07/12 |  |  | 7855932.9467 | 6186547.5
017 | 43 | 2017-12-06 | 1396/09/15 | 2017-09-17 | 1396/06/26 | 2017-11-29 | 1396/09/08 | 2.811% | 2017-12-12 | 1396/09/21 | 2018-01-07 | 1396/10/17 |  |  | 9536697.9305 | 7390941.25
017 | 44 | 2018-03-06 | 1396/12/15 | 2017-12-20 | 1396/09/29 | 2018-02-27 | 1396/12/08 | 1.194% | 2018-03-13 | 1396/12/22 |  |  |  |  | 4049950.6825
017 | 45 | 2018-06-04 | 1397/03/14 | 2018-03-11 | 1396/12/20 | 2018-05-26 | 1397/03/05 | 2.592% | 2018-06-12 | 1397/03/22 |  |  |  |  | 8793860.471
018 | 1 | 2014-09-05 | 1393/06/14 | 2014-06-13 | 1393/03/23 | 2014-08-31 | 1393/06/09 | 2.162% | 2014-09-14 | 1393/06/23 |  |  |  |  | 1090986.8064
018 | 2 | 2014-12-04 | 1393/09/13 | 2014-09-14 | 1393/06/23 | 2014-11-29 | 1393/09/08 | 5.79% | 2014-12-16 | 1393/09/25 |  |  |  |  | 2921630.2554
018 | 3 | 2015-03-04 | 1393/12/13 | 2014-12-11 | 1393/09/20 | 2015-02-23 | 1393/12/04 | 4.401% | 2015-03-14 | 1393/12/23 |  |  |  |  | 2220887.1216
018 | 4 | 2015-06-02 | 1394/03/12 | 2015-03-11 | 1393/12/20 | 2015-05-23 | 1394/03/02 | 5.951% | 2015-06-17 | 1394/03/27 |  |  |  |  | 3002516.4319
018 | 5 | 2015-08-31 | 1394/06/09 | 2015-06-07 | 1394/03/17 | 2015-08-26 | 1394/06/04 | 3.084% | 2015-09-08 | 1394/06/17 | 2015-10-19 | 1394/07/27 | 2016-02-10 | 1394/11/21 | 1556072.3796 | 1264308.75 | 829387
018 | 6 | 2015-11-29 | 1394/09/08 | 2015-09-11 | 1394/06/20 | 2015-11-20 | 1394/08/29 | 5.27% | 2015-12-04 | 1394/09/13 |  |  |  |  | 2659022.4101
018 | 7 | 2016-02-27 | 1394/12/08 | 2015-12-12 | 1394/09/21 | 2016-02-21 | 1394/12/02 | 5.324% | 2016-03-04 | 1394/12/14 |  |  |  |  | 2686229.0282
018 | 8 | 2016-05-27 | 1395/03/07 | 2016-03-13 | 1394/12/23 | 2016-05-19 | 1395/02/30 | 5.958% | 2016-06-04 | 1395/03/15 |  |  |  |  | 3006398.3948
018 | 9 | 2016-08-25 | 1395/06/04 | 2016-06-04 | 1395/03/15 | 2016-08-20 | 1395/05/30 | 5.958% | 2016-09-07 | 1395/06/17 |  |  |  |  | 3006500.4394
018 | 10 | 2016-11-23 | 1395/09/03 | 2016-09-01 | 1395/06/11 | 2016-11-15 | 1395/08/25 | 3.58% | 2016-12-07 | 1395/09/17 | 2016-12-18 | 1395/09/28 | 2017-03-31 | 1396/01/11 | 1806497.5468 | 1806497.5 | 1372938.75
018 | 11 | 2017-02-21 | 1395/12/03 | 2016-11-30 | 1395/09/10 | 2017-02-13 | 1395/11/25 | 5.682% | 2017-02-26 | 1395/12/08 |  |  |  |  | 2866903.7201
018 | 12 | 2017-05-22 | 1396/03/01 | 2017-03-04 | 1395/12/14 | 2017-05-16 | 1396/02/26 | 4.02% | 2017-05-30 | 1396/03/09 |  |  |  |  | 2028607.1171
018 | 13 | 2017-08-20 | 1396/05/29 | 2017-06-03 | 1396/03/13 | 2017-08-11 | 1396/05/20 | 5.321% | 2017-08-29 | 1396/06/07 |  |  |  |  | 2684773.6323
018 | 14 | 2017-11-18 | 1396/08/27 | 2017-08-29 | 1396/06/07 | 2017-11-10 | 1396/08/19 | 5.498% | 2017-12-03 | 1396/09/12 | 2017-12-16 | 1396/09/25 | 2018-04-17 | 1397/01/28 | 2774295.5099 | 2670260 | 2002695
018 | 15 | 2018-02-16 | 1396/11/27 | 2017-11-30 | 1396/09/09 | 2018-02-11 | 1396/11/22 | 3.794% | 2018-02-28 | 1396/12/09 | 2018-05-02 | 1397/02/12 | 2018-08-22 | 1397/05/31 | 1914507.4333 | 1608186 | 1383040
018 | 16 | 2018-05-17 | 1397/02/27 | 2018-03-01 | 1396/12/10 | 2018-05-08 | 1397/02/18 | 4.931% | 2018-05-29 | 1397/03/08 |  |  |  |  | 2488235.7896
019 | 1 | 2008-01-23 | 1386/11/03 | 2007-11-07 | 1386/08/16 | 2008-01-18 | 1386/10/28 | 0.7947% | 2008-02-07 | 1386/11/18 | 2008-03-20 | 1387/01/01 | 2008-07-16 | 1387/04/26 | 1561324.2639 | 1346642.5 | 1023447.5
019 | 2 | 2008-04-22 | 1387/02/03 | 2008-02-06 | 1386/11/17 | 2008-04-16 | 1387/01/28 | 0.1862% | 2008-05-06 | 1387/02/17 | 2008-06-30 | 1387/04/10 | 2008-10-07 | 1387/07/16 | 365876.032 | 356728.75 | 251137
019 | 3 | 2008-07-21 | 1387/04/31 | 2008-05-06 | 1387/02/17 | 2008-07-15 | 1387/04/25 | 0.4312% | 2008-08-04 | 1387/05/14 | 2008-09-20 | 1387/06/30 | 2009-01-16 | 1387/10/27 | 847087.6728 | 741201.25 | 509947
019 | 4 | 2008-10-19 | 1387/07/28 | 2008-07-30 | 1387/05/09 | 2008-10-09 | 1387/07/18 | 1.921% | 2008-10-25 | 1387/08/04 | 2008-11-21 | 1387/09/01 | 2009-02-08 | 1387/11/20 | 3773848.66 | 3132294 | 2819065
019 | 5 | 2009-01-17 | 1387/10/28 | 2008-10-25 | 1387/08/04 | 2009-01-10 | 1387/10/21 | 0.6232% | 2009-01-22 | 1387/11/03 | 2009-02-15 | 1387/11/27 | 2009-06-18 | 1388/03/28 | 1224380.5588 | 1086637.5 | 712834
019 | 6 | 2009-04-17 | 1388/01/28 | 2009-01-25 | 1387/11/06 | 2009-04-11 | 1388/01/22 | 1.423% | 2009-04-25 | 1388/02/05 | 2009-05-08 | 1388/02/18 | 2009-08-30 | 1388/06/08 | 2796339.2117 | 2341933.75 | 1733031.25
019 | 7 | 2009-07-16 | 1388/04/25 | 2009-04-22 | 1388/02/02 | 2009-07-11 | 1388/04/20 | 0.7716% | 2009-07-31 | 1388/05/09 | 2009-10-01 | 1388/07/09 | 2009-11-28 | 1388/09/07 | 1515843.3952 | 1136882.5 | 736700
019 | 8 | 2009-10-14 | 1388/07/22 | 2009-07-22 | 1388/04/31 | 2009-10-06 | 1388/07/14 | 1.618% | 2009-10-20 | 1388/07/28 | 2009-11-30 | 1388/09/09 | 2010-03-21 | 1389/01/01 | 3179291.2092 | 2575226 | 2291951
019 | 9 | 2010-01-12 | 1388/10/22 | 2009-10-29 | 1388/08/07 | 2010-01-07 | 1388/10/17 | 1.743% | 2010-01-24 | 1388/11/04 | 2010-03-16 | 1388/12/25 | 2010-06-03 | 1389/03/13 | 3424811.3242 | 3339191.25 | 2377504
019 | 10 | 2010-04-12 | 1389/01/23 | 2010-01-17 | 1388/10/27 | 2010-04-02 | 1389/01/13 | 1.781% | 2010-04-19 | 1389/01/30 | 2010-06-13 | 1389/03/23 | 2010-08-23 | 1389/06/01 | 3499202.7253 | 2974322 | 2498431
019 | 11 | 2010-07-11 | 1389/04/20 | 2010-04-23 | 1389/02/03 | 2010-07-02 | 1389/04/11 | 0.5562% | 2010-07-19 | 1389/04/28 | 2010-09-24 | 1389/07/02 | 2011-01-26 | 1389/11/06 | 1092657.6931 | 846810 | 668980
019 | 12 | 2010-10-09 | 1389/07/17 | 2010-07-24 | 1389/05/02 | 2010-10-03 | 1389/07/11 | 1.623% | 2010-10-21 | 1389/07/29 | 2010-12-09 | 1389/09/18 | 2011-02-10 | 1389/11/21 | 3188227.8011 | 2590435 | 1761496
019 | 13 | 2011-01-07 | 1389/10/17 | 2010-10-15 | 1389/07/23 | 2010-12-28 | 1389/10/07 | 0.539% | 2011-01-16 | 1389/10/26 | 2011-02-14 | 1389/11/25 | 2011-04-11 | 1390/01/22 | 1058980.0189 | 847183.75 | 626916.25
019 | 14 | 2011-04-07 | 1390/01/18 | 2011-01-15 | 1389/10/25 | 2011-03-28 | 1390/01/08 | 0.8998% | 2011-04-22 | 1390/02/02 | 2011-06-26 | 1390/04/05 | 2011-09-26 | 1390/07/04 | 1767856.7201 | 1546875 | 1039500
019 | 15 | 2011-07-06 | 1390/04/15 | 2011-04-15 | 1390/01/26 | 2011-06-27 | 1390/04/06 | 1.736% | 2011-07-17 | 1390/04/26 | 2011-08-17 | 1390/05/26 | 2011-10-13 | 1390/07/21 | 3410620.4884 | 3069558.75 | 2111856
019 | 16 | 2011-10-04 | 1390/07/12 | 2011-07-16 | 1390/04/25 | 2011-09-26 | 1390/07/04 | 1.663% | 2011-10-13 | 1390/07/21 | 2011-11-12 | 1390/08/21 | 2012-01-29 | 1390/11/09 | 3266786.347 | 2776768 | 2568511.25
019 | 17 | 2012-01-02 | 1390/10/12 | 2011-10-19 | 1390/07/27 | 2011-12-28 | 1390/10/07 | 1.355% | 2012-01-17 | 1390/10/27 | 2012-01-31 | 1390/11/11 | 2012-04-15 | 1391/01/27 | 2661547.5814 | 2461931.25 | 1634723
019 | 18 | 2012-04-01 | 1391/01/13 | 2012-01-16 | 1390/10/26 | 2012-03-23 | 1391/01/04 | 1.105% | 2012-04-15 | 1391/01/27 | 2012-06-08 | 1391/03/19 | 2012-08-31 | 1391/06/10 | 2171065.2148 | 1872543.75 | 1303290
019 | 19 | 2012-06-30 | 1391/04/10 | 2012-04-09 | 1391/01/21 | 2012-06-20 | 1391/03/31 | 1.173% | 2012-07-06 | 1391/04/16 | 2012-09-11 | 1391/06/21 | 2012-12-13 | 1391/09/23 | 2305185.6203 | 1890252 | 1625617
019 | 20 | 2012-09-28 | 1391/07/07 | 2012-07-08 | 1391/04/18 | 2012-09-20 | 1391/06/30 | 0.03141% | 2012-10-09 | 1391/07/18 |  |  |  |  | 61705.8881
019 | 21 | 2012-12-27 | 1391/10/07 | 2012-10-11 | 1391/07/20 | 2012-12-18 | 1391/09/28 | 1.023% | 2013-01-08 | 1391/10/19 | 2013-02-18 | 1391/11/30 | 2013-05-25 | 1392/03/04 | 2009571.5372 | 1688040 | 1367312
019 | 22 | 2013-03-27 | 1392/01/07 | 2013-01-01 | 1391/10/12 | 2013-03-22 | 1392/01/02 | 0.654% | 2013-04-10 | 1392/01/21 | 2013-05-01 | 1392/02/11 | 2013-09-01 | 1392/06/10 | 1284818.8972 | 1188457.5 | 760613
019 | 23 | 2013-06-25 | 1392/04/04 | 2013-04-10 | 1392/01/21 | 2013-06-20 | 1392/03/30 | 0.4759% | 2013-07-09 | 1392/04/18 |  |  |  |  | 934971.4678
019 | 24 | 2013-09-23 | 1392/07/01 | 2013-07-09 | 1392/04/18 | 2013-09-14 | 1392/06/23 | 0.4944% | 2013-09-28 | 1392/07/06 |  |  |  |  | 971250.5035
019 | 25 | 2013-12-22 | 1392/10/01 | 2013-10-05 | 1392/07/13 | 2013-12-17 | 1392/09/26 | 1.618% | 2013-12-31 | 1392/10/10 |  |  |  |  | 3178816.3601
019 | 26 | 2014-03-22 | 1393/01/02 | 2013-12-29 | 1392/10/08 | 2014-03-14 | 1392/12/23 | 1.092% | 2014-04-05 | 1393/01/16 | 2014-04-24 | 1393/02/04 | 2014-07-11 | 1393/04/20 | 2145595.2785 | 1957856.25 | 1347005
019 | 27 | 2014-06-20 | 1393/03/30 | 2014-03-31 | 1393/01/11 | 2014-06-15 | 1393/03/25 | 1.102% | 2014-06-27 | 1393/04/06 | 2014-07-20 | 1393/04/29 | 2014-11-26 | 1393/09/05 | 2164204.3452 | 1947783.75 | 1340075
019 | 28 | 2014-09-18 | 1393/06/27 | 2014-06-26 | 1393/04/05 | 2014-09-08 | 1393/06/17 | 1.043% | 2014-10-01 | 1393/07/09 |  |  |  |  | 2049547.3849
019 | 29 | 2014-12-17 | 1393/09/26 | 2014-10-01 | 1393/07/09 | 2014-12-07 | 1393/09/16 | 1.016% | 2014-12-23 | 1393/10/02 | 2015-02-06 | 1393/11/17 | 2015-04-29 | 1394/02/09 | 1996160.0589 | 1522072.5 | 1108068
019 | 30 | 2015-03-17 | 1393/12/26 | 2014-12-29 | 1393/10/08 | 2015-03-09 | 1393/12/18 | 1.946% | 2015-04-01 | 1394/01/12 |  |  |  |  | 3822801.6712
019 | 31 | 2015-06-15 | 1394/03/25 | 2015-03-25 | 1394/01/05 | 2015-06-10 | 1394/03/20 | 1.516% | 2015-06-28 | 1394/04/07 | 2015-07-23 | 1394/05/01 | 2015-11-11 | 1394/08/20 | 2977789.0097 | 2940566.25 | 1999585
019 | 32 | 2015-09-13 | 1394/06/22 | 2015-06-24 | 1394/04/03 | 2015-09-08 | 1394/06/17 | 1.667% | 2015-09-27 | 1394/07/05 | 2015-11-10 | 1394/08/19 | 2016-02-29 | 1394/12/10 | 3274601.0599 | 3069938.75 | 2087558
019 | 33 | 2015-12-12 | 1394/09/21 | 2015-09-23 | 1394/07/01 | 2015-12-04 | 1394/09/13 | 1.752% | 2015-12-22 | 1394/10/01 |  |  |  |  | 3442802.9065
019 | 34 | 2016-03-11 | 1394/12/21 | 2015-12-25 | 1394/10/04 | 2016-03-01 | 1394/12/11 | 1.444% | 2016-03-16 | 1394/12/26 |  |  |  |  | 2837578.2693
019 | 35 | 2016-06-09 | 1395/03/20 | 2016-03-17 | 1394/12/27 | 2016-06-03 | 1395/03/14 | 1.034% | 2016-06-18 | 1395/03/29 |  |  |  |  | 2032030.5169
019 | 36 | 2016-09-07 | 1395/06/17 | 2016-06-21 | 1395/04/01 | 2016-09-02 | 1395/06/12 | 0.8477% | 2016-09-16 | 1395/06/26 |  |  |  |  | 1665446.7876
019 | 37 | 2016-12-06 | 1395/09/16 | 2016-09-13 | 1395/06/23 | 2016-11-27 | 1395/09/07 | 0.5771% | 2016-12-15 | 1395/09/25 | 2017-01-07 | 1395/10/18 | 2017-03-08 | 1395/12/18 | 1133873.6589 | 918438 | 789856
019 | 38 | 2017-03-06 | 1395/12/16 | 2016-12-16 | 1395/09/26 | 2017-02-28 | 1395/12/10 | 0.4981% | 2017-03-17 | 1395/12/27 | 2017-05-23 | 1396/03/02 | 2017-09-15 | 1396/06/24 | 978606.4982 | 733955 | 543126.25
019 | 39 | 2017-06-04 | 1396/03/14 | 2017-03-12 | 1395/12/22 | 2017-05-26 | 1396/03/05 | 0.06013% | 2017-06-19 | 1396/03/29 | 2017-07-13 | 1396/04/22 |  |  | 118138.0679 | 103371.25
019 | 40 | 2017-09-02 | 1396/06/11 | 2017-06-10 | 1396/03/20 | 2017-08-26 | 1396/06/04 | 1.169% | 2017-09-12 | 1396/06/21 | 2017-10-31 | 1396/08/09 | 2018-01-19 | 1396/10/29 | 2297023.3965 | 1751480 | 1401183.75
019 | 41 | 2017-12-01 | 1396/09/10 | 2017-09-07 | 1396/06/16 | 2017-11-22 | 1396/09/01 | 1.484% | 2017-12-11 | 1396/09/20 | 2018-01-13 | 1396/10/23 |  |  | 2916199.6992 | 2478770
019 | 42 | 2018-03-01 | 1396/12/10 | 2017-12-13 | 1396/09/22 | 2018-02-22 | 1396/12/03 | 1.037% | 2018-03-09 | 1396/12/18 | 2018-04-15 | 1397/01/26 | 2018-06-28 | 1397/04/07 | 2037025.285 | 1527768.75 | 1130548.75
019 | 43 | 2018-05-30 | 1397/03/09 | 2018-03-12 | 1396/12/21 | 2018-05-22 | 1397/03/01 | 0.4053% | 2018-06-08 | 1397/03/18 | 2018-06-23 | 1397/04/02 | 2018-10-22 | 1397/07/30 | 796370.2441 | 786415 | 547345
020 | 1 | 2013-06-02 | 1392/03/12 | 2013-03-10 | 1391/12/20 | 2013-05-24 | 1392/03/03 | 4.064% | 2013-06-08 | 1392/03/18 |  |  |  |  | 4783965.2153
020 | 2 | 2013-08-31 | 1392/06/09 | 2013-06-13 | 1392/03/23 | 2013-08-23 | 1392/06/01 | 4.301% | 2013-09-12 | 1392/06/21 |  |  |  |  | 5063177.5272
020 | 3 | 2013-11-29 | 1392/09/08 | 2013-09-12 | 1392/06/21 | 2013-11-24 | 1392/09/03 | 3.099% | 2013-12-11 | 1392/09/20 |  |  |  |  | 3648241.2521
020 | 4 | 2014-02-27 | 1392/12/08 | 2013-12-12 | 1392/09/21 | 2014-02-17 | 1392/11/28 | 3.41% | 2014-03-05 | 1392/12/14 |  |  |  |  | 4013984.8279
020 | 5 | 2014-05-28 | 1393/03/07 | 2014-03-13 | 1392/12/22 | 2014-05-21 | 1393/02/31 | 3.186% | 2014-06-02 | 1393/03/12 | 2014-06-26 | 1393/04/05 | 2014-09-30 | 1393/07/08 | 3750510.6759 | 3150429 | 2992907.5
020 | 6 | 2014-08-26 | 1393/06/04 | 2014-06-07 | 1393/03/17 | 2014-08-19 | 1393/05/28 | 2.815% | 2014-09-01 | 1393/06/10 | 2014-09-13 | 1393/06/22 | 2014-11-09 | 1393/08/18 | 3313071.2526 | 2774697.5 | 1886794
020 | 7 | 2014-11-24 | 1393/09/03 | 2014-09-04 | 1393/06/13 | 2014-11-15 | 1393/08/24 | 5.91% | 2014-12-06 | 1393/09/15 |  |  |  |  | 6956705.6836
020 | 8 | 2015-02-22 | 1393/12/03 | 2014-12-03 | 1393/09/12 | 2015-02-16 | 1393/11/27 | 4.224% | 2015-03-07 | 1393/12/16 | 2015-03-22 | 1394/01/02 | 2015-06-17 | 1394/03/27 | 4971553.749 | 4536542.5 | 3084849
020 | 9 | 2015-05-23 | 1394/03/02 | 2015-02-27 | 1393/12/08 | 2015-05-18 | 1394/02/28 | 4.809% | 2015-05-28 | 1394/03/07 | 2015-07-29 | 1394/05/07 | 2015-09-28 | 1394/07/06 | 5660493.2958 | 5094443.75 | 3708755
020 | 10 | 2015-08-21 | 1394/05/30 | 2015-05-29 | 1394/03/08 | 2015-08-14 | 1394/05/23 | 4.448% | 2015-09-05 | 1394/06/14 | 2015-09-18 | 1394/06/27 | 2016-01-11 | 1394/10/21 | 5235405.1311 | 5039077.5 | 3386260
020 | 11 | 2015-11-19 | 1394/08/28 | 2015-09-03 | 1394/06/12 | 2015-11-11 | 1394/08/20 | 2.87% | 2015-11-30 | 1394/09/09 |  |  |  |  | 3377884.002
020 | 12 | 2016-02-17 | 1394/11/28 | 2015-11-24 | 1394/09/03 | 2016-02-09 | 1394/11/20 | 5.628% | 2016-02-23 | 1394/12/04 |  |  |  |  | 6625042.5729
020 | 13 | 2016-05-17 | 1395/02/28 | 2016-02-23 | 1394/12/04 | 2016-05-11 | 1395/02/22 | 3.352% | 2016-05-22 | 1395/03/02 | 2016-06-14 | 1395/03/25 |  |  | 3945574.6319 | 3846935
020 | 14 | 2016-08-15 | 1395/05/25 | 2016-05-29 | 1395/03/09 | 2016-08-07 | 1395/05/17 | 4.74% | 2016-08-29 | 1395/06/08 | 2016-10-31 | 1395/08/10 |  |  | 5579061.8951 | 5090893.75
020 | 15 | 2016-11-13 | 1395/08/23 | 2016-08-20 | 1395/05/30 | 2016-11-07 | 1395/08/17 | 3.222% | 2016-11-19 | 1395/08/29 | 2016-11-30 | 1395/09/10 |  |  | 3792586.9836 | 3271106.25
020 | 16 | 2017-02-11 | 1395/11/23 | 2016-11-22 | 1395/09/02 | 2017-02-01 | 1395/11/13 | 5.256% | 2017-02-20 | 1395/12/02 | 2017-04-24 | 1396/02/04 | 2017-07-05 | 1396/04/14 | 6187268.8692 | 5027156.25 | 3820638.75
020 | 17 | 2017-05-12 | 1396/02/22 | 2017-02-26 | 1395/12/08 | 2017-05-03 | 1396/02/13 | 3.339% | 2017-05-26 | 1396/03/05 |  |  |  |  | 3930199.4798
020 | 18 | 2017-08-10 | 1396/05/19 | 2017-05-18 | 1396/02/28 | 2017-08-05 | 1396/05/14 | 5.949% | 2017-08-19 | 1396/05/28 |  |  |  |  | 7002592.0123
020 | 19 | 2017-11-08 | 1396/08/17 | 2017-08-23 | 1396/06/01 | 2017-10-29 | 1396/08/07 | 5.98% | 2017-11-22 | 1396/09/01 |  |  |  |  | 7038858.1184
020 | 20 | 2018-02-06 | 1396/11/17 | 2017-11-13 | 1396/08/22 | 2018-02-01 | 1396/11/12 | 2.518% | 2018-02-17 | 1396/11/28 | 2018-04-15 | 1397/01/26 | 2018-08-17 | 1397/05/26 | 2963529.147 | 2400459 | 2400458.75
020 | 21 | 2018-05-07 | 1397/02/17 | 2018-02-18 | 1396/11/29 | 2018-04-27 | 1397/02/07 | 2.048% | 2018-05-21 | 1397/02/31 | 2018-07-05 | 1397/04/14 | 2018-08-31 | 1397/06/09 | 2410795.3551 | 1958771.25 | 1269284
021 | 1 | 2016-09-09 | 1395/06/19 | 2016-06-24 | 1395/04/04 | 2016-09-04 | 1395/06/14 | 3.044% | 2016-09-19 | 1395/06/29 | 2016-10-17 | 1395/07/26 | 2017-01-11 | 1395/10/22 | 7909895.5306 | 7217780 | 4792606
021 | 2 | 2016-12-08 | 1395/09/18 | 2016-09-15 | 1395/06/25 | 2016-12-01 | 1395/09/11 | 6.732% | 2016-12-16 | 1395/09/26 |  |  |  |  | 17493855.074
021 | 3 | 2017-03-08 | 1395/12/18 | 2016-12-14 | 1395/09/24 | 2017-03-01 | 1395/12/11 | 5.722% | 2017-03-19 | 1395/12/29 | 2017-04-27 | 1396/02/07 | 2017-07-06 | 1396/04/15 | 14868627.4273 | 12638333 | 11248117
021 | 4 | 2017-06-06 | 1396/03/16 | 2017-03-13 | 1395/12/23 | 2017-05-28 | 1396/03/07 | 8.209% | 2017-06-15 | 1396/03/25 |  |  |  |  | 21331314.8249
021 | 5 | 2017-09-04 | 1396/06/13 | 2017-06-19 | 1396/03/29 | 2017-08-27 | 1396/06/05 | 2.385% | 2017-09-10 | 1396/06/19 | 2017-10-02 | 1396/07/10 |  |  | 6197607.5807 | 5113026.25
021 | 6 | 2017-12-03 | 1396/09/12 | 2017-09-17 | 1396/06/26 | 2017-11-23 | 1396/09/02 | 6.024% | 2017-12-17 | 1396/09/26 | 2018-01-22 | 1396/11/02 |  |  | 15654026.0581 | 13892948.75
021 | 7 | 2018-03-03 | 1396/12/12 | 2017-12-14 | 1396/09/23 | 2018-02-25 | 1396/12/06 | 4.781% | 2018-03-08 | 1396/12/17 |  |  |  |  | 12423046.6232
021 | 8 | 2018-06-01 | 1397/03/11 | 2018-03-11 | 1396/12/20 | 2018-05-24 | 1397/03/03 | 7.212% | 2018-06-10 | 1397/03/20 | 2018-08-06 | 1397/05/15 | 2018-10-17 | 1397/07/25 | 18740823.7654 | 14055617.5 | 10541713.75
022 | 1 | 2012-05-07 | 1391/02/18 | 2012-02-20 | 1390/12/01 | 2012-04-27 | 1391/02/08 | 1.102% | 2012-05-17 | 1391/02/28 | 2012-07-01 | 1391/04/11 | 2012-10-23 | 1391/08/02 | 1492234.1589 | 1268398.75 | 892953
022 | 2 | 2012-08-05 | 1391/05/15 | 2012-05-17 | 1391/02/28 | 2012-07-30 | 1391/05/09 | 2.789% | 2012-08-15 | 1391/05/25 |  |  |  |  | 3775531.661
022 | 3 | 2012-11-03 | 1391/08/13 | 2012-08-13 | 1391/05/23 | 2012-10-26 | 1391/08/05 | 2.602% | 2012-11-09 | 1391/08/19 | 2012-12-25 | 1391/10/05 | 2013-04-23 | 1392/02/03 | 3522104.0218 | 3213920 | 2365445
022 | 4 | 2013-02-01 | 1391/11/13 | 2012-11-09 | 1391/08/19 | 2013-01-26 | 1391/11/07 | 1.08% | 2013-02-07 | 1391/11/19 | 2013-03-07 | 1391/12/17 | 2013-05-14 | 1392/02/24 | 1461287.9747 | 1424756.25 | 1054318.75
022 | 5 | 2013-05-02 | 1392/02/12 | 2013-02-11 | 1391/11/23 | 2013-04-26 | 1392/02/06 | 2.93% | 2013-05-15 | 1392/02/25 | 2013-06-16 | 1392/03/26 | 2013-09-03 | 1392/06/12 | 3965870.4794 | 3370990 | 3033891
022 | 6 | 2013-07-31 | 1392/05/09 | 2013-05-15 | 1392/02/25 | 2013-07-24 | 1392/05/02 | 3.085% | 2013-08-08 | 1392/05/17 | 2013-09-16 | 1392/06/25 | 2014-01-22 | 1392/11/02 | 4175512.3917 | 3236022.5 | 2355824
022 | 7 | 2013-10-29 | 1392/08/07 | 2013-08-14 | 1392/05/23 | 2013-10-24 | 1392/08/02 | 3.116% | 2013-11-12 | 1392/08/21 | 2013-12-03 | 1392/09/12 | 2014-02-24 | 1392/12/05 | 4218047.153 | 3585340 | 3155099
022 | 8 | 2014-01-27 | 1392/11/07 | 2013-11-04 | 1392/08/13 | 2014-01-21 | 1392/11/01 | 1.426% | 2014-02-08 | 1392/11/19 | 2014-02-18 | 1392/11/29 | 2014-06-10 | 1393/03/20 | 1929827.4487 | 1760967.5 | 1197458
022 | 9 | 2014-04-27 | 1393/02/07 | 2014-02-03 | 1392/11/14 | 2014-04-22 | 1393/02/02 | 3.338% | 2014-05-09 | 1393/02/19 | 2014-06-06 | 1393/03/16 | 2014-08-28 | 1393/06/06 | 4518343.2889 | 3795408 | 3226097
022 | 10 | 2014-07-26 | 1393/05/04 | 2014-05-08 | 1393/02/18 | 2014-07-16 | 1393/04/25 | 3.532% | 2014-07-31 | 1393/05/09 | 2014-09-16 | 1393/06/25 | 2014-12-06 | 1393/09/15 | 4781361.8519 | 4362992.5 | 2862123
022 | 11 | 2014-10-24 | 1393/08/02 | 2014-08-04 | 1393/05/13 | 2014-10-17 | 1393/07/25 | 3.168% | 2014-11-01 | 1393/08/10 | 2014-12-19 | 1393/09/28 | 2015-04-19 | 1394/01/30 | 4288632.66 | 3645338 | 3207897
022 | 12 | 2015-01-22 | 1393/11/02 | 2014-11-02 | 1393/08/11 | 2015-01-12 | 1393/10/22 | 3.453% | 2015-01-31 | 1393/11/11 | 2015-03-28 | 1394/01/08 | 2015-06-19 | 1394/03/29 | 4674642.7005 | 4557776.25 | 3281599
022 | 13 | 2015-04-22 | 1394/02/02 | 2015-01-27 | 1393/11/07 | 2015-04-13 | 1394/01/24 | 3.169% | 2015-05-06 | 1394/02/16 |  |  |  |  | 4290013.6154
022 | 14 | 2015-07-21 | 1394/04/30 | 2015-05-06 | 1394/02/16 | 2015-07-15 | 1394/04/24 | 2.444% | 2015-08-01 | 1394/05/10 |  |  |  |  | 3308371.9842
022 | 15 | 2015-10-19 | 1394/07/27 | 2015-07-29 | 1394/05/07 | 2015-10-09 | 1394/07/17 | 3.434% | 2015-11-02 | 1394/08/11 |  |  |  |  | 4648761.9136
022 | 16 | 2016-01-17 | 1394/10/27 | 2015-10-31 | 1394/08/09 | 2016-01-08 | 1394/10/18 | 1.871% | 2016-01-27 | 1394/11/07 | 2016-03-20 | 1395/01/01 | 2016-05-22 | 1395/03/02 | 2532167.8807 | 2468863.75 | 1817084
022 | 17 | 2016-04-16 | 1395/01/28 | 2016-01-26 | 1394/11/06 | 2016-04-07 | 1395/01/19 | 1.053% | 2016-04-29 | 1395/02/10 | 2016-05-17 | 1395/02/28 |  |  | 1425353.7588 | 1318452.5
022 | 18 | 2016-07-15 | 1395/04/25 | 2016-04-24 | 1395/02/05 | 2016-07-08 | 1395/04/18 | 3.443% | 2016-07-26 | 1395/05/05 | 2016-09-02 | 1395/06/12 |  |  | 4660579.167 | 4485807.5
022 | 19 | 2016-10-13 | 1395/07/22 | 2016-07-21 | 1395/04/31 | 2016-10-04 | 1395/07/13 | 3.712% | 2016-10-19 | 1395/07/28 | 2016-12-10 | 1395/09/20 |  |  | 5024043.0729 | 3893633.75
022 | 20 | 2017-01-11 | 1395/10/22 | 2016-10-28 | 1395/08/07 | 2017-01-06 | 1395/10/17 | 2.376% | 2017-01-26 | 1395/11/07 | 2017-02-12 | 1395/11/24 |  |  | 3216134.0217 | 2934722.5
022 | 21 | 2017-04-11 | 1396/01/22 | 2017-01-23 | 1395/11/04 | 2017-04-01 | 1396/01/12 | 1.439% | 2017-04-22 | 1396/02/02 |  |  |  |  | 1947243.9116
022 | 22 | 2017-07-10 | 1396/04/19 | 2017-04-25 | 1396/02/05 | 2017-07-02 | 1396/04/11 | 2.948% | 2017-07-16 | 1396/04/25 | 2017-09-15 | 1396/06/24 | 2017-12-24 | 1396/10/03 | 3990470.8019 | 3192377 | 3032757.5
022 | 23 | 2017-10-08 | 1396/07/16 | 2017-07-16 | 1396/04/25 | 2017-09-29 | 1396/07/07 | 2.404% | 2017-10-20 | 1396/07/28 | 2017-11-25 | 1396/09/04 |  |  | 3254489.4612 | 2929040
022 | 24 | 2018-01-06 | 1396/10/16 | 2017-10-22 | 1396/07/30 | 2017-12-31 | 1396/10/10 | 3.696% | 2018-01-14 | 1396/10/24 |  |  |  |  | 5003168.413
022 | 25 | 2018-04-06 | 1397/01/17 | 2018-01-14 | 1396/10/24 | 2018-03-28 | 1397/01/08 | 2.345% | 2018-04-15 | 1397/01/26 |  |  |  |  | 3173870.3601
022 | 26 | 2018-07-05 | 1397/04/14 | 2018-04-18 | 1397/01/29 | 2018-06-25 | 1397/04/04 | 3.214% | 2018-07-10 | 1397/04/19 | 2018-07-22 | 1397/04/31 |  |  | 4350115.8555 | 3860727.5
023 | 1 | 2008-08-05 | 1387/05/15 | 2008-05-14 | 1387/02/25 | 2008-07-27 | 1387/05/06 | 1.968% | 2008-08-11 | 1387/05/21 | 2008-09-03 | 1387/06/13 | 2008-11-21 | 1387/09/01 | 1260837.6956 | 1103232.5 | 871553.75
023 | 2 | 2008-11-03 | 1387/08/13 | 2008-08-18 | 1387/05/28 | 2008-10-29 | 1387/08/08 | 2.942% | 2008-11-17 | 1387/08/27 | 2009-01-22 | 1387/11/03 | 2009-05-20 | 1388/02/30 | 1884684.7999 | 1484188.75 | 961755
023 | 3 | 2009-02-01 | 1387/11/13 | 2008-11-12 | 1387/08/22 | 2009-01-25 | 1387/11/06 | 2.818% | 2009-02-14 | 1387/11/26 | 2009-03-13 | 1387/12/23 | 2009-07-05 | 1388/04/14 | 1805280.7643 | 1534489 | 1258281
023 | 4 | 2009-05-02 | 1388/02/12 | 2009-02-07 | 1387/11/19 | 2009-04-24 | 1388/02/04 | 2.207% | 2009-05-15 | 1388/02/25 | 2009-07-20 | 1388/04/29 | 2009-11-05 | 1388/08/14 | 1413733.2906 | 1237016.25 | 841171
023 | 5 | 2009-07-31 | 1388/05/09 | 2009-05-12 | 1388/02/22 | 2009-07-25 | 1388/05/03 | 2.275% | 2009-08-11 | 1388/05/20 | 2009-09-15 | 1388/06/24 | 2010-01-14 | 1388/10/24 | 1457530.7672 | 1402873.75 | 1080212.5
023 | 6 | 2009-10-29 | 1388/08/07 | 2009-08-12 | 1388/05/21 | 2009-10-23 | 1388/08/01 | 1.249% | 2009-11-07 | 1388/08/16 | 2009-12-04 | 1388/09/13 | 2010-02-01 | 1388/11/12 | 800202.1674 | 664168 | 571184
023 | 7 | 2010-01-27 | 1388/11/07 | 2009-11-07 | 1388/08/16 | 2010-01-20 | 1388/10/30 | 1.271% | 2010-02-04 | 1388/11/15 | 2010-04-02 | 1389/01/13 | 2010-07-04 | 1389/04/13 | 814290.2938 | 793932.5 | 603388.75
023 | 8 | 2010-04-27 | 1389/02/07 | 2010-02-08 | 1388/11/19 | 2010-04-17 | 1389/01/28 | 2.513% | 2010-05-07 | 1389/02/17 | 2010-06-29 | 1389/04/08 | 2010-09-07 | 1389/06/16 | 1609764.3937 | 1368300 | 1039907.5
023 | 9 | 2010-07-26 | 1389/05/04 | 2010-05-10 | 1389/02/20 | 2010-07-16 | 1389/04/25 | 2.295% | 2010-08-08 | 1389/05/17 | 2010-09-18 | 1389/06/27 | 2010-12-16 | 1389/09/25 | 1470173.6685 | 1341533.75 | 901510
023 | 10 | 2010-10-24 | 1389/08/02 | 2010-08-06 | 1389/05/15 | 2010-10-18 | 1389/07/26 | 1.609% | 2010-10-29 | 1389/08/07 | 2010-12-22 | 1389/10/01 | 2011-04-25 | 1390/02/05 | 1030468.1341 | 837255 | 644686.25
023 | 11 | 2011-01-22 | 1389/11/02 | 2010-11-01 | 1389/08/10 | 2011-01-16 | 1389/10/26 | 2.316% | 2011-02-02 | 1389/11/13 | 2011-03-01 | 1389/12/10 | 2011-05-06 | 1390/02/16 | 1483840.1829 | 1205620 | 892158.75
023 | 12 | 2011-04-22 | 1390/02/02 | 2011-02-03 | 1389/11/14 | 2011-04-12 | 1390/01/23 | 2.661% | 2011-05-05 | 1390/02/15 | 2011-06-25 | 1390/04/04 | 2011-10-03 | 1390/07/11 | 1704426.528 | 1661816.25 | 1169918
023 | 13 | 2011-07-21 | 1390/04/30 | 2011-04-27 | 1390/02/07 | 2011-07-16 | 1390/04/25 | 1.544% | 2011-07-29 | 1390/05/07 | 2011-08-27 | 1390/06/05 | 2011-11-20 | 1390/08/29 | 988918.5771 | 852942.5 | 580001
023 | 14 | 2011-10-19 | 1390/07/27 | 2011-07-26 | 1390/05/04 | 2011-10-14 | 1390/07/22 | 1.472% | 2011-11-03 | 1390/08/12 | 2011-12-24 | 1390/10/03 | 2012-02-23 | 1390/12/04 | 942720.1807 | 848448.75 | 570157
023 | 15 | 2012-01-17 | 1390/10/27 | 2011-11-01 | 1390/08/10 | 2012-01-11 | 1390/10/21 | 2.277% | 2012-01-30 | 1390/11/10 | 2012-02-23 | 1390/12/04 | 2012-05-17 | 1391/02/28 | 1458802.1353 | 1294687.5 | 828600
023 | 16 | 2012-04-16 | 1391/01/28 | 2012-01-29 | 1390/11/09 | 2012-04-11 | 1391/01/23 | 2.805% | 2012-05-01 | 1391/02/12 |  |  |  |  | 1796973.4151
023 | 17 | 2012-07-15 | 1391/04/25 | 2012-04-30 | 1391/02/11 | 2012-07-05 | 1391/04/15 | 1.363% | 2012-07-27 | 1391/05/06 |  |  |  |  | 873284.8342
023 | 18 | 2012-10-13 | 1391/07/22 | 2012-07-24 | 1391/05/03 | 2012-10-06 | 1391/07/15 | 1.263% | 2012-10-20 | 1391/07/29 |  |  |  |  | 808840.1967
023 | 19 | 2013-01-11 | 1391/10/22 | 2012-10-21 | 1391/07/30 | 2013-01-04 | 1391/10/15 | 2.234% | 2013-01-20 | 1391/11/01 |  |  |  |  | 1431057.7783
023 | 20 | 2013-04-11 | 1392/01/22 | 2013-01-23 | 1391/11/04 | 2013-04-06 | 1392/01/17 | 2.704% | 2013-04-24 | 1392/02/04 | 2013-05-21 | 1392/02/31 | 2013-09-15 | 1392/06/24 | 1732246.9901 | 1515716.25 | 982184
023 | 21 | 2013-07-10 | 1392/04/19 | 2013-04-21 | 1392/02/01 | 2013-07-05 | 1392/04/14 | 1.773% | 2013-07-21 | 1392/04/30 | 2013-07-31 | 1392/05/09 | 2013-09-27 | 1392/07/05 | 1135972.8699 | 880378.75 | 598658
023 | 22 | 2013-10-08 | 1392/07/16 | 2013-07-21 | 1392/04/30 | 2013-09-29 | 1392/07/07 | 2.876% | 2013-10-19 | 1392/07/27 | 2013-12-07 | 1392/09/16 | 2014-02-26 | 1392/12/07 | 1842244.1084 | 1588935 | 1080476
023 | 23 | 2014-01-06 | 1392/10/16 | 2013-10-22 | 1392/07/30 | 2013-12-31 | 1392/10/10 | 1.805% | 2014-01-11 | 1392/10/21 | 2014-02-14 | 1392/11/25 | 2014-06-25 | 1393/04/04 | 1156103.3376 | 1127201.25 | 856672.5
023 | 24 | 2014-04-06 | 1393/01/17 | 2014-01-14 | 1392/10/24 | 2014-03-31 | 1393/01/11 | 2.564% | 2014-04-17 | 1393/01/28 | 2014-06-06 | 1393/03/16 | 2014-09-19 | 1393/06/28 | 1642578.0167 | 1601513.75 | 1217150
023 | 25 | 2014-07-05 | 1393/04/14 | 2014-04-13 | 1393/01/24 | 2014-06-26 | 1393/04/05 | 1.838% | 2014-07-19 | 1393/04/28 | 2014-09-06 | 1393/06/15 | 2015-01-19 | 1393/10/29 | 1177434.2701 | 1000818.75 | 770631.25
023 | 26 | 2014-10-03 | 1393/07/11 | 2014-07-15 | 1393/04/24 | 2014-09-28 | 1393/07/06 | 1.537% | 2014-10-14 | 1393/07/22 | 2014-10-31 | 1393/08/09 | 2015-03-07 | 1393/12/16 | 984356.9024 | 787486 | 787485
023 | 27 | 2015-01-01 | 1393/10/11 | 2014-10-09 | 1393/07/17 | 2014-12-25 | 1393/10/04 | 2.338% | 2015-01-07 | 1393/10/17 | 2015-03-02 | 1393/12/11 | 2015-07-02 | 1394/04/11 | 1497716.8326 | 1497716.25 | 1102320
023 | 28 | 2015-04-01 | 1394/01/12 | 2015-01-06 | 1393/10/16 | 2015-03-24 | 1394/01/04 | 1.939% | 2015-04-11 | 1394/01/22 | 2015-06-13 | 1394/03/23 | 2015-10-12 | 1394/07/20 | 1241918.1194 | 1071155 | 771231
023 | 29 | 2015-06-30 | 1394/04/09 | 2015-04-16 | 1394/01/27 | 2015-06-22 | 1394/04/01 | 1.019% | 2015-07-14 | 1394/04/23 | 2015-08-31 | 1394/06/09 | 2015-11-22 | 1394/09/01 | 652737.55 | 541772 | 460506
023 | 30 | 2015-09-28 | 1394/07/06 | 2015-07-14 | 1394/04/23 | 2015-09-23 | 1394/07/01 | 2.785% | 2015-10-04 | 1394/07/12 | 2015-10-11 | 1394/07/19 | 2016-01-03 | 1394/10/13 | 1784064.6505 | 1605658.75 | 1204243.75
023 | 31 | 2015-12-27 | 1394/10/06 | 2015-10-07 | 1394/07/15 | 2015-12-18 | 1394/09/27 | 0% | 2016-01-04 | 1394/10/14 |  |  |  |  | 0
023 | 32 | 2016-03-26 | 1395/01/07 | 2016-01-05 | 1394/10/15 | 2016-03-19 | 1394/12/29 | 0.07957% | 2016-04-06 | 1395/01/18 |  |  |  |  | 50967.5499
023 | 33 | 2016-06-24 | 1395/04/04 | 2016-04-09 | 1395/01/21 | 2016-06-19 | 1395/03/30 | 1.111% | 2016-07-08 | 1395/04/18 | 2016-08-22 | 1395/06/01 |  |  | 711831.6725 | 560567.5
023 | 34 | 2016-09-22 | 1395/07/01 | 2016-07-06 | 1395/04/16 | 2016-09-12 | 1395/06/22 | 1.855% | 2016-10-03 | 1395/07/12 | 2016-11-04 | 1395/08/14 | 2017-02-07 | 1395/11/19 | 1188042.6844 | 905882.5 | 715647.5
023 | 35 | 2016-12-21 | 1395/10/01 | 2016-10-03 | 1395/07/12 | 2016-12-11 | 1395/09/21 | 1.439% | 2017-01-01 | 1395/10/12 |  |  |  |  | 921525.812
023 | 36 | 2017-03-21 | 1396/01/01 | 2016-12-28 | 1395/10/08 | 2017-03-16 | 1395/12/26 | 0.9575% | 2017-03-30 | 1396/01/10 | 2017-05-30 | 1396/03/09 |  |  | 613368.7657 | 483027.5
023 | 37 | 2017-06-19 | 1396/03/29 | 2017-04-03 | 1396/01/14 | 2017-06-10 | 1396/03/20 | 1.428% | 2017-06-25 | 1396/04/04 |  |  |  |  | 914626.0159
023 | 38 | 2017-09-17 | 1396/06/26 | 2017-06-28 | 1396/04/07 | 2017-09-10 | 1396/06/19 | 2.128% | 2017-09-23 | 1396/07/01 |  |  |  |  | 1362947.0866
023 | 39 | 2017-12-16 | 1396/09/25 | 2017-09-25 | 1396/07/03 | 2017-12-06 | 1396/09/15 | 1.561% | 2017-12-27 | 1396/10/06 | 2018-01-25 | 1396/11/05 |  |  | 999655.0084 | 974663.75
023 | 40 | 2018-03-16 | 1396/12/25 | 2017-12-23 | 1396/10/02 | 2018-03-08 | 1396/12/17 | 0.335% | 2018-03-30 | 1397/01/10 | 2018-04-15 | 1397/01/26 | 2018-08-19 | 1397/05/28 | 214578.6591 | 171663 | 140764
023 | 41 | 2018-06-14 | 1397/03/24 | 2018-03-28 | 1397/01/08 | 2018-06-08 | 1397/03/18 | 0.5833% | 2018-06-21 | 1397/03/31 |  |  |  |  | 373667.3489
024 | 1 | 2015-06-14 | 1394/03/24 | 2015-03-24 | 1394/01/04 | 2015-06-04 | 1394/03/14 | 2.023% | 2015-06-22 | 1394/04/01 | 2015-08-24 | 1394/06/02 | 2015-11-10 | 1394/08/19 | 7199420.0655 | 5759536.25 | 3962561
024 | 2 | 2015-09-12 | 1394/06/21 | 2015-06-24 | 1394/04/03 | 2015-09-04 | 1394/06/13 | 3.987% | 2015-09-22 | 1394/06/31 | 2015-10-08 | 1394/07/16 | 2016-01-07 | 1394/10/17 | 14188288.7598 | 11634397 | 10761817.5
024 | 3 | 2015-12-11 | 1394/09/20 | 2015-09-24 | 1394/07/02 | 2015-12-05 | 1394/09/14 | 3.753% | 2015-12-24 | 1394/10/03 |  |  |  |  | 13356986.6751
024 | 4 | 2016-03-10 | 1394/12/20 | 2015-12-22 | 1394/10/01 | 2016-03-01 | 1394/12/11 | 2.328% | 2016-03-15 | 1394/12/25 | 2016-05-17 | 1395/02/28 |  |  | 8284978.8216 | 6524421.25
024 | 5 | 2016-06-08 | 1395/03/19 | 2016-03-15 | 1394/12/25 | 2016-06-02 | 1395/03/13 | 2.35% | 2016-06-22 | 1395/04/02 | 2016-07-07 | 1395/04/17 | 2016-11-18 | 1395/08/28 | 8362086.2277 | 7421351.25 | 5714441.25
024 | 6 | 2016-09-06 | 1395/06/16 | 2016-06-19 | 1395/03/30 | 2016-09-01 | 1395/06/11 | 3.571% | 2016-09-19 | 1395/06/29 |  |  |  |  | 12709584.4486
024 | 7 | 2016-12-05 | 1395/09/15 | 2016-09-20 | 1395/06/30 | 2016-11-27 | 1395/09/07 | 3.493% | 2016-12-15 | 1395/09/25 |  |  |  |  | 12431033.8173
024 | 8 | 2017-03-05 | 1395/12/15 | 2016-12-13 | 1395/09/23 | 2017-02-28 | 1395/12/10 | 2.683% | 2017-03-13 | 1395/12/23 |  |  |  |  | 9547945.6658
024 | 9 | 2017-06-03 | 1396/03/13 | 2017-03-13 | 1395/12/23 | 2017-05-27 | 1396/03/06 | 3.206% | 2017-06-15 | 1396/03/25 |  |  |  |  | 11411029.3925
024 | 10 | 2017-09-01 | 1396/06/10 | 2017-06-13 | 1396/03/23 | 2017-08-26 | 1396/06/04 | 3.603% | 2017-09-11 | 1396/06/20 | 2017-09-22 | 1396/06/31 |  |  | 12824513.5655 | 10419917.5
024 | 11 | 2017-11-30 | 1396/09/09 | 2017-09-09 | 1396/06/18 | 2017-11-21 | 1396/08/30 | 3.088% | 2017-12-05 | 1396/09/14 | 2018-01-18 | 1396/10/28 | 2018-04-12 | 1397/01/23 | 10990369.801 | 10166092.5 | 7482244
024 | 12 | 2018-02-28 | 1396/12/09 | 2017-12-15 | 1396/09/24 | 2018-02-19 | 1396/11/30 | 2.509% | 2018-03-14 | 1396/12/23 |  |  |  |  | 8929281.6297
024 | 13 | 2018-05-29 | 1397/03/08 | 2018-03-12 | 1396/12/21 | 2018-05-21 | 1397/02/31 | 3.883% | 2018-06-11 | 1397/03/21 |  |  |  |  | 13818245.7515
025 | 1 | 2007-11-03 | 1386/08/12 | 2007-08-12 | 1386/05/21 | 2007-10-29 | 1386/08/07 | 0.4964% | 2007-11-17 | 1386/08/26 | 2007-12-02 | 1386/09/11 | 2008-02-07 | 1386/11/18 | 421974.582 | 390326.25 | 274790
025 | 2 | 2008-02-01 | 1386/11/12 | 2007-11-13 | 1386/08/22 | 2008-01-24 | 1386/11/04 | 0.0682% | 2008-02-13 | 1386/11/24 | 2008-04-02 | 1387/01/14 | 2008-06-18 | 1387/03/29 | 57971.4686 | 56522.5 | 43522.5
025 | 3 | 2008-05-01 | 1387/02/12 | 2008-02-14 | 1386/11/25 | 2008-04-22 | 1387/02/03 | 0.5% | 2008-05-07 | 1387/02/18 | 2008-06-03 | 1387/03/14 | 2008-10-10 | 1387/07/19 | 425025 | 361271.25 | 260115
025 | 4 | 2008-07-30 | 1387/05/09 | 2008-05-15 | 1387/02/26 | 2008-07-22 | 1387/05/01 | 1.731% | 2008-08-14 | 1387/05/24 | 2008-10-16 | 1387/07/25 | 2009-02-15 | 1387/11/27 | 1471537.2501 | 1379566.25 | 949142
025 | 5 | 2008-10-28 | 1387/08/07 | 2008-08-06 | 1387/05/16 | 2008-10-18 | 1387/07/27 | 2.577% | 2008-11-09 | 1387/08/19 | 2008-11-19 | 1387/08/29 | 2009-02-10 | 1387/11/22 | 2190363.4349 | 1889188.75 | 1492458.75
025 | 6 | 2009-01-26 | 1387/11/07 | 2008-11-08 | 1387/08/18 | 2009-01-19 | 1387/10/30 | 2.647% | 2009-02-07 | 1387/11/19 | 2009-03-19 | 1387/12/29 | 2009-07-29 | 1388/05/07 | 2250285.8969 | 2109642.5 | 1624425
025 | 7 | 2009-04-26 | 1388/02/06 | 2009-02-02 | 1387/11/14 | 2009-04-21 | 1388/02/01 | 1.241% | 2009-05-08 | 1388/02/18 | 2009-05-31 | 1388/03/10 | 2009-09-13 | 1388/06/22 | 1055299.7006 | 949770 | 683834
025 | 8 | 2009-07-25 | 1388/05/03 | 2009-05-07 | 1388/02/17 | 2009-07-19 | 1388/04/28 | 2.688% | 2009-08-09 | 1388/05/18 | 2009-10-15 | 1388/07/23 | 2010-01-17 | 1388/10/27 | 2285347.0897 | 2028245 | 1444111
025 | 9 | 2009-10-23 | 1388/08/01 | 2009-08-05 | 1388/05/14 | 2009-10-17 | 1388/07/25 | 1.391% | 2009-10-30 | 1388/08/08 | 2009-12-16 | 1388/09/25 | 2010-02-16 | 1388/11/27 | 1182112.4471 | 1078677.5 | 852155
025 | 10 | 2010-01-21 | 1388/11/01 | 2009-11-07 | 1388/08/16 | 2010-01-11 | 1388/10/21 | 2.312% | 2010-01-27 | 1388/11/07 | 2010-03-16 | 1388/12/25 | 2010-06-02 | 1389/03/12 | 1965242.4962 | 1631151 | 1610762.5
025 | 11 | 2010-04-21 | 1389/02/01 | 2010-02-05 | 1388/11/16 | 2010-04-14 | 1389/01/25 | 1.523% | 2010-05-05 | 1389/02/15 | 2010-06-27 | 1389/04/06 | 2010-10-04 | 1389/07/12 | 1295041.4239 | 1116973.75 | 795285
025 | 12 | 2010-07-20 | 1389/04/29 | 2010-04-27 | 1389/02/07 | 2010-07-14 | 1389/04/23 | 1.622% | 2010-08-01 | 1389/05/10 | 2010-08-29 | 1389/06/07 | 2010-12-11 | 1389/09/20 | 1379070.9428 | 1051541.25 | 698224
025 | 13 | 2010-10-18 | 1389/07/26 | 2010-08-03 | 1389/05/12 | 2010-10-12 | 1389/07/20 | 2.345% | 2010-10-23 | 1389/08/01 | 2010-11-14 | 1389/08/23 | 2011-03-17 | 1389/12/26 | 1993217.8345 | 1943387.5 | 1305956
025 | 14 | 2011-01-16 | 1389/10/26 | 2010-10-26 | 1389/08/04 | 2011-01-10 | 1389/10/20 | 1.571% | 2011-01-21 | 1389/11/01 | 2011-03-18 | 1389/12/27 | 2011-07-17 | 1390/04/26 | 1335098.4049 | 1268343.75 | 913207
025 | 15 | 2011-04-16 | 1390/01/27 | 2011-01-26 | 1389/11/06 | 2011-04-08 | 1390/01/19 | 2.516% | 2011-04-24 | 1390/02/04 | 2011-05-24 | 1390/03/03 | 2011-07-20 | 1390/04/29 | 2139138.696 | 2032181.25 | 1414399
025 | 16 | 2011-07-15 | 1390/04/24 | 2011-04-27 | 1390/02/07 | 2011-07-09 | 1390/04/18 | 1.82% | 2011-07-24 | 1390/05/02 | 2011-09-02 | 1390/06/11 | 2011-12-31 | 1390/10/10 | 1547357.4162 | 1392621.25 | 1086245
025 | 17 | 2011-10-13 | 1390/07/21 | 2011-07-25 | 1390/05/03 | 2011-10-06 | 1390/07/14 | 1.836% | 2011-10-24 | 1390/08/02 | 2011-10-31 | 1390/08/09 | 2012-03-11 | 1390/12/21 | 1561005.856 | 1326855 | 1207438
025 | 18 | 2012-01-11 | 1390/10/21 | 2011-10-26 | 1390/08/04 | 2012-01-04 | 1390/10/14 | 1.146% | 2012-01-23 | 1390/11/03 |  |  |  |  | 974316.3295
025 | 19 | 2012-04-10 | 1391/01/22 | 2012-01-23 | 1390/11/03 | 2012-04-02 | 1391/01/14 | 2.491% | 2012-04-22 | 1391/02/03 | 2012-05-28 | 1391/03/08 | 2012-08-20 | 1391/05/30 | 2117381.3851 | 1720372.5 | 1156090
025 | 20 | 2012-07-09 | 1391/04/19 | 2012-04-22 | 1391/02/03 | 2012-06-30 | 1391/04/10 | 2.051% | 2012-07-14 | 1391/04/24 | 2012-08-16 | 1391/05/26 | 2012-10-18 | 1391/07/27 | 1743239.1343 | 1394591.25 | 992949
025 | 21 | 2012-10-07 | 1391/07/16 | 2012-07-21 | 1391/04/31 | 2012-10-02 | 1391/07/11 | 2.92% | 2012-10-18 | 1391/07/27 |  |  |  |  | 2481882.1883
025 | 22 | 2013-01-05 | 1391/10/16 | 2012-10-17 | 1391/07/26 | 2012-12-31 | 1391/10/11 | 2.304% | 2013-01-11 | 1391/10/22 | 2013-02-08 | 1391/11/20 | 2013-06-01 | 1392/03/11 | 1958368.0874 | 1517735 | 1168656.25
025 | 23 | 2013-04-05 | 1392/01/16 | 2013-01-17 | 1391/10/28 | 2013-03-31 | 1392/01/11 | 1.908% | 2013-04-20 | 1392/01/31 |  |  |  |  | 1622138.6549
025 | 24 | 2013-07-04 | 1392/04/13 | 2013-04-10 | 1392/01/21 | 2013-06-25 | 1392/04/04 | 1.466% | 2013-07-09 | 1392/04/18 | 2013-07-29 | 1392/05/07 | 2013-10-26 | 1392/08/04 | 1245757.9075 | 1043322.5 | 824225
025 | 25 | 2013-10-02 | 1392/07/10 | 2013-07-12 | 1392/04/21 | 2013-09-22 | 1392/06/31 | 2.306% | 2013-10-10 | 1392/07/18 | 2013-10-31 | 1392/08/09 | 2014-01-02 | 1392/10/12 | 1960150.4016 | 1607323 | 1587231.25
025 | 26 | 2013-12-31 | 1392/10/10 | 2013-10-15 | 1392/07/23 | 2013-12-26 | 1392/10/05 | 1.984% | 2014-01-06 | 1392/10/16 |  |  |  |  | 1686121.5799
025 | 27 | 2014-03-31 | 1393/01/11 | 2014-01-12 | 1392/10/22 | 2014-03-21 | 1393/01/01 | 1.35% | 2014-04-09 | 1393/01/20 | 2014-04-26 | 1393/02/06 | 2014-07-26 | 1393/05/04 | 1147200.2435 | 903420 | 650463
025 | 28 | 2014-06-29 | 1393/04/08 | 2014-04-14 | 1393/01/25 | 2014-06-23 | 1393/04/02 | 1.595% | 2014-07-12 | 1393/04/21 | 2014-08-09 | 1393/05/18 | 2014-10-27 | 1393/08/05 | 1355656.1346 | 1111638 | 1097742.5
025 | 29 | 2014-09-27 | 1393/07/05 | 2014-07-05 | 1393/04/14 | 2014-09-21 | 1393/06/30 | 1.121% | 2014-10-07 | 1393/07/15 |  |  |  |  | 952969.2047
025 | 30 | 2014-12-26 | 1393/10/05 | 2014-10-02 | 1393/07/10 | 2014-12-21 | 1393/09/30 | 1.414% | 2015-01-08 | 1393/10/18 |  |  |  |  | 1201656.8134
025 | 31 | 2015-03-26 | 1394/01/06 | 2015-01-10 | 1393/10/20 | 2015-03-19 | 1393/12/28 | 2.495% | 2015-04-01 | 1394/01/12 |  |  |  |  | 2120857.5327
025 | 32 | 2015-06-24 | 1394/04/03 | 2015-04-09 | 1394/01/20 | 2015-06-19 | 1394/03/29 | 1.881% | 2015-07-08 | 1394/04/17 | 2015-07-18 | 1394/04/27 | 2015-11-15 | 1394/08/24 | 1598782.1548 | 1259041.25 | 1007232.5
025 | 33 | 2015-09-22 | 1394/06/31 | 2015-06-30 | 1394/04/09 | 2015-09-13 | 1394/06/22 | 2.811% | 2015-10-06 | 1394/07/14 | 2015-11-06 | 1394/08/15 | 2016-02-01 | 1394/11/12 | 2389380.3599 | 2030973.75 | 1446053
025 | 34 | 2015-12-21 | 1394/09/30 | 2015-10-04 | 1394/07/12 | 2015-12-11 | 1394/09/20 | 2.313% | 2015-12-26 | 1394/10/05 | 2016-01-13 | 1394/10/23 | 2016-04-27 | 1395/02/08 | 1966024.6731 | 1695696.25 | 1288728.75
025 | 35 | 2016-03-20 | 1395/01/01 | 2015-12-26 | 1394/10/05 | 2016-03-12 | 1394/12/22 | 0.4432% | 2016-04-01 | 1395/01/13 |  |  |  |  | 376710.2947
025 | 36 | 2016-06-18 | 1395/03/29 | 2016-04-03 | 1395/01/15 | 2016-06-08 | 1395/03/19 | 0.7427% | 2016-07-01 | 1395/04/11 |  |  |  |  | 631332.6055
025 | 37 | 2016-09-16 | 1395/06/26 | 2016-06-23 | 1395/04/03 | 2016-09-11 | 1395/06/21 | 1.254% | 2016-10-01 | 1395/07/10 |  |  |  |  | 1066049.8483
025 | 38 | 2016-12-15 | 1395/09/25 | 2016-09-22 | 1395/07/01 | 2016-12-09 | 1395/09/19 | 2.018% | 2016-12-24 | 1395/10/04 | 2017-01-27 | 1395/11/08 |  |  | 1715408.7024 | 1406635
025 | 39 | 2017-03-15 | 1395/12/25 | 2016-12-22 | 1395/10/02 | 2017-03-05 | 1395/12/15 | 1.298% | 2017-03-20 | 1395/12/30 | 2017-04-27 | 1396/02/07 |  |  | 1102960.9895 | 882369
025 | 40 | 2017-06-13 | 1396/03/23 | 2017-03-24 | 1396/01/04 | 2017-06-07 | 1396/03/17 | 1.573% | 2017-06-28 | 1396/04/07 | 2017-07-21 | 1396/04/30 | 2017-10-17 | 1396/07/25 | 1337191.7862 | 1136612.5 | 827454
025 | 41 | 2017-09-11 | 1396/06/20 | 2017-06-25 | 1396/04/04 | 2017-09-03 | 1396/06/12 | 1.396% | 2017-09-26 | 1396/07/04 |  |  |  |  | 1186963.3818
025 | 42 | 2017-12-10 | 1396/09/19 | 2017-09-21 | 1396/06/30 | 2017-12-04 | 1396/09/13 | 2.816% | 2017-12-15 | 1396/09/24 | 2018-02-03 | 1396/11/14 | 2018-04-05 | 1397/01/16 | 2393412.8387 | 2010467 | 1985336.25
025 | 43 | 2018-03-10 | 1396/12/19 | 2017-12-16 | 1396/09/25 | 2018-03-05 | 1396/12/14 | 0.9826% | 2018-03-19 | 1396/12/28 | 2018-05-23 | 1397/03/02 | 2018-09-22 | 1397/06/31 | 835299.9747 | 684946 | 568505
025 | 44 | 2018-06-08 | 1397/03/18 | 2018-03-21 | 1397/01/01 | 2018-06-03 | 1397/03/13 | 0.6654% | 2018-06-16 | 1397/03/26 | 2018-07-09 | 1397/04/18 |  |  | 565625.4808 | 424218.75
026 | 1 | 2011-12-10 | 1390/09/19 | 2011-09-21 | 1390/06/30 | 2011-12-04 | 1390/09/13 | 1.948% | 2011-12-17 | 1390/09/26 | 2012-02-12 | 1390/11/23 | 2012-05-09 | 1391/02/20 | 830136.2384 | 705616.25 | 508043
026 | 2 | 2012-03-09 | 1390/12/19 | 2011-12-21 | 1390/09/30 | 2012-03-01 | 1390/12/11 | 1.635% | 2012-03-20 | 1391/01/01 |  |  |  |  | 696793.9381
026 | 3 | 2012-06-07 | 1391/03/18 | 2012-03-17 | 1390/12/27 | 2012-05-28 | 1391/03/08 | 1.97% | 2012-06-16 | 1391/03/27 |  |  |  |  | 839489.7932
026 | 4 | 2012-09-05 | 1391/06/15 | 2012-06-14 | 1391/03/25 | 2012-08-26 | 1391/06/05 | 1.905% | 2012-09-11 | 1391/06/21 |  |  |  |  | 811535.6825
026 | 5 | 2012-12-04 | 1391/09/14 | 2012-09-16 | 1391/06/26 | 2012-11-28 | 1391/09/08 | 2.335% | 2012-12-19 | 1391/09/29 | 2013-01-12 | 1391/10/23 | 2013-05-13 | 1392/02/23 | 995098.5194 | 835883 | 814986.25
026 | 6 | 2013-03-04 | 1391/12/14 | 2012-12-10 | 1391/09/20 | 2013-02-24 | 1391/12/06 | 1.381% | 2013-03-09 | 1391/12/19 |  |  |  |  | 588228.2963
026 | 7 | 2013-06-02 | 1392/03/12 | 2013-03-09 | 1391/12/19 | 2013-05-26 | 1392/03/05 | 2.377% | 2013-06-14 | 1392/03/24 | 2013-08-20 | 1392/05/29 | 2013-12-10 | 1392/09/19 | 1012957.3628 | 924323.75 | 720972.5
026 | 8 | 2013-08-31 | 1392/06/09 | 2013-06-17 | 1392/03/27 | 2013-08-25 | 1392/06/03 | 2.52% | 2013-09-07 | 1392/06/16 |  |  |  |  | 1073862.5529
026 | 9 | 2013-11-29 | 1392/09/08 | 2013-09-06 | 1392/06/15 | 2013-11-21 | 1392/08/30 | 1.195% | 2013-12-05 | 1392/09/14 |  |  |  |  | 509239.0098
026 | 10 | 2014-02-27 | 1392/12/08 | 2013-12-07 | 1392/09/16 | 2014-02-22 | 1392/12/03 | 2.894% | 2014-03-08 | 1392/12/17 | 2014-03-22 | 1393/01/02 | 2014-07-01 | 1393/04/10 | 1233097.0872 | 1063546.25 | 818930
026 | 11 | 2014-05-28 | 1393/03/07 | 2014-03-11 | 1392/12/20 | 2014-05-22 | 1393/03/01 | 2.884% | 2014-06-11 | 1393/03/21 | 2014-06-21 | 1393/03/31 | 2014-09-29 | 1393/07/07 | 1228893.0767 | 1007692 | 917000
026 | 12 | 2014-08-26 | 1393/06/04 | 2014-06-05 | 1393/03/15 | 2014-08-18 | 1393/05/27 | 2.136% | 2014-09-03 | 1393/06/12 |  |  |  |  | 910164.3399
026 | 13 | 2014-11-24 | 1393/09/03 | 2014-09-02 | 1393/06/11 | 2014-11-14 | 1393/08/23 | 2.233% | 2014-11-30 | 1393/09/09 |  |  |  |  | 951352.1221
026 | 14 | 2015-02-22 | 1393/12/03 | 2014-12-01 | 1393/09/10 | 2015-02-16 | 1393/11/27 | 2.583% | 2015-03-08 | 1393/12/17 | 2015-04-24 | 1394/02/04 | 2015-09-05 | 1394/06/14 | 1100743.239 | 902609 | 880043.75
026 | 15 | 2015-05-23 | 1394/03/02 | 2015-03-09 | 1393/12/18 | 2015-05-14 | 1394/02/24 | 2.316% | 2015-06-02 | 1394/03/12 | 2015-07-28 | 1394/05/06 | 2015-12-08 | 1394/09/17 | 986946.1573 | 801893.75 | 577364
026 | 16 | 2015-08-21 | 1394/05/30 | 2015-06-01 | 1394/03/11 | 2015-08-13 | 1394/05/22 | 2.865% | 2015-09-01 | 1394/06/10 | 2015-10-27 | 1394/08/05 | 2016-01-07 | 1394/10/17 | 1220562.3721 | 961192.5 | 668990
026 | 17 | 2015-11-19 | 1394/08/28 | 2015-08-28 | 1394/06/06 | 2015-11-09 | 1394/08/18 | 2.884% | 2015-12-02 | 1394/09/11 | 2015-12-31 | 1394/10/10 | 2016-03-03 | 1394/12/13 | 1228928.5606 | 1029227.5 | 732810
026 | 18 | 2016-02-17 | 1394/11/28 | 2015-11-27 | 1394/09/06 | 2016-02-12 | 1394/11/23 | 1.72% | 2016-02-22 | 1394/12/03 |  |  |  |  | 733049.4035
026 | 19 | 2016-05-17 | 1395/02/28 | 2016-03-03 | 1394/12/13 | 2016-05-12 | 1395/02/23 | 1.979% | 2016-05-27 | 1395/03/07 | 2016-06-23 | 1395/04/03 | 2016-10-03 | 1395/07/12 | 843443.6148 | 716927 | 690042.5
026 | 20 | 2016-08-15 | 1395/05/25 | 2016-05-30 | 1395/03/10 | 2016-08-06 | 1395/05/16 | 1.774% | 2016-08-26 | 1395/06/05 | 2016-09-20 | 1395/06/30 |  |  | 755926.7889 | 576393.75
026 | 21 | 2016-11-13 | 1395/08/23 | 2016-08-23 | 1395/06/02 | 2016-11-03 | 1395/08/13 | 1.52% | 2016-11-22 | 1395/09/02 |  |  |  |  | 647722.2551
026 | 22 | 2017-02-11 | 1395/11/23 | 2016-11-23 | 1395/09/03 | 2017-02-02 | 1395/11/14 | 2.551% | 2017-02-24 | 1395/12/06 | 2017-04-25 | 1396/02/05 | 2017-08-14 | 1396/05/23 | 1086954.1717 | 869563.75 | 612173
026 | 23 | 2017-05-12 | 1396/02/22 | 2017-02-18 | 1395/11/30 | 2017-05-06 | 1396/02/16 | 2.722% | 2017-05-20 | 1396/02/30 | 2017-06-30 | 1396/04/09 |  |  | 1159824.0508 | 1072837.5
026 | 24 | 2017-08-10 | 1396/05/19 | 2017-05-20 | 1396/02/30 | 2017-08-05 | 1396/05/14 | 2.417% | 2017-08-16 | 1396/05/25 |  |  |  |  | 1029732.127
026 | 25 | 2017-11-08 | 1396/08/17 | 2017-08-19 | 1396/05/28 | 2017-11-02 | 1396/08/11 | 2.595% | 2017-11-17 | 1396/08/26 | 2017-12-23 | 1396/10/02 |  |  | 1105577.1511 | 912101.25
026 | 26 | 2018-02-06 | 1396/11/17 | 2017-11-16 | 1396/08/25 | 2018-01-27 | 1396/11/07 | 1.768% | 2018-02-17 | 1396/11/28 |  |  |  |  | 753397.5223
026 | 27 | 2018-05-07 | 1397/02/17 | 2018-02-11 | 1396/11/22 | 2018-05-01 | 1397/02/11 | 1.835% | 2018-05-13 | 1397/02/23 |  |  |  |  | 781919.3434
027 | 1 | 2016-08-29 | 1395/06/08 | 2016-06-14 | 1395/03/25 | 2016-08-19 | 1395/05/29 | 1.852% | 2016-09-05 | 1395/06/15 |  |  |  |  | 6023134.2455
027 | 2 | 2016-11-27 | 1395/09/07 | 2016-09-09 | 1395/06/19 | 2016-11-20 | 1395/08/30 | 1.064% | 2016-12-03 | 1395/09/13 | 2016-12-28 | 1395/10/08 |  |  | 3462590.1234 | 2813355
027 | 3 | 2017-02-25 | 1395/12/07 | 2016-12-08 | 1395/09/18 | 2017-02-16 | 1395/11/28 | 2.376% | 2017-03-06 | 1395/12/16 |  |  |  |  | 7730355.9469
027 | 4 | 2017-05-26 | 1396/03/05 | 2017-03-04 | 1395/12/14 | 2017-05-19 | 1396/02/29 | 2.702% | 2017-06-02 | 1396/03/12 |  |  |  |  | 8789412.3083
027 | 5 | 2017-08-24 | 1396/06/02 | 2017-06-07 | 1396/03/17 | 2017-08-19 | 1396/05/28 | 0.8402% | 2017-08-31 | 1396/06/09 | 2017-09-25 | 1396/07/03 |  |  | 2733214.7458 | 2528223.75
027 | 6 | 2017-11-22 | 1396/09/01 | 2017-09-06 | 1396/06/15 | 2017-11-15 | 1396/08/24 | 1.305% | 2017-12-02 | 1396/09/11 |  |  |  |  | 4245865.4507
027 | 7 | 2018-02-20 | 1396/12/01 | 2017-12-01 | 1396/09/10 | 2018-02-13 | 1396/11/24 | 2.841% | 2018-03-04 | 1396/12/13 |  |  |  |  | 9240199.2207
027 | 8 | 2018-05-21 | 1397/02/31 | 2018-03-01 | 1396/12/10 | 2018-05-14 | 1397/02/24 | 2.896% | 2018-05-27 | 1397/03/06 | 2018-06-21 | 1397/03/31 | 2018-11-01 | 1397/08/10 | 9419164.0427 | 8241768.75 | 5868139
028 | 1 | 2011-03-09 | 1389/12/18 | 2010-12-20 | 1389/09/29 | 2011-03-03 | 1389/12/12 | 3.552% | 2011-03-14 | 1389/12/23 | 2011-04-12 | 1390/01/23 | 2011-08-17 | 1390/05/26 | 9372522.7766 | 7380861.25 | 4841845
028 | 2 | 2011-06-07 | 1390/03/17 | 2011-03-15 | 1389/12/24 | 2011-05-30 | 1390/03/09 | 2.29% | 2011-06-21 | 1390/03/31 | 2011-07-24 | 1390/05/02 | 2011-11-05 | 1390/08/14 | 6041899.056 | 5286661.25 | 3964996.25
028 | 3 | 2011-09-05 | 1390/06/14 | 2011-06-21 | 1390/03/31 | 2011-08-29 | 1390/06/07 | 3.547% | 2011-09-18 | 1390/06/27 | 2011-09-27 | 1390/07/05 | 2012-01-14 | 1390/10/24 | 9359630.3133 | 7674897 | 7195216.25
028 | 4 | 2011-12-04 | 1390/09/13 | 2011-09-11 | 1390/06/20 | 2011-11-28 | 1390/09/07 | 2.447% | 2011-12-16 | 1390/09/25 | 2012-02-03 | 1390/11/14 | 2012-06-14 | 1391/03/25 | 6456797.0976 | 5423710 | 5016931.25
028 | 5 | 2012-03-03 | 1390/12/13 | 2011-12-17 | 1390/09/26 | 2012-02-22 | 1390/12/03 | 3.145% | 2012-03-17 | 1390/12/27 | 2012-04-01 | 1391/01/13 | 2012-07-22 | 1391/05/01 | 8299522.6055 | 7884546.25 | 5235339
028 | 6 | 2012-06-01 | 1391/03/12 | 2012-03-16 | 1390/12/26 | 2012-05-22 | 1391/03/02 | 1.139% | 2012-06-14 | 1391/03/25 |  |  |  |  | 3005790.5511
028 | 7 | 2012-08-30 | 1391/06/09 | 2012-06-07 | 1391/03/18 | 2012-08-21 | 1391/05/31 | 1.814% | 2012-09-09 | 1391/06/19 |  |  |  |  | 4785913.1294
028 | 8 | 2012-11-28 | 1391/09/08 | 2012-09-11 | 1391/06/21 | 2012-11-23 | 1391/09/03 | 2.736% | 2012-12-11 | 1391/09/21 |  |  |  |  | 7218623.8496
028 | 9 | 2013-02-26 | 1391/12/08 | 2012-12-06 | 1391/09/16 | 2013-02-19 | 1391/12/01 | 1.297% | 2013-03-07 | 1391/12/17 | 2013-04-22 | 1392/02/02 | 2013-08-28 | 1392/06/06 | 3423474.5869 | 3081127.5 | 2372467.5
028 | 10 | 2013-05-27 | 1392/03/06 | 2013-03-03 | 1391/12/13 | 2013-05-20 | 1392/02/30 | 1.437% | 2013-06-09 | 1392/03/19 | 2013-08-15 | 1392/05/24 | 2013-12-02 | 1392/09/11 | 3792971.2939 | 3318850 | 2283369
028 | 11 | 2013-08-25 | 1392/06/03 | 2013-06-05 | 1392/03/15 | 2013-08-17 | 1392/05/26 | 1.427% | 2013-09-06 | 1392/06/15 |  |  |  |  | 3766628.3099
028 | 12 | 2013-11-23 | 1392/09/02 | 2013-09-05 | 1392/06/14 | 2013-11-18 | 1392/08/27 | 1.146% | 2013-12-04 | 1392/09/13 |  |  |  |  | 3023060.2146
028 | 13 | 2014-02-21 | 1392/12/02 | 2013-12-07 | 1392/09/16 | 2014-02-13 | 1392/11/24 | 2.475% | 2014-03-07 | 1392/12/16 |  |  |  |  | 6531989.9677
028 | 14 | 2014-05-22 | 1393/03/01 | 2014-03-08 | 1392/12/17 | 2014-05-17 | 1393/02/27 | 3.546% | 2014-06-04 | 1393/03/14 | 2014-07-31 | 1393/05/09 | 2014-12-05 | 1393/09/14 | 9356256.5281 | 8420631.25 | 5389204
028 | 15 | 2014-08-20 | 1393/05/29 | 2014-06-06 | 1393/03/16 | 2014-08-12 | 1393/05/21 | 2.255% | 2014-08-29 | 1393/06/07 |  |  |  |  | 5951009.2351
028 | 16 | 2014-11-18 | 1393/08/27 | 2014-08-30 | 1393/06/08 | 2014-11-12 | 1393/08/21 | 3% | 2014-11-23 | 1393/09/02 |  |  |  |  | 7914836.9546
028 | 17 | 2015-02-16 | 1393/11/27 | 2014-12-03 | 1393/09/12 | 2015-02-06 | 1393/11/17 | 3.62% | 2015-03-03 | 1393/12/12 |  |  |  |  | 9551435.9363
028 | 18 | 2015-05-17 | 1394/02/27 | 2015-02-24 | 1393/12/05 | 2015-05-07 | 1394/02/17 | 2.799% | 2015-05-28 | 1394/03/07 | 2015-06-14 | 1394/03/24 | 2015-10-21 | 1394/07/29 | 7384561.9588 | 5538421.25 | 3588897
028 | 19 | 2015-08-15 | 1394/05/24 | 2015-05-30 | 1394/03/09 | 2015-08-07 | 1394/05/16 | 1.056% | 2015-08-29 | 1394/06/07 |  |  |  |  | 2785229.3615
028 | 20 | 2015-11-13 | 1394/08/22 | 2015-08-25 | 1394/06/03 | 2015-11-04 | 1394/08/13 | 2.906% | 2015-11-24 | 1394/09/03 | 2016-01-19 | 1394/10/29 |  |  | 7668325.3465 | 7476617.5
028 | 21 | 2016-02-11 | 1394/11/22 | 2015-11-22 | 1394/09/01 | 2016-02-05 | 1394/11/16 | 2.296% | 2016-02-26 | 1394/12/07 |  |  |  |  | 6058615.8513
028 | 22 | 2016-05-11 | 1395/02/22 | 2016-02-26 | 1394/12/07 | 2016-05-04 | 1395/02/15 | 2.085% | 2016-05-19 | 1395/02/30 |  |  |  |  | 5502324.9518
028 | 23 | 2016-08-09 | 1395/05/19 | 2016-05-19 | 1395/02/30 | 2016-07-30 | 1395/05/09 | 1.999% | 2016-08-20 | 1395/05/30 | 2016-10-23 | 1395/08/02 | 2017-02-20 | 1395/12/02 | 5274643.361 | 3955982.5 | 2626772
028 | 24 | 2016-11-07 | 1395/08/17 | 2016-08-15 | 1395/05/25 | 2016-10-28 | 1395/08/07 | 2.131% | 2016-11-15 | 1395/08/25 |  |  |  |  | 5622595.2191
028 | 25 | 2017-02-05 | 1395/11/17 | 2016-11-17 | 1395/08/27 | 2017-01-28 | 1395/11/09 | 2.244% | 2017-02-12 | 1395/11/24 | 2017-02-26 | 1395/12/08 | 2017-05-04 | 1396/02/14 | 5922041.6699 | 5181786.25 | 3813795
028 | 26 | 2017-05-06 | 1396/02/16 | 2017-02-20 | 1395/12/02 | 2017-04-29 | 1396/02/09 | 1.23% | 2017-05-17 | 1396/02/27 |  |  |  |  | 3245450.1129
028 | 27 | 2017-08-04 | 1396/05/13 | 2017-05-21 | 1396/02/31 | 2017-07-30 | 1396/05/08 | 2.677% | 2017-08-17 | 1396/05/26 |  |  |  |  | 7063423.6554
028 | 28 | 2017-11-02 | 1396/08/11 | 2017-08-16 | 1396/05/25 | 2017-10-27 | 1396/08/05 | 2.197% | 2017-11-10 | 1396/08/19 | 2018-01-09 | 1396/10/19 |  |  | 5796620.4211 | 5434331.25
028 | 29 | 2018-01-31 | 1396/11/11 | 2017-11-13 | 1396/08/22 | 2018-01-22 | 1396/11/02 | 3.932% | 2018-02-12 | 1396/11/23 | 2018-03-05 | 1396/12/14 | 2018-05-20 | 1397/02/30 | 10374789.2104 | 8040461.25 | 5274543
028 | 30 | 2018-05-01 | 1397/02/11 | 2018-02-11 | 1396/11/22 | 2018-04-24 | 1397/02/04 | 1.114% | 2018-05-13 | 1397/02/23 | 2018-06-04 | 1397/03/14 | 2018-08-07 | 1397/05/16 | 2938577.9414 | 2497791 | 2404123.75
029 | 1 | 2006-03-19 | 1384/12/28 | 2006-01-01 | 1384/10/11 | 2006-03-09 | 1384/12/18 | 1.711% | 2006-03-30 | 1385/01/10 | 2006-06-06 | 1385/03/16 | 2006-08-30 | 1385/06/08 | 2360114.3693 | 1911693 | 1840003.75
029 | 2 | 2006-06-17 | 1385/03/27 | 2006-04-01 | 1385/01/12 | 2006-06-12 | 1385/03/22 | 1.936% | 2006-06-22 | 1385/04/01 | 2006-07-26 | 1385/05/04 | 2006-11-23 | 1385/09/02 | 2670485.9159 | 2163094 | 2054938.75
029 | 3 | 2006-09-15 | 1385/06/24 | 2006-06-27 | 1385/04/06 | 2006-09-05 | 1385/06/14 | 0.4128% | 2006-09-27 | 1385/07/05 | 2006-11-18 | 1385/08/27 | 2007-02-03 | 1385/11/14 | 569447.6763 | 462676.25 | 365513.75
029 | 4 | 2006-12-14 | 1385/09/23 | 2006-09-30 | 1385/07/08 | 2006-12-09 | 1385/09/18 | 1.974% | 2006-12-29 | 1385/10/08 | 2007-02-17 | 1385/11/28 | 2007-06-06 | 1386/03/16 | 2722919.4024 | 2620810 | 1991815
029 | 5 | 2007-03-14 | 1385/12/23 | 2006-12-26 | 1385/10/05 | 2007-03-05 | 1385/12/14 | 1.592% | 2007-03-25 | 1386/01/05 | 2007-05-07 | 1386/02/17 | 2007-09-10 | 1386/06/19 | 2195892.9603 | 1811611.25 | 1289868
029 | 6 | 2007-06-12 | 1386/03/22 | 2007-03-28 | 1386/01/08 | 2007-06-06 | 1386/03/16 | 0.9498% | 2007-06-27 | 1386/04/06 | 2007-09-03 | 1386/06/12 | 2007-12-29 | 1386/10/08 | 1310311.9514 | 1061353 | 1048086.25
029 | 7 | 2007-09-10 | 1386/06/19 | 2007-06-24 | 1386/04/03 | 2007-08-31 | 1386/06/09 | 0.5378% | 2007-09-18 | 1386/06/27 | 2007-10-21 | 1386/07/29 | 2008-02-05 | 1386/11/16 | 741935.3584 | 723387.5 | 571476.25
029 | 8 | 2007-12-09 | 1386/09/18 | 2007-09-19 | 1386/06/28 | 2007-12-03 | 1386/09/12 | 0.7405% | 2007-12-24 | 1386/10/03 | 2008-02-01 | 1386/11/12 | 2008-04-05 | 1387/01/17 | 1021554.9584 | 778936.25 | 573297
029 | 9 | 2008-03-08 | 1386/12/18 | 2007-12-24 | 1386/10/03 | 2008-03-02 | 1386/12/12 | 0.7553% | 2008-03-16 | 1386/12/26 | 2008-04-03 | 1387/01/15 | 2008-08-02 | 1387/05/12 | 1041996.1375 | 781497.5 | 617382.5
029 | 10 | 2008-06-06 | 1387/03/17 | 2008-03-19 | 1386/12/29 | 2008-05-29 | 1387/03/09 | 0.8628% | 2008-06-21 | 1387/04/01 | 2008-07-18 | 1387/04/28 | 2008-10-27 | 1387/08/06 | 1190215.097 | 964074 | 915870
029 | 11 | 2008-09-04 | 1387/06/14 | 2008-06-20 | 1387/03/31 | 2008-08-29 | 1387/06/08 | 0.5182% | 2008-09-12 | 1387/06/22 | 2008-10-05 | 1387/07/14 | 2008-12-02 | 1387/09/12 | 714920.2467 | 652365 | 489273.75
029 | 12 | 2008-12-03 | 1387/09/13 | 2008-09-15 | 1387/06/25 | 2008-11-26 | 1387/09/06 | 1.354% | 2008-12-09 | 1387/09/19 | 2009-01-31 | 1387/11/12 | 2009-04-01 | 1388/01/12 | 1868166.5423 | 1798110 | 1251485
029 | 13 | 2009-03-03 | 1387/12/13 | 2008-12-17 | 1387/09/27 | 2009-02-23 | 1387/12/05 | 0.3216% | 2009-03-17 | 1387/12/27 | 2009-04-01 | 1388/01/12 | 2009-07-28 | 1388/05/06 | 443728.1479 | 432635 | 341781.25
029 | 14 | 2009-06-01 | 1388/03/11 | 2009-03-14 | 1387/12/24 | 2009-05-25 | 1388/03/04 | 1.848% | 2009-06-12 | 1388/03/22 | 2009-06-30 | 1388/04/09 | 2009-10-27 | 1388/08/05 | 2549732.3349 | 1912298.75 | 1510716.25
029 | 15 | 2009-08-30 | 1388/06/08 | 2009-06-09 | 1388/03/19 | 2009-08-22 | 1388/05/31 | 1.455% | 2009-09-13 | 1388/06/22 | 2009-09-23 | 1388/07/01 | 2010-01-02 | 1388/10/12 | 2007839.4282 | 1556075 | 1033234
029 | 16 | 2009-11-28 | 1388/09/07 | 2009-09-12 | 1388/06/21 | 2009-11-21 | 1388/08/30 | 0.7586% | 2009-12-03 | 1388/09/12 | 2010-01-02 | 1388/10/12 | 2010-05-17 | 1389/02/27 | 1046535.1993 | 1046535 | 703272
029 | 17 | 2010-02-26 | 1388/12/07 | 2009-12-12 | 1388/09/21 | 2010-02-19 | 1388/11/30 | 1.538% | 2010-03-05 | 1388/12/14 | 2010-04-07 | 1389/01/18 | 2010-08-02 | 1389/05/11 | 2121885.2605 | 1803602.5 | 1226450
029 | 18 | 2010-05-27 | 1389/03/06 | 2010-03-04 | 1388/12/13 | 2010-05-21 | 1389/02/31 | 1.398% | 2010-06-09 | 1389/03/19 | 2010-07-04 | 1389/04/13 | 2010-10-16 | 1389/07/24 | 1928066.6086 | 1590655 | 1256617.5
029 | 19 | 2010-08-25 | 1389/06/03 | 2010-06-03 | 1389/03/13 | 2010-08-15 | 1389/05/24 | 0.07971% | 2010-08-30 | 1389/06/08 | 2010-09-22 | 1389/06/31 | 2011-02-01 | 1389/11/12 | 109957.2491 | 89065 | 79268
029 | 20 | 2010-11-23 | 1389/09/02 | 2010-08-31 | 1389/06/09 | 2010-11-15 | 1389/08/24 | 0.7802% | 2010-12-08 | 1389/09/17 | 2011-01-15 | 1389/10/25 | 2011-05-28 | 1390/03/07 | 1076311.0649 | 928318.75 | 675816
029 | 21 | 2011-02-21 | 1389/12/02 | 2010-12-08 | 1389/09/17 | 2011-02-12 | 1389/11/23 | 1.107% | 2011-03-04 | 1389/12/13 | 2011-03-11 | 1389/12/20 | 2011-07-06 | 1390/04/15 | 1526503.6807 | 1488341.25 | 1035885
029 | 22 | 2011-05-22 | 1390/03/01 | 2011-03-08 | 1389/12/17 | 2011-05-12 | 1390/02/22 | 1.934% | 2011-05-31 | 1390/03/10 | 2011-07-26 | 1390/05/04 | 2011-12-02 | 1390/09/11 | 2668343.1124 | 2168028.75 | 1595669
029 | 23 | 2011-08-20 | 1390/05/29 | 2011-06-05 | 1390/03/15 | 2011-08-15 | 1390/05/24 | 1.817% | 2011-09-01 | 1390/06/10 | 2011-09-21 | 1390/06/30 | 2012-01-05 | 1390/10/15 | 2507191.972 | 2099773.75 | 1574830
029 | 24 | 2011-11-18 | 1390/08/27 | 2011-08-28 | 1390/06/06 | 2011-11-08 | 1390/08/17 | 1.305% | 2011-11-29 | 1390/09/08 | 2012-01-10 | 1390/10/20 | 2012-04-18 | 1391/01/30 | 1799750.9641 | 1507291.25 | 1037017
029 | 25 | 2012-02-16 | 1390/11/27 | 2011-11-29 | 1390/09/08 | 2012-02-07 | 1390/11/18 | 1.135% | 2012-02-24 | 1390/12/05 |  |  |  |  | 1566063.4933
029 | 26 | 2012-05-16 | 1391/02/27 | 2012-02-28 | 1390/12/09 | 2012-05-08 | 1391/02/19 | 0.7769% | 2012-05-27 | 1391/03/07 | 2012-07-03 | 1391/04/13 | 2012-09-03 | 1391/06/13 | 1071769.2755 | 857415 | 624198
029 | 27 | 2012-08-14 | 1391/05/24 | 2012-05-31 | 1391/03/11 | 2012-08-04 | 1391/05/14 | 1.563% | 2012-08-20 | 1391/05/30 |  |  |  |  | 2156594.388
029 | 28 | 2012-11-12 | 1391/08/22 | 2012-08-27 | 1391/06/06 | 2012-11-05 | 1391/08/15 | 1.802% | 2012-11-17 | 1391/08/27 |  |  |  |  | 2485341.051
029 | 29 | 2013-02-10 | 1391/11/22 | 2012-11-20 | 1391/08/30 | 2013-02-04 | 1391/11/16 | 0.6682% | 2013-02-21 | 1391/12/03 | 2013-04-08 | 1392/01/19 | 2013-06-14 | 1392/03/24 | 921765.3473 | 910243.75 | 709990
029 | 30 | 2013-05-11 | 1392/02/21 | 2013-02-19 | 1391/12/01 | 2013-05-03 | 1392/02/13 | 0.9868% | 2013-05-23 | 1392/03/02 | 2013-06-20 | 1392/03/30 | 2013-09-07 | 1392/06/16 | 1361276.1486 | 1174101.25 | 826567
029 | 31 | 2013-08-09 | 1392/05/18 | 2013-05-18 | 1392/02/28 | 2013-08-04 | 1392/05/13 | 1.916% | 2013-08-20 | 1392/05/29 |  |  |  |  | 2643251.2268
029 | 32 | 2013-11-07 | 1392/08/16 | 2013-08-24 | 1392/06/02 | 2013-10-31 | 1392/08/09 | 0.5778% | 2013-11-16 | 1392/08/25 |  |  |  |  | 797096.9134
029 | 33 | 2014-02-05 | 1392/11/16 | 2013-11-16 | 1392/08/25 | 2014-01-28 | 1392/11/08 | 0.9889% | 2014-02-18 | 1392/11/29 | 2014-04-02 | 1393/01/13 | 2014-06-02 | 1393/03/12 | 1364287.3797 | 1313126.25 | 882421
029 | 34 | 2014-05-06 | 1393/02/16 | 2014-02-17 | 1392/11/28 | 2014-04-27 | 1393/02/07 | 1.829% | 2014-05-12 | 1393/02/22 |  |  |  |  | 2523703.4726
029 | 35 | 2014-08-04 | 1393/05/13 | 2014-05-14 | 1393/02/24 | 2014-07-29 | 1393/05/07 | 1.421% | 2014-08-11 | 1393/05/20 |  |  |  |  | 1960418.6225
029 | 36 | 2014-11-02 | 1393/08/11 | 2014-08-09 | 1393/05/18 | 2014-10-26 | 1393/08/04 | 0.9494% | 2014-11-11 | 1393/08/20 | 2014-12-03 | 1393/09/12 | 2015-02-24 | 1393/12/05 | 1309689.7382 | 1260576.25 | 995855
029 | 37 | 2015-01-31 | 1393/11/11 | 2014-11-11 | 1393/08/20 | 2015-01-26 | 1393/11/06 | 0.4914% | 2015-02-09 | 1393/11/20 |  |  |  |  | 677889.5397
029 | 38 | 2015-05-01 | 1394/02/11 | 2015-02-08 | 1393/11/19 | 2015-04-23 | 1394/02/03 | 1.073% | 2015-05-12 | 1394/02/22 |  |  |  |  | 1480258.3778
029 | 39 | 2015-07-30 | 1394/05/08 | 2015-05-06 | 1394/02/16 | 2015-07-20 | 1394/04/29 | 0.8337% | 2015-08-05 | 1394/05/14 | 2015-09-26 | 1394/07/04 | 2016-01-24 | 1394/11/04 | 1150071.4211 | 991936.25 | 763791.25
029 | 40 | 2015-10-28 | 1394/08/06 | 2015-08-09 | 1394/05/18 | 2015-10-23 | 1394/08/01 | 0.3212% | 2015-11-08 | 1394/08/17 |  |  |  |  | 443075.0271
029 | 41 | 2016-01-26 | 1394/11/06 | 2015-11-03 | 1394/08/12 | 2016-01-16 | 1394/10/26 | 0.2091% | 2016-02-05 | 1394/11/16 |  |  |  |  | 288423.6382
029 | 42 | 2016-04-25 | 1395/02/06 | 2016-02-06 | 1394/11/17 | 2016-04-16 | 1395/01/28 | 1.805% | 2016-05-04 | 1395/02/15 | 2016-06-24 | 1395/04/04 | 2016-09-22 | 1395/07/01 | 2489609.4309 | 2022807.5 | 1424057
029 | 43 | 2016-07-24 | 1395/05/03 | 2016-05-10 | 1395/02/21 | 2016-07-17 | 1395/04/27 | 1.137% | 2016-08-02 | 1395/05/12 | 2016-09-26 | 1395/07/05 |  |  | 1568357.0253 | 1313498.75
029 | 44 | 2016-10-22 | 1395/08/01 | 2016-08-01 | 1395/05/11 | 2016-10-17 | 1395/07/26 | 0.4563% | 2016-10-29 | 1395/08/08 | 2016-11-10 | 1395/08/20 | 2017-03-20 | 1395/12/30 | 629482.2875 | 503586 | 428048
029 | 45 | 2017-01-20 | 1395/11/01 | 2016-10-29 | 1395/08/08 | 2017-01-11 | 1395/10/22 | 1.056% | 2017-01-30 | 1395/11/11 |  |  |  |  | 1456884.8013
029 | 46 | 2017-04-20 | 1396/01/31 | 2017-02-03 | 1395/11/15 | 2017-04-13 | 1396/01/24 | 1.177% | 2017-05-03 | 1396/02/13 | 2017-05-22 | 1396/03/01 |  |  | 1624290.3218 | 1603986.25
029 | 47 | 2017-07-19 | 1396/04/28 | 2017-05-03 | 1396/02/13 | 2017-07-12 | 1396/04/21 | 1.624% | 2017-07-27 | 1396/05/05 | 2017-09-21 | 1396/06/30 | 2017-12-27 | 1396/10/06 | 2240636.827 | 1904541 | 1656951
029 | 48 | 2017-10-17 | 1396/07/25 | 2017-07-29 | 1396/05/07 | 2017-10-10 | 1396/07/18 | 0.4503% | 2017-10-24 | 1396/08/02 | 2017-12-19 | 1396/09/28 |  |  | 621172.614 | 512467.5
029 | 49 | 2018-01-15 | 1396/10/25 | 2017-11-01 | 1396/08/10 | 2018-01-10 | 1396/10/20 | 1.84% | 2018-01-21 | 1396/11/01 |  |  |  |  | 2538664.1373
029 | 50 | 2018-04-15 | 1397/01/26 | 2018-01-24 | 1396/11/04 | 2018-04-10 | 1397/01/21 | 0.3451% | 2018-04-27 | 1397/02/07 |  |  |  |  | 476021.5417
029 | 51 | 2018-07-14 | 1397/04/23 | 2018-04-29 | 1397/02/09 | 2018-07-05 | 1397/04/14 | 1.033% | 2018-07-22 | 1397/04/31 | 2018-08-12 | 1397/05/21 |  |  | 1425337.5583 | 1168777
030 | 1 | 2010-10-27 | 1389/08/05 | 2010-08-05 | 1389/05/14 | 2010-10-17 | 1389/07/25 | 2.046% | 2010-11-05 | 1389/08/14 | 2011-01-02 | 1389/10/12 | 2011-05-06 | 1390/02/16 | 7325608.0909 | 6006999 | 5045879
030 | 2 | 2011-01-25 | 1389/11/05 | 2010-11-06 | 1389/08/15 | 2011-01-15 | 1389/10/25 | 1.36% | 2011-02-03 | 1389/11/14 | 2011-03-14 | 1389/12/23 | 2011-06-06 | 1390/03/16 | 4871980.9368 | 4141184 | 3437183
030 | 3 | 2011-04-25 | 1390/02/05 | 2011-02-05 | 1389/11/16 | 2011-04-18 | 1390/01/29 | 2.121% | 2011-05-01 | 1390/02/11 | 2011-05-24 | 1390/03/03 | 2011-08-01 | 1390/05/10 | 7594351.8884 | 5980552.5 | 4485413.75
030 | 4 | 2011-07-24 | 1390/05/02 | 2011-05-08 | 1390/02/18 | 2011-07-14 | 1390/04/23 | 1.401% | 2011-07-31 | 1390/05/09 | 2011-08-18 | 1390/05/27 | 2011-12-21 | 1390/09/30 | 5016961.5685 | 4452553.75 | 2920875
030 | 5 | 2011-10-22 | 1390/07/30 | 2011-08-03 | 1390/05/12 | 2011-10-14 | 1390/07/22 | 1.987% | 2011-11-04 | 1390/08/13 | 2011-12-17 | 1390/09/26 | 2012-04-24 | 1391/02/05 | 7114455.0198 | 5780495 | 4069468
030 | 6 | 2012-01-20 | 1390/10/30 | 2011-11-02 | 1390/08/11 | 2012-01-15 | 1390/10/25 | 2.143% | 2012-02-03 | 1390/11/14 |  |  |  |  | 7674624.3104
030 | 7 | 2012-04-19 | 1391/01/31 | 2012-02-01 | 1390/11/12 | 2012-04-12 | 1391/01/24 | 2.258% | 2012-05-04 | 1391/02/15 |  |  |  |  | 8085753.4081
030 | 8 | 2012-07-18 | 1391/04/28 | 2012-05-02 | 1391/02/13 | 2012-07-09 | 1391/04/19 | 2.553% | 2012-07-29 | 1391/05/08 | 2012-08-14 | 1391/05/24 | 2012-12-02 | 1391/09/12 | 9141552.6511 | 8913013.75 | 5918241
030 | 9 | 2012-10-16 | 1391/07/25 | 2012-07-24 | 1391/05/03 | 2012-10-07 | 1391/07/16 | 2.752% | 2012-10-28 | 1391/08/07 |  |  |  |  | 9853786.5942
030 | 10 | 2013-01-14 | 1391/10/25 | 2012-10-21 | 1391/07/30 | 2013-01-08 | 1391/10/19 | 2.373% | 2013-01-22 | 1391/11/03 |  |  |  |  | 8497209.7671
030 | 11 | 2013-04-14 | 1392/01/25 | 2013-01-27 | 1391/11/08 | 2013-04-08 | 1392/01/19 | 1.332% | 2013-04-24 | 1392/02/04 |  |  |  |  | 4770890.0498
030 | 12 | 2013-07-13 | 1392/04/22 | 2013-04-21 | 1392/02/01 | 2013-07-08 | 1392/04/17 | 1.49% | 2013-07-25 | 1392/05/03 |  |  |  |  | 5336434.4454
030 | 13 | 2013-10-11 | 1392/07/19 | 2013-07-22 | 1392/04/31 | 2013-10-04 | 1392/07/12 | 2.95% | 2013-10-21 | 1392/07/29 | 2013-12-03 | 1392/09/12 | 2014-03-13 | 1392/12/22 | 10564184.9204 | 7923138.75 | 5197579
030 | 14 | 2014-01-09 | 1392/10/19 | 2013-10-23 | 1392/08/01 | 2014-01-04 | 1392/10/14 | 1.697% | 2014-01-14 | 1392/10/24 | 2014-03-03 | 1392/12/12 | 2014-06-13 | 1393/03/23 | 6075569.0473 | 4921211 | 4330666
030 | 15 | 2014-04-09 | 1393/01/20 | 2014-01-23 | 1392/11/03 | 2014-04-01 | 1393/01/12 | 1.02% | 2014-04-20 | 1393/01/31 |  |  |  |  | 3654428.329
030 | 16 | 2014-07-08 | 1393/04/17 | 2014-04-24 | 1393/02/04 | 2014-07-03 | 1393/04/12 | 2.125% | 2014-07-19 | 1393/04/28 |  |  |  |  | 7609421.8348
030 | 17 | 2014-10-06 | 1393/07/14 | 2014-07-19 | 1393/04/28 | 2014-09-29 | 1393/07/07 | 1.91% | 2014-10-15 | 1393/07/23 | 2014-12-08 | 1393/09/17 | 2015-04-11 | 1394/01/22 | 6840186.9433 | 5643153.75 | 4153362
030 | 18 | 2015-01-04 | 1393/10/14 | 2014-10-13 | 1393/07/21 | 2014-12-30 | 1393/10/09 | 2.463% | 2015-01-12 | 1393/10/22 |  |  |  |  | 8821602.8419
030 | 19 | 2015-04-04 | 1394/01/15 | 2015-01-16 | 1393/10/26 | 2015-03-25 | 1394/01/05 | 1.817% | 2015-04-14 | 1394/01/25 |  |  |  |  | 6508486.2772
030 | 20 | 2015-07-03 | 1394/04/12 | 2015-04-09 | 1394/01/20 | 2015-06-26 | 1394/04/05 | 1.09% | 2015-07-16 | 1394/04/25 | 2015-08-19 | 1394/05/28 | 2015-11-12 | 1394/08/21 | 3903931.2494 | 3415940 | 2561955
030 | 21 | 2015-10-01 | 1394/07/09 | 2015-07-14 | 1394/04/23 | 2015-09-21 | 1394/06/30 | 2.377% | 2015-10-13 | 1394/07/21 |  |  |  |  | 8513041.567
030 | 22 | 2015-12-30 | 1394/10/09 | 2015-10-09 | 1394/07/17 | 2015-12-23 | 1394/10/02 | 2.716% | 2016-01-12 | 1394/10/22 |  |  |  |  | 9727323.3185
030 | 23 | 2016-03-29 | 1395/01/10 | 2016-01-10 | 1394/10/20 | 2016-03-21 | 1395/01/02 | 1.083% | 2016-04-06 | 1395/01/18 | 2016-05-12 | 1395/02/23 |  |  | 3876771.9742 | 3343716.25
030 | 24 | 2016-06-27 | 1395/04/07 | 2016-04-06 | 1395/01/18 | 2016-06-21 | 1395/04/01 | 1.923% | 2016-07-08 | 1395/04/18 | 2016-08-20 | 1395/05/30 | 2017-01-01 | 1395/10/12 | 6887677.3331 | 5337950 | 4056842.5
030 | 25 | 2016-09-25 | 1395/07/04 | 2016-07-03 | 1395/04/13 | 2016-09-15 | 1395/06/25 | 2.642% | 2016-10-01 | 1395/07/10 |  |  |  |  | 9460812.988
030 | 26 | 2016-12-24 | 1395/10/04 | 2016-10-10 | 1395/07/19 | 2016-12-16 | 1395/09/26 | 1.858% | 2017-01-05 | 1395/10/16 | 2017-01-29 | 1395/11/10 | 2017-04-26 | 1396/02/06 | 6653877.5462 | 6071663.75 | 4031584
030 | 27 | 2017-03-24 | 1396/01/04 | 2017-01-07 | 1395/10/18 | 2017-03-17 | 1395/12/27 | 1.871% | 2017-04-03 | 1396/01/14 | 2017-04-22 | 1396/02/02 | 2017-06-24 | 1396/04/03 | 6701176.215 | 6617411.25 | 4817476
030 | 28 | 2017-06-22 | 1396/04/01 | 2017-04-06 | 1396/01/17 | 2017-06-13 | 1396/03/23 | 2.009% | 2017-06-30 | 1396/04/09 | 2017-08-13 | 1396/05/22 | 2017-10-16 | 1396/07/24 | 7194890.2898 | 6295528.75 | 4432052
030 | 29 | 2017-09-20 | 1396/06/29 | 2017-07-05 | 1396/04/14 | 2017-09-11 | 1396/06/20 | 2.48% | 2017-09-26 | 1396/07/04 |  |  |  |  | 8881950.2898
030 | 30 | 2017-12-19 | 1396/09/28 | 2017-10-04 | 1396/07/12 | 2017-12-12 | 1396/09/21 | 1.219% | 2017-12-27 | 1396/10/06 | 2018-01-25 | 1396/11/05 |  |  | 4364909.7233 | 4037541.25
030 | 31 | 2018-03-19 | 1396/12/28 | 2017-12-30 | 1396/10/09 | 2018-03-11 | 1396/12/20 | 1.903% | 2018-03-25 | 1397/01/05 | 2018-04-13 | 1397/01/24 | 2018-08-26 | 1397/06/04 | 6813021.2698 | 5109766.25 | 3515519
030 | 32 | 2018-06-17 | 1397/03/27 | 2018-03-25 | 1397/01/05 | 2018-06-11 | 1397/03/21 | 2.995% | 2018-06-22 | 1397/04/01 |  |  |  |  | 10723721.2426
031 | 1 | 2006-07-18 | 1385/04/27 | 2006-04-26 | 1385/02/06 | 2006-07-09 | 1385/04/18 | 0.7326% | 2006-07-28 | 1385/05/06 | 2006-09-11 | 1385/06/20 | 2006-12-03 | 1385/09/12 | 1217704.8824 | 1080712.5 | 726239
031 | 2 | 2006-10-16 | 1385/07/24 | 2006-07-31 | 1385/05/09 | 2006-10-07 | 1385/07/15 | 1.445% | 2006-10-31 | 1385/08/09 | 2006-12-09 | 1385/09/18 | 2007-03-11 | 1385/12/20 | 2400890.0158 | 2130790 | 1363706
031 | 3 | 2007-01-14 | 1385/10/24 | 2006-10-21 | 1385/07/29 | 2007-01-07 | 1385/10/17 | 0.1837% | 2007-01-24 | 1385/11/04 | 2007-02-02 | 1385/11/13 | 2007-06-15 | 1386/03/25 | 305373.4875 | 248116.25 | 198492.5
031 | 4 | 2007-04-14 | 1386/01/25 | 2007-01-25 | 1385/11/05 | 2007-04-06 | 1386/01/17 | 0.3096% | 2007-04-20 | 1386/01/31 | 2007-05-12 | 1386/02/22 | 2007-08-25 | 1386/06/03 | 514609.8009 | 488878.75 | 348082
031 | 5 | 2007-07-13 | 1386/04/22 | 2007-04-23 | 1386/02/03 | 2007-07-05 | 1386/04/14 | 1.886% | 2007-07-28 | 1386/05/06 | 2007-08-30 | 1386/06/08 | 2007-10-25 | 1386/08/03 | 3134999.1227 | 2703936.25 | 1817045
031 | 6 | 2007-10-11 | 1386/07/19 | 2007-07-26 | 1386/05/04 | 2007-10-01 | 1386/07/09 | 0.874% | 2007-10-19 | 1386/07/27 | 2007-10-27 | 1386/08/05 | 2008-02-17 | 1386/11/28 | 1452666.5953 | 1289241.25 | 979823.75
031 | 7 | 2008-01-09 | 1386/10/19 | 2007-10-25 | 1386/08/03 | 2008-01-02 | 1386/10/12 | 0.6299% | 2008-01-16 | 1386/10/26 | 2008-02-16 | 1386/11/27 | 2008-04-15 | 1387/01/27 | 1046927.1241 | 848011 | 795010
031 | 8 | 2008-04-08 | 1387/01/20 | 2008-01-20 | 1386/10/30 | 2008-03-29 | 1387/01/10 | 0.6717% | 2008-04-19 | 1387/01/31 | 2008-05-25 | 1387/03/05 | 2008-08-22 | 1387/06/01 | 1116437.9388 | 904315 | 741538
031 | 9 | 2008-07-07 | 1387/04/17 | 2008-04-22 | 1387/02/03 | 2008-06-29 | 1387/04/09 | 0.3893% | 2008-07-14 | 1387/04/24 | 2008-08-19 | 1387/05/29 | 2008-11-02 | 1387/08/12 | 647036.2139 | 606596.25 | 461013.75
031 | 10 | 2008-10-05 | 1387/07/14 | 2008-07-12 | 1387/04/22 | 2008-09-26 | 1387/07/05 | 1.898% | 2008-10-12 | 1387/07/21 | 2008-11-29 | 1387/09/09 | 2009-04-11 | 1388/01/22 | 3155347.1568 | 2760928.75 | 1811169
031 | 11 | 2009-01-03 | 1387/10/14 | 2008-10-15 | 1387/07/24 | 2008-12-25 | 1387/10/05 | 0.7504% | 2009-01-15 | 1387/10/26 | 2009-03-05 | 1387/12/15 | 2009-07-13 | 1388/04/22 | 1247292.0675 | 1029016.25 | 675034
031 | 12 | 2009-04-03 | 1388/01/14 | 2009-01-08 | 1387/10/19 | 2009-03-28 | 1388/01/08 | 1.337% | 2009-04-11 | 1388/01/22 | 2009-06-09 | 1388/03/19 | 2009-09-14 | 1388/06/23 | 2221446.1915 | 1721621.25 | 1143156
031 | 13 | 2009-07-02 | 1388/04/11 | 2009-04-17 | 1388/01/28 | 2009-06-24 | 1388/04/03 | 0.5488% | 2009-07-15 | 1388/04/24 | 2009-09-06 | 1388/06/15 | 2009-11-06 | 1388/08/15 | 912209.5402 | 775378 | 736608.75
031 | 14 | 2009-09-30 | 1388/07/08 | 2009-07-11 | 1388/04/20 | 2009-09-22 | 1388/06/31 | 1.456% | 2009-10-15 | 1388/07/23 | 2009-11-03 | 1388/08/12 | 2010-01-10 | 1388/10/20 | 2419687.5917 | 2032538 | 1905503.75
031 | 15 | 2009-12-29 | 1388/10/08 | 2009-10-14 | 1388/07/22 | 2009-12-19 | 1388/09/28 | 0.8629% | 2010-01-07 | 1388/10/17 | 2010-03-08 | 1388/12/17 | 2010-07-15 | 1389/04/24 | 1434160.847 | 1204695 | 1011944
031 | 16 | 2010-03-29 | 1389/01/09 | 2010-01-10 | 1388/10/20 | 2010-03-22 | 1389/01/02 | 0.2778% | 2010-04-09 | 1389/01/20 | 2010-05-30 | 1389/03/09 | 2010-09-18 | 1389/06/27 | 461748.3507 | 392486 | 353237
031 | 17 | 2010-06-27 | 1389/04/06 | 2010-04-08 | 1389/01/19 | 2010-06-17 | 1389/03/27 | 0.506% | 2010-07-03 | 1389/04/12 | 2010-07-15 | 1389/04/24 | 2010-10-03 | 1389/07/11 | 841068.7174 | 830555 | 551489
031 | 18 | 2010-09-25 | 1389/07/03 | 2010-07-07 | 1389/04/16 | 2010-09-15 | 1389/06/24 | 1.26% | 2010-09-30 | 1389/07/08 | 2010-11-21 | 1389/08/30 | 2011-03-22 | 1390/01/02 | 2094699.5189 | 1885230 | 1236711
031 | 19 | 2010-12-24 | 1389/10/03 | 2010-10-07 | 1389/07/15 | 2010-12-14 | 1389/09/23 | 0.3068% | 2010-12-29 | 1389/10/08 | 2011-02-19 | 1389/11/30 | 2011-05-09 | 1390/02/19 | 509910.6637 | 382432.5 | 278411
031 | 20 | 2011-03-24 | 1390/01/04 | 2010-12-29 | 1389/10/08 | 2011-03-14 | 1389/12/23 | 0.5865% | 2011-04-05 | 1390/01/16 | 2011-05-07 | 1390/02/17 | 2011-09-14 | 1390/06/23 | 974787.386 | 789578 | 789577.5
031 | 21 | 2011-06-22 | 1390/04/01 | 2011-03-31 | 1390/01/11 | 2011-06-15 | 1390/03/25 | 0.3253% | 2011-07-04 | 1390/04/13 | 2011-07-31 | 1390/05/09 | 2011-12-05 | 1390/09/14 | 540734.5735 | 419068.75 | 314302.5
031 | 22 | 2011-09-20 | 1390/06/29 | 2011-06-30 | 1390/04/09 | 2011-09-14 | 1390/06/23 | 1.984% | 2011-10-01 | 1390/07/09 | 2011-10-16 | 1390/07/24 | 2012-01-08 | 1390/10/18 | 3297589.2453 | 2555631.25 | 1717384
031 | 23 | 2011-12-19 | 1390/09/28 | 2011-10-03 | 1390/07/11 | 2011-12-11 | 1390/09/20 | 1.175% | 2012-01-03 | 1390/10/13 | 2012-02-10 | 1390/11/21 | 2012-05-28 | 1391/03/08 | 1953301.5262 | 1904468.75 | 1409307.5
031 | 24 | 2012-03-18 | 1390/12/28 | 2011-12-29 | 1390/10/08 | 2012-03-12 | 1390/12/22 | 1.35% | 2012-03-26 | 1391/01/07 |  |  |  |  | 2244096.0341
031 | 25 | 2012-06-16 | 1391/03/27 | 2012-03-23 | 1391/01/04 | 2012-06-09 | 1391/03/20 | 0.2363% | 2012-06-25 | 1391/04/05 | 2012-07-21 | 1391/04/31 | 2012-11-01 | 1391/08/11 | 392744.6002 | 358380 | 243698
031 | 26 | 2012-09-14 | 1391/06/24 | 2012-06-25 | 1391/04/05 | 2012-09-07 | 1391/06/17 | 1.949% | 2012-09-24 | 1391/07/03 | 2012-11-16 | 1391/08/26 | 2013-02-05 | 1391/11/17 | 3239461.0868 | 2721147 | 2312975
031 | 27 | 2012-12-13 | 1391/09/23 | 2012-09-22 | 1391/07/01 | 2012-12-08 | 1391/09/18 | 0.5483% | 2012-12-23 | 1391/10/03 | 2013-01-07 | 1391/10/18 | 2013-03-15 | 1391/12/25 | 911377.8672 | 683533.75 | 486676
031 | 28 | 2013-03-13 | 1391/12/23 | 2012-12-28 | 1391/10/08 | 2013-03-06 | 1391/12/16 | 0.9996% | 2013-03-23 | 1392/01/03 |  |  |  |  | 1661487.7623
031 | 29 | 2013-06-11 | 1392/03/21 | 2013-03-28 | 1392/01/08 | 2013-06-01 | 1392/03/11 | 0.8456% | 2013-06-24 | 1392/04/03 | 2013-07-02 | 1392/04/11 | 2013-09-18 | 1392/06/27 | 1405496.3883 | 1352790 | 876608
031 | 30 | 2013-09-09 | 1392/06/18 | 2013-06-19 | 1392/03/29 | 2013-09-02 | 1392/06/11 | 0.1727% | 2013-09-21 | 1392/06/30 |  |  |  |  | 287122.1146
031 | 31 | 2013-12-08 | 1392/09/17 | 2013-09-22 | 1392/06/31 | 2013-12-01 | 1392/09/10 | 1.144% | 2013-12-18 | 1392/09/27 |  |  |  |  | 1901652.0856
031 | 32 | 2014-03-08 | 1392/12/17 | 2013-12-14 | 1392/09/23 | 2014-02-26 | 1392/12/07 | 0.8918% | 2014-03-21 | 1393/01/01 | 2014-04-13 | 1393/01/24 | 2014-07-16 | 1393/04/25 | 1482284.6601 | 1222885 | 966078.75
031 | 33 | 2014-06-06 | 1393/03/16 | 2014-03-20 | 1392/12/29 | 2014-05-28 | 1393/03/07 | 1.914% | 2014-06-18 | 1393/03/28 |  |  |  |  | 3180750.1653
031 | 34 | 2014-09-04 | 1393/06/13 | 2014-06-19 | 1393/03/29 | 2014-08-25 | 1393/06/03 | 0.6028% | 2014-09-13 | 1393/06/22 | 2014-10-14 | 1393/07/22 | 2014-12-27 | 1393/10/06 | 1001981.5941 | 826635 | 661307.5
031 | 35 | 2014-12-03 | 1393/09/12 | 2014-09-12 | 1393/06/21 | 2014-11-23 | 1393/09/02 | 0.1326% | 2014-12-16 | 1393/09/25 | 2015-02-02 | 1393/11/13 | 2015-04-07 | 1394/01/18 | 220403.1871 | 198362.5 | 156706.25
031 | 36 | 2015-03-03 | 1393/12/12 | 2014-12-14 | 1393/09/23 | 2015-02-26 | 1393/12/07 | 1.461% | 2015-03-16 | 1393/12/25 | 2015-05-01 | 1394/02/11 | 2015-07-30 | 1394/05/08 | 2428240.943 | 1881886.25 | 1486690
031 | 37 | 2015-06-01 | 1394/03/11 | 2015-03-12 | 1393/12/21 | 2015-05-22 | 1394/03/01 | 0.1628% | 2015-06-08 | 1394/03/18 | 2015-08-04 | 1394/05/13 | 2015-10-16 | 1394/07/24 | 270507.1847 | 206261.25 | 132008
031 | 38 | 2015-08-30 | 1394/06/08 | 2015-06-06 | 1394/03/16 | 2015-08-22 | 1394/05/31 | 0.3072% | 2015-09-11 | 1394/06/20 |  |  |  |  | 510661.1101
031 | 39 | 2015-11-28 | 1394/09/07 | 2015-09-11 | 1394/06/20 | 2015-11-21 | 1394/08/30 | 1.472% | 2015-12-12 | 1394/09/21 | 2016-02-11 | 1394/11/22 |  |  | 2446693.6532 | 2416110
031 | 40 | 2016-02-26 | 1394/12/07 | 2015-12-10 | 1394/09/19 | 2016-02-20 | 1394/12/01 | 1.152% | 2016-03-09 | 1394/12/19 | 2016-04-09 | 1395/01/21 | 2016-08-19 | 1395/05/29 | 1914222.7844 | 1550520 | 1379963
031 | 41 | 2016-05-26 | 1395/03/06 | 2016-03-09 | 1394/12/19 | 2016-05-21 | 1395/03/01 | 0.4526% | 2016-06-05 | 1395/03/16 | 2016-06-16 | 1395/03/27 |  |  | 752278.7574 | 573612.5
031 | 42 | 2016-08-24 | 1395/06/03 | 2016-06-03 | 1395/03/14 | 2016-08-15 | 1395/05/25 | 0.1803% | 2016-09-06 | 1395/06/16 |  |  |  |  | 299674.8085
031 | 43 | 2016-11-22 | 1395/09/02 | 2016-09-03 | 1395/06/13 | 2016-11-15 | 1395/08/25 | 0.269% | 2016-12-05 | 1395/09/15 |  |  |  |  | 447156.9742
031 | 44 | 2017-02-20 | 1395/12/02 | 2016-12-03 | 1395/09/13 | 2017-02-12 | 1395/11/24 | 1.736% | 2017-03-06 | 1395/12/16 |  |  |  |  | 2885857.6163
031 | 45 | 2017-05-21 | 1396/02/31 | 2017-03-04 | 1395/12/14 | 2017-05-13 | 1396/02/23 | 1.197% | 2017-06-03 | 1396/03/13 | 2017-07-27 | 1396/05/05 |  |  | 1989053.5375 | 1566380
031 | 46 | 2017-08-19 | 1396/05/28 | 2017-06-02 | 1396/03/12 | 2017-08-12 | 1396/05/21 | 1.119% | 2017-08-26 | 1396/06/04 | 2017-10-04 | 1396/07/12 |  |  | 1860138.8375 | 1674125
031 | 47 | 2017-11-17 | 1396/08/26 | 2017-09-02 | 1396/06/11 | 2017-11-07 | 1396/08/16 | 0.7881% | 2017-12-02 | 1396/09/11 |  |  |  |  | 1309936.7983
031 | 48 | 2018-02-15 | 1396/11/26 | 2017-11-29 | 1396/09/08 | 2018-02-08 | 1396/11/19 | 1.716% | 2018-02-23 | 1396/12/04 | 2018-03-08 | 1396/12/17 | 2018-07-01 | 1397/04/10 | 2851605.7181 | 2815961.25 | 2004964
031 | 49 | 2018-05-16 | 1397/02/26 | 2018-02-25 | 1396/12/06 | 2018-05-07 | 1397/02/17 | 1.188% | 2018-05-24 | 1397/03/03 |  |  |  |  | 1974395.1469
032 | 1 | 2013-11-22 | 1392/09/01 | 2013-09-05 | 1392/06/14 | 2013-11-12 | 1392/08/21 | 2.969% | 2013-11-28 | 1392/09/07 | 2014-01-28 | 1392/11/08 | 2014-06-04 | 1393/03/14 | 8519622.5515 | 8093641.25 | 5374178
032 | 2 | 2014-02-20 | 1392/12/01 | 2013-11-27 | 1392/09/06 | 2014-02-13 | 1392/11/24 | 5.11% | 2014-03-03 | 1392/12/12 | 2014-03-22 | 1393/01/02 | 2014-07-14 | 1393/04/23 | 14662371.4739 | 13745973.75 | 10172020
032 | 3 | 2014-05-21 | 1393/02/31 | 2014-02-27 | 1392/12/08 | 2014-05-16 | 1393/02/26 | 5.741% | 2014-06-03 | 1393/03/13 |  |  |  |  | 16471764.5125
032 | 4 | 2014-08-19 | 1393/05/28 | 2014-05-29 | 1393/03/08 | 2014-08-12 | 1393/05/21 | 4.518% | 2014-08-29 | 1393/06/07 |  |  |  |  | 12962458.92
032 | 5 | 2014-11-17 | 1393/08/26 | 2014-09-03 | 1393/06/12 | 2014-11-08 | 1393/08/17 | 2.457% | 2014-11-22 | 1393/09/01 |  |  |  |  | 7048418.1572
032 | 6 | 2015-02-15 | 1393/11/26 | 2014-11-28 | 1393/09/07 | 2015-02-08 | 1393/11/19 | 5.387% | 2015-02-26 | 1393/12/07 | 2015-03-30 | 1394/01/10 | 2015-07-15 | 1394/04/24 | 15457050.3838 | 12752066.25 | 8467372
032 | 7 | 2015-05-16 | 1394/02/26 | 2015-02-24 | 1393/12/05 | 2015-05-06 | 1394/02/16 | 2.306% | 2015-05-21 | 1394/02/31 |  |  |  |  | 6617279.9466
032 | 8 | 2015-08-14 | 1394/05/23 | 2015-05-30 | 1394/03/09 | 2015-08-04 | 1394/05/13 | 2.575% | 2015-08-23 | 1394/06/01 | 2015-10-16 | 1394/07/24 | 2016-02-09 | 1394/11/20 | 7388686.8566 | 7111611.25 | 5234146
032 | 9 | 2015-11-12 | 1394/08/21 | 2015-08-27 | 1394/06/05 | 2015-11-05 | 1394/08/14 | 2.821% | 2015-11-25 | 1394/09/04 | 2016-01-24 | 1394/11/04 | 2016-03-20 | 1395/01/01 | 8093965.7205 | 6475172.5 | 4985882.5
032 | 10 | 2016-02-10 | 1394/11/21 | 2015-11-26 | 1394/09/05 | 2016-02-03 | 1394/11/14 | 4.391% | 2016-02-18 | 1394/11/29 |  |  |  |  | 12598667.7078
032 | 11 | 2016-05-10 | 1395/02/21 | 2016-02-20 | 1394/12/01 | 2016-05-04 | 1395/02/15 | 3.256% | 2016-05-24 | 1395/03/04 |  |  |  |  | 9342106.8688
032 | 12 | 2016-08-08 | 1395/05/18 | 2016-05-15 | 1395/02/26 | 2016-08-03 | 1395/05/13 | 4.357% | 2016-08-21 | 1395/05/31 |  |  |  |  | 12501817.6682
032 | 13 | 2016-11-06 | 1395/08/16 | 2016-08-15 | 1395/05/25 | 2016-10-28 | 1395/08/07 | 3.097% | 2016-11-11 | 1395/08/21 |  |  |  |  | 8884397.5459
032 | 14 | 2017-02-04 | 1395/11/16 | 2016-11-20 | 1395/08/30 | 2017-01-30 | 1395/11/11 | 2.395% | 2017-02-18 | 1395/11/30 | 2017-03-20 | 1395/12/30 |  |  | 6872764.8157 | 5773122
032 | 15 | 2017-05-05 | 1396/02/15 | 2017-02-17 | 1395/11/29 | 2017-04-28 | 1396/02/08 | 2.099% | 2017-05-12 | 1396/02/22 |  |  |  |  | 6022071.1477
032 | 16 | 2017-08-03 | 1396/05/12 | 2017-05-13 | 1396/02/23 | 2017-07-27 | 1396/05/05 | 2.151% | 2017-08-16 | 1396/05/25 | 2017-09-19 | 1396/06/28 | 2017-12-13 | 1396/09/22 | 6171708.2813 | 5863122.5 | 3752399
032 | 17 | 2017-11-01 | 1396/08/10 | 2017-08-08 | 1396/05/17 | 2017-10-26 | 1396/08/04 | 2.037% | 2017-11-14 | 1396/08/23 | 2017-11-30 | 1396/09/09 | 2018-02-26 | 1396/12/07 | 5845163.7163 | 4456937.5 | 3342702.5
032 | 18 | 2018-01-30 | 1396/11/10 | 2017-11-09 | 1396/08/18 | 2018-01-25 | 1396/11/05 | 5.617% | 2018-02-04 | 1396/11/15 |  |  |  |  | 16116886.8111
032 | 19 | 2018-04-30 | 1397/02/10 | 2018-02-13 | 1396/11/24 | 2018-04-25 | 1397/02/05 | 3.3% | 2018-05-15 | 1397/02/25 |  |  |  |  | 9467487.8373
033 | 1 | 2014-01-07 | 1392/10/17 | 2013-10-21 | 1392/07/29 | 2014-01-01 | 1392/10/11 | 4.335% | 2014-01-19 | 1392/10/29 |  |  |  |  | 2767806.9103
033 | 2 | 2014-04-07 | 1393/01/18 | 2014-01-19 | 1392/10/29 | 2014-04-02 | 1393/01/13 | 3.697% | 2014-04-21 | 1393/02/01 | 2014-06-07 | 1393/03/17 | 2014-08-28 | 1393/06/06 | 2360660.8771 | 2006562 | 1956397.5
033 | 3 | 2014-07-06 | 1393/04/15 | 2014-04-16 | 1393/01/27 | 2014-06-30 | 1393/04/09 | 6.378% | 2014-07-21 | 1393/04/30 | 2014-09-26 | 1393/07/04 | 2015-01-25 | 1393/11/05 | 4072648.3265 | 3461751.25 | 2326297
033 | 4 | 2014-10-04 | 1393/07/12 | 2014-07-18 | 1393/04/27 | 2014-09-28 | 1393/07/06 | 5.939% | 2014-10-09 | 1393/07/17 | 2014-11-30 | 1393/09/09 | 2015-02-18 | 1393/11/29 | 3792329.5874 | 3033863.75 | 2087298
033 | 5 | 2015-01-02 | 1393/10/12 | 2014-10-13 | 1393/07/21 | 2014-12-25 | 1393/10/04 | 3.607% | 2015-01-09 | 1393/10/19 | 2015-01-20 | 1393/10/30 | 2015-05-14 | 1394/02/24 | 2303107.6873 | 1865517 | 1623000
033 | 6 | 2015-04-02 | 1394/01/13 | 2015-01-07 | 1393/10/17 | 2015-03-27 | 1394/01/07 | 4.028% | 2015-04-16 | 1394/01/27 | 2015-04-23 | 1394/02/03 | 2015-07-28 | 1394/05/06 | 2571820.192 | 2153900 | 1499114
033 | 7 | 2015-07-01 | 1394/04/10 | 2015-04-10 | 1394/01/21 | 2015-06-21 | 1394/03/31 | 4.03% | 2015-07-06 | 1394/04/15 | 2015-08-18 | 1394/05/27 | 2015-12-07 | 1394/09/16 | 2573453.9175 | 2380445 | 1856747.5
033 | 8 | 2015-09-29 | 1394/07/07 | 2015-07-06 | 1394/04/15 | 2015-09-19 | 1394/06/28 | 3.503% | 2015-10-09 | 1394/07/17 | 2015-10-31 | 1394/08/09 | 2016-01-28 | 1394/11/08 | 2236743.6575 | 1761436.25 | 1321076.25
033 | 9 | 2015-12-28 | 1394/10/07 | 2015-10-05 | 1394/07/13 | 2015-12-23 | 1394/10/02 | 2.746% | 2016-01-03 | 1394/10/13 | 2016-01-19 | 1394/10/29 | 2016-03-22 | 1395/01/03 | 1753171.8858 | 1643598.75 | 1282007.5
033 | 10 | 2016-03-27 | 1395/01/08 | 2016-01-07 | 1394/10/17 | 2016-03-17 | 1394/12/27 | 3.004% | 2016-04-11 | 1395/01/23 |  |  |  |  | 1917921.1818
033 | 11 | 2016-06-25 | 1395/04/05 | 2016-04-01 | 1395/01/13 | 2016-06-19 | 1395/03/30 | 5.244% | 2016-07-06 | 1395/04/16 |  |  |  |  | 3348821.4695
033 | 12 | 2016-09-23 | 1395/07/02 | 2016-07-06 | 1395/04/16 | 2016-09-15 | 1395/06/25 | 5.974% | 2016-10-01 | 1395/07/10 |  |  |  |  | 3814400.5162
033 | 13 | 2016-12-22 | 1395/10/02 | 2016-10-02 | 1395/07/11 | 2016-12-14 | 1395/09/24 | 4.915% | 2016-12-31 | 1395/10/11 |  |  |  |  | 3138439.8336
033 | 14 | 2017-03-22 | 1396/01/02 | 2017-01-06 | 1395/10/17 | 2017-03-16 | 1395/12/26 | 2.858% | 2017-04-06 | 1396/01/17 |  |  |  |  | 1824833.192
033 | 15 | 2017-06-20 | 1396/03/30 | 2017-03-27 | 1396/01/07 | 2017-06-11 | 1396/03/21 | 6.846% | 2017-07-03 | 1396/04/12 |  |  |  |  | 4371722.818
033 | 16 | 2017-09-18 | 1396/06/27 | 2017-06-29 | 1396/04/08 | 2017-09-08 | 1396/06/17 | 4.576% | 2017-09-30 | 1396/07/08 |  |  |  |  | 2922271.4336
033 | 17 | 2017-12-17 | 1396/09/26 | 2017-09-27 | 1396/07/05 | 2017-12-12 | 1396/09/21 | 3.559% | 2017-12-30 | 1396/10/09 | 2018-01-30 | 1396/11/10 | 2018-04-11 | 1397/01/22 | 2272617.5663 | 1908999 | 1861273.75
033 | 18 | 2018-03-17 | 1396/12/26 | 2017-12-26 | 1396/10/05 | 2018-03-12 | 1396/12/21 | 2.26% | 2018-03-25 | 1397/01/05 | 2018-04-23 | 1397/02/03 | 2018-06-27 | 1397/04/06 | 1442899.2023 | 1424862.5 | 923311
033 | 19 | 2018-06-15 | 1397/03/25 | 2018-03-30 | 1397/01/10 | 2018-06-05 | 1397/03/15 | 6.946% | 2018-06-26 | 1397/04/05 |  |  |  |  | 4435277.6666
034 | 1 | 2012-11-18 | 1391/08/28 | 2012-09-02 | 1391/06/12 | 2012-11-12 | 1391/08/22 | 3.254% | 2012-11-30 | 1391/09/10 |  |  |  |  | 1288792.9118
034 | 2 | 2013-02-16 | 1391/11/28 | 2012-11-27 | 1391/09/07 | 2013-02-11 | 1391/11/23 | 2.859% | 2013-02-23 | 1391/12/05 | 2013-05-02 | 1392/02/12 | 2013-09-12 | 1392/06/21 | 1132371.3271 | 920051.25 | 717640
034 | 3 | 2013-05-17 | 1392/02/27 | 2013-02-27 | 1391/12/09 | 2013-05-09 | 1392/02/19 | 4.259% | 2013-05-29 | 1392/03/08 | 2013-07-19 | 1392/04/28 | 2013-11-01 | 1392/08/10 | 1686971.4399 | 1417056 | 1363916.25
034 | 4 | 2013-08-15 | 1392/05/24 | 2013-06-01 | 1392/03/11 | 2013-08-10 | 1392/05/19 | 4.908% | 2013-08-21 | 1392/05/30 |  |  |  |  | 1943884.0668
034 | 5 | 2013-11-13 | 1392/08/22 | 2013-08-28 | 1392/06/06 | 2013-11-08 | 1392/08/17 | 3.128% | 2013-11-26 | 1392/09/05 | 2013-12-28 | 1392/10/07 | 2014-03-30 | 1393/01/10 | 1239128.9234 | 1068748.75 | 709649
034 | 6 | 2014-02-11 | 1392/11/22 | 2013-11-25 | 1392/09/04 | 2014-02-03 | 1392/11/14 | 3.163% | 2014-02-25 | 1392/12/06 |  |  |  |  | 1252938.0851
034 | 7 | 2014-05-12 | 1393/02/22 | 2014-02-19 | 1392/11/30 | 2014-05-05 | 1393/02/15 | 4.246% | 2014-05-17 | 1393/02/27 | 2014-05-31 | 1393/03/10 | 2014-09-04 | 1393/06/13 | 1681886.9377 | 1429603.75 | 1052188
034 | 8 | 2014-08-10 | 1393/05/19 | 2014-05-19 | 1393/02/29 | 2014-08-03 | 1393/05/12 | 1.384% | 2014-08-15 | 1393/05/24 |  |  |  |  | 548158.9327
034 | 9 | 2014-11-08 | 1393/08/17 | 2014-08-15 | 1393/05/24 | 2014-10-31 | 1393/08/09 | 3.157% | 2014-11-14 | 1393/08/23 | 2014-12-05 | 1393/09/14 | 2015-03-29 | 1394/01/09 | 1250545.2052 | 1050458 | 850871
034 | 10 | 2015-02-06 | 1393/11/17 | 2014-11-19 | 1393/08/28 | 2015-01-31 | 1393/11/11 | 4.837% | 2015-02-17 | 1393/11/28 | 2015-04-09 | 1394/01/20 | 2015-06-18 | 1394/03/28 | 1915683.1624 | 1676222.5 | 1307453.75
034 | 11 | 2015-05-07 | 1394/02/17 | 2015-02-13 | 1393/11/24 | 2015-04-30 | 1394/02/10 | 3.175% | 2015-05-16 | 1394/02/26 | 2015-06-18 | 1394/03/28 | 2015-09-22 | 1394/06/31 | 1257453.0693 | 1084553.75 | 737496
034 | 12 | 2015-08-05 | 1394/05/14 | 2015-05-13 | 1394/02/23 | 2015-07-31 | 1394/05/09 | 4.171% | 2015-08-16 | 1394/05/25 | 2015-10-06 | 1394/07/14 | 2016-01-28 | 1394/11/08 | 1652083.4544 | 1383620 | 996206
034 | 13 | 2015-11-03 | 1394/08/12 | 2015-08-10 | 1394/05/19 | 2015-10-29 | 1394/08/07 | 4.462% | 2015-11-13 | 1394/08/22 |  |  |  |  | 1767141.7761
034 | 14 | 2016-02-01 | 1394/11/12 | 2015-11-11 | 1394/08/20 | 2016-01-24 | 1394/11/04 | 2.267% | 2016-02-16 | 1394/11/27 |  |  |  |  | 897869.9732
034 | 15 | 2016-05-01 | 1395/02/12 | 2016-02-15 | 1394/11/26 | 2016-04-26 | 1395/02/07 | 4.617% | 2016-05-07 | 1395/02/18 |  |  |  |  | 1828884.7221
034 | 16 | 2016-07-30 | 1395/05/09 | 2016-05-12 | 1395/02/23 | 2016-07-24 | 1395/05/03 | 1.859% | 2016-08-08 | 1395/05/18 | 2016-09-02 | 1395/06/12 |  |  | 736335.8119 | 607477.5
034 | 17 | 2016-10-28 | 1395/08/07 | 2016-08-11 | 1395/05/21 | 2016-10-19 | 1395/07/28 | 2.93% | 2016-11-09 | 1395/08/19 |  |  |  |  | 1160536.4596
034 | 18 | 2017-01-26 | 1395/11/07 | 2016-11-09 | 1395/08/19 | 2017-01-16 | 1395/10/27 | 2.414% | 2017-02-06 | 1395/11/18 | 2017-03-18 | 1395/12/28 | 2017-07-01 | 1396/04/10 | 956004.2168 | 800653.75 | 582876
034 | 19 | 2017-04-26 | 1396/02/06 | 2017-02-08 | 1395/11/20 | 2017-04-20 | 1396/01/31 | 4.85% | 2017-05-04 | 1396/02/14 | 2017-06-24 | 1396/04/03 | 2017-08-20 | 1396/05/29 | 1921087.5636 | 1632925 | 1273681.25
034 | 20 | 2017-07-25 | 1396/05/03 | 2017-05-06 | 1396/02/16 | 2017-07-20 | 1396/04/29 | 2.71% | 2017-07-31 | 1396/05/09 |  |  |  |  | 1073273.119
034 | 21 | 2017-10-23 | 1396/08/01 | 2017-08-05 | 1396/05/14 | 2017-10-16 | 1396/07/24 | 2.167% | 2017-11-03 | 1396/08/12 |  |  |  |  | 858471.0222
034 | 22 | 2018-01-21 | 1396/11/01 | 2017-10-31 | 1396/08/09 | 2018-01-12 | 1396/10/22 | 3.412% | 2018-02-03 | 1396/11/14 | 2018-03-07 | 1396/12/16 |  |  | 1351453.9079 | 1114950
034 | 23 | 2018-04-21 | 1397/02/01 | 2018-02-04 | 1396/11/15 | 2018-04-14 | 1397/01/25 | 2.472% | 2018-05-03 | 1397/02/13 | 2018-07-07 | 1397/04/16 | 2018-11-19 | 1397/08/28 | 979043.404 | 758758.75 | 509886
035 | 1 | 2014-06-03 | 1393/03/13 | 2014-03-15 | 1392/12/24 | 2014-05-24 | 1393/03/03 | 1.761% | 2014-06-15 | 1393/03/25 |  |  |  |  | 373766.4049
035 | 2 | 2014-09-01 | 1393/06/10 | 2014-06-12 | 1393/03/22 | 2014-08-25 | 1393/06/03 | 2.61% | 2014-09-11 | 1393/06/20 | 2014-11-17 | 1393/08/26 | 2015-03-10 | 1393/12/19 | 553916.6351 | 450057.5 | 331242
035 | 3 | 2014-11-30 | 1393/09/09 | 2014-09-12 | 1393/06/21 | 2014-11-25 | 1393/09/04 | 3.497% | 2014-12-11 | 1393/09/20 |  |  |  |  | 742209.4538
035 | 4 | 2015-02-28 | 1393/12/09 | 2014-12-13 | 1393/09/22 | 2015-02-21 | 1393/12/02 | 5.748% | 2015-03-11 | 1393/12/20 | 2015-04-08 | 1394/01/19 | 2015-07-17 | 1394/04/26 | 1219875.3463 | 1174130 | 826588
035 | 5 | 2015-05-29 | 1394/03/08 | 2015-03-13 | 1393/12/22 | 2015-05-21 | 1394/02/31 | 4.621% | 2015-06-12 | 1394/03/22 |  |  |  |  | 980694.2342
035 | 6 | 2015-08-27 | 1394/06/05 | 2015-06-08 | 1394/03/18 | 2015-08-18 | 1394/05/27 | 6.449% | 2015-09-04 | 1394/06/13 | 2015-10-04 | 1394/07/12 | 2015-12-13 | 1394/09/22 | 1368528.7818 | 1351422.5 | 962213
035 | 7 | 2015-11-25 | 1394/09/04 | 2015-09-11 | 1394/06/20 | 2015-11-17 | 1394/08/26 | 4.138% | 2015-12-02 | 1394/09/11 |  |  |  |  | 878064.586
035 | 8 | 2016-02-23 | 1394/12/04 | 2015-12-09 | 1394/09/18 | 2016-02-17 | 1394/11/28 | 2.868% | 2016-03-02 | 1394/12/12 | 2016-04-11 | 1395/01/23 |  |  | 608667.1052 | 494542.5
035 | 9 | 2016-05-23 | 1395/03/03 | 2016-02-29 | 1394/12/10 | 2016-05-15 | 1395/02/26 | 4.15% | 2016-05-28 | 1395/03/08 | 2016-06-11 | 1395/03/22 |  |  | 880658.73 | 748560
035 | 10 | 2016-08-21 | 1395/05/31 | 2016-06-03 | 1395/03/14 | 2016-08-14 | 1395/05/24 | 5.982% | 2016-09-04 | 1395/06/14 | 2016-10-13 | 1395/07/22 | 2017-02-21 | 1395/12/03 | 1269507.4274 | 1126687.5 | 833748.75
035 | 11 | 2016-11-19 | 1395/08/29 | 2016-09-03 | 1395/06/13 | 2016-11-11 | 1395/08/21 | 6.78% | 2016-11-27 | 1395/09/07 | 2016-12-20 | 1395/09/30 | 2017-03-03 | 1395/12/13 | 1438815.2762 | 1187022.5 | 949617.5
035 | 12 | 2017-02-17 | 1395/11/29 | 2016-11-30 | 1395/09/10 | 2017-02-11 | 1395/11/23 | 6.536% | 2017-02-27 | 1395/12/09 | 2017-04-25 | 1396/02/05 |  |  | 1387116.2656 | 1335100
035 | 13 | 2017-05-18 | 1396/02/28 | 2017-03-01 | 1395/12/11 | 2017-05-12 | 1396/02/22 | 4.384% | 2017-05-25 | 1396/03/04 | 2017-07-12 | 1396/04/21 | 2017-09-27 | 1396/07/05 | 930361.794 | 732660 | 578801.25
035 | 14 | 2017-08-16 | 1396/05/25 | 2017-05-31 | 1396/03/10 | 2017-08-06 | 1396/05/15 | 6.885% | 2017-08-29 | 1396/06/07 |  |  |  |  | 1461115.928
035 | 15 | 2017-11-14 | 1396/08/23 | 2017-08-23 | 1396/06/01 | 2017-11-09 | 1396/08/18 | 7.182% | 2017-11-20 | 1396/08/29 | 2018-01-05 | 1396/10/15 | 2018-04-04 | 1397/01/15 | 1524230.6307 | 1219385 | 951120
035 | 16 | 2018-02-12 | 1396/11/23 | 2017-11-19 | 1396/08/28 | 2018-02-07 | 1396/11/18 | 7.685% | 2018-02-20 | 1396/12/01 | 2018-04-12 | 1397/01/23 |  |  | 1630980.4682 | 1386333.75
035 | 17 | 2018-05-13 | 1397/02/23 | 2018-02-26 | 1396/12/07 | 2018-05-05 | 1397/02/15 | 4.887% | 2018-05-28 | 1397/03/07 | 2018-07-26 | 1397/05/04 | 2018-11-23 | 1397/09/02 | 1037137.2322 | 946387.5 | 628401
036 | 1 | 2012-07-20 | 1391/04/30 | 2012-05-03 | 1391/02/14 | 2012-07-15 | 1391/04/25 | 2.02% | 2012-08-02 | 1391/05/12 | 2012-08-20 | 1391/05/30 | 2012-10-14 | 1391/07/23 | 3101550.588 | 2597548.75 | 1974137.5
036 | 2 | 2012-10-18 | 1391/07/27 | 2012-07-27 | 1391/05/06 | 2012-10-08 | 1391/07/17 | 4.877% | 2012-11-02 | 1391/08/12 | 2012-12-12 | 1391/09/22 | 2013-04-03 | 1392/01/14 | 7488634.9471 | 7020595 | 5110993
036 | 3 | 2013-01-16 | 1391/10/27 | 2012-11-01 | 1391/08/11 | 2013-01-11 | 1391/10/22 | 3.679% | 2013-01-28 | 1391/11/09 | 2013-03-18 | 1391/12/28 | 2013-05-17 | 1392/02/27 | 5648466.884 | 5013013.75 | 3759761.25
036 | 4 | 2013-04-16 | 1392/01/27 | 2013-01-30 | 1391/11/11 | 2013-04-06 | 1392/01/17 | 1.388% | 2013-04-28 | 1392/02/08 | 2013-05-29 | 1392/03/08 | 2013-08-24 | 1392/06/02 | 2130320.8596 | 1917288.75 | 1227065
036 | 5 | 2013-07-15 | 1392/04/24 | 2013-04-24 | 1392/02/04 | 2013-07-05 | 1392/04/14 | 3.952% | 2013-07-24 | 1392/05/02 | 2013-08-19 | 1392/05/28 | 2013-11-03 | 1392/08/12 | 6068459.1397 | 4930622.5 | 3697967.5
036 | 6 | 2013-10-13 | 1392/07/21 | 2013-07-20 | 1392/04/29 | 2013-10-07 | 1392/07/15 | 2.745% | 2013-10-23 | 1392/08/01 |  |  |  |  | 4214050.9785
036 | 7 | 2014-01-11 | 1392/10/21 | 2013-10-27 | 1392/08/05 | 2014-01-05 | 1392/10/15 | 4.452% | 2014-01-26 | 1392/11/06 | 2014-03-27 | 1393/01/07 | 2014-06-09 | 1393/03/19 | 6835935.109 | 6237791.25 | 4042088
036 | 8 | 2014-04-11 | 1393/01/22 | 2014-01-24 | 1392/11/04 | 2014-04-04 | 1393/01/15 | 1.495% | 2014-04-16 | 1393/01/27 |  |  |  |  | 2294709.4729
036 | 9 | 2014-07-10 | 1393/04/19 | 2014-04-23 | 1393/02/03 | 2014-07-01 | 1393/04/10 | 4.417% | 2014-07-24 | 1393/05/02 |  |  |  |  | 6782261.4405
036 | 10 | 2014-10-08 | 1393/07/16 | 2014-07-18 | 1393/04/27 | 2014-10-01 | 1393/07/09 | 1.881% | 2014-10-13 | 1393/07/21 | 2014-12-08 | 1393/09/17 | 2015-03-02 | 1393/12/11 | 2887561.5703 | 2743183.75 | 1777583
036 | 11 | 2015-01-06 | 1393/10/16 | 2014-10-23 | 1393/08/01 | 2014-12-29 | 1393/10/08 | 2.711% | 2015-01-12 | 1393/10/22 |  |  |  |  | 4162124.1852
036 | 12 | 2015-04-06 | 1394/01/17 | 2015-01-21 | 1393/11/01 | 2015-04-01 | 1394/01/12 | 2.615% | 2015-04-12 | 1394/01/23 |  |  |  |  | 4015259.9024
036 | 13 | 2015-07-05 | 1394/04/14 | 2015-04-15 | 1394/01/26 | 2015-06-25 | 1394/04/04 | 3.729% | 2015-07-13 | 1394/04/22 | 2015-08-10 | 1394/05/19 | 2015-10-12 | 1394/07/20 | 5725948.4534 | 4509185 | 3562256.25
036 | 14 | 2015-10-03 | 1394/07/11 | 2015-07-10 | 1394/04/19 | 2015-09-23 | 1394/07/01 | 4.012% | 2015-10-17 | 1394/07/25 | 2015-12-17 | 1394/09/26 | 2016-03-12 | 1394/12/22 | 6159914.2228 | 5466923.75 | 3936185
036 | 15 | 2016-01-01 | 1394/10/11 | 2015-10-12 | 1394/07/20 | 2015-12-27 | 1394/10/06 | 1.065% | 2016-01-06 | 1394/10/16 | 2016-02-04 | 1394/11/15 |  |  | 1635494.885 | 1226621.25
036 | 16 | 2016-03-31 | 1395/01/12 | 2016-01-15 | 1394/10/25 | 2016-03-21 | 1395/01/02 | 1.071% | 2016-04-08 | 1395/01/20 |  |  |  |  | 1645085.7376
036 | 17 | 2016-06-29 | 1395/04/09 | 2016-04-09 | 1395/01/21 | 2016-06-19 | 1395/03/30 | 2.551% | 2016-07-08 | 1395/04/18 | 2016-07-22 | 1395/05/01 |  |  | 3916335.3881 | 3289722
036 | 18 | 2016-09-27 | 1395/07/06 | 2016-07-11 | 1395/04/21 | 2016-09-19 | 1395/06/29 | 3.175% | 2016-10-05 | 1395/07/14 | 2016-11-08 | 1395/08/18 | 2017-01-20 | 1395/11/01 | 4875376.174 | 3717473.75 | 2825280
036 | 19 | 2016-12-26 | 1395/10/06 | 2016-10-06 | 1395/07/15 | 2016-12-21 | 1395/10/01 | 1.035% | 2016-12-31 | 1395/10/11 | 2017-02-15 | 1395/11/27 |  |  | 1588451.7724 | 1588451.25
036 | 20 | 2017-03-26 | 1396/01/06 | 2017-01-01 | 1395/10/12 | 2017-03-21 | 1396/01/01 | 3.395% | 2017-04-08 | 1396/01/19 | 2017-06-13 | 1396/03/23 | 2017-10-08 | 1396/07/16 | 5211791.061 | 4951201.25 | 3911448.75
036 | 21 | 2017-06-24 | 1396/04/03 | 2017-04-05 | 1396/01/16 | 2017-06-18 | 1396/03/28 | 4.655% | 2017-07-05 | 1396/04/14 |  |  |  |  | 7146683.131
036 | 22 | 2017-09-22 | 1396/06/31 | 2017-06-29 | 1396/04/08 | 2017-09-17 | 1396/06/26 | 2.705% | 2017-10-03 | 1396/07/11 | 2017-11-27 | 1396/09/06 |  |  | 4152796.926 | 3893247.5
036 | 23 | 2017-12-21 | 1396/09/30 | 2017-09-28 | 1396/07/06 | 2017-12-11 | 1396/09/20 | 4.427% | 2017-12-29 | 1396/10/08 |  |  |  |  | 6797365.7368
036 | 24 | 2018-03-21 | 1397/01/01 | 2018-01-05 | 1396/10/15 | 2018-03-16 | 1396/12/25 | 4.887% | 2018-03-26 | 1397/01/06 | 2018-04-30 | 1397/02/10 | 2018-06-29 | 1397/04/08 | 7502959.1831 | 6752663.75 | 5334603.75
036 | 25 | 2018-06-19 | 1397/03/29 | 2018-04-03 | 1397/01/14 | 2018-06-14 | 1397/03/24 | 1.755% | 2018-07-03 | 1397/04/12 |  |  |  |  | 2693912.9105
037 | 1 | 2016-07-25 | 1395/05/04 | 2016-05-04 | 1395/02/15 | 2016-07-20 | 1395/04/30 | 7.029% | 2016-08-06 | 1395/05/16 |  |  |  |  | 25181054.9519
037 | 2 | 2016-10-23 | 1395/08/02 | 2016-08-07 | 1395/05/17 | 2016-10-18 | 1395/07/27 | 6.834% | 2016-11-06 | 1395/08/16 | 2017-01-05 | 1395/10/16 | 2017-04-02 | 1396/01/13 | 24484527.776 | 19281565 | 13265717
037 | 3 | 2017-01-21 | 1395/11/02 | 2016-11-02 | 1395/08/12 | 2017-01-11 | 1395/10/22 | 2.593% | 2017-01-29 | 1395/11/10 | 2017-02-05 | 1395/11/17 |  |  | 9288322.8952 | 7709308
037 | 4 | 2017-04-21 | 1396/02/01 | 2017-01-29 | 1395/11/10 | 2017-04-13 | 1396/01/24 | 7.299% | 2017-04-29 | 1396/02/09 | 2017-05-12 | 1396/02/22 | 2017-07-23 | 1396/05/01 | 26147693.3676 | 20918155 | 15479435
037 | 5 | 2017-07-20 | 1396/04/29 | 2017-04-29 | 1396/02/09 | 2017-07-12 | 1396/04/21 | 7.303% | 2017-08-02 | 1396/05/11 |  |  |  |  | 26164257.5787
037 | 6 | 2017-10-18 | 1396/07/26 | 2017-07-28 | 1396/05/06 | 2017-10-13 | 1396/07/21 | 3.984% | 2017-10-27 | 1396/08/05 |  |  |  |  | 14271389.6037
037 | 7 | 2018-01-16 | 1396/10/26 | 2017-10-26 | 1396/08/04 | 2018-01-08 | 1396/10/18 | 4.02% | 2018-01-26 | 1396/11/06 |  |  |  |  | 14402598.0492
037 | 8 | 2018-04-16 | 1397/01/27 | 2018-01-26 | 1396/11/06 | 2018-04-08 | 1397/01/19 | 3.402% | 2018-04-21 | 1397/02/01 |  |  |  |  | 12188700.1843
037 | 9 | 2018-07-15 | 1397/04/24 | 2018-05-01 | 1397/02/11 | 2018-07-08 | 1397/04/17 | 6.45% | 2018-07-23 | 1397/05/01 |  |  |  |  | 23108748.1483
038 | 1 | 2013-07-26 | 1392/05/04 | 2013-05-09 | 1392/02/19 | 2013-07-21 | 1392/04/30 | 1.962% | 2013-08-03 | 1392/05/12 | 2013-08-22 | 1392/05/31 | 2013-10-21 | 1392/07/29 | 6029867.6729 | 5426881.25 | 3603449
038 | 2 | 2013-10-24 | 1392/08/02 | 2013-08-01 | 1392/05/10 | 2013-10-19 | 1392/07/27 | 2.588% | 2013-11-04 | 1392/08/13 | 2013-11-13 | 1392/08/22 | 2014-02-27 | 1392/12/08 | 7955811.9008 | 6762440 | 4598459
038 | 3 | 2014-01-22 | 1392/11/02 | 2013-10-30 | 1392/08/08 | 2014-01-13 | 1392/10/23 | 1.495% | 2014-01-31 | 1392/11/11 | 2014-02-19 | 1392/11/30 | 2014-04-26 | 1393/02/06 | 4594670.5841 | 3721683 | 3582120
038 | 4 | 2014-04-22 | 1393/02/02 | 2014-02-06 | 1392/11/17 | 2014-04-14 | 1393/01/25 | 2.376% | 2014-05-02 | 1393/02/12 | 2014-07-07 | 1393/04/16 | 2014-09-22 | 1393/06/31 | 7303931.5267 | 6062263 | 5213546
038 | 5 | 2014-07-21 | 1393/04/30 | 2014-04-30 | 1393/02/10 | 2014-07-15 | 1393/04/24 | 4.057% | 2014-07-30 | 1393/05/08 |  |  |  |  | 12469686.8765
038 | 6 | 2014-10-19 | 1393/07/27 | 2014-07-31 | 1393/05/09 | 2014-10-14 | 1393/07/22 | 2.09% | 2014-10-26 | 1393/08/04 | 2014-12-09 | 1393/09/18 | 2015-02-28 | 1393/12/09 | 6423294.3891 | 5267101 | 4635049
038 | 7 | 2015-01-17 | 1393/10/27 | 2014-10-29 | 1393/08/07 | 2015-01-12 | 1393/10/22 | 4.84% | 2015-01-31 | 1393/11/11 | 2015-03-15 | 1393/12/24 | 2015-06-12 | 1394/03/22 | 14878193.8876 | 11716577.5 | 7873540
038 | 8 | 2015-04-17 | 1394/01/28 | 2015-01-24 | 1393/11/04 | 2015-04-09 | 1394/01/20 | 2.215% | 2015-04-25 | 1394/02/05 |  |  |  |  | 6809252.8594
038 | 9 | 2015-07-16 | 1394/04/25 | 2015-04-28 | 1394/02/08 | 2015-07-06 | 1394/04/15 | 2.172% | 2015-07-29 | 1394/05/07 |  |  |  |  | 6676559.7214
038 | 10 | 2015-10-14 | 1394/07/22 | 2015-07-25 | 1394/05/03 | 2015-10-05 | 1394/07/13 | 2.456% | 2015-10-23 | 1394/08/01 |  |  |  |  | 7548544.9635
038 | 11 | 2016-01-12 | 1394/10/22 | 2015-10-27 | 1394/08/05 | 2016-01-07 | 1394/10/17 | 4.332% | 2016-01-21 | 1394/11/01 |  |  |  |  | 13314848.9071
038 | 12 | 2016-04-11 | 1395/01/23 | 2016-01-21 | 1394/11/01 | 2016-04-06 | 1395/01/18 | 4.511% | 2016-04-25 | 1395/02/06 | 2016-06-10 | 1395/03/21 |  |  | 13864839.8218 | 11785114
038 | 13 | 2016-07-10 | 1395/04/20 | 2016-04-22 | 1395/02/03 | 2016-07-04 | 1395/04/14 | 3.326% | 2016-07-19 | 1395/04/29 | 2016-09-02 | 1395/06/12 |  |  | 10222438.7492 | 8689072.5
038 | 14 | 2016-10-08 | 1395/07/17 | 2016-07-24 | 1395/05/03 | 2016-10-01 | 1395/07/10 | 2.99% | 2016-10-13 | 1395/07/22 |  |  |  |  | 9191124.872
038 | 15 | 2017-01-06 | 1395/10/17 | 2016-10-22 | 1395/08/01 | 2016-12-28 | 1395/10/08 | 1.063% | 2017-01-20 | 1395/11/01 | 2017-02-04 | 1395/11/16 |  |  | 3268726.4619 | 2982712.5
038 | 16 | 2017-04-06 | 1396/01/17 | 2017-01-19 | 1395/10/30 | 2017-03-29 | 1396/01/09 | 2.533% | 2017-04-19 | 1396/01/30 | 2017-04-30 | 1396/02/10 |  |  | 7786469.1783 | 6384905
038 | 17 | 2017-07-05 | 1396/04/14 | 2017-04-17 | 1396/01/28 | 2017-06-25 | 1396/04/04 | 3.184% | 2017-07-19 | 1396/04/28 |  |  |  |  | 9787642.294
038 | 18 | 2017-10-03 | 1396/07/11 | 2017-07-17 | 1396/04/26 | 2017-09-28 | 1396/07/06 | 4.177% | 2017-10-16 | 1396/07/24 | 2017-12-16 | 1396/09/25 | 2018-02-22 | 1396/12/03 | 12839653.739 | 11074201.25 | 7884831
038 | 19 | 2018-01-01 | 1396/10/11 | 2017-10-15 | 1396/07/23 | 2017-12-27 | 1396/10/06 | 4.909% | 2018-01-08 | 1396/10/18 | 2018-02-28 | 1396/12/09 | 2018-05-02 | 1397/02/12 | 15087420.6034 | 13578678.75 | 9233501
038 | 20 | 2018-04-01 | 1397/01/12 | 2018-01-09 | 1396/10/19 | 2018-03-22 | 1397/01/02 | 3.661% | 2018-04-13 | 1397/01/24 | 2018-05-26 | 1397/03/05 | 2018-09-16 | 1397/06/25 | 11251952.9116 | 9339121 | 8755426.25
038 | 21 | 2018-06-30 | 1397/04/09 | 2018-04-16 | 1397/01/27 | 2018-06-20 | 1397/03/30 | 4.202% | 2018-07-13 | 1397/04/22 |  |  |  |  | 12916514.0929
039 | 1 | 2012-12-08 | 1391/09/18 | 2012-09-21 | 1391/06/31 | 2012-11-29 | 1391/09/09 | 5.788% | 2012-12-14 | 1391/09/24 | 2013-01-31 | 1391/11/12 | 2013-05-27 | 1392/03/06 | 7968362.8676 | 6275086.25 | 4166657
039 | 2 | 2013-03-08 | 1391/12/18 | 2012-12-13 | 1391/09/23 | 2013-03-02 | 1391/12/12 | 2.996% | 2013-03-14 | 1391/12/24 |  |  |  |  | 4124492.1285
039 | 3 | 2013-06-06 | 1392/03/16 | 2013-03-15 | 1391/12/25 | 2013-05-28 | 1392/03/07 | 4.927% | 2013-06-20 | 1392/03/30 |  |  |  |  | 6783344.3818
039 | 4 | 2013-09-04 | 1392/06/13 | 2013-06-14 | 1392/03/24 | 2013-08-30 | 1392/06/08 | 2.018% | 2013-09-10 | 1392/06/19 | 2013-10-01 | 1392/07/09 | 2014-02-06 | 1392/11/17 | 2778513.6631 | 2604856.25 | 1896336
039 | 5 | 2013-12-03 | 1392/09/12 | 2013-09-18 | 1392/06/27 | 2013-11-23 | 1392/09/02 | 3.813% | 2013-12-18 | 1392/09/27 |  |  |  |  | 5249915.4144
039 | 6 | 2014-03-03 | 1392/12/12 | 2013-12-12 | 1392/09/21 | 2014-02-24 | 1392/12/05 | 3.465% | 2014-03-14 | 1392/12/23 | 2014-05-12 | 1393/02/22 | 2014-09-22 | 1393/06/31 | 4769864.5193 | 4006686 | 3756268.75
039 | 7 | 2014-06-01 | 1393/03/11 | 2014-03-13 | 1392/12/22 | 2014-05-26 | 1393/03/05 | 2.505% | 2014-06-07 | 1393/03/17 | 2014-07-16 | 1393/04/25 | 2014-11-17 | 1393/08/26 | 3448233.612 | 2827552 | 2827551.25
039 | 8 | 2014-08-30 | 1393/06/08 | 2014-06-15 | 1393/03/25 | 2014-08-21 | 1393/05/30 | 3.653% | 2014-09-12 | 1393/06/21 | 2014-10-25 | 1393/08/03 | 2015-02-13 | 1393/11/24 | 5029133.7962 | 4274764 | 3590802
039 | 9 | 2014-11-28 | 1393/09/07 | 2014-09-14 | 1393/06/23 | 2014-11-20 | 1393/08/29 | 5.021% | 2014-12-04 | 1393/09/13 |  |  |  |  | 6911848.0265
039 | 10 | 2015-02-26 | 1393/12/07 | 2014-12-09 | 1393/09/18 | 2015-02-19 | 1393/11/30 | 5.344% | 2015-03-13 | 1393/12/22 | 2015-04-05 | 1394/01/16 | 2015-07-24 | 1394/05/02 | 7356353.4297 | 5701173.75 | 3785579
039 | 11 | 2015-05-27 | 1394/03/06 | 2015-03-11 | 1393/12/20 | 2015-05-17 | 1394/02/27 | 4.665% | 2015-06-09 | 1394/03/19 | 2015-07-16 | 1394/04/25 | 2015-10-30 | 1394/08/08 | 6422584.5203 | 5940891.25 | 4324968
039 | 12 | 2015-08-25 | 1394/06/03 | 2015-06-09 | 1394/03/19 | 2015-08-18 | 1394/05/27 | 2.83% | 2015-09-04 | 1394/06/13 | 2015-09-15 | 1394/06/24 | 2016-01-27 | 1394/11/07 | 3896189.4596 | 3701380 | 2576160
039 | 13 | 2015-11-23 | 1394/09/02 | 2015-09-09 | 1394/06/18 | 2015-11-18 | 1394/08/27 | 2.386% | 2015-12-08 | 1394/09/17 |  |  |  |  | 3284159.1377
039 | 14 | 2016-02-21 | 1394/12/02 | 2015-12-03 | 1394/09/12 | 2016-02-12 | 1394/11/23 | 2.965% | 2016-02-29 | 1394/12/10 |  |  |  |  | 4081587.0033
039 | 15 | 2016-05-21 | 1395/03/01 | 2016-03-05 | 1394/12/15 | 2016-05-14 | 1395/02/25 | 5.797% | 2016-06-03 | 1395/03/14 |  |  |  |  | 7981083.5838
039 | 16 | 2016-08-19 | 1395/05/29 | 2016-06-03 | 1395/03/14 | 2016-08-12 | 1395/05/22 | 4.736% | 2016-09-02 | 1395/06/12 |  |  |  |  | 6519328.0773
039 | 17 | 2016-11-17 | 1395/08/27 | 2016-08-27 | 1395/06/06 | 2016-11-11 | 1395/08/21 | 4.772% | 2016-11-30 | 1395/09/10 |  |  |  |  | 6569471.4525
039 | 18 | 2017-02-15 | 1395/11/27 | 2016-11-29 | 1395/09/09 | 2017-02-08 | 1395/11/20 | 2.841% | 2017-02-23 | 1395/12/05 |  |  |  |  | 3911097.6886
039 | 19 | 2017-05-16 | 1396/02/26 | 2017-02-26 | 1395/12/08 | 2017-05-08 | 1396/02/18 | 4.111% | 2017-05-26 | 1396/03/05 | 2017-07-27 | 1396/05/05 |  |  | 5660145.4372 | 4811123.75
039 | 20 | 2017-08-14 | 1396/05/23 | 2017-05-24 | 1396/03/03 | 2017-08-05 | 1396/05/14 | 3.603% | 2017-08-23 | 1396/06/01 |  |  |  |  | 4960303.4184
039 | 21 | 2017-11-12 | 1396/08/21 | 2017-08-23 | 1396/06/01 | 2017-11-02 | 1396/08/11 | 2.007% | 2017-11-25 | 1396/09/04 | 2017-12-03 | 1396/09/12 |  |  | 2762723.4399 | 2348315
039 | 22 | 2018-02-10 | 1396/11/21 | 2017-11-26 | 1396/09/05 | 2018-02-02 | 1396/11/13 | 2.701% | 2018-02-19 | 1396/11/30 | 2018-04-17 | 1397/01/28 | 2018-07-24 | 1397/05/02 | 3718218.648 | 3625263.75 | 2827705
039 | 23 | 2018-05-11 | 1397/02/21 | 2018-02-15 | 1396/11/26 | 2018-05-05 | 1397/02/15 | 1.671% | 2018-05-21 | 1397/02/31 |  |  |  |  | 2300862.2567
040 | 1 | 2010-02-06 | 1388/11/17 | 2009-11-22 | 1388/09/01 | 2010-01-27 | 1388/11/07 | 1.558% | 2010-02-12 | 1388/11/23 | 2010-02-21 | 1388/12/02 | 2010-05-05 | 1389/02/15 | 1472898.0125 | 1222505 | 1161380
040 | 2 | 2010-05-07 | 1389/02/17 | 2010-02-14 | 1388/11/25 | 2010-05-01 | 1389/02/11 | 1.912% | 2010-05-15 | 1389/02/25 | 2010-06-26 | 1389/04/05 | 2010-09-18 | 1389/06/27 | 1807592.1569 | 1482226 | 1259892
040 | 3 | 2010-08-05 | 1389/05/14 | 2010-05-13 | 1389/02/23 | 2010-07-29 | 1389/05/07 | 2.364% | 2010-08-15 | 1389/05/24 | 2010-09-06 | 1389/06/15 | 2010-12-20 | 1389/09/29 | 2235498.9795 | 2011948.75 | 1319839
040 | 4 | 2010-11-03 | 1389/08/12 | 2010-08-11 | 1389/05/20 | 2010-10-27 | 1389/08/05 | 1.979% | 2010-11-15 | 1389/08/24 | 2010-12-05 | 1389/09/14 | 2011-03-12 | 1389/12/21 | 1871476.6177 | 1553326 | 1366927
040 | 5 | 2011-02-01 | 1389/11/12 | 2010-11-12 | 1389/08/21 | 2011-01-23 | 1389/11/03 | 2.986% | 2011-02-10 | 1389/11/21 | 2011-04-06 | 1390/01/17 | 2011-06-23 | 1390/04/02 | 2823116.8534 | 2293782.5 | 1789150
040 | 6 | 2011-05-02 | 1390/02/12 | 2011-02-14 | 1389/11/25 | 2011-04-26 | 1390/02/06 | 2.931% | 2011-05-08 | 1390/02/18 | 2011-07-07 | 1390/04/16 | 2011-10-06 | 1390/07/14 | 2770735.9608 | 2320491.25 | 1786778.75
040 | 7 | 2011-07-31 | 1390/05/09 | 2011-05-11 | 1390/02/21 | 2011-07-25 | 1390/05/03 | 1.05% | 2011-08-09 | 1390/05/18 | 2011-10-07 | 1390/07/15 | 2012-01-27 | 1390/11/07 | 993042.9259 | 868912.5 | 639520
040 | 8 | 2011-10-29 | 1390/08/07 | 2011-08-05 | 1390/05/14 | 2011-10-20 | 1390/07/28 | 1.902% | 2011-11-08 | 1390/08/17 | 2012-01-06 | 1390/10/16 | 2012-04-09 | 1391/01/21 | 1798127.3584 | 1483455 | 1079955
040 | 9 | 2012-01-27 | 1390/11/07 | 2011-11-11 | 1390/08/20 | 2012-01-17 | 1390/10/27 | 1.69% | 2012-02-04 | 1390/11/15 | 2012-02-18 | 1390/11/29 | 2012-06-02 | 1391/03/13 | 1597510.5572 | 1457728.75 | 1151605
040 | 10 | 2012-04-26 | 1391/02/07 | 2012-02-11 | 1390/11/22 | 2012-04-17 | 1391/01/29 | 1.702% | 2012-05-08 | 1391/02/19 |  |  |  |  | 1609347.3687
040 | 11 | 2012-07-25 | 1391/05/04 | 2012-05-09 | 1391/02/20 | 2012-07-20 | 1391/04/30 | 1.201% | 2012-07-30 | 1391/05/09 |  |  |  |  | 1135195.4153
040 | 12 | 2012-10-23 | 1391/08/02 | 2012-07-30 | 1391/05/09 | 2012-10-17 | 1391/07/26 | 2.068% | 2012-11-07 | 1391/08/17 |  |  |  |  | 1955535.125
040 | 13 | 2013-01-21 | 1391/11/02 | 2012-10-30 | 1391/08/09 | 2013-01-13 | 1391/10/24 | 1.242% | 2013-01-29 | 1391/11/10 | 2013-02-16 | 1391/11/28 | 2013-05-16 | 1392/02/26 | 1174510.0546 | 951353 | 818164
040 | 14 | 2013-04-21 | 1392/02/01 | 2013-01-27 | 1391/11/08 | 2013-04-14 | 1392/01/25 | 2.279% | 2013-04-29 | 1392/02/09 |  |  |  |  | 2154339.1366
040 | 15 | 2013-07-20 | 1392/04/29 | 2013-04-29 | 1392/02/09 | 2013-07-10 | 1392/04/19 | 1.565% | 2013-08-02 | 1392/05/11 |  |  |  |  | 1479897.0761
040 | 16 | 2013-10-18 | 1392/07/26 | 2013-08-04 | 1392/05/13 | 2013-10-12 | 1392/07/20 | 1.65% | 2013-10-31 | 1392/08/09 |  |  |  |  | 1559997.1215
040 | 17 | 2014-01-16 | 1392/10/26 | 2013-10-27 | 1392/08/05 | 2014-01-10 | 1392/10/20 | 2.54% | 2014-01-24 | 1392/11/04 | 2014-02-09 | 1392/11/20 | 2014-06-16 | 1393/03/26 | 2401062.1964 | 1992882 | 1967970
040 | 18 | 2014-04-16 | 1393/01/27 | 2014-01-28 | 1392/11/08 | 2014-04-11 | 1393/01/22 | 1.084% | 2014-04-25 | 1393/02/05 | 2014-06-28 | 1393/04/07 | 2014-09-04 | 1393/06/13 | 1025009.0634 | 840507 | 787976.25
040 | 19 | 2014-07-15 | 1393/04/24 | 2014-04-29 | 1393/02/09 | 2014-07-08 | 1393/04/17 | 2.149% | 2014-07-22 | 1393/04/31 |  |  |  |  | 2031847.6659
040 | 20 | 2014-10-13 | 1393/07/21 | 2014-07-30 | 1393/05/08 | 2014-10-05 | 1393/07/13 | 2.445% | 2014-10-20 | 1393/07/28 |  |  |  |  | 2311739.3841
040 | 21 | 2015-01-11 | 1393/10/21 | 2014-10-22 | 1393/07/30 | 2015-01-02 | 1393/10/12 | 2.867% | 2015-01-24 | 1393/11/04 | 2015-03-07 | 1393/12/16 | 2015-06-11 | 1394/03/21 | 2710400.0441 | 2608760 | 1711347
040 | 22 | 2015-04-11 | 1394/01/22 | 2015-01-26 | 1393/11/06 | 2015-04-01 | 1394/01/12 | 2.663% | 2015-04-17 | 1394/01/28 | 2015-06-13 | 1394/03/23 | 2015-10-12 | 1394/07/20 | 2518075.8552 | 2171840 | 1389978
040 | 23 | 2015-07-10 | 1394/04/19 | 2015-04-18 | 1394/01/29 | 2015-06-30 | 1394/04/09 | 1.664% | 2015-07-15 | 1394/04/24 |  |  |  |  | 1573196.6135
040 | 24 | 2015-10-08 | 1394/07/16 | 2015-07-25 | 1394/05/03 | 2015-09-28 | 1394/07/06 | 2.243% | 2015-10-20 | 1394/07/28 |  |  |  |  | 2120298.7671
040 | 25 | 2016-01-06 | 1394/10/16 | 2015-10-15 | 1394/07/23 | 2015-12-28 | 1394/10/07 | 1.645% | 2016-01-11 | 1394/10/21 |  |  |  |  | 1555645.3986
040 | 26 | 2016-04-05 | 1395/01/17 | 2016-01-16 | 1394/10/26 | 2016-03-28 | 1395/01/09 | 2.915% | 2016-04-15 | 1395/01/27 |  |  |  |  | 2756467.2118
040 | 27 | 2016-07-04 | 1395/04/14 | 2016-04-10 | 1395/01/22 | 2016-06-28 | 1395/04/08 | 2.48% | 2016-07-12 | 1395/04/22 | 2016-07-30 | 1395/05/09 |  |  | 2345151.2888 | 2169265
040 | 28 | 2016-10-02 | 1395/07/11 | 2016-07-16 | 1395/04/26 | 2016-09-22 | 1395/07/01 | 2.394% | 2016-10-17 | 1395/07/26 | 2016-12-24 | 1395/10/04 |  |  | 2263361.3753 | 2235068.75
040 | 29 | 2016-12-31 | 1395/10/11 | 2016-10-16 | 1395/07/25 | 2016-12-26 | 1395/10/06 | 2.612% | 2017-01-11 | 1395/10/22 | 2017-01-27 | 1395/11/08 | 2017-05-16 | 1396/02/26 | 2469578.0535 | 1883053.75 | 1468781.25
040 | 30 | 2017-03-31 | 1396/01/11 | 2017-01-07 | 1395/10/18 | 2017-03-25 | 1396/01/05 | 1.359% | 2017-04-05 | 1396/01/16 | 2017-04-25 | 1396/02/05 | 2017-07-12 | 1396/04/21 | 1285333.2674 | 1188933.75 | 903588.75
040 | 31 | 2017-06-29 | 1396/04/08 | 2017-04-06 | 1396/01/17 | 2017-06-24 | 1396/04/03 | 2.941% | 2017-07-13 | 1396/04/22 |  |  |  |  | 2780566.1813
040 | 32 | 2017-09-27 | 1396/07/05 | 2017-07-14 | 1396/04/23 | 2017-09-22 | 1396/06/31 | 1.808% | 2017-10-08 | 1396/07/16 | 2017-12-05 | 1396/09/14 |  |  | 1709405.1674 | 1559832.5
040 | 33 | 2017-12-26 | 1396/10/05 | 2017-10-06 | 1396/07/14 | 2017-12-18 | 1396/09/27 | 1.007% | 2018-01-06 | 1396/10/16 |  |  |  |  | 951906.1388
040 | 34 | 2018-03-26 | 1397/01/06 | 2018-01-09 | 1396/10/19 | 2018-03-18 | 1396/12/27 | 1.617% | 2018-03-31 | 1397/01/11 |  |  |  |  | 1528559.6104
040 | 35 | 2018-06-24 | 1397/04/03 | 2018-04-06 | 1397/01/17 | 2018-06-14 | 1397/03/24 | 2.893% | 2018-07-05 | 1397/04/14 | 2018-09-01 | 1397/06/10 |  |  | 2735616.4936 | 2427860
041 | 1 | 2006-05-30 | 1385/03/09 | 2006-03-15 | 1384/12/24 | 2006-05-25 | 1385/03/04 | 1.243% | 2006-06-14 | 1385/03/24 | 2006-06-22 | 1385/04/01 | 2006-10-30 | 1385/08/08 | 189256.0541 | 165598.75 | 121881
041 | 2 | 2006-08-28 | 1385/06/06 | 2006-06-08 | 1385/03/18 | 2006-08-19 | 1385/05/28 | 0.4697% | 2006-09-09 | 1385/06/18 | 2006-10-21 | 1385/07/29 | 2007-01-30 | 1385/11/10 | 71489.9922 | 67915 | 45096
041 | 3 | 2006-11-26 | 1385/09/05 | 2006-09-08 | 1385/06/17 | 2006-11-20 | 1385/08/29 | 0.04419% | 2006-12-11 | 1385/09/20 | 2007-01-10 | 1385/10/20 | 2007-04-22 | 1386/02/02 | 6725.7065 | 6557.5 | 4302
041 | 4 | 2007-02-24 | 1385/12/05 | 2006-12-09 | 1385/09/18 | 2007-02-17 | 1385/11/28 | 0.3919% | 2007-03-08 | 1385/12/17 | 2007-03-22 | 1386/01/02 | 2007-07-26 | 1386/05/04 | 59656.7199 | 49216.25 | 33074
041 | 5 | 2007-05-25 | 1386/03/04 | 2007-03-03 | 1385/12/12 | 2007-05-18 | 1386/02/28 | 0.4757% | 2007-06-03 | 1386/03/13 | 2007-07-21 | 1386/04/30 | 2007-11-08 | 1386/08/17 | 72412.2836 | 66076.25 | 42289
041 | 6 | 2007-08-23 | 1386/06/01 | 2007-05-30 | 1386/03/09 | 2007-08-16 | 1386/05/25 | 0.06284% | 2007-09-02 | 1386/06/11 | 2007-09-27 | 1386/07/05 | 2008-01-26 | 1386/11/06 | 9565.5375 | 7891.25 | 5997.5
041 | 7 | 2007-11-21 | 1386/08/30 | 2007-09-03 | 1386/06/12 | 2007-11-16 | 1386/08/25 | 0.7672% | 2007-11-26 | 1386/09/05 | 2008-01-28 | 1386/11/08 | 2008-06-01 | 1387/03/12 | 116771.6393 | 94585 | 80397
041 | 8 | 2008-02-19 | 1386/11/30 | 2007-12-03 | 1386/09/12 | 2008-02-11 | 1386/11/22 | 1.458% | 2008-02-29 | 1386/12/10 | 2008-04-20 | 1387/02/01 | 2008-06-29 | 1387/04/09 | 221854.4885 | 199668.75 | 143762
041 | 9 | 2008-05-19 | 1387/02/30 | 2008-02-27 | 1386/12/08 | 2008-05-10 | 1387/02/21 | 1.346% | 2008-05-25 | 1387/03/05 | 2008-07-11 | 1387/04/21 | 2008-10-07 | 1387/07/16 | 204884.1699 | 153663.75 | 104491
041 | 10 | 2008-08-17 | 1387/05/27 | 2008-05-31 | 1387/03/11 | 2008-08-07 | 1387/05/17 | 0.4982% | 2008-08-24 | 1387/06/03 | 2008-09-26 | 1387/07/05 | 2008-12-16 | 1387/09/26 | 75837.0327 | 62945 | 59797.5
041 | 11 | 2008-11-15 | 1387/08/25 | 2008-08-26 | 1387/06/05 | 2008-11-07 | 1387/08/17 | 1.639% | 2008-11-25 | 1387/09/05 | 2008-12-02 | 1387/09/12 | 2009-02-21 | 1387/12/03 | 249527.9841 | 205860 | 158512.5
041 | 12 | 2009-02-13 | 1387/11/25 | 2008-11-25 | 1387/09/05 | 2009-02-07 | 1387/11/19 | 0.4226% | 2009-02-18 | 1387/11/30 | 2009-04-25 | 1388/02/05 | 2009-08-10 | 1388/05/19 | 64325.1738 | 52263.75 | 40766.25
041 | 13 | 2009-05-14 | 1388/02/24 | 2009-02-28 | 1387/12/10 | 2009-05-04 | 1388/02/14 | 1.237% | 2009-05-29 | 1388/03/08 | 2009-07-01 | 1388/04/10 | 2009-10-07 | 1388/07/15 | 188309.4675 | 157708.75 | 102196
041 | 14 | 2009-08-12 | 1388/05/21 | 2009-05-29 | 1388/03/08 | 2009-08-05 | 1388/05/14 | 0.272% | 2009-08-23 | 1388/06/01 | 2009-09-25 | 1388/07/03 | 2010-01-15 | 1388/10/25 | 41401.9694 | 35708.75 | 22854
041 | 15 | 2009-11-10 | 1388/08/19 | 2009-08-17 | 1388/05/26 | 2009-11-03 | 1388/08/12 | 0.1791% | 2009-11-17 | 1388/08/26 | 2009-12-27 | 1388/10/06 | 2010-03-11 | 1388/12/20 | 27255.5779 | 23167.5 | 15939
041 | 16 | 2010-02-08 | 1388/11/19 | 2009-11-19 | 1388/08/28 | 2010-01-31 | 1388/11/11 | 1.851% | 2010-02-21 | 1388/12/02 | 2010-03-06 | 1388/12/15 | 2010-06-13 | 1389/03/23 | 281677.0962 | 235905 | 169851
041 | 17 | 2010-05-09 | 1389/02/19 | 2010-02-19 | 1388/11/30 | 2010-04-30 | 1389/02/10 | 1.819% | 2010-05-14 | 1389/02/24 | 2010-06-28 | 1389/04/07 | 2010-09-09 | 1389/06/18 | 276827.8276 | 229767 | 209088
041 | 18 | 2010-08-07 | 1389/05/16 | 2010-05-15 | 1389/02/25 | 2010-07-28 | 1389/05/06 | 1.327% | 2010-08-20 | 1389/05/29 | 2010-09-19 | 1389/06/28 | 2010-12-22 | 1389/10/01 | 201933.3947 | 161546.25 | 111144
041 | 19 | 2010-11-05 | 1389/08/14 | 2010-08-16 | 1389/05/25 | 2010-10-26 | 1389/08/04 | 1.871% | 2010-11-17 | 1389/08/26 | 2010-12-12 | 1389/09/21 | 2011-04-12 | 1390/01/23 | 284824.9043 | 227860 | 210770
041 | 20 | 2011-02-03 | 1389/11/14 | 2010-11-11 | 1389/08/20 | 2011-01-24 | 1389/11/04 | 1.064% | 2011-02-11 | 1389/11/22 | 2011-03-08 | 1389/12/17 | 2011-07-13 | 1390/04/22 | 161990.1813 | 129592.5 | 103673.75
041 | 21 | 2011-05-04 | 1390/02/14 | 2011-02-13 | 1389/11/24 | 2011-04-24 | 1390/02/04 | 0.8842% | 2011-05-13 | 1390/02/23 | 2011-05-31 | 1390/03/10 | 2011-09-06 | 1390/06/15 | 134585.6245 | 121127.5 | 90845
041 | 22 | 2011-08-02 | 1390/05/11 | 2011-05-13 | 1390/02/23 | 2011-07-24 | 1390/05/02 | 1.148% | 2011-08-11 | 1390/05/20 | 2011-10-14 | 1390/07/22 | 2012-01-31 | 1390/11/11 | 174772.6678 | 143314 | 130415
041 | 23 | 2011-10-31 | 1390/08/09 | 2011-08-10 | 1390/05/19 | 2011-10-22 | 1390/07/30 | 1.647% | 2011-11-05 | 1390/08/14 | 2012-01-11 | 1390/10/21 | 2012-05-22 | 1391/03/02 | 250645.6487 | 216181.25 | 140086
041 | 24 | 2012-01-29 | 1390/11/09 | 2011-11-13 | 1390/08/22 | 2012-01-23 | 1390/11/03 | 1.752% | 2012-02-05 | 1390/11/16 | 2012-02-16 | 1390/11/27 | 2012-06-07 | 1391/03/18 | 266719.1495 | 253383.75 | 184463
041 | 25 | 2012-04-28 | 1391/02/09 | 2012-02-03 | 1390/11/14 | 2012-04-18 | 1391/01/30 | 1.216% | 2012-05-05 | 1391/02/16 |  |  |  |  | 185160.1354
041 | 26 | 2012-07-27 | 1391/05/06 | 2012-05-05 | 1391/02/16 | 2012-07-21 | 1391/04/31 | 1.583% | 2012-08-11 | 1391/05/21 | 2012-09-27 | 1391/07/06 | 2013-01-23 | 1391/11/04 | 240881.0844 | 186682.5 | 138145
041 | 27 | 2012-10-25 | 1391/08/04 | 2012-08-11 | 1391/05/21 | 2012-10-20 | 1391/07/29 | 1.669% | 2012-11-04 | 1391/08/14 |  |  |  |  | 254074.9924
041 | 28 | 2013-01-23 | 1391/11/04 | 2012-11-02 | 1391/08/12 | 2013-01-15 | 1391/10/26 | 0.09688% | 2013-01-29 | 1391/11/10 |  |  |  |  | 14746.4521
041 | 29 | 2013-04-23 | 1392/02/03 | 2013-02-06 | 1391/11/18 | 2013-04-16 | 1392/01/27 | 0.2563% | 2013-05-04 | 1392/02/14 |  |  |  |  | 39013.6712
041 | 30 | 2013-07-22 | 1392/04/31 | 2013-04-30 | 1392/02/10 | 2013-07-13 | 1392/04/22 | 0.6462% | 2013-07-28 | 1392/05/06 |  |  |  |  | 98363.9501
041 | 31 | 2013-10-20 | 1392/07/28 | 2013-08-06 | 1392/05/15 | 2013-10-12 | 1392/07/20 | 1.433% | 2013-11-04 | 1392/08/13 |  |  |  |  | 218119.1637
041 | 32 | 2014-01-18 | 1392/10/28 | 2013-10-30 | 1392/08/08 | 2014-01-13 | 1392/10/23 | 0.1613% | 2014-01-28 | 1392/11/08 | 2014-03-31 | 1393/01/11 | 2014-06-26 | 1393/04/05 | 24547.3998 | 23933.75 | 18668.75
041 | 33 | 2014-04-18 | 1393/01/29 | 2014-01-23 | 1392/11/03 | 2014-04-12 | 1393/01/23 | 0.7333% | 2014-05-02 | 1393/02/12 | 2014-05-26 | 1393/03/05 | 2014-08-15 | 1393/05/24 | 111618.1561 | 89295 | 72329
041 | 34 | 2014-07-17 | 1393/04/26 | 2014-04-27 | 1393/02/07 | 2014-07-08 | 1393/04/17 | 0.4958% | 2014-07-24 | 1393/05/02 |  |  |  |  | 75466.757
041 | 35 | 2014-10-15 | 1393/07/23 | 2014-07-30 | 1393/05/08 | 2014-10-05 | 1393/07/13 | 0.3272% | 2014-10-30 | 1393/08/08 | 2014-12-07 | 1393/09/16 | 2015-04-11 | 1394/01/22 | 49799.0125 | 41706.25 | 29028
041 | 36 | 2015-01-13 | 1393/10/23 | 2014-10-22 | 1393/07/30 | 2015-01-03 | 1393/10/13 | 0.8652% | 2015-01-27 | 1393/11/07 | 2015-02-14 | 1393/11/25 | 2015-05-28 | 1394/03/07 | 131695.9048 | 108648.75 | 73012
041 | 37 | 2015-04-13 | 1394/01/24 | 2015-01-22 | 1393/11/02 | 2015-04-06 | 1394/01/17 | 0.911% | 2015-04-27 | 1394/02/07 | 2015-05-22 | 1394/03/01 | 2015-08-16 | 1394/05/25 | 138662.6775 | 119596.25 | 81326
041 | 38 | 2015-07-12 | 1394/04/21 | 2015-04-24 | 1394/02/04 | 2015-07-02 | 1394/04/11 | 0.2499% | 2015-07-21 | 1394/04/30 | 2015-08-09 | 1394/05/18 | 2015-11-17 | 1394/08/26 | 38042.1381 | 35188.75 | 22521
041 | 39 | 2015-10-10 | 1394/07/18 | 2015-07-22 | 1394/04/31 | 2015-10-05 | 1394/07/13 | 0.9435% | 2015-10-16 | 1394/07/24 |  |  |  |  | 143602.9381
041 | 40 | 2016-01-08 | 1394/10/18 | 2015-10-20 | 1394/07/28 | 2015-12-30 | 1394/10/09 | 0.2337% | 2016-01-15 | 1394/10/25 | 2016-02-23 | 1394/12/04 |  |  | 35574.8552 | 29793.75
041 | 41 | 2016-04-07 | 1395/01/19 | 2016-01-19 | 1394/10/29 | 2016-04-01 | 1395/01/13 | 0.7194% | 2016-04-20 | 1395/02/01 |  |  |  |  | 109493.185
041 | 42 | 2016-07-06 | 1395/04/16 | 2016-04-17 | 1395/01/29 | 2016-06-27 | 1395/04/07 | 1.83% | 2016-07-15 | 1395/04/25 |  |  |  |  | 278531.3207
041 | 43 | 2016-10-04 | 1395/07/13 | 2016-07-20 | 1395/04/30 | 2016-09-29 | 1395/07/08 | 1.502% | 2016-10-13 | 1395/07/22 | 2016-10-22 | 1395/08/01 | 2017-02-19 | 1395/12/01 | 228584.8242 | 182867.5 | 135322.5
041 | 44 | 2017-01-02 | 1395/10/13 | 2016-10-17 | 1395/07/26 | 2016-12-27 | 1395/10/07 | 0.235% | 2017-01-17 | 1395/10/28 |  |  |  |  | 35776.6353
041 | 45 | 2017-04-02 | 1396/01/13 | 2017-01-07 | 1395/10/18 | 2017-03-24 | 1396/01/04 | 0.04585% | 2017-04-13 | 1396/01/24 | 2017-06-13 | 1396/03/23 | 2017-08-10 | 1396/05/19 | 6978.4438 | 6542.5 | 4292
041 | 46 | 2017-07-01 | 1396/04/10 | 2017-04-15 | 1396/01/26 | 2017-06-21 | 1396/03/31 | 0.3972% | 2017-07-12 | 1396/04/21 | 2017-08-19 | 1396/05/28 |  |  | 60463.2204 | 57440
041 | 47 | 2017-09-29 | 1396/07/07 | 2017-07-10 | 1396/04/19 | 2017-09-21 | 1396/06/30 | 1.355% | 2017-10-13 | 1396/07/21 | 2017-11-20 | 1396/08/29 | 2018-02-03 | 1396/11/14 | 206271.7389 | 180487.5 | 138975
041 | 48 | 2017-12-28 | 1396/10/07 | 2017-10-04 | 1396/07/12 | 2017-12-18 | 1396/09/27 | 1.625% | 2018-01-10 | 1396/10/20 |  |  |  |  | 247273.4229
041 | 49 | 2018-03-28 | 1397/01/08 | 2018-01-09 | 1396/10/19 | 2018-03-23 | 1397/01/03 | 1.218% | 2018-04-11 | 1397/01/22 | 2018-05-01 | 1397/02/11 |  |  | 185354.4796 | 164502.5
041 | 50 | 2018-06-26 | 1397/04/05 | 2018-04-12 | 1397/01/23 | 2018-06-21 | 1397/03/31 | 0.8727% | 2018-07-03 | 1397/04/12 | 2018-08-13 | 1397/05/22 | 2018-11-16 | 1397/08/25 | 132831.2979 | 126190 | 93380
042 | 1 | 2010-09-22 | 1389/06/31 | 2010-07-09 | 1389/04/18 | 2010-09-12 | 1389/06/21 | 2.602% | 2010-09-30 | 1389/07/08 | 2010-11-13 | 1389/08/22 | 2011-03-08 | 1389/12/17 | 952593.1714 | 773982.5 | 595966.25
042 | 2 | 2010-12-21 | 1389/09/30 | 2010-09-28 | 1389/07/06 | 2010-12-11 | 1389/09/20 | 3.447% | 2011-01-01 | 1389/10/11 | 2011-02-10 | 1389/11/21 | 2011-05-15 | 1390/02/25 | 1262125.719 | 1072807 | 868974
042 | 3 | 2011-03-21 | 1390/01/01 | 2011-01-02 | 1389/10/12 | 2011-03-16 | 1389/12/25 | 1.436% | 2011-04-04 | 1390/01/15 | 2011-04-14 | 1390/01/25 | 2011-07-21 | 1390/04/30 | 525916.2031 | 499620 | 394700
042 | 4 | 2011-06-19 | 1390/03/29 | 2011-04-03 | 1390/01/14 | 2011-06-13 | 1390/03/23 | 3.945% | 2011-07-01 | 1390/04/10 | 2011-09-02 | 1390/06/11 | 2011-11-15 | 1390/08/24 | 1444615.1881 | 1191807.5 | 905773.75
042 | 5 | 2011-09-17 | 1390/06/26 | 2011-06-28 | 1390/04/07 | 2011-09-09 | 1390/06/18 | 2.468% | 2011-10-01 | 1390/07/09 | 2011-10-14 | 1390/07/22 | 2012-01-16 | 1390/10/26 | 903769.5626 | 759166 | 660475
042 | 6 | 2011-12-16 | 1390/09/25 | 2011-09-27 | 1390/07/05 | 2011-12-10 | 1390/09/19 | 1.452% | 2011-12-24 | 1390/10/03 | 2012-01-12 | 1390/10/22 | 2012-05-07 | 1391/02/18 | 531769.3251 | 498533.75 | 346979
042 | 7 | 2012-03-15 | 1390/12/25 | 2011-12-26 | 1390/10/05 | 2012-03-05 | 1390/12/15 | 3.933% | 2012-03-24 | 1391/01/05 |  |  |  |  | 1440220.3944
042 | 8 | 2012-06-13 | 1391/03/24 | 2012-03-30 | 1391/01/11 | 2012-06-04 | 1391/03/15 | 3.182% | 2012-06-25 | 1391/04/05 | 2012-07-09 | 1391/04/19 | 2012-09-27 | 1391/07/06 | 1165294.7796 | 903103.75 | 664684
042 | 9 | 2012-09-11 | 1391/06/21 | 2012-06-18 | 1391/03/29 | 2012-09-05 | 1391/06/15 | 1.217% | 2012-09-20 | 1391/06/30 | 2012-09-28 | 1391/07/07 | 2012-12-04 | 1391/09/14 | 445765.5727 | 417905 | 307578
042 | 10 | 2012-12-10 | 1391/09/20 | 2012-09-22 | 1391/07/01 | 2012-12-03 | 1391/09/13 | 2.45% | 2012-12-22 | 1391/10/02 | 2013-01-29 | 1391/11/10 | 2013-03-30 | 1392/01/10 | 896942.2 | 773612.5 | 544623
042 | 11 | 2013-03-10 | 1391/12/20 | 2012-12-17 | 1391/09/27 | 2013-03-03 | 1391/12/13 | 2.241% | 2013-03-24 | 1392/01/04 |  |  |  |  | 820629.6972
042 | 12 | 2013-06-08 | 1392/03/18 | 2013-03-25 | 1392/01/05 | 2013-06-02 | 1392/03/12 | 2.847% | 2013-06-21 | 1392/03/31 |  |  |  |  | 1042583.5823
042 | 13 | 2013-09-06 | 1392/06/15 | 2013-06-19 | 1392/03/29 | 2013-08-27 | 1392/06/05 | 1.885% | 2013-09-17 | 1392/06/26 | 2013-09-26 | 1392/07/04 | 2014-01-29 | 1392/11/09 | 690400.5133 | 690400 | 545416.25
042 | 14 | 2013-12-05 | 1392/09/14 | 2013-09-17 | 1392/06/26 | 2013-11-25 | 1392/09/04 | 2.128% | 2013-12-10 | 1392/09/19 | 2014-02-14 | 1392/11/25 | 2014-06-10 | 1393/03/20 | 779090.682 | 720658.75 | 472752
042 | 15 | 2014-03-05 | 1392/12/14 | 2013-12-10 | 1392/09/19 | 2014-02-26 | 1392/12/07 | 3.592% | 2014-03-13 | 1392/12/22 |  |  |  |  | 1315410.7614
042 | 16 | 2014-06-03 | 1393/03/13 | 2014-03-20 | 1392/12/29 | 2014-05-28 | 1393/03/07 | 3.983% | 2014-06-11 | 1393/03/21 |  |  |  |  | 1458401.5282
042 | 17 | 2014-09-01 | 1393/06/10 | 2014-06-11 | 1393/03/21 | 2014-08-27 | 1393/06/05 | 1.435% | 2014-09-14 | 1393/06/23 |  |  |  |  | 525452.0236
042 | 18 | 2014-11-30 | 1393/09/09 | 2014-09-13 | 1393/06/22 | 2014-11-23 | 1393/09/02 | 2.198% | 2014-12-08 | 1393/09/17 |  |  |  |  | 804850.9216
042 | 19 | 2015-02-28 | 1393/12/09 | 2014-12-06 | 1393/09/15 | 2015-02-23 | 1393/12/04 | 1.065% | 2015-03-05 | 1393/12/14 |  |  |  |  | 389968.6686
042 | 20 | 2015-05-29 | 1394/03/08 | 2015-03-07 | 1393/12/16 | 2015-05-24 | 1394/03/03 | 2.046% | 2015-06-05 | 1394/03/15 |  |  |  |  | 749173.9355
042 | 21 | 2015-08-27 | 1394/06/05 | 2015-06-09 | 1394/03/19 | 2015-08-22 | 1394/05/31 | 3.07% | 2015-09-09 | 1394/06/18 |  |  |  |  | 1123985.0063
042 | 22 | 2015-11-25 | 1394/09/04 | 2015-09-05 | 1394/06/14 | 2015-11-18 | 1394/08/27 | 3.019% | 2015-12-01 | 1394/09/10 |  |  |  |  | 1105336.0603
042 | 23 | 2016-02-23 | 1394/12/04 | 2015-12-01 | 1394/09/10 | 2016-02-14 | 1394/11/25 | 2.623% | 2016-03-07 | 1394/12/17 | 2016-05-09 | 1395/02/20 |  |  | 960613.1998 | 744475
042 | 24 | 2016-05-23 | 1395/03/03 | 2016-03-07 | 1394/12/17 | 2016-05-14 | 1395/02/25 | 2.86% | 2016-05-28 | 1395/03/08 | 2016-07-20 | 1395/04/30 | 2016-11-14 | 1395/08/24 | 1047149.5668 | 798451.25 | 517397
042 | 25 | 2016-08-21 | 1395/05/31 | 2016-06-01 | 1395/03/12 | 2016-08-14 | 1395/05/24 | 1.465% | 2016-08-31 | 1395/06/10 | 2016-09-27 | 1395/07/06 | 2016-12-22 | 1395/10/02 | 536276.4214 | 469241.25 | 319084
042 | 26 | 2016-11-19 | 1395/08/29 | 2016-09-05 | 1395/06/15 | 2016-11-11 | 1395/08/21 | 2.742% | 2016-11-25 | 1395/09/05 | 2017-01-29 | 1395/11/10 |  |  | 1003954.9854 | 815713.75
042 | 27 | 2017-02-17 | 1395/11/29 | 2016-11-27 | 1395/09/07 | 2017-02-08 | 1395/11/20 | 2.977% | 2017-02-24 | 1395/12/06 | 2017-04-26 | 1396/02/06 |  |  | 1090050.2016 | 882941
042 | 28 | 2017-05-18 | 1396/02/28 | 2017-02-27 | 1395/12/09 | 2017-05-10 | 1396/02/20 | 1.51% | 2017-05-31 | 1396/03/10 | 2017-07-11 | 1396/04/20 |  |  | 553082.01 | 518515
042 | 29 | 2017-08-16 | 1396/05/25 | 2017-05-31 | 1396/03/10 | 2017-08-11 | 1396/05/20 | 2.323% | 2017-08-24 | 1396/06/02 |  |  |  |  | 850656.365
042 | 30 | 2017-11-14 | 1396/08/23 | 2017-08-25 | 1396/06/03 | 2017-11-04 | 1396/08/13 | 3.505% | 2017-11-23 | 1396/09/02 | 2017-12-12 | 1396/09/21 | 2018-03-11 | 1396/12/20 | 1283382.306 | 1026706 | 821365
042 | 31 | 2018-02-12 | 1396/11/23 | 2017-11-24 | 1396/09/03 | 2018-02-03 | 1396/11/14 | 3.724% | 2018-02-22 | 1396/12/03 |  |  |  |  | 1363475.5292
042 | 32 | 2018-05-13 | 1397/02/23 | 2018-02-22 | 1396/12/03 | 2018-05-06 | 1397/02/16 | 2.439% | 2018-05-24 | 1397/03/03 | 2018-06-02 | 1397/03/12 |  |  | 893207.0253 | 703400
043 | 1 | 2005-06-02 | 1384/03/12 | 2005-03-13 | 1383/12/23 | 2005-05-24 | 1384/03/03 | 1.209% | 2005-06-14 | 1384/03/24 | 2005-08-08 | 1384/05/17 | 2005-10-20 | 1384/07/28 | 1647209.7826 | 1482488.75 | 1067392
043 | 2 | 2005-08-31 | 1384/06/09 | 2005-06-13 | 1384/03/23 | 2005-08-26 | 1384/06/04 | 1.495% | 2005-09-06 | 1384/06/15 | 2005-09-13 | 1384/06/22 | 2006-01-09 | 1384/10/19 | 2036681.6266 | 1629345 | 1270888.75
043 | 3 | 2005-11-29 | 1384/09/08 | 2005-09-07 | 1384/06/16 | 2005-11-19 | 1384/08/28 | 0.7412% | 2005-12-11 | 1384/09/20 | 2005-12-18 | 1384/09/27 | 2006-04-22 | 1385/02/02 | 1009800.584 | 959310 | 738668.75
043 | 4 | 2006-02-27 | 1384/12/08 | 2005-12-14 | 1384/09/23 | 2006-02-17 | 1384/11/28 | 1.387% | 2006-03-09 | 1384/12/18 | 2006-03-20 | 1384/12/29 | 2006-07-13 | 1385/04/22 | 1890083.1336 | 1771952.5 | 1311245
043 | 5 | 2006-05-28 | 1385/03/07 | 2006-03-07 | 1384/12/16 | 2006-05-19 | 1385/02/29 | 1.927% | 2006-06-02 | 1385/03/12 | 2006-07-14 | 1385/04/23 | 2006-11-01 | 1385/08/10 | 2624938.6455 | 2099951 | 1721960
043 | 6 | 2006-08-26 | 1385/06/04 | 2006-06-10 | 1385/03/20 | 2006-08-19 | 1385/05/28 | 0.04463% | 2006-09-08 | 1385/06/17 | 2006-09-26 | 1385/07/04 | 2007-01-29 | 1385/11/09 | 60802.4425 | 50922.5 | 40737.5
043 | 7 | 2006-11-24 | 1385/09/03 | 2006-09-03 | 1385/06/12 | 2006-11-14 | 1385/08/23 | 1.317% | 2006-12-04 | 1385/09/13 | 2007-01-12 | 1385/10/22 | 2007-05-14 | 1386/02/24 | 1794214.914 | 1614793.75 | 1033468
043 | 8 | 2007-02-22 | 1385/12/03 | 2006-12-04 | 1385/09/13 | 2007-02-15 | 1385/11/26 | 1.053% | 2007-02-27 | 1385/12/08 | 2007-03-09 | 1385/12/18 | 2007-06-13 | 1386/03/23 | 1435231.1686 | 1327588.75 | 881519
043 | 9 | 2007-05-23 | 1386/03/02 | 2007-02-28 | 1385/12/09 | 2007-05-16 | 1386/02/26 | 0.4504% | 2007-05-31 | 1386/03/10 | 2007-07-25 | 1386/05/03 | 2007-10-13 | 1386/07/21 | 613555.5073 | 613555 | 422126
043 | 10 | 2007-08-21 | 1386/05/30 | 2007-06-03 | 1386/03/13 | 2007-08-15 | 1386/05/24 | 0.7974% | 2007-09-04 | 1386/06/13 | 2007-11-03 | 1386/08/12 | 2008-03-01 | 1386/12/11 | 1086399.4599 | 1045660 | 836527.5
043 | 11 | 2007-11-19 | 1386/08/28 | 2007-08-31 | 1386/06/09 | 2007-11-09 | 1386/08/18 | 1.751% | 2007-12-02 | 1386/09/11 | 2008-01-16 | 1386/10/26 | 2008-05-25 | 1387/03/05 | 2385686.8294 | 2117297.5 | 1473639
043 | 12 | 2008-02-17 | 1386/11/28 | 2007-12-02 | 1386/09/11 | 2008-02-12 | 1386/11/23 | 1.724% | 2008-02-24 | 1386/12/05 | 2008-03-30 | 1387/01/11 | 2008-06-23 | 1387/04/03 | 2348104.5388 | 1819781.25 | 1346637.5
043 | 13 | 2008-05-17 | 1387/02/28 | 2008-02-29 | 1386/12/10 | 2008-05-07 | 1387/02/18 | 1.149% | 2008-06-01 | 1387/03/12 | 2008-06-29 | 1387/04/09 | 2008-10-13 | 1387/07/22 | 1565237.4912 | 1447845 | 1030865
043 | 14 | 2008-08-15 | 1387/05/25 | 2008-05-31 | 1387/03/11 | 2008-08-10 | 1387/05/20 | 0.253% | 2008-08-21 | 1387/05/31 | 2008-09-09 | 1387/06/19 | 2009-01-02 | 1387/10/13 | 344635.1796 | 284323.75 | 202439
043 | 15 | 2008-11-13 | 1387/08/23 | 2008-08-26 | 1387/06/05 | 2008-11-03 | 1387/08/13 | 0.4999% | 2008-11-18 | 1387/08/28 | 2008-12-28 | 1387/10/08 | 2009-03-23 | 1388/01/03 | 681057.4958 | 578899 | 521009
043 | 16 | 2009-02-11 | 1387/11/23 | 2008-11-26 | 1387/09/06 | 2009-02-02 | 1387/11/14 | 1.699% | 2009-02-23 | 1387/12/05 | 2009-04-28 | 1388/02/08 | 2009-08-12 | 1388/05/21 | 2314904.2622 | 2314903.75 | 1713028.75
043 | 17 | 2009-05-12 | 1388/02/22 | 2009-02-16 | 1387/11/28 | 2009-05-03 | 1388/02/13 | 0.7341% | 2009-05-19 | 1388/02/29 | 2009-07-05 | 1388/04/14 | 2009-10-21 | 1388/07/29 | 1000066.0883 | 862557.5 | 681420
043 | 18 | 2009-08-10 | 1388/05/19 | 2009-05-27 | 1388/03/06 | 2009-08-01 | 1388/05/10 | 0.3531% | 2009-08-20 | 1388/05/29 | 2009-08-31 | 1388/06/09 | 2009-12-04 | 1388/09/13 | 481076.5901 | 463036.25 | 342646.25
043 | 19 | 2009-11-08 | 1388/08/17 | 2009-08-21 | 1388/05/30 | 2009-10-29 | 1388/08/07 | 0.9869% | 2009-11-20 | 1388/08/29 | 2009-12-22 | 1388/10/01 | 2010-04-16 | 1389/01/27 | 1344463.1891 | 1109182.5 | 709877
043 | 20 | 2010-02-06 | 1388/11/17 | 2009-11-19 | 1388/08/28 | 2010-02-01 | 1388/11/12 | 0.3077% | 2010-02-19 | 1388/11/30 | 2010-04-12 | 1389/01/23 | 2010-06-12 | 1389/03/22 | 419159.125 | 382482.5 | 294511.25
043 | 21 | 2010-05-07 | 1389/02/17 | 2010-02-20 | 1388/12/01 | 2010-04-27 | 1389/02/07 | 1.18% | 2010-05-21 | 1389/02/31 | 2010-07-24 | 1389/05/02 | 2010-10-01 | 1389/07/09 | 1607873.2865 | 1326495 | 994871.25
043 | 22 | 2010-08-05 | 1389/05/14 | 2010-05-16 | 1389/02/26 | 2010-07-26 | 1389/05/04 | 0.4263% | 2010-08-14 | 1389/05/23 | 2010-10-17 | 1389/07/25 | 2010-12-18 | 1389/09/27 | 580727.2508 | 487811 | 439030
043 | 23 | 2010-11-03 | 1389/08/12 | 2010-08-14 | 1389/05/23 | 2010-10-25 | 1389/08/03 | 0.6956% | 2010-11-09 | 1389/08/18 | 2011-01-10 | 1389/10/20 | 2011-04-08 | 1390/01/19 | 947647.3268 | 923956.25 | 683727.5
043 | 24 | 2011-02-01 | 1389/11/12 | 2010-11-10 | 1389/08/19 | 2011-01-25 | 1389/11/05 | 0.5112% | 2011-02-08 | 1389/11/19 | 2011-02-24 | 1389/12/05 | 2011-06-18 | 1390/03/28 | 696410.551 | 571057 | 535365
043 | 25 | 2011-05-02 | 1390/02/12 | 2011-02-11 | 1389/11/22 | 2011-04-25 | 1390/02/05 | 0.8827% | 2011-05-17 | 1390/02/27 | 2011-07-19 | 1390/04/28 | 2011-09-30 | 1390/07/08 | 1202491.1195 | 1037148.75 | 829718.75
043 | 26 | 2011-07-31 | 1390/05/09 | 2011-05-07 | 1390/02/17 | 2011-07-23 | 1390/05/01 | 0.3491% | 2011-08-13 | 1390/05/22 | 2011-08-24 | 1390/06/02 | 2011-10-31 | 1390/08/09 | 475637.7263 | 390023 | 354921
043 | 27 | 2011-10-29 | 1390/08/07 | 2011-08-12 | 1390/05/21 | 2011-10-20 | 1390/07/28 | 1.762% | 2011-11-04 | 1390/08/13 | 2011-12-06 | 1390/09/15 | 2012-02-14 | 1390/11/25 | 2400514.8097 | 2370508.75 | 1801586.25
043 | 28 | 2012-01-27 | 1390/11/07 | 2011-11-10 | 1390/08/19 | 2012-01-19 | 1390/10/29 | 0.6765% | 2012-02-04 | 1390/11/15 | 2012-03-08 | 1390/12/18 | 2012-06-07 | 1391/03/18 | 921666.588 | 806458.75 | 620972.5
043 | 29 | 2012-04-26 | 1391/02/07 | 2012-02-06 | 1390/11/17 | 2012-04-18 | 1391/01/30 | 1.518% | 2012-05-05 | 1391/02/16 | 2012-05-14 | 1391/02/25 | 2012-09-25 | 1391/07/04 | 2067563.9622 | 1674727 | 1423518
043 | 30 | 2012-07-25 | 1391/05/04 | 2012-05-04 | 1391/02/15 | 2012-07-16 | 1391/04/26 | 1.533% | 2012-07-31 | 1391/05/10 | 2012-09-17 | 1391/06/27 | 2013-01-09 | 1391/10/20 | 2088727.4463 | 1566545 | 1174908.75
043 | 31 | 2012-10-23 | 1391/08/02 | 2012-08-04 | 1391/05/14 | 2012-10-16 | 1391/07/25 | 0.7709% | 2012-10-29 | 1391/08/08 | 2012-11-29 | 1391/09/09 | 2013-02-26 | 1391/12/08 | 1050214.4476 | 945192.5 | 737250
043 | 32 | 2013-01-21 | 1391/11/02 | 2012-11-07 | 1391/08/17 | 2013-01-12 | 1391/10/23 | 0.1284% | 2013-02-05 | 1391/11/17 | 2013-04-14 | 1392/01/25 | 2013-08-22 | 1392/05/31 | 174966.1914 | 142160 | 94394
043 | 33 | 2013-04-21 | 1392/02/01 | 2013-02-04 | 1391/11/16 | 2013-04-13 | 1392/01/24 | 1.028% | 2013-05-05 | 1392/02/15 | 2013-06-24 | 1392/04/03 | 2013-09-27 | 1392/07/05 | 1400282.1608 | 1242750 | 874896
043 | 34 | 2013-07-20 | 1392/04/29 | 2013-05-01 | 1392/02/11 | 2013-07-11 | 1392/04/20 | 1.677% | 2013-07-27 | 1392/05/05 | 2013-08-17 | 1392/05/26 | 2013-11-10 | 1392/08/19 | 2285045.0328 | 2027977.5 | 1362801
043 | 35 | 2013-10-18 | 1392/07/26 | 2013-07-30 | 1392/05/08 | 2013-10-10 | 1392/07/18 | 1.747% | 2013-10-23 | 1392/08/01 | 2013-11-11 | 1392/08/20 | 2014-02-11 | 1392/11/22 | 2379801.4563 | 1784851.25 | 1285093
043 | 36 | 2014-01-16 | 1392/10/26 | 2013-10-27 | 1392/08/05 | 2014-01-10 | 1392/10/20 | 0.765% | 2014-01-21 | 1392/11/01 | 2014-03-21 | 1393/01/01 | 2014-07-31 | 1393/05/09 | 1042145.8807 | 807662.5 | 536288
043 | 37 | 2014-04-16 | 1393/01/27 | 2014-01-21 | 1392/11/01 | 2014-04-06 | 1393/01/17 | 0.04221% | 2014-04-24 | 1393/02/04 | 2014-05-22 | 1393/03/01 | 2014-07-21 | 1393/04/30 | 57500.4246 | 49593.75 | 36700
043 | 38 | 2014-07-15 | 1393/04/24 | 2014-04-26 | 1393/02/06 | 2014-07-09 | 1393/04/18 | 0.1255% | 2014-07-24 | 1393/05/02 |  |  |  |  | 170949.1645
043 | 39 | 2014-10-13 | 1393/07/21 | 2014-07-26 | 1393/05/04 | 2014-10-07 | 1393/07/15 | 1.967% | 2014-10-20 | 1393/07/28 |  |  |  |  | 2679127.1169
043 | 40 | 2015-01-11 | 1393/10/21 | 2014-10-28 | 1393/08/06 | 2015-01-06 | 1393/10/16 | 0.6656% | 2015-01-23 | 1393/11/03 |  |  |  |  | 906837.6929
043 | 41 | 2015-04-11 | 1394/01/22 | 2015-01-18 | 1393/10/28 | 2015-04-04 | 1394/01/15 | 1.948% | 2015-04-16 | 1394/01/27 | 2015-05-07 | 1394/02/17 | 2015-07-23 | 1394/05/01 | 2654467.4146 | 2223116.25 | 1565074
043 | 42 | 2015-07-10 | 1394/04/19 | 2015-04-26 | 1394/02/06 | 2015-07-02 | 1394/04/11 | 1.119% | 2015-07-23 | 1394/05/01 | 2015-07-31 | 1394/05/09 | 2015-11-22 | 1394/09/01 | 1524856.1109 | 1265631 | 1075786
043 | 43 | 2015-10-08 | 1394/07/16 | 2015-07-22 | 1394/04/31 | 2015-10-01 | 1394/07/09 | 0.851% | 2015-10-18 | 1394/07/26 |  |  |  |  | 1159357.5742
043 | 44 | 2016-01-06 | 1394/10/16 | 2015-10-18 | 1394/07/26 | 2015-12-29 | 1394/10/08 | 1.909% | 2016-01-16 | 1394/10/26 | 2016-03-09 | 1394/12/19 | 2016-05-03 | 1395/02/14 | 2600314.6065 | 2210267 | 2182638.75
043 | 45 | 2016-04-05 | 1395/01/17 | 2016-01-21 | 1394/11/01 | 2016-03-27 | 1395/01/08 | 0.3326% | 2016-04-18 | 1395/01/30 |  |  |  |  | 453092.1703
043 | 46 | 2016-07-04 | 1395/04/14 | 2016-04-15 | 1395/01/27 | 2016-06-29 | 1395/04/09 | 1.496% | 2016-07-15 | 1395/04/25 | 2016-08-16 | 1395/05/26 | 2016-10-19 | 1395/07/28 | 2037796.0245 | 1579292.5 | 1216055
043 | 47 | 2016-10-02 | 1395/07/11 | 2016-07-14 | 1395/04/24 | 2016-09-22 | 1395/07/01 | 1.581% | 2016-10-16 | 1395/07/25 |  |  |  |  | 2153206.4861
043 | 48 | 2016-12-31 | 1395/10/11 | 2016-10-11 | 1395/07/20 | 2016-12-24 | 1395/10/04 | 1.396% | 2017-01-06 | 1395/10/17 |  |  |  |  | 1901816.0853
043 | 49 | 2017-03-31 | 1396/01/11 | 2017-01-07 | 1395/10/18 | 2017-03-23 | 1396/01/03 | 0.3291% | 2017-04-05 | 1396/01/16 |  |  |  |  | 448306.8666
043 | 50 | 2017-06-29 | 1396/04/08 | 2017-04-14 | 1396/01/25 | 2017-06-22 | 1396/04/01 | 1.602% | 2017-07-06 | 1396/04/15 | 2017-07-13 | 1396/04/22 |  |  | 2182969.9708 | 2101108.75
043 | 51 | 2017-09-27 | 1396/07/05 | 2017-07-06 | 1396/04/15 | 2017-09-20 | 1396/06/29 | 0.2127% | 2017-10-08 | 1396/07/16 |  |  |  |  | 289769.8823
043 | 52 | 2017-12-26 | 1396/10/05 | 2017-10-02 | 1396/07/10 | 2017-12-19 | 1396/09/28 | 0.3527% | 2018-01-09 | 1396/10/19 | 2018-02-28 | 1396/12/09 |  |  | 480460.7625 | 384368.75
043 | 53 | 2018-03-26 | 1397/01/06 | 2018-01-04 | 1396/10/14 | 2018-03-21 | 1397/01/01 | 0.1389% | 2018-04-08 | 1397/01/19 | 2018-04-17 | 1397/01/28 |  |  | 189191.2656 | 184461.25
043 | 54 | 2018-06-24 | 1397/04/03 | 2018-04-03 | 1397/01/14 | 2018-06-17 | 1397/03/27 | 1.76% | 2018-06-29 | 1397/04/08 | 2018-09-02 | 1397/06/11 |  |  | 2397817.4095 | 1918254
044 | 1 | 2008-07-24 | 1387/05/03 | 2008-05-04 | 1387/02/15 | 2008-07-15 | 1387/04/25 | 1.082% | 2008-07-31 | 1387/05/10 | 2008-09-17 | 1387/06/27 | 2008-12-19 | 1387/09/29 | 192201.4328 | 160968.75 | 127165
044 | 2 | 2008-10-22 | 1387/08/01 | 2008-08-04 | 1387/05/14 | 2008-10-13 | 1387/07/22 | 1.404% | 2008-10-30 | 1387/08/09 | 2008-11-28 | 1387/09/08 | 2009-03-04 | 1387/12/14 | 249283.199 | 218122.5 | 153558
044 | 3 | 2009-01-20 | 1387/11/01 | 2008-10-30 | 1387/08/09 | 2009-01-10 | 1387/10/21 | 1.546% | 2009-02-03 | 1387/11/15 | 2009-02-16 | 1387/11/28 | 2009-05-19 | 1388/02/29 | 274610.9103 | 209391.25 | 157042.5
044 | 4 | 2009-04-20 | 1388/01/31 | 2009-01-28 | 1387/11/09 | 2009-04-11 | 1388/01/22 | 1.559% | 2009-04-26 | 1388/02/06 | 2009-05-15 | 1388/02/25 | 2009-09-16 | 1388/06/25 | 276840.3115 | 211091.25 | 168872.5
044 | 5 | 2009-07-19 | 1388/04/28 | 2009-05-05 | 1388/02/15 | 2009-07-10 | 1388/04/19 | 1.731% | 2009-07-27 | 1388/05/05 | 2009-08-18 | 1388/05/27 | 2009-12-11 | 1388/09/20 | 307327.4735 | 257386.25 | 164728
044 | 6 | 2009-10-17 | 1388/07/25 | 2009-07-31 | 1388/05/09 | 2009-10-07 | 1388/07/15 | 1.903% | 2009-10-27 | 1388/08/05 | 2009-11-28 | 1388/09/07 | 2010-01-28 | 1388/11/08 | 337930.8621 | 274568.75 | 188903
044 | 7 | 2010-01-15 | 1388/10/25 | 2009-10-22 | 1388/07/30 | 2010-01-06 | 1388/10/16 | 0.9688% | 2010-01-29 | 1388/11/09 | 2010-03-09 | 1388/12/18 | 2010-05-13 | 1389/02/23 | 172053.8314 | 148396.25 | 105658
044 | 8 | 2010-04-15 | 1389/01/26 | 2010-01-25 | 1388/11/05 | 2010-04-07 | 1389/01/18 | 0.843% | 2010-04-27 | 1389/02/07 | 2010-05-15 | 1389/02/25 | 2010-08-21 | 1389/05/30 | 149699.9981 | 127245 | 95433.75
044 | 9 | 2010-07-14 | 1389/04/23 | 2010-04-23 | 1389/02/03 | 2010-07-04 | 1389/04/13 | 0.3438% | 2010-07-21 | 1389/04/30 | 2010-08-31 | 1389/06/09 | 2010-10-29 | 1389/08/07 | 61052.4422 | 48078.75 | 32694
044 | 10 | 2010-10-12 | 1389/07/20 | 2010-07-19 | 1389/04/28 | 2010-10-05 | 1389/07/13 | 1.872% | 2010-10-21 | 1389/07/29 | 2010-12-11 | 1389/09/20 | 2011-04-03 | 1390/01/14 | 332454.7338 | 328298.75 | 241628
044 | 11 | 2011-01-10 | 1389/10/20 | 2010-10-23 | 1389/08/01 | 2011-01-04 | 1389/10/14 | 1.413% | 2011-01-18 | 1389/10/28 | 2011-03-07 | 1389/12/16 | 2011-05-20 | 1390/02/30 | 250910.2698 | 200728.75 | 142918
044 | 12 | 2011-04-10 | 1390/01/21 | 2011-01-25 | 1389/11/05 | 2011-04-04 | 1390/01/15 | 1.198% | 2011-04-24 | 1390/02/04 | 2011-06-08 | 1390/03/18 | 2011-09-22 | 1390/06/31 | 212830.13 | 202188.75 | 149620
044 | 13 | 2011-07-09 | 1390/04/18 | 2011-04-16 | 1390/01/27 | 2011-06-30 | 1390/04/09 | 0.3974% | 2011-07-17 | 1390/04/26 | 2011-07-24 | 1390/05/02 | 2011-11-05 | 1390/08/14 | 70577.0829 | 60872.5 | 43341
044 | 14 | 2011-10-07 | 1390/07/15 | 2011-07-16 | 1390/04/25 | 2011-09-28 | 1390/07/06 | 1.671% | 2011-10-16 | 1390/07/24 | 2011-12-01 | 1390/09/10 | 2012-03-01 | 1390/12/11 | 296689.3911 | 240318 | 234310
044 | 15 | 2012-01-05 | 1390/10/15 | 2011-10-14 | 1390/07/22 | 2011-12-29 | 1390/10/08 | 1.013% | 2012-01-12 | 1390/10/22 | 2012-03-14 | 1390/12/24 | 2012-06-28 | 1391/04/08 | 179903.5792 | 145722 | 116578
044 | 16 | 2012-04-04 | 1391/01/16 | 2012-01-10 | 1390/10/20 | 2012-03-26 | 1391/01/07 | 1.7% | 2012-04-11 | 1391/01/23 | 2012-06-03 | 1391/03/14 | 2012-10-06 | 1391/07/15 | 301890.7184 | 275475 | 196138
044 | 17 | 2012-07-03 | 1391/04/13 | 2012-04-11 | 1391/01/23 | 2012-06-23 | 1391/04/03 | 0.0662% | 2012-07-12 | 1391/04/22 |  |  |  |  | 11757.2923
044 | 18 | 2012-10-01 | 1391/07/10 | 2012-07-13 | 1391/04/23 | 2012-09-22 | 1391/07/01 | 1.544% | 2012-10-16 | 1391/07/25 | 2012-12-19 | 1391/09/29 | 2013-03-10 | 1391/12/20 | 274135.2318 | 263855 | 208445
044 | 19 | 2012-12-30 | 1391/10/10 | 2012-10-08 | 1391/07/17 | 2012-12-21 | 1391/10/01 | 1.866% | 2013-01-08 | 1391/10/19 |  |  |  |  | 331422.2438
044 | 20 | 2013-03-30 | 1392/01/10 | 2013-01-11 | 1391/10/22 | 2013-03-22 | 1392/01/02 | 1.697% | 2013-04-13 | 1392/01/24 |  |  |  |  | 301442.9226
044 | 21 | 2013-06-28 | 1392/04/07 | 2013-04-11 | 1392/01/22 | 2013-06-18 | 1392/03/28 | 1.156% | 2013-07-12 | 1392/04/21 |  |  |  |  | 205215.0969
044 | 22 | 2013-09-26 | 1392/07/04 | 2013-07-06 | 1392/04/15 | 2013-09-16 | 1392/06/25 | 1.667% | 2013-10-06 | 1392/07/14 | 2013-10-14 | 1392/07/22 | 2014-02-06 | 1392/11/17 | 296122.5343 | 225793.75 | 155346
044 | 23 | 2013-12-25 | 1392/10/04 | 2013-10-11 | 1392/07/19 | 2013-12-17 | 1392/09/26 | 1.174% | 2014-01-03 | 1392/10/13 | 2014-03-01 | 1392/12/10 | 2014-05-31 | 1393/03/10 | 208450.7893 | 187606.25 | 148208.75
044 | 24 | 2014-03-25 | 1393/01/05 | 2014-01-01 | 1392/10/11 | 2014-03-18 | 1392/12/27 | 0.3005% | 2014-03-30 | 1393/01/10 | 2014-04-29 | 1393/02/09 | 2014-08-31 | 1393/06/09 | 53360.8908 | 41355 | 27129
044 | 25 | 2014-06-23 | 1393/04/02 | 2014-04-07 | 1393/01/18 | 2014-06-16 | 1393/03/26 | 0.4633% | 2014-07-06 | 1393/04/15 | 2014-08-31 | 1393/06/09 | 2014-12-01 | 1393/09/10 | 82283.2578 | 64797.5 | 46136
044 | 26 | 2014-09-21 | 1393/06/30 | 2014-07-05 | 1393/04/14 | 2014-09-12 | 1393/06/21 | 1.128% | 2014-10-02 | 1393/07/10 |  |  |  |  | 200285.9973
044 | 27 | 2014-12-20 | 1393/09/29 | 2014-09-29 | 1393/07/07 | 2014-12-14 | 1393/09/23 | 0.6864% | 2015-01-03 | 1393/10/13 |  |  |  |  | 121897.619
044 | 28 | 2015-03-20 | 1393/12/29 | 2014-12-31 | 1393/10/10 | 2015-03-10 | 1393/12/19 | 1.96% | 2015-03-30 | 1394/01/10 |  |  |  |  | 348036.7216
044 | 29 | 2015-06-18 | 1394/03/28 | 2015-03-26 | 1394/01/06 | 2015-06-12 | 1394/03/22 | 1.067% | 2015-06-28 | 1394/04/07 | 2015-07-19 | 1394/04/28 | 2015-12-01 | 1394/09/10 | 189412.3998 | 161000 | 120750
044 | 30 | 2015-09-16 | 1394/06/25 | 2015-07-01 | 1394/04/10 | 2015-09-08 | 1394/06/17 | 0.5894% | 2015-09-30 | 1394/07/08 | 2015-11-28 | 1394/09/07 | 2016-03-30 | 1395/01/11 | 104664.6475 | 100740 | 65279
044 | 31 | 2015-12-15 | 1394/09/24 | 2015-09-24 | 1394/07/02 | 2015-12-05 | 1394/09/14 | 0.9625% | 2015-12-29 | 1394/10/08 | 2016-03-04 | 1394/12/14 | 2016-07-12 | 1395/04/22 | 170927.312 | 149561.25 | 99309
044 | 32 | 2016-03-14 | 1394/12/24 | 2015-12-30 | 1394/10/09 | 2016-03-09 | 1394/12/19 | 1.344% | 2016-03-26 | 1395/01/07 |  |  |  |  | 238736.5361
044 | 33 | 2016-06-12 | 1395/03/23 | 2016-03-28 | 1395/01/09 | 2016-06-05 | 1395/03/16 | 1.592% | 2016-06-24 | 1395/04/04 |  |  |  |  | 282793.6981
044 | 34 | 2016-09-10 | 1395/06/20 | 2016-06-17 | 1395/03/28 | 2016-08-31 | 1395/06/10 | 1.505% | 2016-09-16 | 1395/06/26 |  |  |  |  | 267310.579
044 | 35 | 2016-12-09 | 1395/09/19 | 2016-09-23 | 1395/07/02 | 2016-11-29 | 1395/09/09 | 0.8348% | 2016-12-23 | 1395/10/03 |  |  |  |  | 148248.2542
044 | 36 | 2017-03-09 | 1395/12/19 | 2016-12-18 | 1395/09/28 | 2017-02-27 | 1395/12/09 | 0.3035% | 2017-03-14 | 1395/12/24 | 2017-04-21 | 1396/02/01 |  |  | 53897.2579 | 45274
044 | 37 | 2017-06-07 | 1396/03/17 | 2017-03-15 | 1395/12/25 | 2017-06-01 | 1396/03/11 | 1.59% | 2017-06-21 | 1396/03/31 |  |  |  |  | 282298.0504
044 | 38 | 2017-09-05 | 1396/06/14 | 2017-06-13 | 1396/03/23 | 2017-08-26 | 1396/06/04 | 0.3802% | 2017-09-17 | 1396/06/26 | 2017-10-15 | 1396/07/23 |  |  | 67526.9505 | 52333.75
044 | 39 | 2017-12-04 | 1396/09/13 | 2017-09-11 | 1396/06/20 | 2017-11-25 | 1396/09/04 | 0.3446% | 2017-12-09 | 1396/09/18 | 2018-01-04 | 1396/10/14 |  |  | 61193.6843 | 58133.75
044 | 40 | 2018-03-04 | 1396/12/13 | 2017-12-17 | 1396/09/26 | 2018-02-22 | 1396/12/03 | 1.587% | 2018-03-13 | 1396/12/22 |  |  |  |  | 281876.6097
044 | 41 | 2018-06-02 | 1397/03/12 | 2018-03-18 | 1396/12/27 | 2018-05-26 | 1397/03/05 | 1.246% | 2018-06-16 | 1397/03/26 |  |  |  |  | 221200.4887
045 | 1 | 2015-07-17 | 1394/04/26 | 2015-04-24 | 1394/02/04 | 2015-07-12 | 1394/04/21 | 4.135% | 2015-07-31 | 1394/05/09 |  |  |  |  | 11145032.7343
045 | 2 | 2015-10-15 | 1394/07/23 | 2015-07-30 | 1394/05/08 | 2015-10-05 | 1394/07/13 | 3.165% | 2015-10-22 | 1394/07/30 |  |  |  |  | 8531520.7803
045 | 3 | 2016-01-13 | 1394/10/23 | 2015-10-23 | 1394/08/01 | 2016-01-03 | 1394/10/13 | 2.93% | 2016-01-20 | 1394/10/30 |  |  |  |  | 7897345.0299
045 | 4 | 2016-04-12 | 1395/01/24 | 2016-01-18 | 1394/10/28 | 2016-04-05 | 1395/01/17 | 4.628% | 2016-04-26 | 1395/02/07 |  |  |  |  | 12472705.9161
045 | 5 | 2016-07-11 | 1395/04/21 | 2016-04-26 | 1395/02/07 | 2016-07-04 | 1395/04/14 | 3.747% | 2016-07-21 | 1395/04/31 |  |  |  |  | 10099741.674
045 | 6 | 2016-10-09 | 1395/07/18 | 2016-07-18 | 1395/04/28 | 2016-10-03 | 1395/07/12 | 1.337% | 2016-10-14 | 1395/07/23 | 2016-11-06 | 1395/08/16 |  |  | 3602991.11 | 3107580
045 | 7 | 2017-01-07 | 1395/10/18 | 2016-10-19 | 1395/07/28 | 2016-12-31 | 1395/10/11 | 2.794% | 2017-01-16 | 1395/10/27 |  |  |  |  | 7531984.9676
045 | 8 | 2017-04-07 | 1396/01/18 | 2017-01-20 | 1395/11/01 | 2017-04-02 | 1396/01/13 | 2.683% | 2017-04-13 | 1396/01/24 | 2017-05-16 | 1396/02/26 | 2017-09-14 | 1396/06/23 | 7230385.5163 | 6236207.5 | 4677156.25
045 | 9 | 2017-07-06 | 1396/04/15 | 2017-04-21 | 1396/02/01 | 2017-06-30 | 1396/04/09 | 1.602% | 2017-07-14 | 1396/04/23 | 2017-08-11 | 1396/05/20 |  |  | 4316883.5072 | 3345585
045 | 10 | 2017-10-04 | 1396/07/12 | 2017-07-17 | 1396/04/26 | 2017-09-24 | 1396/07/02 | 2.714% | 2017-10-12 | 1396/07/20 |  |  |  |  | 7316351.4031
045 | 11 | 2018-01-02 | 1396/10/12 | 2017-10-13 | 1396/07/21 | 2017-12-25 | 1396/10/04 | 2.664% | 2018-01-07 | 1396/10/17 |  |  |  |  | 7179046.5208
045 | 12 | 2018-04-02 | 1397/01/13 | 2018-01-09 | 1396/10/19 | 2018-03-23 | 1397/01/03 | 1.863% | 2018-04-11 | 1397/01/22 |  |  |  |  | 5021394.9645
045 | 13 | 2018-07-01 | 1397/04/10 | 2018-04-14 | 1397/01/25 | 2018-06-21 | 1397/03/31 | 2.1% | 2018-07-10 | 1397/04/19 |  |  |  |  | 5661079.1906
046 | 1 | 2013-03-29 | 1392/01/09 | 2013-01-12 | 1391/10/23 | 2013-03-20 | 1391/12/30 | 1.731% | 2013-04-04 | 1392/01/15 |  |  |  |  | 2484744.4233
046 | 2 | 2013-06-27 | 1392/04/06 | 2013-04-08 | 1392/01/19 | 2013-06-20 | 1392/03/30 | 2.755% | 2013-07-10 | 1392/04/19 | 2013-08-07 | 1392/05/16 | 2013-10-11 | 1392/07/19 | 3953978.6225 | 3805705 | 2709662
046 | 3 | 2013-09-25 | 1392/07/03 | 2013-07-04 | 1392/04/13 | 2013-09-17 | 1392/06/26 | 3.141% | 2013-10-02 | 1392/07/10 |  |  |  |  | 4508440.2899
046 | 4 | 2013-12-24 | 1392/10/03 | 2013-10-03 | 1392/07/11 | 2013-12-14 | 1392/09/23 | 2.542% | 2014-01-07 | 1392/10/17 |  |  |  |  | 3648365.0047
046 | 5 | 2014-03-24 | 1393/01/04 | 2014-01-07 | 1392/10/17 | 2014-03-15 | 1392/12/24 | 3.366% | 2014-04-08 | 1393/01/19 | 2014-05-27 | 1393/03/06 | 2014-09-30 | 1393/07/08 | 4831261.0346 | 4106572.5 | 2989584
046 | 6 | 2014-06-22 | 1393/04/01 | 2014-04-07 | 1393/01/18 | 2014-06-12 | 1393/03/22 | 1.535% | 2014-07-07 | 1393/04/16 |  |  |  |  | 2203538.2031
046 | 7 | 2014-09-20 | 1393/06/29 | 2014-07-05 | 1393/04/14 | 2014-09-14 | 1393/06/23 | 3.128% | 2014-09-25 | 1393/07/03 | 2014-11-18 | 1393/08/27 | 2015-03-18 | 1393/12/27 | 4489438.4061 | 4040495 | 2973804
046 | 8 | 2014-12-19 | 1393/09/28 | 2014-10-02 | 1393/07/10 | 2014-12-09 | 1393/09/18 | 4.59% | 2015-01-03 | 1393/10/13 |  |  |  |  | 6586831.7255
046 | 9 | 2015-03-19 | 1393/12/28 | 2014-12-30 | 1393/10/09 | 2015-03-09 | 1393/12/18 | 1.509% | 2015-04-01 | 1394/01/12 |  |  |  |  | 2165830.851
046 | 10 | 2015-06-17 | 1394/03/27 | 2015-04-02 | 1394/01/13 | 2015-06-12 | 1394/03/22 | 2.298% | 2015-06-28 | 1394/04/07 | 2015-08-06 | 1394/05/15 | 2015-12-17 | 1394/09/26 | 3297997.1104 | 2762072.5 | 1922403
046 | 11 | 2015-09-15 | 1394/06/24 | 2015-06-23 | 1394/04/02 | 2015-09-07 | 1394/06/16 | 2.862% | 2015-09-23 | 1394/07/01 | 2015-10-10 | 1394/07/18 | 2016-01-22 | 1394/11/02 | 4107104.9971 | 3953088.75 | 2624851
046 | 12 | 2015-12-14 | 1394/09/23 | 2015-09-22 | 1394/06/31 | 2015-12-04 | 1394/09/13 | 3.395% | 2015-12-27 | 1394/10/06 | 2016-01-21 | 1394/11/01 |  |  | 4872688.355 | 4385420
046 | 13 | 2016-03-13 | 1394/12/23 | 2015-12-24 | 1394/10/03 | 2016-03-07 | 1394/12/17 | 4.837% | 2016-03-24 | 1395/01/05 | 2016-05-03 | 1395/02/14 | 2016-08-24 | 1395/06/03 | 6941535.0266 | 5206151.25 | 3831727
046 | 14 | 2016-06-11 | 1395/03/22 | 2016-03-28 | 1395/01/09 | 2016-06-05 | 1395/03/16 | 2.813% | 2016-06-16 | 1395/03/27 |  |  |  |  | 4037409.426
046 | 15 | 2016-09-09 | 1395/06/19 | 2016-06-26 | 1395/04/06 | 2016-09-03 | 1395/06/13 | 2.254% | 2016-09-15 | 1395/06/25 |  |  |  |  | 3234539.8902
046 | 16 | 2016-12-08 | 1395/09/18 | 2016-09-19 | 1395/06/29 | 2016-11-29 | 1395/09/09 | 3.586% | 2016-12-20 | 1395/09/30 |  |  |  |  | 5145774.2621
046 | 17 | 2017-03-08 | 1395/12/18 | 2016-12-13 | 1395/09/23 | 2017-02-28 | 1395/12/10 | 2.498% | 2017-03-14 | 1395/12/24 | 2017-03-26 | 1396/01/06 |  |  | 3584337.6058 | 2867470
046 | 18 | 2017-06-06 | 1396/03/16 | 2017-03-19 | 1395/12/29 | 2017-05-30 | 1396/03/09 | 4.789% | 2017-06-16 | 1396/03/26 | 2017-07-26 | 1396/05/04 |  |  | 6872474.9533 | 5497980
046 | 19 | 2017-09-04 | 1396/06/13 | 2017-06-17 | 1396/03/27 | 2017-08-27 | 1396/06/05 | 3.32% | 2017-09-17 | 1396/06/26 |  |  |  |  | 4764108.9612
046 | 20 | 2017-12-03 | 1396/09/12 | 2017-09-10 | 1396/06/19 | 2017-11-25 | 1396/09/04 | 4.052% | 2017-12-15 | 1396/09/24 |  |  |  |  | 5815686.3333
046 | 21 | 2018-03-03 | 1396/12/12 | 2017-12-12 | 1396/09/21 | 2018-02-26 | 1396/12/07 | 3.242% | 2018-03-15 | 1396/12/24 |  |  |  |  | 4652956.5192
046 | 22 | 2018-06-01 | 1397/03/11 | 2018-03-15 | 1396/12/24 | 2018-05-22 | 1397/03/01 | 4.267% | 2018-06-16 | 1397/03/26 |  |  |  |  | 6123244.7366
047 | 1 | 2005-07-15 | 1384/04/24 | 2005-04-25 | 1384/02/05 | 2005-07-09 | 1384/04/18 | 0.4258% | 2005-07-27 | 1384/05/05 | 2005-08-05 | 1384/05/14 | 2005-12-07 | 1384/09/16 | 1175642.9369 | 925818.75 | 622150
047 | 2 | 2005-10-13 | 1384/07/21 | 2005-07-27 | 1384/05/05 | 2005-10-08 | 1384/07/16 | 0.7868% | 2005-10-20 | 1384/07/28 | 2005-11-28 | 1384/09/07 | 2006-03-14 | 1384/12/23 | 2172394.8091 | 1656451.25 | 1308596.25
047 | 3 | 2006-01-11 | 1384/10/21 | 2005-10-28 | 1384/08/06 | 2006-01-01 | 1384/10/11 | 1.584% | 2006-01-20 | 1384/10/30 | 2006-03-18 | 1384/12/27 | 2006-05-17 | 1385/02/27 | 4374448.2068 | 3882322.5 | 2764214
047 | 4 | 2006-04-11 | 1385/01/22 | 2006-01-19 | 1384/10/29 | 2006-04-03 | 1385/01/14 | 1.886% | 2006-04-19 | 1385/01/30 | 2006-04-30 | 1385/02/10 | 2006-07-04 | 1385/04/13 | 5208817.6739 | 3971723.75 | 3177378.75
047 | 5 | 2006-07-10 | 1385/04/19 | 2006-04-19 | 1385/01/30 | 2006-07-05 | 1385/04/14 | 0.1878% | 2006-07-24 | 1385/05/02 | 2006-09-02 | 1385/06/11 | 2007-01-12 | 1385/10/22 | 518484.1125 | 492560 | 389122.5
047 | 6 | 2006-10-08 | 1385/07/16 | 2006-07-23 | 1385/05/01 | 2006-10-01 | 1385/07/09 | 1.535% | 2006-10-18 | 1385/07/26 | 2006-11-15 | 1385/08/24 | 2007-03-25 | 1386/01/05 | 4237458.0392 | 3495902.5 | 2321280
047 | 7 | 2007-01-06 | 1385/10/16 | 2006-10-19 | 1385/07/27 | 2006-12-29 | 1385/10/08 | 0.05997% | 2007-01-21 | 1385/11/01 | 2007-03-24 | 1386/01/04 | 2007-07-04 | 1386/04/13 | 165577.5353 | 130392.5 | 103010
047 | 8 | 2007-04-06 | 1386/01/17 | 2007-01-16 | 1385/10/26 | 2007-03-31 | 1386/01/11 | 1.122% | 2007-04-15 | 1386/01/26 | 2007-06-19 | 1386/03/29 | 2007-08-19 | 1386/05/28 | 3097642.2446 | 2942760 | 2354207.5
047 | 9 | 2007-07-05 | 1386/04/14 | 2007-04-18 | 1386/01/29 | 2007-06-30 | 1386/04/09 | 0.6276% | 2007-07-16 | 1386/04/25 | 2007-08-18 | 1386/05/27 | 2007-12-21 | 1386/09/30 | 1732980.2345 | 1603006.25 | 1077221
047 | 10 | 2007-10-03 | 1386/07/11 | 2007-07-16 | 1386/04/25 | 2007-09-26 | 1386/07/04 | 0.4608% | 2007-10-15 | 1386/07/23 | 2007-11-07 | 1386/08/16 | 2008-03-17 | 1386/12/27 | 1272374.7417 | 1161042.5 | 917223.75
047 | 11 | 2008-01-01 | 1386/10/11 | 2007-10-10 | 1386/07/18 | 2007-12-25 | 1386/10/04 | 1.741% | 2008-01-10 | 1386/10/20 | 2008-01-26 | 1386/11/06 | 2008-04-09 | 1387/01/21 | 4806410.7419 | 4205610 | 3028039
047 | 12 | 2008-03-31 | 1387/01/12 | 2008-01-11 | 1386/10/21 | 2008-03-26 | 1387/01/07 | 1.594% | 2008-04-06 | 1387/01/18 | 2008-04-13 | 1387/01/25 | 2008-07-23 | 1387/05/02 | 4402576.622 | 3907286.25 | 2594438
047 | 13 | 2008-06-29 | 1387/04/09 | 2008-04-06 | 1387/01/18 | 2008-06-22 | 1387/04/02 | 1.217% | 2008-07-13 | 1387/04/23 | 2008-09-18 | 1387/06/28 | 2009-01-04 | 1387/10/15 | 3361447.8007 | 2899248.75 | 2290406.25
047 | 14 | 2008-09-27 | 1387/07/06 | 2008-07-10 | 1387/04/20 | 2008-09-19 | 1387/06/29 | 0.8691% | 2008-10-06 | 1387/07/15 | 2008-12-10 | 1387/09/20 | 2009-02-25 | 1387/12/07 | 2399706.4234 | 2309717.5 | 1515175
047 | 15 | 2008-12-26 | 1387/10/06 | 2008-10-10 | 1387/07/19 | 2008-12-16 | 1387/09/26 | 1.331% | 2009-01-03 | 1387/10/14 | 2009-01-29 | 1387/11/10 | 2009-05-10 | 1388/02/20 | 3674556.2525 | 2985577.5 | 2101846
047 | 16 | 2009-03-26 | 1388/01/06 | 2009-01-08 | 1387/10/19 | 2009-03-20 | 1387/12/30 | 1.212% | 2009-04-04 | 1388/01/15 | 2009-04-20 | 1388/01/31 | 2009-06-23 | 1388/04/02 | 3345490.2743 | 3010941.25 | 2216053
047 | 17 | 2009-06-24 | 1388/04/03 | 2009-04-01 | 1388/01/12 | 2009-06-16 | 1388/03/26 | 1.502% | 2009-07-06 | 1388/04/15 | 2009-08-03 | 1388/05/12 | 2009-11-10 | 1388/08/19 | 4148199.2746 | 3370412.5 | 2318843
047 | 18 | 2009-09-22 | 1388/06/31 | 2009-07-07 | 1388/04/16 | 2009-09-15 | 1388/06/24 | 0.4067% | 2009-10-06 | 1388/07/14 | 2009-11-26 | 1388/09/05 | 2010-03-14 | 1388/12/23 | 1122837.8858 | 931955 | 764203
047 | 19 | 2009-12-21 | 1388/09/30 | 2009-09-28 | 1388/07/06 | 2009-12-15 | 1388/09/24 | 1.611% | 2009-12-28 | 1388/10/07 | 2010-01-24 | 1388/11/04 | 2010-04-17 | 1389/01/28 | 4448790.4273 | 3892691.25 | 2678172
047 | 20 | 2010-03-21 | 1389/01/01 | 2009-12-28 | 1388/10/07 | 2010-03-15 | 1388/12/24 | 1.822% | 2010-03-28 | 1389/01/08 | 2010-06-01 | 1389/03/11 | 2010-10-06 | 1389/07/14 | 5031421.161 | 4025137 | 3260361
047 | 21 | 2010-06-19 | 1389/03/29 | 2010-03-28 | 1389/01/08 | 2010-06-11 | 1389/03/21 | 1.573% | 2010-06-25 | 1389/04/04 | 2010-07-24 | 1389/05/02 | 2010-10-25 | 1389/08/03 | 4344680.6549 | 4018830 | 2700653
047 | 22 | 2010-09-17 | 1389/06/26 | 2010-06-30 | 1389/04/09 | 2010-09-09 | 1389/06/18 | 1.835% | 2010-10-02 | 1389/07/10 | 2010-11-19 | 1389/08/28 | 2011-02-06 | 1389/11/17 | 5066861.8762 | 4623511.25 | 3143988
047 | 23 | 2010-12-16 | 1389/09/25 | 2010-09-29 | 1389/07/07 | 2010-12-09 | 1389/09/18 | 1.13% | 2010-12-23 | 1389/10/02 | 2011-02-14 | 1389/11/25 | 2011-05-21 | 1390/02/31 | 3120667.1573 | 2535542.5 | 1643031
047 | 24 | 2011-03-16 | 1389/12/25 | 2010-12-25 | 1389/10/04 | 2011-03-08 | 1389/12/17 | 0.05288% | 2011-03-22 | 1390/01/02 | 2011-05-22 | 1390/03/01 | 2011-08-24 | 1390/06/02 | 146023.5587 | 124120 | 90359
047 | 25 | 2011-06-14 | 1390/03/24 | 2011-03-24 | 1390/01/04 | 2011-06-06 | 1390/03/16 | 0.1401% | 2011-06-25 | 1390/04/04 | 2011-07-04 | 1390/04/13 | 2011-11-07 | 1390/08/16 | 386734.206 | 357728.75 | 254703
047 | 26 | 2011-09-12 | 1390/06/21 | 2011-06-26 | 1390/04/05 | 2011-09-05 | 1390/06/14 | 0.1589% | 2011-09-19 | 1390/06/28 | 2011-11-01 | 1390/08/10 | 2012-02-02 | 1390/11/13 | 438876.7419 | 373045 | 256655
047 | 27 | 2011-12-11 | 1390/09/20 | 2011-09-23 | 1390/07/01 | 2011-12-03 | 1390/09/12 | 0.7389% | 2011-12-19 | 1390/09/28 | 2012-01-18 | 1390/10/28 | 2012-05-27 | 1391/03/07 | 2040141.3129 | 1963636.25 | 1531636.25
047 | 28 | 2012-03-10 | 1390/12/20 | 2011-12-18 | 1390/09/27 | 2012-03-05 | 1390/12/15 | 1.221% | 2012-03-17 | 1390/12/27 | 2012-05-21 | 1391/03/01 | 2012-08-30 | 1391/06/09 | 3372136.0948 | 2655557.5 | 1763290
047 | 29 | 2012-06-08 | 1391/03/19 | 2012-03-15 | 1390/12/25 | 2012-05-29 | 1391/03/09 | 0.8263% | 2012-06-19 | 1391/03/30 | 2012-08-14 | 1391/05/24 | 2012-11-27 | 1391/09/07 | 2281619.8045 | 1848112 | 1709503.75
047 | 30 | 2012-09-06 | 1391/06/16 | 2012-06-19 | 1391/03/30 | 2012-08-30 | 1391/06/09 | 1.564% | 2012-09-12 | 1391/06/22 | 2012-11-18 | 1391/08/28 | 2013-01-31 | 1391/11/12 | 4318361.6763 | 3454688.75 | 2211001
047 | 31 | 2012-12-05 | 1391/09/15 | 2012-09-11 | 1391/06/21 | 2012-11-30 | 1391/09/10 | 0.7705% | 2012-12-18 | 1391/09/28 | 2013-02-20 | 1391/12/02 | 2013-05-30 | 1392/03/09 | 2127558.0399 | 1787149 | 1742470
047 | 32 | 2013-03-05 | 1391/12/15 | 2012-12-20 | 1391/09/30 | 2013-02-23 | 1391/12/05 | 1.066% | 2013-03-10 | 1391/12/20 |  |  |  |  | 2943842.1803
047 | 33 | 2013-06-03 | 1392/03/13 | 2013-03-10 | 1391/12/20 | 2013-05-25 | 1392/03/04 | 0.5352% | 2013-06-18 | 1392/03/28 | 2013-08-02 | 1392/05/11 | 2013-11-18 | 1392/08/27 | 1477660.8782 | 1211682 | 1005696
047 | 34 | 2013-09-01 | 1392/06/10 | 2013-06-09 | 1392/03/19 | 2013-08-26 | 1392/06/04 | 1.859% | 2013-09-13 | 1392/06/22 |  |  |  |  | 5132608.075
047 | 35 | 2013-11-30 | 1392/09/09 | 2013-09-12 | 1392/06/21 | 2013-11-25 | 1392/09/04 | 1.567% | 2013-12-11 | 1392/09/20 | 2014-01-21 | 1392/11/01 | 2014-05-02 | 1393/02/12 | 4327991.1617 | 3678792.5 | 2795882.5
047 | 36 | 2014-02-28 | 1392/12/09 | 2013-12-07 | 1392/09/16 | 2014-02-20 | 1392/12/01 | 0.538% | 2014-03-10 | 1392/12/19 |  |  |  |  | 1485559.957
047 | 37 | 2014-05-29 | 1393/03/08 | 2014-03-14 | 1392/12/23 | 2014-05-24 | 1393/03/03 | 1.372% | 2014-06-08 | 1393/03/18 |  |  |  |  | 3787285.5538
047 | 38 | 2014-08-27 | 1393/06/05 | 2014-06-09 | 1393/03/19 | 2014-08-20 | 1393/05/29 | 1.004% | 2014-09-11 | 1393/06/20 | 2014-11-11 | 1393/08/20 | 2015-02-02 | 1393/11/13 | 2773345.5906 | 2669345 | 1857864
047 | 39 | 2014-11-25 | 1393/09/04 | 2014-09-05 | 1393/06/14 | 2014-11-18 | 1393/08/27 | 1.783% | 2014-12-01 | 1393/09/10 |  |  |  |  | 4922230.5279
047 | 40 | 2015-02-23 | 1393/12/04 | 2014-12-03 | 1393/09/12 | 2015-02-16 | 1393/11/27 | 1.733% | 2015-03-01 | 1393/12/10 |  |  |  |  | 4785551.566
047 | 41 | 2015-05-24 | 1394/03/03 | 2015-03-09 | 1393/12/18 | 2015-05-17 | 1394/02/27 | 0.3232% | 2015-06-01 | 1394/03/11 | 2015-06-11 | 1394/03/21 | 2015-10-22 | 1394/07/30 | 892394.5927 | 702761.25 | 541126.25
047 | 42 | 2015-08-22 | 1394/05/31 | 2015-06-03 | 1394/03/13 | 2015-08-17 | 1394/05/26 | 1.656% | 2015-09-01 | 1394/06/10 | 2015-10-18 | 1394/07/26 | 2016-01-27 | 1394/11/07 | 4571568.9144 | 4285846.25 | 2880088
047 | 43 | 2015-11-20 | 1394/08/29 | 2015-09-02 | 1394/06/11 | 2015-11-11 | 1394/08/20 | 1.964% | 2015-12-02 | 1394/09/11 | 2015-12-31 | 1394/10/10 | 2016-03-14 | 1394/12/24 | 5421644.3157 | 4743938.75 | 3377684
047 | 44 | 2016-02-18 | 1394/11/29 | 2015-11-27 | 1394/09/06 | 2016-02-08 | 1394/11/19 | 0.1427% | 2016-02-28 | 1394/12/09 | 2016-03-07 | 1394/12/17 |  |  | 393996.1481 | 384146.25
047 | 45 | 2016-05-18 | 1395/02/29 | 2016-02-29 | 1394/12/10 | 2016-05-10 | 1395/02/21 | 0.7572% | 2016-06-02 | 1395/03/13 | 2016-07-28 | 1395/05/07 |  |  | 2090816.5075 | 1881735
047 | 46 | 2016-08-16 | 1395/05/26 | 2016-06-02 | 1395/03/13 | 2016-08-08 | 1395/05/18 | 1.309% | 2016-08-22 | 1395/06/01 | 2016-09-16 | 1395/06/26 |  |  | 3613737.2657 | 3071676.25
047 | 47 | 2016-11-14 | 1395/08/24 | 2016-08-28 | 1395/06/07 | 2016-11-06 | 1395/08/16 | 1.644% | 2016-11-22 | 1395/09/02 |  |  |  |  | 4538679.0335
047 | 48 | 2017-02-12 | 1395/11/24 | 2016-11-25 | 1395/09/05 | 2017-02-03 | 1395/11/15 | 0.7999% | 2017-02-17 | 1395/11/29 |  |  |  |  | 2208717.7584
047 | 49 | 2017-05-13 | 1396/02/23 | 2017-02-21 | 1395/12/03 | 2017-05-05 | 1396/02/15 | 0.8353% | 2017-05-19 | 1396/02/29 | 2017-06-24 | 1396/04/03 | 2017-10-31 | 1396/08/09 | 2306341.6174 | 2219853.75 | 1527259
047 | 50 | 2017-08-11 | 1396/05/20 | 2017-05-27 | 1396/03/06 | 2017-08-03 | 1396/05/12 | 0.367% | 2017-08-18 | 1396/05/27 |  |  |  |  | 1013333.7723
047 | 51 | 2017-11-09 | 1396/08/18 | 2017-08-16 | 1396/05/25 | 2017-11-01 | 1396/08/10 | 1.888% | 2017-11-22 | 1396/09/01 |  |  |  |  | 5212901.7778
047 | 52 | 2018-02-07 | 1396/11/18 | 2017-11-19 | 1396/08/28 | 2018-01-28 | 1396/11/08 | 0.8874% | 2018-02-13 | 1396/11/24 | 2018-03-04 | 1396/12/13 |  |  | 2450305.6982 | 2009251
047 | 53 | 2018-05-08 | 1397/02/18 | 2018-02-15 | 1396/11/26 | 2018-04-29 | 1397/02/09 | 0.05948% | 2018-05-14 | 1397/02/24 | 2018-06-23 | 1397/04/02 |  |  | 164226.6181 | 147803.75
048 | 1 | 2007-10-13 | 1386/07/21 | 2007-07-21 | 1386/04/30 | 2007-10-06 | 1386/07/14 | 1.828% | 2007-10-28 | 1386/08/06 | 2007-12-28 | 1386/10/07 | 2008-03-15 | 1386/12/25 | 4963898.8986 | 4120036 | 3811033.75
048 | 2 | 2008-01-11 | 1386/10/21 | 2007-10-25 | 1386/08/03 | 2008-01-04 | 1386/10/14 | 2.648% | 2008-01-24 | 1386/11/04 | 2008-03-13 | 1386/12/23 | 2008-07-12 | 1387/04/22 | 7187905.8346 | 5894083 | 5894082.5
048 | 3 | 2008-04-10 | 1387/01/22 | 2008-01-19 | 1386/10/29 | 2008-04-01 | 1387/01/13 | 1.614% | 2008-04-18 | 1387/01/30 | 2008-05-06 | 1387/02/17 | 2008-08-17 | 1387/05/27 | 4380924.3524 | 3723786.25 | 2867315
048 | 4 | 2008-07-09 | 1387/04/19 | 2008-04-23 | 1387/02/04 | 2008-07-03 | 1387/04/13 | 1.436% | 2008-07-18 | 1387/04/28 | 2008-07-25 | 1387/05/04 | 2008-11-17 | 1387/08/27 | 3897103.14 | 2922827.5 | 2081053
048 | 5 | 2008-10-07 | 1387/07/16 | 2008-07-22 | 1387/05/01 | 2008-10-02 | 1387/07/11 | 2.523% | 2008-10-21 | 1387/07/30 | 2008-12-24 | 1387/10/04 | 2009-03-03 | 1387/12/13 | 6848181.1565 | 6591373.75 | 4877617.5
048 | 6 | 2009-01-05 | 1387/10/16 | 2008-10-13 | 1387/07/22 | 2008-12-27 | 1387/10/07 | 2.97% | 2009-01-11 | 1387/10/22 | 2009-03-15 | 1387/12/25 | 2009-07-11 | 1388/04/20 | 8062637.7594 | 7760288.75 | 5587408
048 | 7 | 2009-04-05 | 1388/01/16 | 2009-01-20 | 1387/11/01 | 2009-03-31 | 1388/01/11 | 2.037% | 2009-04-12 | 1388/01/23 | 2009-04-22 | 1388/02/02 | 2009-07-11 | 1388/04/20 | 5529293.9771 | 5045481.25 | 3511655
048 | 8 | 2009-07-04 | 1388/04/13 | 2009-04-15 | 1388/01/26 | 2009-06-25 | 1388/04/04 | 2.503% | 2009-07-16 | 1388/04/25 | 2009-08-13 | 1388/05/22 | 2009-10-28 | 1388/08/06 | 6795905.878 | 5640602 | 4681700
048 | 9 | 2009-10-02 | 1388/07/10 | 2009-07-14 | 1388/04/23 | 2009-09-26 | 1388/07/04 | 2.849% | 2009-10-13 | 1388/07/21 | 2009-12-03 | 1388/09/12 | 2010-04-04 | 1389/01/15 | 7733992.4407 | 6767243.75 | 4547588
048 | 10 | 2009-12-31 | 1388/10/10 | 2009-10-09 | 1388/07/17 | 2009-12-21 | 1388/09/30 | 0.761% | 2010-01-14 | 1388/10/24 | 2010-03-11 | 1388/12/20 | 2010-07-14 | 1389/04/23 | 2065964.1628 | 1549472.5 | 1090829
048 | 11 | 2010-03-31 | 1389/01/11 | 2010-01-14 | 1388/10/24 | 2010-03-21 | 1389/01/01 | 2.747% | 2010-04-14 | 1389/01/25 | 2010-05-29 | 1389/03/08 | 2010-10-08 | 1389/07/16 | 7458182.2636 | 5966546 | 5519055
048 | 12 | 2010-06-29 | 1389/04/08 | 2010-04-15 | 1389/01/26 | 2010-06-22 | 1389/04/01 | 2.04% | 2010-07-07 | 1389/04/16 | 2010-07-22 | 1389/04/31 | 2010-10-02 | 1389/07/10 | 5538265.3789 | 4153698.75 | 3115273.75
048 | 13 | 2010-09-27 | 1389/07/05 | 2010-07-04 | 1389/04/13 | 2010-09-18 | 1389/06/27 | 0.468% | 2010-10-12 | 1389/07/20 | 2010-12-14 | 1389/09/23 | 2011-03-18 | 1389/12/27 | 1270508.561 | 1032288.75 | 734989
048 | 14 | 2010-12-26 | 1389/10/05 | 2010-10-06 | 1389/07/14 | 2010-12-21 | 1389/09/30 | 1.303% | 2011-01-04 | 1389/10/14 | 2011-02-26 | 1389/12/07 | 2011-04-30 | 1390/02/10 | 3536835.8737 | 3094731.25 | 2321048.75
048 | 15 | 2011-03-26 | 1390/01/06 | 2011-01-09 | 1389/10/19 | 2011-03-21 | 1390/01/01 | 0.5442% | 2011-04-09 | 1390/01/20 | 2011-06-05 | 1390/03/15 | 2011-08-31 | 1390/06/09 | 1477495.734 | 1181996.25 | 822670
048 | 16 | 2011-06-24 | 1390/04/03 | 2011-04-10 | 1390/01/21 | 2011-06-18 | 1390/03/28 | 0.1165% | 2011-07-04 | 1390/04/13 | 2011-08-21 | 1390/05/30 | 2011-11-10 | 1390/08/19 | 316361.7908 | 268908 | 242017
048 | 17 | 2011-09-22 | 1390/06/31 | 2011-07-02 | 1390/04/11 | 2011-09-12 | 1390/06/21 | 2.998% | 2011-09-30 | 1390/07/08 | 2011-10-28 | 1390/08/06 | 2012-01-04 | 1390/10/14 | 8139719.2984 | 7936226.25 | 5460124
048 | 18 | 2011-12-21 | 1390/09/30 | 2011-09-28 | 1390/07/06 | 2011-12-11 | 1390/09/20 | 0.5473% | 2012-01-02 | 1390/10/12 | 2012-02-10 | 1390/11/21 | 2012-05-11 | 1391/02/22 | 1485815.8209 | 1337233.75 | 877226
048 | 19 | 2012-03-20 | 1391/01/01 | 2012-01-05 | 1390/10/15 | 2012-03-13 | 1390/12/23 | 2.141% | 2012-03-26 | 1391/01/07 |  |  |  |  | 5813544.4119
048 | 20 | 2012-06-18 | 1391/03/29 | 2012-04-02 | 1391/01/14 | 2012-06-11 | 1391/03/22 | 1.813% | 2012-07-03 | 1391/04/13 | 2012-08-19 | 1391/05/29 | 2012-12-18 | 1391/09/28 | 4920860.2231 | 4182731 | 3638976
048 | 21 | 2012-09-16 | 1391/06/26 | 2012-06-30 | 1391/04/10 | 2012-09-08 | 1391/06/18 | 0.532% | 2012-09-25 | 1391/07/04 |  |  |  |  | 1444347.1566
048 | 22 | 2012-12-15 | 1391/09/25 | 2012-09-25 | 1391/07/04 | 2012-12-06 | 1391/09/16 | 2.959% | 2012-12-24 | 1391/10/04 | 2013-01-18 | 1391/10/29 | 2013-04-06 | 1392/01/17 | 8034176.2881 | 6326913.75 | 4934992.5
048 | 23 | 2013-03-15 | 1391/12/25 | 2012-12-25 | 1391/10/05 | 2013-03-07 | 1391/12/17 | 2.529% | 2013-03-20 | 1391/12/30 | 2013-04-25 | 1392/02/05 | 2013-09-06 | 1392/06/15 | 6865564.1576 | 5629763 | 4560108
048 | 24 | 2013-06-13 | 1392/03/23 | 2013-03-29 | 1392/01/09 | 2013-06-05 | 1392/03/15 | 0.8981% | 2013-06-22 | 1392/04/01 | 2013-08-15 | 1392/05/24 | 2013-12-03 | 1392/09/12 | 2438061.087 | 1999210 | 1899250
048 | 25 | 2013-09-11 | 1392/06/20 | 2013-06-24 | 1392/04/03 | 2013-09-05 | 1392/06/14 | 0.1624% | 2013-09-26 | 1392/07/04 |  |  |  |  | 440958.0383
048 | 26 | 2013-12-10 | 1392/09/19 | 2013-09-21 | 1392/06/30 | 2013-12-01 | 1392/09/10 | 0.03084% | 2013-12-20 | 1392/09/29 | 2014-01-10 | 1392/10/20 | 2014-03-22 | 1393/01/02 | 83723.5144 | 79537.5 | 52176
048 | 27 | 2014-03-10 | 1392/12/19 | 2013-12-18 | 1392/09/27 | 2014-02-28 | 1392/12/09 | 0.7783% | 2014-03-21 | 1393/01/01 | 2014-04-05 | 1393/01/16 | 2014-06-06 | 1393/03/16 | 2112856.7813 | 2033625 | 1366596
048 | 28 | 2014-06-08 | 1393/03/18 | 2014-03-23 | 1393/01/03 | 2014-05-30 | 1393/03/09 | 2.535% | 2014-06-23 | 1393/04/02 | 2014-08-12 | 1393/05/21 | 2014-11-30 | 1393/09/09 | 6881273.4759 | 6709241.25 | 4964838.75
048 | 29 | 2014-09-06 | 1393/06/15 | 2014-06-21 | 1393/03/31 | 2014-08-28 | 1393/06/06 | 1.057% | 2014-09-21 | 1393/06/30 |  |  |  |  | 2869175.137
048 | 30 | 2014-12-05 | 1393/09/14 | 2014-09-15 | 1393/06/24 | 2014-11-28 | 1393/09/07 | 0.8428% | 2014-12-11 | 1393/09/20 | 2015-01-24 | 1393/11/04 | 2015-05-11 | 1394/02/21 | 2288026.8414 | 1801821.25 | 1210824
048 | 31 | 2015-03-05 | 1393/12/14 | 2014-12-10 | 1393/09/19 | 2015-02-25 | 1393/12/06 | 2.747% | 2015-03-18 | 1393/12/27 |  |  |  |  | 7457523.2336
048 | 32 | 2015-06-03 | 1394/03/13 | 2015-03-13 | 1393/12/22 | 2015-05-29 | 1394/03/08 | 1.971% | 2015-06-18 | 1394/03/28 |  |  |  |  | 5351500.5223
048 | 33 | 2015-09-01 | 1394/06/10 | 2015-06-10 | 1394/03/20 | 2015-08-25 | 1394/06/03 | 1.62% | 2015-09-12 | 1394/06/21 | 2015-10-05 | 1394/07/13 | 2016-01-16 | 1394/10/26 | 4396846.6912 | 4012122.5 | 2888728
048 | 34 | 2015-11-30 | 1394/09/09 | 2015-09-14 | 1394/06/23 | 2015-11-25 | 1394/09/04 | 2.07% | 2015-12-11 | 1394/09/20 |  |  |  |  | 5618662.4616
048 | 35 | 2016-02-28 | 1394/12/09 | 2015-12-06 | 1394/09/15 | 2016-02-23 | 1394/12/04 | 0.01778% | 2016-03-09 | 1394/12/19 |  |  |  |  | 48263.1802
048 | 36 | 2016-05-28 | 1395/03/08 | 2016-03-05 | 1394/12/15 | 2016-05-19 | 1395/02/30 | 2.362% | 2016-06-11 | 1395/03/22 | 2016-06-18 | 1395/03/29 | 2016-09-11 | 1395/06/21 | 6412961.0868 | 4970045 | 3419391
048 | 37 | 2016-08-26 | 1395/06/05 | 2016-06-07 | 1395/03/18 | 2016-08-18 | 1395/05/28 | 1.002% | 2016-09-08 | 1395/06/18 | 2016-10-25 | 1395/08/04 |  |  | 2721204.351 | 2108933.75
048 | 38 | 2016-11-24 | 1395/09/04 | 2016-08-31 | 1395/06/10 | 2016-11-18 | 1395/08/28 | 2.804% | 2016-11-29 | 1395/09/09 |  |  |  |  | 7611861.517
048 | 39 | 2017-02-22 | 1395/12/04 | 2016-12-01 | 1395/09/11 | 2017-02-12 | 1395/11/24 | 1.767% | 2017-02-27 | 1395/12/09 | 2017-05-05 | 1396/02/15 | 2017-09-01 | 1396/06/10 | 4797668.258 | 4617756.25 | 3417138.75
048 | 40 | 2017-05-23 | 1396/03/02 | 2017-03-02 | 1395/12/12 | 2017-05-17 | 1396/02/27 | 0.5961% | 2017-06-02 | 1396/03/12 | 2017-07-21 | 1396/04/30 | 2017-11-06 | 1396/08/15 | 1618190.8842 | 1537281.25 | 1069948
048 | 41 | 2017-08-21 | 1396/05/30 | 2017-05-28 | 1396/03/07 | 2017-08-12 | 1396/05/21 | 1.154% | 2017-09-01 | 1396/06/10 |  |  |  |  | 3132841.5845
048 | 42 | 2017-11-19 | 1396/08/28 | 2017-08-29 | 1396/06/07 | 2017-11-13 | 1396/08/22 | 2.142% | 2017-12-01 | 1396/09/10 |  |  |  |  | 5814066.3697
048 | 43 | 2018-02-17 | 1396/11/28 | 2017-11-29 | 1396/09/08 | 2018-02-08 | 1396/11/19 | 0.3498% | 2018-02-28 | 1396/12/09 | 2018-03-12 | 1396/12/21 | 2018-06-17 | 1397/03/27 | 949685.8838 | 807232.5 | 523087
048 | 44 | 2018-05-18 | 1397/02/28 | 2018-03-01 | 1396/12/10 | 2018-05-13 | 1397/02/23 | 1.075% | 2018-06-02 | 1397/03/12 | 2018-07-09 | 1397/04/18 | 2018-10-01 | 1397/07/09 | 2919314.4371 | 2335452 | 2218678.75
049 | 1 | 2007-10-14 | 1386/07/22 | 2007-07-30 | 1386/05/08 | 2007-10-05 | 1386/07/13 | 1.341% | 2007-10-25 | 1386/08/03 | 2008-01-01 | 1386/10/11 | 2008-04-30 | 1387/02/11 | 2292279.4699 | 2091705 | 1673363.75
049 | 2 | 2008-01-12 | 1386/10/22 | 2007-10-26 | 1386/08/04 | 2008-01-03 | 1386/10/13 | 0.1457% | 2008-01-18 | 1386/10/28 | 2008-03-08 | 1386/12/18 | 2008-05-10 | 1387/02/21 | 249138.7123 | 202425 | 153843.75
049 | 3 | 2008-04-11 | 1387/01/23 | 2008-01-17 | 1386/10/27 | 2008-04-04 | 1387/01/16 | 1.055% | 2008-04-16 | 1387/01/28 | 2008-06-18 | 1387/03/29 | 2008-10-26 | 1387/08/05 | 1803620.5428 | 1803620 | 1370751.25
049 | 4 | 2008-07-10 | 1387/04/20 | 2008-04-23 | 1387/02/04 | 2008-07-03 | 1387/04/13 | 0.803% | 2008-07-24 | 1387/05/03 | 2008-09-09 | 1387/06/19 | 2008-11-19 | 1387/08/29 | 1372797.545 | 1081077.5 | 752430
049 | 5 | 2008-10-08 | 1387/07/17 | 2008-07-20 | 1387/04/30 | 2008-10-03 | 1387/07/12 | 0.7268% | 2008-10-18 | 1387/07/27 | 2008-12-13 | 1387/09/23 | 2009-03-13 | 1387/12/23 | 1242470.3613 | 1226940 | 883396
049 | 6 | 2009-01-06 | 1387/10/17 | 2008-10-13 | 1387/07/22 | 2008-12-27 | 1387/10/07 | 0.5098% | 2009-01-20 | 1387/11/01 | 2009-03-20 | 1387/12/30 | 2009-07-29 | 1388/05/07 | 871442.8423 | 827871.25 | 576198
049 | 7 | 2009-04-06 | 1388/01/17 | 2009-01-16 | 1387/10/27 | 2009-03-28 | 1388/01/08 | 0.2491% | 2009-04-16 | 1388/01/27 | 2009-05-07 | 1388/02/17 | 2009-08-27 | 1388/06/05 | 425814.7882 | 377910 | 266049
049 | 8 | 2009-07-05 | 1388/04/14 | 2009-04-15 | 1388/01/26 | 2009-06-28 | 1388/04/07 | 0.9632% | 2009-07-10 | 1388/04/19 | 2009-08-24 | 1388/06/02 | 2009-11-03 | 1388/08/12 | 1646649.8049 | 1420235 | 1011208
049 | 9 | 2009-10-03 | 1388/07/11 | 2009-07-10 | 1388/04/19 | 2009-09-27 | 1388/07/05 | 0.4848% | 2009-10-13 | 1388/07/21 | 2009-12-13 | 1388/09/22 | 2010-04-24 | 1389/02/04 | 828805.5563 | 787365 | 529109
049 | 10 | 2010-01-01 | 1388/10/11 | 2009-10-11 | 1388/07/19 | 2009-12-25 | 1388/10/04 | 1.957% | 2010-01-14 | 1388/10/24 | 2010-03-11 | 1388/12/20 | 2010-07-18 | 1389/04/27 | 3345002.1261 | 2717813.75 | 1869856
049 | 11 | 2010-04-01 | 1389/01/12 | 2010-01-07 | 1388/10/17 | 2010-03-22 | 1389/01/02 | 0.3658% | 2010-04-08 | 1389/01/19 | 2010-05-24 | 1389/03/03 | 2010-08-14 | 1389/05/23 | 625315.5256 | 508068.75 | 396293.75
049 | 12 | 2010-06-30 | 1389/04/09 | 2010-04-16 | 1389/01/27 | 2010-06-25 | 1389/04/04 | 0.7216% | 2010-07-13 | 1389/04/22 | 2010-08-17 | 1389/05/26 | 2010-12-03 | 1389/09/12 | 1233667.3327 | 1202826.25 | 789054
049 | 13 | 2010-09-28 | 1389/07/06 | 2010-07-10 | 1389/04/19 | 2010-09-20 | 1389/06/29 | 1.359% | 2010-10-13 | 1389/07/21 | 2010-12-07 | 1389/09/16 | 2011-03-11 | 1389/12/20 | 2322944.1279 | 1800281.25 | 1368213.75
049 | 14 | 2010-12-27 | 1389/10/06 | 2010-10-11 | 1389/07/19 | 2010-12-18 | 1389/09/27 | 1% | 2011-01-10 | 1389/10/20 | 2011-01-20 | 1389/10/30 | 2011-05-05 | 1390/02/15 | 1709460.1083 | 1602618.75 | 1115423
049 | 15 | 2011-03-27 | 1390/01/07 | 2011-01-09 | 1389/10/19 | 2011-03-18 | 1389/12/27 | 0.8821% | 2011-04-04 | 1390/01/15 | 2011-04-24 | 1390/02/04 | 2011-06-25 | 1390/04/04 | 1507948.999 | 1413702.5 | 950008
049 | 16 | 2011-06-25 | 1390/04/04 | 2011-04-04 | 1390/01/15 | 2011-06-17 | 1390/03/27 | 1.85% | 2011-07-08 | 1390/04/17 | 2011-08-02 | 1390/05/11 | 2011-10-23 | 1390/08/01 | 3161977.2246 | 2450532.5 | 1935920
049 | 17 | 2011-09-23 | 1390/07/01 | 2011-06-30 | 1390/04/09 | 2011-09-18 | 1390/06/27 | 1.09% | 2011-10-01 | 1390/07/09 | 2011-11-30 | 1390/09/09 | 2012-02-02 | 1390/11/13 | 1864058.6841 | 1421345 | 966514
049 | 18 | 2011-12-22 | 1390/10/01 | 2011-09-29 | 1390/07/07 | 2011-12-14 | 1390/09/23 | 0.3415% | 2011-12-29 | 1390/10/08 | 2012-02-04 | 1390/11/15 | 2012-04-21 | 1391/02/02 | 583778.6242 | 488915 | 328551
049 | 19 | 2012-03-21 | 1391/01/02 | 2012-01-03 | 1390/10/13 | 2012-03-16 | 1390/12/26 | 0.782% | 2012-03-30 | 1391/01/11 |  |  |  |  | 1336772.9105
049 | 20 | 2012-06-19 | 1391/03/30 | 2012-04-03 | 1391/01/15 | 2012-06-14 | 1391/03/25 | 0.1898% | 2012-06-24 | 1391/04/04 |  |  |  |  | 324396.5377
049 | 21 | 2012-09-17 | 1391/06/27 | 2012-06-25 | 1391/04/05 | 2012-09-10 | 1391/06/20 | 0.5472% | 2012-09-25 | 1391/07/04 | 2012-11-13 | 1391/08/23 | 2013-01-15 | 1391/10/26 | 935383.4293 | 806768.75 | 597008.75
049 | 22 | 2012-12-16 | 1391/09/26 | 2012-10-01 | 1391/07/10 | 2012-12-07 | 1391/09/17 | 1.617% | 2012-12-22 | 1391/10/02 | 2013-02-03 | 1391/11/15 | 2013-06-07 | 1392/03/17 | 2764081.9076 | 2522225 | 1654579
049 | 23 | 2013-03-16 | 1391/12/26 | 2012-12-25 | 1391/10/05 | 2013-03-09 | 1391/12/19 | 0.1697% | 2013-03-31 | 1392/01/11 | 2013-04-09 | 1392/01/20 | 2013-07-10 | 1392/04/19 | 290037.1357 | 224778.75 | 149253
049 | 24 | 2013-06-14 | 1392/03/24 | 2013-03-30 | 1392/01/10 | 2013-06-09 | 1392/03/19 | 1.969% | 2013-06-27 | 1392/04/06 |  |  |  |  | 3365530.5145
049 | 25 | 2013-09-12 | 1392/06/21 | 2013-06-23 | 1392/04/02 | 2013-09-04 | 1392/06/13 | 0.5265% | 2013-09-24 | 1392/07/02 |  |  |  |  | 899979.2988
049 | 26 | 2013-12-11 | 1392/09/20 | 2013-09-23 | 1392/07/01 | 2013-12-03 | 1392/09/12 | 0.6407% | 2013-12-21 | 1392/09/30 |  |  |  |  | 1095219.8549
049 | 27 | 2014-03-11 | 1392/12/20 | 2013-12-17 | 1392/09/26 | 2014-03-01 | 1392/12/10 | 1.76% | 2014-03-25 | 1393/01/05 |  |  |  |  | 3008542.7449
049 | 28 | 2014-06-09 | 1393/03/19 | 2014-03-16 | 1392/12/25 | 2014-06-04 | 1393/03/14 | 0.5936% | 2014-06-21 | 1393/03/31 |  |  |  |  | 1014847.0367
049 | 29 | 2014-09-07 | 1393/06/16 | 2014-06-24 | 1393/04/03 | 2014-09-02 | 1393/06/11 | 1.433% | 2014-09-16 | 1393/06/25 | 2014-10-02 | 1393/07/10 | 2015-01-04 | 1393/10/14 | 2449089.0871 | 2173566.25 | 1460637
049 | 30 | 2014-12-06 | 1393/09/15 | 2014-09-13 | 1393/06/22 | 2014-11-28 | 1393/09/07 | 1.803% | 2014-12-12 | 1393/09/21 |  |  |  |  | 3082205.7837
049 | 31 | 2015-03-06 | 1393/12/15 | 2014-12-12 | 1393/09/21 | 2015-02-24 | 1393/12/05 | 1.606% | 2015-03-12 | 1393/12/21 | 2015-04-13 | 1394/01/24 | 2015-07-23 | 1394/05/01 | 2744965.6538 | 2573405 | 2058723.75
049 | 32 | 2015-06-04 | 1394/03/14 | 2015-03-18 | 1393/12/27 | 2015-05-30 | 1394/03/09 | 1.433% | 2015-06-17 | 1394/03/27 |  |  |  |  | 2449088.3284
049 | 33 | 2015-09-02 | 1394/06/11 | 2015-06-14 | 1394/03/24 | 2015-08-25 | 1394/06/03 | 1.122% | 2015-09-11 | 1394/06/20 | 2015-10-07 | 1394/07/15 | 2015-12-23 | 1394/10/02 | 1918753.5947 | 1463050 | 994874
049 | 34 | 2015-12-01 | 1394/09/10 | 2015-09-14 | 1394/06/23 | 2015-11-24 | 1394/09/03 | 1.733% | 2015-12-16 | 1394/09/25 | 2016-02-21 | 1394/12/02 | 2016-06-28 | 1395/04/08 | 2963245.7655 | 2703961.25 | 1925221
049 | 35 | 2016-02-29 | 1394/12/10 | 2015-12-07 | 1394/09/16 | 2016-02-19 | 1394/11/30 | 1.655% | 2016-03-09 | 1394/12/19 | 2016-05-06 | 1395/02/17 |  |  | 2828548.4538 | 2404266
049 | 36 | 2016-05-29 | 1395/03/09 | 2016-03-10 | 1394/12/20 | 2016-05-22 | 1395/03/02 | 1.668% | 2016-06-11 | 1395/03/22 |  |  |  |  | 2851172.8774
049 | 37 | 2016-08-27 | 1395/06/06 | 2016-06-03 | 1395/03/14 | 2016-08-21 | 1395/05/31 | 1.624% | 2016-09-10 | 1395/06/20 | 2016-09-22 | 1395/07/01 | 2016-12-22 | 1395/10/02 | 2775768.7174 | 2671677.5 | 1977041.25
049 | 38 | 2016-11-25 | 1395/09/05 | 2016-09-09 | 1395/06/19 | 2016-11-15 | 1395/08/25 | 0.0242% | 2016-12-10 | 1395/09/20 |  |  |  |  | 41368.852
049 | 39 | 2017-02-23 | 1395/12/05 | 2016-12-06 | 1395/09/16 | 2017-02-18 | 1395/11/30 | 1.131% | 2017-03-06 | 1395/12/16 | 2017-03-22 | 1396/01/02 |  |  | 1933167.9882 | 1498205
049 | 40 | 2017-05-24 | 1396/03/03 | 2017-02-28 | 1395/12/10 | 2017-05-19 | 1396/02/29 | 1.329% | 2017-06-02 | 1396/03/12 | 2017-07-23 | 1396/05/01 | 2017-11-15 | 1396/08/24 | 2272086.5019 | 2272086.25 | 1526842
049 | 41 | 2017-08-22 | 1396/05/31 | 2017-06-08 | 1396/03/18 | 2017-08-15 | 1396/05/24 | 1.956% | 2017-08-30 | 1396/06/08 |  |  |  |  | 3343814.9919
049 | 42 | 2017-11-20 | 1396/08/29 | 2017-08-28 | 1396/06/06 | 2017-11-15 | 1396/08/24 | 0.2195% | 2017-11-25 | 1396/09/04 | 2018-01-22 | 1396/11/02 |  |  | 375274.2763 | 290837.5
049 | 43 | 2018-02-18 | 1396/11/29 | 2017-12-02 | 1396/09/11 | 2018-02-11 | 1396/11/22 | 1.932% | 2018-02-28 | 1396/12/09 | 2018-04-19 | 1397/01/30 |  |  | 3303530.6764 | 2477647.5
049 | 44 | 2018-05-19 | 1397/02/29 | 2018-02-26 | 1396/12/07 | 2018-05-11 | 1397/02/21 | 1.322% | 2018-05-28 | 1397/03/07 |  |  |  |  | 2259630.2758
050 | 1 | 2005-05-08 | 1384/02/18 | 2005-02-15 | 1383/11/27 | 2005-05-03 | 1384/02/13 | 0.09668% | 2005-05-15 | 1384/02/25 | 2005-06-05 | 1384/03/15 | 2005-08-07 | 1384/05/16 | 339748.2203 | 327007.5 | 240678
050 | 2 | 2005-08-06 | 1384/05/15 | 2005-05-13 | 1384/02/23 | 2005-07-30 | 1384/05/08 | 0.6673% | 2005-08-13 | 1384/05/22 | 2005-08-31 | 1384/06/09 | 2005-11-28 | 1384/09/07 | 2344900.946 | 1758676.25 | 1266247
050 | 3 | 2005-11-04 | 1384/08/13 | 2005-08-18 | 1384/05/27 | 2005-10-27 | 1384/08/05 | 0.07019% | 2005-11-09 | 1384/08/18 | 2006-01-08 | 1384/10/18 | 2006-04-29 | 1385/02/09 | 246668.3499 | 194251.25 | 147631.25
050 | 4 | 2006-02-02 | 1384/11/13 | 2005-11-11 | 1384/08/20 | 2006-01-24 | 1384/11/04 | 0.9468% | 2006-02-14 | 1384/11/25 | 2006-04-20 | 1385/01/31 | 2006-07-19 | 1385/04/28 | 3327002.9823 | 2495252.5 | 1676810
050 | 5 | 2006-05-03 | 1385/02/13 | 2006-02-09 | 1384/11/20 | 2006-04-23 | 1385/02/03 | 1.561% | 2006-05-09 | 1385/02/19 | 2006-06-24 | 1385/04/03 | 2006-09-18 | 1385/06/27 | 5486555.402 | 4663572.5 | 3451043.75
050 | 6 | 2006-08-01 | 1385/05/10 | 2006-05-09 | 1385/02/19 | 2006-07-23 | 1385/05/01 | 1.218% | 2006-08-08 | 1385/05/17 | 2006-09-16 | 1385/06/25 | 2006-11-29 | 1385/09/08 | 4280493.2409 | 3691925 | 2842782.5
050 | 7 | 2006-10-30 | 1385/08/08 | 2006-08-11 | 1385/05/20 | 2006-10-21 | 1385/07/29 | 1.487% | 2006-11-05 | 1385/08/14 | 2006-12-12 | 1385/09/21 | 2007-03-27 | 1386/01/07 | 5225792.4967 | 4285150 | 3428120
050 | 8 | 2007-01-28 | 1385/11/08 | 2006-11-08 | 1385/08/17 | 2007-01-23 | 1385/11/03 | 0.3717% | 2007-02-12 | 1385/11/23 | 2007-03-25 | 1386/01/05 | 2007-06-16 | 1386/03/26 | 1306274.1498 | 1142990 | 891532.5
050 | 9 | 2007-04-28 | 1386/02/08 | 2007-02-05 | 1385/11/16 | 2007-04-21 | 1386/02/01 | 0.8793% | 2007-05-06 | 1386/02/16 | 2007-06-07 | 1386/03/17 | 2007-09-15 | 1386/06/24 | 3090098.4813 | 2665210 | 1854986
050 | 10 | 2007-07-27 | 1386/05/05 | 2007-05-05 | 1386/02/15 | 2007-07-22 | 1386/04/31 | 1.751% | 2007-08-03 | 1386/05/12 | 2007-09-09 | 1386/06/18 | 2007-11-04 | 1386/08/13 | 6152398.5703 | 5767873.75 | 3922154
050 | 11 | 2007-10-25 | 1386/08/03 | 2007-08-02 | 1386/05/11 | 2007-10-16 | 1386/07/24 | 0.1423% | 2007-10-30 | 1386/08/08 | 2007-11-21 | 1386/08/30 | 2008-03-02 | 1386/12/12 | 500119.6971 | 493868.75 | 339781
050 | 12 | 2008-01-23 | 1386/11/03 | 2007-10-30 | 1386/08/08 | 2008-01-15 | 1386/10/25 | 1.657% | 2008-02-03 | 1386/11/14 | 2008-02-25 | 1386/12/06 | 2008-05-21 | 1387/03/01 | 5821102.6799 | 4511355 | 3031630
050 | 13 | 2008-04-22 | 1387/02/03 | 2008-02-07 | 1386/11/18 | 2008-04-16 | 1387/01/28 | 0.4474% | 2008-05-01 | 1387/02/12 | 2008-06-12 | 1387/03/23 | 2008-08-25 | 1387/06/04 | 1572180.9761 | 1304910 | 1109174
050 | 14 | 2008-07-21 | 1387/04/31 | 2008-05-04 | 1387/02/15 | 2008-07-13 | 1387/04/23 | 0.883% | 2008-07-26 | 1387/05/05 | 2008-09-20 | 1387/06/30 | 2009-01-26 | 1387/11/07 | 3102990.4291 | 2327242.5 | 1508053
050 | 15 | 2008-10-19 | 1387/07/28 | 2008-08-01 | 1387/05/11 | 2008-10-10 | 1387/07/19 | 0.6027% | 2008-10-24 | 1387/08/03 | 2008-12-14 | 1387/09/24 | 2009-03-14 | 1387/12/24 | 2118108.1137 | 2038678.75 | 1353683
050 | 16 | 2009-01-17 | 1387/10/28 | 2008-10-26 | 1387/08/05 | 2009-01-10 | 1387/10/21 | 0.81% | 2009-01-31 | 1387/11/12 | 2009-02-23 | 1387/12/05 | 2009-07-04 | 1388/04/13 | 2846588.5472 | 2277271 | 2026771
050 | 17 | 2009-04-17 | 1388/01/28 | 2009-01-29 | 1387/11/10 | 2009-04-09 | 1388/01/20 | 0.7309% | 2009-04-27 | 1388/02/07 | 2009-05-06 | 1388/02/16 | 2009-07-04 | 1388/04/13 | 2568606.6299 | 2054885 | 1463078
050 | 18 | 2009-07-16 | 1388/04/25 | 2009-04-29 | 1388/02/09 | 2009-07-08 | 1388/04/17 | 1.632% | 2009-07-29 | 1388/05/07 | 2009-08-12 | 1388/05/21 | 2009-11-08 | 1388/08/17 | 5735598.3543 | 4875258.75 | 3510186
050 | 19 | 2009-10-14 | 1388/07/22 | 2009-07-24 | 1388/05/02 | 2009-10-04 | 1388/07/12 | 0.177% | 2009-10-28 | 1388/08/06 | 2009-12-02 | 1388/09/11 | 2010-04-04 | 1389/01/15 | 621847.4714 | 520797.5 | 390597.5
050 | 20 | 2010-01-12 | 1388/10/22 | 2009-10-27 | 1388/08/05 | 2010-01-04 | 1388/10/14 | 0.34% | 2010-01-27 | 1388/11/07 | 2010-03-11 | 1388/12/20 | 2010-06-10 | 1389/03/20 | 1194895.01 | 967865 | 895275
050 | 21 | 2010-04-12 | 1389/01/23 | 2010-01-21 | 1388/11/01 | 2010-04-06 | 1389/01/17 | 0.129% | 2010-04-26 | 1389/02/06 | 2010-05-18 | 1389/02/28 | 2010-07-20 | 1389/04/29 | 453325.274 | 430658.75 | 292848
050 | 22 | 2010-07-11 | 1389/04/20 | 2010-04-25 | 1389/02/05 | 2010-07-06 | 1389/04/15 | 1.726% | 2010-07-17 | 1389/04/26 | 2010-08-25 | 1389/06/03 | 2010-10-29 | 1389/08/07 | 6065743.05 | 5762456.25 | 4264217.5
050 | 23 | 2010-10-09 | 1389/07/17 | 2010-07-18 | 1389/04/27 | 2010-10-04 | 1389/07/12 | 0.7804% | 2010-10-24 | 1389/08/02 | 2010-12-19 | 1389/09/28 | 2011-03-04 | 1389/12/13 | 2742414.8228 | 2248780 | 2192561.25
050 | 24 | 2011-01-07 | 1389/10/17 | 2010-10-19 | 1389/07/27 | 2010-12-28 | 1389/10/07 | 0.5901% | 2011-01-12 | 1389/10/22 | 2011-03-14 | 1389/12/23 | 2011-05-29 | 1390/03/08 | 2073567.0788 | 1581095 | 1217442.5
050 | 25 | 2011-04-07 | 1390/01/18 | 2011-01-13 | 1389/10/23 | 2011-04-02 | 1390/01/13 | 0.3229% | 2011-04-15 | 1390/01/26 | 2011-06-04 | 1390/03/14 | 2011-08-01 | 1390/05/10 | 1134692.0713 | 978672.5 | 734003.75
050 | 26 | 2011-07-06 | 1390/04/15 | 2011-04-18 | 1390/01/29 | 2011-06-28 | 1390/04/07 | 0.3168% | 2011-07-18 | 1390/04/27 | 2011-07-31 | 1390/05/09 | 2011-11-15 | 1390/08/24 | 1113195.551 | 912820 | 867178.75
050 | 27 | 2011-10-04 | 1390/07/12 | 2011-07-12 | 1390/04/21 | 2011-09-25 | 1390/07/03 | 1.722% | 2011-10-16 | 1390/07/24 | 2011-12-01 | 1390/09/10 | 2012-01-29 | 1390/11/09 | 6050475.1703 | 5445427.5 | 4138525
050 | 28 | 2012-01-02 | 1390/10/12 | 2011-10-11 | 1390/07/19 | 2011-12-23 | 1390/10/02 | 0.1095% | 2012-01-07 | 1390/10/17 |  |  |  |  | 384924.019
050 | 29 | 2012-04-01 | 1391/01/13 | 2012-01-10 | 1390/10/20 | 2012-03-26 | 1391/01/07 | 0.3952% | 2012-04-16 | 1391/01/28 | 2012-06-01 | 1391/03/12 | 2012-08-30 | 1391/06/09 | 1388909.6223 | 1180573.75 | 793345
050 | 30 | 2012-06-30 | 1391/04/10 | 2012-04-07 | 1391/01/19 | 2012-06-23 | 1391/04/03 | 1.366% | 2012-07-13 | 1391/04/23 | 2012-09-06 | 1391/06/16 | 2012-12-31 | 1391/10/11 | 4801155.2935 | 4080982 | 3305595
050 | 31 | 2012-09-28 | 1391/07/07 | 2012-07-05 | 1391/04/15 | 2012-09-22 | 1391/07/01 | 1.048% | 2012-10-09 | 1391/07/18 |  |  |  |  | 3681954.4818
050 | 32 | 2012-12-27 | 1391/10/07 | 2012-10-10 | 1391/07/19 | 2012-12-21 | 1391/10/01 | 0.01799% | 2013-01-11 | 1391/10/22 | 2013-02-23 | 1391/12/05 | 2013-06-17 | 1392/03/27 | 63201.2985 | 51825 | 42497
050 | 33 | 2013-03-27 | 1392/01/07 | 2013-01-05 | 1391/10/16 | 2013-03-20 | 1391/12/30 | 1.685% | 2013-04-10 | 1392/01/21 |  |  |  |  | 5920900.7493
050 | 34 | 2013-06-25 | 1392/04/04 | 2013-04-02 | 1392/01/13 | 2013-06-19 | 1392/03/29 | 1.244% | 2013-07-08 | 1392/04/17 | 2013-09-05 | 1392/06/14 | 2013-11-01 | 1392/08/10 | 4372376.2016 | 4263066.25 | 3197300
050 | 35 | 2013-09-23 | 1392/07/01 | 2013-07-02 | 1392/04/11 | 2013-09-16 | 1392/06/25 | 0.186% | 2013-10-06 | 1392/07/14 | 2013-11-13 | 1392/08/22 | 2014-02-04 | 1392/11/15 | 653539.7825 | 529367 | 476431
050 | 36 | 2013-12-22 | 1392/10/01 | 2013-10-03 | 1392/07/11 | 2013-12-16 | 1392/09/25 | 1.689% | 2013-12-30 | 1392/10/09 | 2014-01-12 | 1392/10/22 | 2014-03-30 | 1393/01/10 | 5936888.4631 | 4868249 | 4138011
050 | 37 | 2014-03-22 | 1393/01/02 | 2013-12-30 | 1392/10/09 | 2014-03-12 | 1392/12/21 | 0.3097% | 2014-04-04 | 1393/01/15 |  |  |  |  | 1088459.1297
050 | 38 | 2014-06-20 | 1393/03/30 | 2014-04-01 | 1393/01/12 | 2014-06-10 | 1393/03/20 | 0.8907% | 2014-06-26 | 1393/04/05 |  |  |  |  | 3129935.2435
050 | 39 | 2014-09-18 | 1393/06/27 | 2014-07-02 | 1393/04/11 | 2014-09-10 | 1393/06/19 | 0.7337% | 2014-10-03 | 1393/07/11 | 2014-11-04 | 1393/08/13 | 2015-01-08 | 1393/10/18 | 2578361.8565 | 2140040 | 1861835
050 | 40 | 2014-12-17 | 1393/09/26 | 2014-09-23 | 1393/07/01 | 2014-12-07 | 1393/09/16 | 1.164% | 2014-12-30 | 1393/10/09 |  |  |  |  | 4088832.4099
050 | 41 | 2015-03-17 | 1393/12/26 | 2014-12-31 | 1393/10/10 | 2015-03-08 | 1393/12/17 | 0.6826% | 2015-03-28 | 1394/01/08 | 2015-04-26 | 1394/02/06 | 2015-08-06 | 1394/05/15 | 2398731.2965 | 2248810 | 1776560
050 | 42 | 2015-06-15 | 1394/03/25 | 2015-03-28 | 1394/01/08 | 2015-06-10 | 1394/03/20 | 1.366% | 2015-06-30 | 1394/04/09 |  |  |  |  | 4801593.904
050 | 43 | 2015-09-13 | 1394/06/22 | 2015-06-28 | 1394/04/07 | 2015-09-05 | 1394/06/14 | 0.2746% | 2015-09-22 | 1394/06/31 |  |  |  |  | 964838.8681
050 | 44 | 2015-12-12 | 1394/09/21 | 2015-09-25 | 1394/07/03 | 2015-12-05 | 1394/09/14 | 0.1431% | 2015-12-17 | 1394/09/26 | 2016-02-23 | 1394/12/04 | 2016-06-16 | 1395/03/27 | 503004.7599 | 417494 | 371570
050 | 45 | 2016-03-11 | 1394/12/21 | 2015-12-27 | 1394/10/06 | 2016-03-06 | 1394/12/16 | 1.19% | 2016-03-16 | 1394/12/26 |  |  |  |  | 4182057.3054
050 | 46 | 2016-06-09 | 1395/03/20 | 2016-03-26 | 1395/01/07 | 2016-06-03 | 1395/03/14 | 1.066% | 2016-06-15 | 1395/03/26 |  |  |  |  | 3747233.7252
050 | 47 | 2016-09-07 | 1395/06/17 | 2016-06-24 | 1395/04/04 | 2016-09-02 | 1395/06/12 | 0.1051% | 2016-09-15 | 1395/06/25 |  |  |  |  | 369478.9277
050 | 48 | 2016-12-06 | 1395/09/16 | 2016-09-16 | 1395/06/26 | 2016-12-01 | 1395/09/11 | 1.976% | 2016-12-11 | 1395/09/21 | 2017-02-11 | 1395/11/23 | 2017-05-12 | 1396/02/22 | 6944850.1121 | 6858040 | 5212110
050 | 49 | 2017-03-06 | 1395/12/16 | 2016-12-16 | 1395/09/26 | 2017-02-27 | 1395/12/09 | 0.2945% | 2017-03-16 | 1395/12/26 |  |  |  |  | 1034741.4686
050 | 50 | 2017-06-04 | 1396/03/14 | 2017-03-15 | 1395/12/25 | 2017-05-28 | 1396/03/07 | 0.3191% | 2017-06-11 | 1396/03/21 | 2017-06-19 | 1396/03/29 | 2017-10-19 | 1396/07/27 | 1121380.3851 | 1051293.75 | 809496.25
050 | 51 | 2017-09-02 | 1396/06/11 | 2017-06-10 | 1396/03/20 | 2017-08-25 | 1396/06/03 | 1.623% | 2017-09-11 | 1396/06/20 | 2017-11-13 | 1396/08/22 |  |  | 5702308.9251 | 5274636.25
050 | 52 | 2017-12-01 | 1396/09/10 | 2017-09-13 | 1396/06/22 | 2017-11-21 | 1396/08/30 | 0.1516% | 2017-12-15 | 1396/09/24 | 2018-01-18 | 1396/10/28 | 2018-04-28 | 1397/02/08 | 532738.8731 | 466146.25 | 358932.5
050 | 53 | 2018-03-01 | 1396/12/10 | 2017-12-09 | 1396/09/18 | 2018-02-19 | 1396/11/30 | 1.774% | 2018-03-08 | 1396/12/17 | 2018-03-18 | 1396/12/27 |  |  | 6235508.5398 | 5923732.5
050 | 54 | 2018-05-30 | 1397/03/09 | 2018-03-07 | 1396/12/16 | 2018-05-24 | 1397/03/03 | 0.2589% | 2018-06-09 | 1397/03/19 |  |  |  |  | 909687.3602
051 | 1 | 2007-10-14 | 1386/07/22 | 2007-07-30 | 1386/05/08 | 2007-10-05 | 1386/07/13 | 1.341% | 2007-10-25 | 1386/08/03 | 2008-01-01 | 1386/10/11 | 39568 | 1387/02/11 | 2292279.4699 | 2091705 | 1673363.75
051 | 2 | 2008-01-12 | 1386/10/22 | 2007-10-26 | 1386/08/04 | 2008-01-03 | 1386/10/13 | 0.1457% | 2008-01-18 | 1386/10/28 | 2008-03-08 | 1386/12/18 | 39578 | 1387/02/21 | 249138.7123 | 202425 | 153843.75
051 | 3 | 2008-04-11 | 1387/01/23 | 2008-01-17 | 1386/10/27 | 2008-04-04 | 1387/01/16 | 1.055% | 2008-04-16 | 1387/01/28 | 2008-06-18 | 1387/03/29 | 39747 | 1387/08/05 | 1803620.5428 | 1803620 | 1370751.25
051 | 4 | 2008-07-10 | 1387/04/20 | 2008-04-23 | 1387/02/04 | 2008-07-03 | 1387/04/13 | 0.803% | 2008-07-24 | 1387/05/03 | 2008-09-09 | 1387/06/19 | 39771 | 1387/08/29 | 1372797.545 | 1081077.5 | 752430
051 | 5 | 2008-10-08 | 1387/07/17 | 2008-07-20 | 1387/04/30 | 2008-10-03 | 1387/07/12 | 0.7268% | 2008-10-18 | 1387/07/27 | 2008-12-13 | 1387/09/23 | 39885 | 1387/12/23 | 1242470.3613 | 1226940 | 883396
051 | 6 | 2009-01-06 | 1387/10/17 | 2008-10-13 | 1387/07/22 | 2008-12-27 | 1387/10/07 | 0.5098% | 2009-01-20 | 1387/11/01 | 2009-03-20 | 1387/12/30 | 40023 | 1388/05/07 | 871442.8423 | 827871.25 | 576198
051 | 7 | 2009-04-06 | 1388/01/17 | 2009-01-16 | 1387/10/27 | 2009-03-28 | 1388/01/08 | 0.2491% | 2009-04-16 | 1388/01/27 | 2009-05-07 | 1388/02/17 | 40052 | 1388/06/05 | 425814.7882 | 377910 | 266049
051 | 8 | 2009-07-05 | 1388/04/14 | 2009-04-15 | 1388/01/26 | 2009-06-28 | 1388/04/07 | 0.9632% | 2009-07-10 | 1388/04/19 | 2009-08-24 | 1388/06/02 | 40120 | 1388/08/12 | 1646649.8049 | 1420235 | 1011208
051 | 9 | 2009-10-03 | 1388/07/11 | 2009-07-10 | 1388/04/19 | 2009-09-27 | 1388/07/05 | 0.4848% | 2009-10-13 | 1388/07/21 | 2009-12-13 | 1388/09/22 | 40292 | 1389/02/04 | 828805.5563 | 787365 | 529109
051 | 10 | 2010-01-01 | 1388/10/11 | 2009-10-11 | 1388/07/19 | 2009-12-25 | 1388/10/04 | 1.957% | 2010-01-14 | 1388/10/24 | 2010-03-11 | 1388/12/20 | 40377 | 1389/04/27 | 3345002.1261 | 2717813.75 | 1869856
051 | 11 | 2010-04-01 | 1389/01/12 | 2010-01-07 | 1388/10/17 | 2010-03-22 | 1389/01/02 | 0.3658% | 2010-04-08 | 1389/01/19 | 2010-05-24 | 1389/03/03 | 40404 | 1389/05/23 | 625315.5256 | 508068.75 | 396293.75
051 | 12 | 2010-06-30 | 1389/04/09 | 2010-04-16 | 1389/01/27 | 2010-06-25 | 1389/04/04 | 0.7216% | 2010-07-13 | 1389/04/22 | 2010-08-17 | 1389/05/26 | 40515 | 1389/09/12 | 1233667.3327 | 1202826.25 | 789054
051 | 13 | 2010-09-28 | 1389/07/06 | 2010-07-10 | 1389/04/19 | 2010-09-20 | 1389/06/29 | 1.359% | 2010-10-13 | 1389/07/21 | 2010-12-07 | 1389/09/16 | 40613 | 1389/12/20 | 2322944.1279 | 1800281.25 | 1368213.75
051 | 14 | 2010-12-27 | 1389/10/06 | 2010-10-11 | 1389/07/19 | 2010-12-18 | 1389/09/27 | 1% | 2011-01-10 | 1389/10/20 | 2011-01-20 | 1389/10/30 | 40668 | 1390/02/15 | 1709460.1083 | 1602618.75 | 1115423
051 | 15 | 2011-03-27 | 1390/01/07 | 2011-01-09 | 1389/10/19 | 2011-03-18 | 1389/12/27 | 0.8821% | 2011-04-04 | 1390/01/15 | 2011-04-24 | 1390/02/04 | 40719 | 1390/04/04 | 1507948.999 | 1413702.5 | 950008
051 | 16 | 2011-06-25 | 1390/04/04 | 2011-04-04 | 1390/01/15 | 2011-06-17 | 1390/03/27 | 1.85% | 2011-07-08 | 1390/04/17 | 2011-08-02 | 1390/05/11 | 40839 | 1390/08/01 | 3161977.2246 | 2450532.5 | 1935920
051 | 17 | 2011-09-23 | 1390/07/01 | 2011-06-30 | 1390/04/09 | 2011-09-18 | 1390/06/27 | 1.09% | 2011-10-01 | 1390/07/09 | 2011-11-30 | 1390/09/09 | 40941 | 1390/11/13 | 1864058.6841 | 1421345 | 966514
051 | 18 | 2011-12-22 | 1390/10/01 | 2011-09-29 | 1390/07/07 | 2011-12-14 | 1390/09/23 | 0.3415% | 2011-12-29 | 1390/10/08 | 2012-02-04 | 1390/11/15 | 41020 | 1391/02/02 | 583778.6242 | 488915 | 328551
051 | 19 | 2012-03-21 | 1391/01/02 | 2012-01-03 | 1390/10/13 | 2012-03-16 | 1390/12/26 | 0.782% | 2012-03-30 | 1391/01/11 |  |  |  |  | 1336772.9105
051 | 20 | 2012-06-19 | 1391/03/30 | 2012-04-03 | 1391/01/15 | 2012-06-14 | 1391/03/25 | 0.1898% | 2012-06-24 | 1391/04/04 |  |  |  |  | 324396.5377
051 | 21 | 2012-09-17 | 1391/06/27 | 2012-06-25 | 1391/04/05 | 2012-09-10 | 1391/06/20 | 0.5472% | 2012-09-25 | 1391/07/04 | 2012-11-13 | 1391/08/23 | 41289 | 1391/10/26 | 935383.4293 | 806768.75 | 597008.75
051 | 22 | 2012-12-16 | 1391/09/26 | 2012-10-01 | 1391/07/10 | 2012-12-07 | 1391/09/17 | 1.617% | 2012-12-22 | 1391/10/02 | 2013-02-03 | 1391/11/15 | 41432 | 1392/03/17 | 2764081.9076 | 2522225 | 1654579
051 | 23 | 2013-03-16 | 1391/12/26 | 2012-12-25 | 1391/10/05 | 2013-03-09 | 1391/12/19 | 0.1697% | 2013-03-31 | 1392/01/11 | 2013-04-09 | 1392/01/20 | 41465 | 1392/04/19 | 290037.1357 | 224778.75 | 149253
051 | 24 | 2013-06-14 | 1392/03/24 | 2013-03-30 | 1392/01/10 | 2013-06-09 | 1392/03/19 | 1.969% | 2013-06-27 | 1392/04/06 |  |  |  |  | 3365530.5145
051 | 25 | 2013-09-12 | 1392/06/21 | 2013-06-23 | 1392/04/02 | 2013-09-04 | 1392/06/13 | 0.5265% | 2013-09-24 | 1392/07/02 |  |  |  |  | 899979.2988
051 | 26 | 2013-12-11 | 1392/09/20 | 2013-09-23 | 1392/07/01 | 2013-12-03 | 1392/09/12 | 0.6407% | 2013-12-21 | 1392/09/30 |  |  |  |  | 1095219.8549
051 | 27 | 2014-03-11 | 1392/12/20 | 2013-12-17 | 1392/09/26 | 2014-03-01 | 1392/12/10 | 1.76% | 2014-03-25 | 1393/01/05 |  |  |  |  | 3008542.7449
051 | 28 | 2014-06-09 | 1393/03/19 | 2014-03-16 | 1392/12/25 | 2014-06-04 | 1393/03/14 | 0.5936% | 2014-06-21 | 1393/03/31 |  |  |  |  | 1014847.0367
051 | 29 | 2014-09-07 | 1393/06/16 | 2014-06-24 | 1393/04/03 | 2014-09-02 | 1393/06/11 | 1.433% | 2014-09-16 | 1393/06/25 | 2014-10-02 | 1393/07/10 | 42008 | 1393/10/14 | 2449089.0871 | 2173566.25 | 1460637
051 | 30 | 2014-12-06 | 1393/09/15 | 2014-09-13 | 1393/06/22 | 2014-11-28 | 1393/09/07 | 1.803% | 2014-12-12 | 1393/09/21 |  |  |  |  | 3082205.7837
051 | 31 | 2015-03-06 | 1393/12/15 | 2014-12-12 | 1393/09/21 | 2015-02-24 | 1393/12/05 | 1.606% | 2015-03-12 | 1393/12/21 | 2015-04-13 | 1394/01/24 | 42208 | 1394/05/01 | 2744965.6538 | 2573405 | 2058723.75
051 | 32 | 2015-06-04 | 1394/03/14 | 2015-03-18 | 1393/12/27 | 2015-05-30 | 1394/03/09 | 1.433% | 2015-06-17 | 1394/03/27 |  |  |  |  | 2449088.3284
051 | 33 | 2015-09-02 | 1394/06/11 | 2015-06-14 | 1394/03/24 | 2015-08-25 | 1394/06/03 | 1.122% | 2015-09-11 | 1394/06/20 | 2015-10-07 | 1394/07/15 | 42361 | 1394/10/02 | 1918753.5947 | 1463050 | 994874
051 | 34 | 2015-12-01 | 1394/09/10 | 2015-09-14 | 1394/06/23 | 2015-11-24 | 1394/09/03 | 1.733% | 2015-12-16 | 1394/09/25 | 2016-02-21 | 1394/12/02 | 42549 | 1395/04/08 | 2963245.7655 | 2703961.25 | 1925221
051 | 35 | 2016-02-29 | 1394/12/10 | 2015-12-07 | 1394/09/16 | 2016-02-19 | 1394/11/30 | 1.655% | 2016-03-09 | 1394/12/19 | 2016-05-06 | 1395/02/17 |  |  | 2828548.4538 | 2404266
051 | 36 | 2016-05-29 | 1395/03/09 | 2016-03-10 | 1394/12/20 | 2016-05-22 | 1395/03/02 | 1.668% | 2016-06-11 | 1395/03/22 |  |  |  |  | 2851172.8774
051 | 37 | 2016-08-27 | 1395/06/06 | 2016-06-03 | 1395/03/14 | 2016-08-21 | 1395/05/31 | 1.624% | 2016-09-10 | 1395/06/20 | 2016-09-22 | 1395/07/01 | 42726 | 1395/10/02 | 2775768.7174 | 2671677.5 | 1977041.25
051 | 38 | 2016-11-25 | 1395/09/05 | 2016-09-09 | 1395/06/19 | 2016-11-15 | 1395/08/25 | 0.0242% | 2016-12-10 | 1395/09/20 |  |  |  |  | 41368.852
051 | 39 | 2017-02-23 | 1395/12/05 | 2016-12-06 | 1395/09/16 | 2017-02-18 | 1395/11/30 | 1.131% | 2017-03-06 | 1395/12/16 | 2017-03-22 | 1396/01/02 |  |  | 1933167.9882 | 1498205
051 | 40 | 2017-05-24 | 1396/03/03 | 2017-02-28 | 1395/12/10 | 2017-05-19 | 1396/02/29 | 1.329% | 2017-06-02 | 1396/03/12 | 2017-07-23 | 1396/05/01 | 43054 | 1396/08/24 | 2272086.5019 | 2272086.25 | 1526842
051 | 41 | 2017-08-22 | 1396/05/31 | 2017-06-08 | 1396/03/18 | 2017-08-15 | 1396/05/24 | 1.956% | 2017-08-30 | 1396/06/08 |  |  |  |  | 3343814.9919
051 | 42 | 2017-11-20 | 1396/08/29 | 2017-08-28 | 1396/06/06 | 2017-11-15 | 1396/08/24 | 0.2195% | 2017-11-25 | 1396/09/04 | 2018-01-22 | 1396/11/02 |  |  | 375274.2763 | 290837.5
051 | 43 | 2018-02-18 | 1396/11/29 | 2017-12-02 | 1396/09/11 | 2018-02-11 | 1396/11/22 | 1.932% | 2018-02-28 | 1396/12/09 | 2018-04-19 | 1397/01/30 |  |  | 3303530.6764 | 2477647.5
051 | 44 | 2018-05-19 | 1397/02/29 | 2018-02-26 | 1396/12/07 | 2018-05-11 | 1397/02/21 | 1.322% | 2018-05-28 | 1397/03/07 |  |  |  |  | 2259630.2758
052 | 1 | 2005-07-15 | 1384/04/24 | 2005-04-25 | 1384/02/05 | 2005-07-09 | 1384/04/18 | 0.4258% | 2005-07-27 | 1384/05/05 | 2005-08-05 | 1384/05/14 | 38693 | 1384/09/16 | 1175642.9369 | 925818.75 | 622150
052 | 2 | 2005-10-13 | 1384/07/21 | 2005-07-27 | 1384/05/05 | 2005-10-08 | 1384/07/16 | 0.7868% | 2005-10-20 | 1384/07/28 | 2005-11-28 | 1384/09/07 | 38790 | 1384/12/23 | 2172394.8091 | 1656451.25 | 1308596.25
052 | 3 | 2006-01-11 | 1384/10/21 | 2005-10-28 | 1384/08/06 | 2006-01-01 | 1384/10/11 | 1.584% | 2006-01-20 | 1384/10/30 | 2006-03-18 | 1384/12/27 | 38854 | 1385/02/27 | 4374448.2068 | 3882322.5 | 2764214
052 | 4 | 2006-04-11 | 1385/01/22 | 2006-01-19 | 1384/10/29 | 2006-04-03 | 1385/01/14 | 1.886% | 2006-04-19 | 1385/01/30 | 2006-04-30 | 1385/02/10 | 38902 | 1385/04/13 | 5208817.6739 | 3971723.75 | 3177378.75
052 | 5 | 2006-07-10 | 1385/04/19 | 2006-04-19 | 1385/01/30 | 2006-07-05 | 1385/04/14 | 0.1878% | 2006-07-24 | 1385/05/02 | 2006-09-02 | 1385/06/11 | 39094 | 1385/10/22 | 518484.1125 | 492560 | 389122.5
052 | 6 | 2006-10-08 | 1385/07/16 | 2006-07-23 | 1385/05/01 | 2006-10-01 | 1385/07/09 | 1.535% | 2006-10-18 | 1385/07/26 | 2006-11-15 | 1385/08/24 | 39166 | 1386/01/05 | 4237458.0392 | 3495902.5 | 2321280
052 | 7 | 2007-01-06 | 1385/10/16 | 2006-10-19 | 1385/07/27 | 2006-12-29 | 1385/10/08 | 0.05997% | 2007-01-21 | 1385/11/01 | 2007-03-24 | 1386/01/04 | 39267 | 1386/04/13 | 165577.5353 | 130392.5 | 103010
052 | 8 | 2007-04-06 | 1386/01/17 | 2007-01-16 | 1385/10/26 | 2007-03-31 | 1386/01/11 | 1.122% | 2007-04-15 | 1386/01/26 | 2007-06-19 | 1386/03/29 | 39313 | 1386/05/28 | 3097642.2446 | 2942760 | 2354207.5
052 | 9 | 2007-07-05 | 1386/04/14 | 2007-04-18 | 1386/01/29 | 2007-06-30 | 1386/04/09 | 0.6276% | 2007-07-16 | 1386/04/25 | 2007-08-18 | 1386/05/27 | 39437 | 1386/09/30 | 1732980.2345 | 1603006.25 | 1077221
052 | 10 | 2007-10-03 | 1386/07/11 | 2007-07-16 | 1386/04/25 | 2007-09-26 | 1386/07/04 | 0.4608% | 2007-10-15 | 1386/07/23 | 2007-11-07 | 1386/08/16 | 39524 | 1386/12/27 | 1272374.7417 | 1161042.5 | 917223.75
052 | 11 | 2008-01-01 | 1386/10/11 | 2007-10-10 | 1386/07/18 | 2007-12-25 | 1386/10/04 | 1.741% | 2008-01-10 | 1386/10/20 | 2008-01-26 | 1386/11/06 | 39547 | 1387/01/21 | 4806410.7419 | 4205610 | 3028039
052 | 12 | 2008-03-31 | 1387/01/12 | 2008-01-11 | 1386/10/21 | 2008-03-26 | 1387/01/07 | 1.594% | 2008-04-06 | 1387/01/18 | 2008-04-13 | 1387/01/25 | 39652 | 1387/05/02 | 4402576.622 | 3907286.25 | 2594438
052 | 13 | 2008-06-29 | 1387/04/09 | 2008-04-06 | 1387/01/18 | 2008-06-22 | 1387/04/02 | 1.217% | 2008-07-13 | 1387/04/23 | 2008-09-18 | 1387/06/28 | 39817 | 1387/10/15 | 3361447.8007 | 2899248.75 | 2290406.25
052 | 14 | 2008-09-27 | 1387/07/06 | 2008-07-10 | 1387/04/20 | 2008-09-19 | 1387/06/29 | 0.8691% | 2008-10-06 | 1387/07/15 | 2008-12-10 | 1387/09/20 | 39869 | 1387/12/07 | 2399706.4234 | 2309717.5 | 1515175
052 | 15 | 2008-12-26 | 1387/10/06 | 2008-10-10 | 1387/07/19 | 2008-12-16 | 1387/09/26 | 1.331% | 2009-01-03 | 1387/10/14 | 2009-01-29 | 1387/11/10 | 39943 | 1388/02/20 | 3674556.2525 | 2985577.5 | 2101846
052 | 16 | 2009-03-26 | 1388/01/06 | 2009-01-08 | 1387/10/19 | 2009-03-20 | 1387/12/30 | 1.212% | 2009-04-04 | 1388/01/15 | 2009-04-20 | 1388/01/31 | 39987 | 1388/04/02 | 3345490.2743 | 3010941.25 | 2216053
052 | 17 | 2009-06-24 | 1388/04/03 | 2009-04-01 | 1388/01/12 | 2009-06-16 | 1388/03/26 | 1.502% | 2009-07-06 | 1388/04/15 | 2009-08-03 | 1388/05/12 | 40127 | 1388/08/19 | 4148199.2746 | 3370412.5 | 2318843
052 | 18 | 2009-09-22 | 1388/06/31 | 2009-07-07 | 1388/04/16 | 2009-09-15 | 1388/06/24 | 0.4067% | 2009-10-06 | 1388/07/14 | 2009-11-26 | 1388/09/05 | 40251 | 1388/12/23 | 1122837.8858 | 931955 | 764203
052 | 19 | 2009-12-21 | 1388/09/30 | 2009-09-28 | 1388/07/06 | 2009-12-15 | 1388/09/24 | 1.611% | 2009-12-28 | 1388/10/07 | 2010-01-24 | 1388/11/04 | 40285 | 1389/01/28 | 4448790.4273 | 3892691.25 | 2678172
052 | 20 | 2010-03-21 | 1389/01/01 | 2009-12-28 | 1388/10/07 | 2010-03-15 | 1388/12/24 | 1.822% | 2010-03-28 | 1389/01/08 | 2010-06-01 | 1389/03/11 | 40457 | 1389/07/14 | 5031421.161 | 4025137 | 3260361
052 | 21 | 2010-06-19 | 1389/03/29 | 2010-03-28 | 1389/01/08 | 2010-06-11 | 1389/03/21 | 1.573% | 2010-06-25 | 1389/04/04 | 2010-07-24 | 1389/05/02 | 40476 | 1389/08/03 | 4344680.6549 | 4018830 | 2700653
052 | 22 | 2010-09-17 | 1389/06/26 | 2010-06-30 | 1389/04/09 | 2010-09-09 | 1389/06/18 | 1.835% | 2010-10-02 | 1389/07/10 | 2010-11-19 | 1389/08/28 | 40580 | 1389/11/17 | 5066861.8762 | 4623511.25 | 3143988
052 | 23 | 2010-12-16 | 1389/09/25 | 2010-09-29 | 1389/07/07 | 2010-12-09 | 1389/09/18 | 1.13% | 2010-12-23 | 1389/10/02 | 2011-02-14 | 1389/11/25 | 40684 | 1390/02/31 | 3120667.1573 | 2535542.5 | 1643031
052 | 24 | 2011-03-16 | 1389/12/25 | 2010-12-25 | 1389/10/04 | 2011-03-08 | 1389/12/17 | 0.05288% | 2011-03-22 | 1390/01/02 | 2011-05-22 | 1390/03/01 | 40779 | 1390/06/02 | 146023.5587 | 124120 | 90359
052 | 25 | 2011-06-14 | 1390/03/24 | 2011-03-24 | 1390/01/04 | 2011-06-06 | 1390/03/16 | 0.1401% | 2011-06-25 | 1390/04/04 | 2011-07-04 | 1390/04/13 | 40854 | 1390/08/16 | 386734.206 | 357728.75 | 254703
052 | 26 | 2011-09-12 | 1390/06/21 | 2011-06-26 | 1390/04/05 | 2011-09-05 | 1390/06/14 | 0.1589% | 2011-09-19 | 1390/06/28 | 2011-11-01 | 1390/08/10 | 40941 | 1390/11/13 | 438876.7419 | 373045 | 256655
052 | 27 | 2011-12-11 | 1390/09/20 | 2011-09-23 | 1390/07/01 | 2011-12-03 | 1390/09/12 | 0.7389% | 2011-12-19 | 1390/09/28 | 2012-01-18 | 1390/10/28 | 41056 | 1391/03/07 | 2040141.3129 | 1963636.25 | 1531636.25
052 | 28 | 2012-03-10 | 1390/12/20 | 2011-12-18 | 1390/09/27 | 2012-03-05 | 1390/12/15 | 1.221% | 2012-03-17 | 1390/12/27 | 2012-05-21 | 1391/03/01 | 41151 | 1391/06/09 | 3372136.0948 | 2655557.5 | 1763290
052 | 29 | 2012-06-08 | 1391/03/19 | 2012-03-15 | 1390/12/25 | 2012-05-29 | 1391/03/09 | 0.8263% | 2012-06-19 | 1391/03/30 | 2012-08-14 | 1391/05/24 | 41240 | 1391/09/07 | 2281619.8045 | 1848112 | 1709503.75
052 | 30 | 2012-09-06 | 1391/06/16 | 2012-06-19 | 1391/03/30 | 2012-08-30 | 1391/06/09 | 1.564% | 2012-09-12 | 1391/06/22 | 2012-11-18 | 1391/08/28 | 41305 | 1391/11/12 | 4318361.6763 | 3454688.75 | 2211001
052 | 31 | 2012-12-05 | 1391/09/15 | 2012-09-11 | 1391/06/21 | 2012-11-30 | 1391/09/10 | 0.7705% | 2012-12-18 | 1391/09/28 | 2013-02-20 | 1391/12/02 | 41424 | 1392/03/09 | 2127558.0399 | 1787149 | 1742470
052 | 32 | 2013-03-05 | 1391/12/15 | 2012-12-20 | 1391/09/30 | 2013-02-23 | 1391/12/05 | 1.066% | 2013-03-10 | 1391/12/20 |  |  |  |  | 2943842.1803
052 | 33 | 2013-06-03 | 1392/03/13 | 2013-03-10 | 1391/12/20 | 2013-05-25 | 1392/03/04 | 0.5352% | 2013-06-18 | 1392/03/28 | 2013-08-02 | 1392/05/11 | 41596 | 1392/08/27 | 1477660.8782 | 1211682 | 1005696
052 | 34 | 2013-09-01 | 1392/06/10 | 2013-06-09 | 1392/03/19 | 2013-08-26 | 1392/06/04 | 1.859% | 2013-09-13 | 1392/06/22 |  |  |  |  | 5132608.075
052 | 35 | 2013-11-30 | 1392/09/09 | 2013-09-12 | 1392/06/21 | 2013-11-25 | 1392/09/04 | 1.567% | 2013-12-11 | 1392/09/20 | 2014-01-21 | 1392/11/01 | 41761 | 1393/02/12 | 4327991.1617 | 3678792.5 | 2795882.5
052 | 36 | 2014-02-28 | 1392/12/09 | 2013-12-07 | 1392/09/16 | 2014-02-20 | 1392/12/01 | 0.538% | 2014-03-10 | 1392/12/19 |  |  |  |  | 1485559.957
052 | 37 | 2014-05-29 | 1393/03/08 | 2014-03-14 | 1392/12/23 | 2014-05-24 | 1393/03/03 | 1.372% | 2014-06-08 | 1393/03/18 |  |  |  |  | 3787285.5538
052 | 38 | 2014-08-27 | 1393/06/05 | 2014-06-09 | 1393/03/19 | 2014-08-20 | 1393/05/29 | 1.004% | 2014-09-11 | 1393/06/20 | 2014-11-11 | 1393/08/20 | 42037 | 1393/11/13 | 2773345.5906 | 2669345 | 1857864
052 | 39 | 2014-11-25 | 1393/09/04 | 2014-09-05 | 1393/06/14 | 2014-11-18 | 1393/08/27 | 1.783% | 2014-12-01 | 1393/09/10 |  |  |  |  | 4922230.5279
052 | 40 | 2015-02-23 | 1393/12/04 | 2014-12-03 | 1393/09/12 | 2015-02-16 | 1393/11/27 | 1.733% | 2015-03-01 | 1393/12/10 |  |  |  |  | 4785551.566
052 | 41 | 2015-05-24 | 1394/03/03 | 2015-03-09 | 1393/12/18 | 2015-05-17 | 1394/02/27 | 0.3232% | 2015-06-01 | 1394/03/11 | 2015-06-11 | 1394/03/21 | 42299 | 1394/07/30 | 892394.5927 | 702761.25 | 541126.25
052 | 42 | 2015-08-22 | 1394/05/31 | 2015-06-03 | 1394/03/13 | 2015-08-17 | 1394/05/26 | 1.656% | 2015-09-01 | 1394/06/10 | 2015-10-18 | 1394/07/26 | 42396 | 1394/11/07 | 4571568.9144 | 4285846.25 | 2880088
052 | 43 | 2015-11-20 | 1394/08/29 | 2015-09-02 | 1394/06/11 | 2015-11-11 | 1394/08/20 | 1.964% | 2015-12-02 | 1394/09/11 | 2015-12-31 | 1394/10/10 | 42443 | 1394/12/24 | 5421644.3157 | 4743938.75 | 3377684
052 | 44 | 2016-02-18 | 1394/11/29 | 2015-11-27 | 1394/09/06 | 2016-02-08 | 1394/11/19 | 0.1427% | 2016-02-28 | 1394/12/09 | 2016-03-07 | 1394/12/17 |  |  | 393996.1481 | 384146.25
052 | 45 | 2016-05-18 | 1395/02/29 | 2016-02-29 | 1394/12/10 | 2016-05-10 | 1395/02/21 | 0.7572% | 2016-06-02 | 1395/03/13 | 2016-07-28 | 1395/05/07 |  |  | 2090816.5075 | 1881735
052 | 46 | 2016-08-16 | 1395/05/26 | 2016-06-02 | 1395/03/13 | 2016-08-08 | 1395/05/18 | 1.309% | 2016-08-22 | 1395/06/01 | 2016-09-16 | 1395/06/26 |  |  | 3613737.2657 | 3071676.25
052 | 47 | 2016-11-14 | 1395/08/24 | 2016-08-28 | 1395/06/07 | 2016-11-06 | 1395/08/16 | 1.644% | 2016-11-22 | 1395/09/02 |  |  |  |  | 4538679.0335
052 | 48 | 2017-02-12 | 1395/11/24 | 2016-11-25 | 1395/09/05 | 2017-02-03 | 1395/11/15 | 0.7999% | 2017-02-17 | 1395/11/29 |  |  |  |  | 2208717.7584
052 | 49 | 2017-05-13 | 1396/02/23 | 2017-02-21 | 1395/12/03 | 2017-05-05 | 1396/02/15 | 0.8353% | 2017-05-19 | 1396/02/29 | 2017-06-24 | 1396/04/03 | 43039 | 1396/08/09 | 2306341.6174 | 2219853.75 | 1527259
052 | 50 | 2017-08-11 | 1396/05/20 | 2017-05-27 | 1396/03/06 | 2017-08-03 | 1396/05/12 | 0.367% | 2017-08-18 | 1396/05/27 |  |  |  |  | 1013333.7723
052 | 51 | 2017-11-09 | 1396/08/18 | 2017-08-16 | 1396/05/25 | 2017-11-01 | 1396/08/10 | 1.888% | 2017-11-22 | 1396/09/01 |  |  |  |  | 5212901.7778
052 | 52 | 2018-02-07 | 1396/11/18 | 2017-11-19 | 1396/08/28 | 2018-01-28 | 1396/11/08 | 0.8874% | 2018-02-13 | 1396/11/24 | 2018-03-04 | 1396/12/13 |  |  | 2450305.6982 | 2009251
052 | 53 | 2018-05-08 | 1397/02/18 | 2018-02-15 | 1396/11/26 | 2018-04-29 | 1397/02/09 | 0.05948% | 2018-05-14 | 1397/02/24 | 2018-06-23 | 1397/04/02 |  |  | 164226.6181 | 147803.75
053 | 1 | 2008-07-24 | 1387/05/03 | 2008-05-04 | 1387/02/15 | 2008-07-15 | 1387/04/25 | 1.082% | 2008-07-31 | 1387/05/10 | 2008-09-17 | 1387/06/27 | 39801 | 1387/09/29 | 192201.4328 | 160968.75 | 127165
053 | 2 | 2008-10-22 | 1387/08/01 | 2008-08-04 | 1387/05/14 | 2008-10-13 | 1387/07/22 | 1.404% | 2008-10-30 | 1387/08/09 | 2008-11-28 | 1387/09/08 | 39876 | 1387/12/14 | 249283.199 | 218122.5 | 153558
053 | 3 | 2009-01-20 | 1387/11/01 | 2008-10-30 | 1387/08/09 | 2009-01-10 | 1387/10/21 | 1.546% | 2009-02-03 | 1387/11/15 | 2009-02-16 | 1387/11/28 | 39952 | 1388/02/29 | 274610.9103 | 209391.25 | 157042.5
053 | 4 | 2009-04-20 | 1388/01/31 | 2009-01-28 | 1387/11/09 | 2009-04-11 | 1388/01/22 | 1.559% | 2009-04-26 | 1388/02/06 | 2009-05-15 | 1388/02/25 | 40072 | 1388/06/25 | 276840.3115 | 211091.25 | 168872.5
053 | 5 | 2009-07-19 | 1388/04/28 | 2009-05-05 | 1388/02/15 | 2009-07-10 | 1388/04/19 | 1.731% | 2009-07-27 | 1388/05/05 | 2009-08-18 | 1388/05/27 | 40158 | 1388/09/20 | 307327.4735 | 257386.25 | 164728
053 | 6 | 2009-10-17 | 1388/07/25 | 2009-07-31 | 1388/05/09 | 2009-10-07 | 1388/07/15 | 1.903% | 2009-10-27 | 1388/08/05 | 2009-11-28 | 1388/09/07 | 40206 | 1388/11/08 | 337930.8621 | 274568.75 | 188903
053 | 7 | 2010-01-15 | 1388/10/25 | 2009-10-22 | 1388/07/30 | 2010-01-06 | 1388/10/16 | 0.9688% | 2010-01-29 | 1388/11/09 | 2010-03-09 | 1388/12/18 | 40311 | 1389/02/23 | 172053.8314 | 148396.25 | 105658
053 | 8 | 2010-04-15 | 1389/01/26 | 2010-01-25 | 1388/11/05 | 2010-04-07 | 1389/01/18 | 0.843% | 2010-04-27 | 1389/02/07 | 2010-05-15 | 1389/02/25 | 40411 | 1389/05/30 | 149699.9981 | 127245 | 95433.75
053 | 9 | 2010-07-14 | 1389/04/23 | 2010-04-23 | 1389/02/03 | 2010-07-04 | 1389/04/13 | 0.3438% | 2010-07-21 | 1389/04/30 | 2010-08-31 | 1389/06/09 | 40480 | 1389/08/07 | 61052.4422 | 48078.75 | 32694
053 | 10 | 2010-10-12 | 1389/07/20 | 2010-07-19 | 1389/04/28 | 2010-10-05 | 1389/07/13 | 1.872% | 2010-10-21 | 1389/07/29 | 2010-12-11 | 1389/09/20 | 40636 | 1390/01/14 | 332454.7338 | 328298.75 | 241628
053 | 11 | 2011-01-10 | 1389/10/20 | 2010-10-23 | 1389/08/01 | 2011-01-04 | 1389/10/14 | 1.413% | 2011-01-18 | 1389/10/28 | 2011-03-07 | 1389/12/16 | 40683 | 1390/02/30 | 250910.2698 | 200728.75 | 142918
053 | 12 | 2011-04-10 | 1390/01/21 | 2011-01-25 | 1389/11/05 | 2011-04-04 | 1390/01/15 | 1.198% | 2011-04-24 | 1390/02/04 | 2011-06-08 | 1390/03/18 | 40808 | 1390/06/31 | 212830.13 | 202188.75 | 149620
053 | 13 | 2011-07-09 | 1390/04/18 | 2011-04-16 | 1390/01/27 | 2011-06-30 | 1390/04/09 | 0.3974% | 2011-07-17 | 1390/04/26 | 2011-07-24 | 1390/05/02 | 40852 | 1390/08/14 | 70577.0829 | 60872.5 | 43341
053 | 14 | 2011-10-07 | 1390/07/15 | 2011-07-16 | 1390/04/25 | 2011-09-28 | 1390/07/06 | 1.671% | 2011-10-16 | 1390/07/24 | 2011-12-01 | 1390/09/10 | 40969 | 1390/12/11 | 296689.3911 | 240318 | 234310
053 | 15 | 2012-01-05 | 1390/10/15 | 2011-10-14 | 1390/07/22 | 2011-12-29 | 1390/10/08 | 1.013% | 2012-01-12 | 1390/10/22 | 2012-03-14 | 1390/12/24 | 41088 | 1391/04/08 | 179903.5792 | 145722 | 116578
053 | 16 | 2012-04-04 | 1391/01/16 | 2012-01-10 | 1390/10/20 | 2012-03-26 | 1391/01/07 | 1.7% | 2012-04-11 | 1391/01/23 | 2012-06-03 | 1391/03/14 | 41188 | 1391/07/15 | 301890.7184 | 275475 | 196138
053 | 17 | 2012-07-03 | 1391/04/13 | 2012-04-11 | 1391/01/23 | 2012-06-23 | 1391/04/03 | 0.0662% | 2012-07-12 | 1391/04/22 |  |  |  |  | 11757.2923
053 | 18 | 2012-10-01 | 1391/07/10 | 2012-07-13 | 1391/04/23 | 2012-09-22 | 1391/07/01 | 1.544% | 2012-10-16 | 1391/07/25 | 2012-12-19 | 1391/09/29 | 41343 | 1391/12/20 | 274135.2318 | 263855 | 208445
053 | 19 | 2012-12-30 | 1391/10/10 | 2012-10-08 | 1391/07/17 | 2012-12-21 | 1391/10/01 | 1.866% | 2013-01-08 | 1391/10/19 |  |  |  |  | 331422.2438
053 | 20 | 2013-03-30 | 1392/01/10 | 2013-01-11 | 1391/10/22 | 2013-03-22 | 1392/01/02 | 1.697% | 2013-04-13 | 1392/01/24 |  |  |  |  | 301442.9226
053 | 21 | 2013-06-28 | 1392/04/07 | 2013-04-11 | 1392/01/22 | 2013-06-18 | 1392/03/28 | 1.156% | 2013-07-12 | 1392/04/21 |  |  |  |  | 205215.0969
053 | 22 | 2013-09-26 | 1392/07/04 | 2013-07-06 | 1392/04/15 | 2013-09-16 | 1392/06/25 | 1.667% | 2013-10-06 | 1392/07/14 | 2013-10-14 | 1392/07/22 | 41676 | 1392/11/17 | 296122.5343 | 225793.75 | 155346
053 | 23 | 2013-12-25 | 1392/10/04 | 2013-10-11 | 1392/07/19 | 2013-12-17 | 1392/09/26 | 1.174% | 2014-01-03 | 1392/10/13 | 2014-03-01 | 1392/12/10 | 41790 | 1393/03/10 | 208450.7893 | 187606.25 | 148208.75
053 | 24 | 2014-03-25 | 1393/01/05 | 2014-01-01 | 1392/10/11 | 2014-03-18 | 1392/12/27 | 0.3005% | 2014-03-30 | 1393/01/10 | 2014-04-29 | 1393/02/09 | 41882 | 1393/06/09 | 53360.8908 | 41355 | 27129
053 | 25 | 2014-06-23 | 1393/04/02 | 2014-04-07 | 1393/01/18 | 2014-06-16 | 1393/03/26 | 0.4633% | 2014-07-06 | 1393/04/15 | 2014-08-31 | 1393/06/09 | 41974 | 1393/09/10 | 82283.2578 | 64797.5 | 46136
053 | 26 | 2014-09-21 | 1393/06/30 | 2014-07-05 | 1393/04/14 | 2014-09-12 | 1393/06/21 | 1.128% | 2014-10-02 | 1393/07/10 |  |  |  |  | 200285.9973
053 | 27 | 2014-12-20 | 1393/09/29 | 2014-09-29 | 1393/07/07 | 2014-12-14 | 1393/09/23 | 0.6864% | 2015-01-03 | 1393/10/13 |  |  |  |  | 121897.619
053 | 28 | 2015-03-20 | 1393/12/29 | 2014-12-31 | 1393/10/10 | 2015-03-10 | 1393/12/19 | 1.96% | 2015-03-30 | 1394/01/10 |  |  |  |  | 348036.7216
053 | 29 | 2015-06-18 | 1394/03/28 | 2015-03-26 | 1394/01/06 | 2015-06-12 | 1394/03/22 | 1.067% | 2015-06-28 | 1394/04/07 | 2015-07-19 | 1394/04/28 | 42339 | 1394/09/10 | 189412.3998 | 161000 | 120750
053 | 30 | 2015-09-16 | 1394/06/25 | 2015-07-01 | 1394/04/10 | 2015-09-08 | 1394/06/17 | 0.5894% | 2015-09-30 | 1394/07/08 | 2015-11-28 | 1394/09/07 | 42459 | 1395/01/11 | 104664.6475 | 100740 | 65279
053 | 31 | 2015-12-15 | 1394/09/24 | 2015-09-24 | 1394/07/02 | 2015-12-05 | 1394/09/14 | 0.9625% | 2015-12-29 | 1394/10/08 | 2016-03-04 | 1394/12/14 | 42563 | 1395/04/22 | 170927.312 | 149561.25 | 99309
053 | 32 | 2016-03-14 | 1394/12/24 | 2015-12-30 | 1394/10/09 | 2016-03-09 | 1394/12/19 | 1.344% | 2016-03-26 | 1395/01/07 |  |  |  |  | 238736.5361
053 | 33 | 2016-06-12 | 1395/03/23 | 2016-03-28 | 1395/01/09 | 2016-06-05 | 1395/03/16 | 1.592% | 2016-06-24 | 1395/04/04 |  |  |  |  | 282793.6981
053 | 34 | 2016-09-10 | 1395/06/20 | 2016-06-17 | 1395/03/28 | 2016-08-31 | 1395/06/10 | 1.505% | 2016-09-16 | 1395/06/26 |  |  |  |  | 267310.579
053 | 35 | 2016-12-09 | 1395/09/19 | 2016-09-23 | 1395/07/02 | 2016-11-29 | 1395/09/09 | 0.8348% | 2016-12-23 | 1395/10/03 |  |  |  |  | 148248.2542
053 | 36 | 2017-03-09 | 1395/12/19 | 2016-12-18 | 1395/09/28 | 2017-02-27 | 1395/12/09 | 0.3035% | 2017-03-14 | 1395/12/24 | 2017-04-21 | 1396/02/01 |  |  | 53897.2579 | 45274
053 | 37 | 2017-06-07 | 1396/03/17 | 2017-03-15 | 1395/12/25 | 2017-06-01 | 1396/03/11 | 1.59% | 2017-06-21 | 1396/03/31 |  |  |  |  | 282298.0504
053 | 38 | 2017-09-05 | 1396/06/14 | 2017-06-13 | 1396/03/23 | 2017-08-26 | 1396/06/04 | 0.3802% | 2017-09-17 | 1396/06/26 | 2017-10-15 | 1396/07/23 |  |  | 67526.9505 | 52333.75
053 | 39 | 2017-12-04 | 1396/09/13 | 2017-09-11 | 1396/06/20 | 2017-11-25 | 1396/09/04 | 0.3446% | 2017-12-09 | 1396/09/18 | 2018-01-04 | 1396/10/14 |  |  | 61193.6843 | 58133.75
053 | 40 | 2018-03-04 | 1396/12/13 | 2017-12-17 | 1396/09/26 | 2018-02-22 | 1396/12/03 | 1.587% | 2018-03-13 | 1396/12/22 |  |  |  |  | 281876.6097
053 | 41 | 2018-06-02 | 1397/03/12 | 2018-03-18 | 1396/12/27 | 2018-05-26 | 1397/03/05 | 1.246% | 2018-06-16 | 1397/03/26 |  |  |  |  | 221200.4887
054 | 1 | 2014-06-03 | 1393/03/13 | 2014-03-15 | 1392/12/24 | 2014-05-24 | 1393/03/03 | 1.761% | 2014-06-15 | 1393/03/25 |  |  |  |  | 373766.4049
054 | 2 | 2014-09-01 | 1393/06/10 | 2014-06-12 | 1393/03/22 | 2014-08-25 | 1393/06/03 | 2.61% | 2014-09-11 | 1393/06/20 | 2014-11-17 | 1393/08/26 | 42073 | 1393/12/19 | 553916.6351 | 450057.5 | 331242
054 | 3 | 2014-11-30 | 1393/09/09 | 2014-09-12 | 1393/06/21 | 2014-11-25 | 1393/09/04 | 3.497% | 2014-12-11 | 1393/09/20 |  |  |  |  | 742209.4538
054 | 4 | 2015-02-28 | 1393/12/09 | 2014-12-13 | 1393/09/22 | 2015-02-21 | 1393/12/02 | 5.748% | 2015-03-11 | 1393/12/20 | 2015-04-08 | 1394/01/19 | 42202 | 1394/04/26 | 1219875.3463 | 1174130 | 826588
054 | 5 | 2015-05-29 | 1394/03/08 | 2015-03-13 | 1393/12/22 | 2015-05-21 | 1394/02/31 | 4.621% | 2015-06-12 | 1394/03/22 |  |  |  |  | 980694.2342
054 | 6 | 2015-08-27 | 1394/06/05 | 2015-06-08 | 1394/03/18 | 2015-08-18 | 1394/05/27 | 6.449% | 2015-09-04 | 1394/06/13 | 2015-10-04 | 1394/07/12 | 42351 | 1394/09/22 | 1368528.7818 | 1351422.5 | 962213
054 | 7 | 2015-11-25 | 1394/09/04 | 2015-09-11 | 1394/06/20 | 2015-11-17 | 1394/08/26 | 4.138% | 2015-12-02 | 1394/09/11 |  |  |  |  | 878064.586
054 | 8 | 2016-02-23 | 1394/12/04 | 2015-12-09 | 1394/09/18 | 2016-02-17 | 1394/11/28 | 2.868% | 2016-03-02 | 1394/12/12 | 2016-04-11 | 1395/01/23 |  |  | 608667.1052 | 494542.5
054 | 9 | 2016-05-23 | 1395/03/03 | 2016-02-29 | 1394/12/10 | 2016-05-15 | 1395/02/26 | 4.15% | 2016-05-28 | 1395/03/08 | 2016-06-11 | 1395/03/22 |  |  | 880658.73 | 748560
054 | 10 | 2016-08-21 | 1395/05/31 | 2016-06-03 | 1395/03/14 | 2016-08-14 | 1395/05/24 | 5.982% | 2016-09-04 | 1395/06/14 | 2016-10-13 | 1395/07/22 | 42787 | 1395/12/03 | 1269507.4274 | 1126687.5 | 833748.75
054 | 11 | 2016-11-19 | 1395/08/29 | 2016-09-03 | 1395/06/13 | 2016-11-11 | 1395/08/21 | 6.78% | 2016-11-27 | 1395/09/07 | 2016-12-20 | 1395/09/30 | 42797 | 1395/12/13 | 1438815.2762 | 1187022.5 | 949617.5
054 | 12 | 2017-02-17 | 1395/11/29 | 2016-11-30 | 1395/09/10 | 2017-02-11 | 1395/11/23 | 6.536% | 2017-02-27 | 1395/12/09 | 2017-04-25 | 1396/02/05 |  |  | 1387116.2656 | 1335100
054 | 13 | 2017-05-18 | 1396/02/28 | 2017-03-01 | 1395/12/11 | 2017-05-12 | 1396/02/22 | 4.384% | 2017-05-25 | 1396/03/04 | 2017-07-12 | 1396/04/21 | 43005 | 1396/07/05 | 930361.794 | 732660 | 578801.25
054 | 14 | 2017-08-16 | 1396/05/25 | 2017-05-31 | 1396/03/10 | 2017-08-06 | 1396/05/15 | 6.885% | 2017-08-29 | 1396/06/07 |  |  |  |  | 1461115.928
054 | 15 | 2017-11-14 | 1396/08/23 | 2017-08-23 | 1396/06/01 | 2017-11-09 | 1396/08/18 | 7.182% | 2017-11-20 | 1396/08/29 | 2018-01-05 | 1396/10/15 | 43194 | 1397/01/15 | 1524230.6307 | 1219385 | 951120
054 | 16 | 2018-02-12 | 1396/11/23 | 2017-11-19 | 1396/08/28 | 2018-02-07 | 1396/11/18 | 7.685% | 2018-02-20 | 1396/12/01 | 2018-04-12 | 1397/01/23 |  |  | 1630980.4682 | 1386333.75
054 | 17 | 2018-05-13 | 1397/02/23 | 2018-02-26 | 1396/12/07 | 2018-05-05 | 1397/02/15 | 4.887% | 2018-05-28 | 1397/03/07 | 2018-07-26 | 1397/05/04 | 43427 | 1397/09/02 | 1037137.2322 | 946387.5 | 628401