## WF
مقادیر WF ترکیبی هر فعالیت که با فرمول WF = 0.6 × وزن هزینه + 0.4 × وزن زمان محاسبه شده‌اند:
| کد فعالیت | شرح فعالیت | هزینه ($) | وزن هزینه | مدت (روز) | وزن زمان | WF ترکیبی
| جمع |  | 47412 | 100% | 183 | 100% | 100%
| A90 | شروع پروژه | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
| A310 | پایان پروژه | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
| A300 | تست شبکه و رفع اشکال | 125 | 0.26% | 1 | 0.55% | 0.38%
| A290 | نصب شبکه در انبار | 3920 | 8.27% | 4 | 2.19% | 5.84%
| A280 | تامین تجهیزات شبکه | 92 | 0.19% | 2 | 1.09% | 0.55%
| A270 | برآورد تجهیزات شبکه | 50 | 0.11% | 1 | 0.55% | 0.28%
| A260 | تهیه نقشه اولیه شبکه | 375 | 0.79% | 3 | 1.64% | 1.13%
| A250 | نصب و راه‌اندازی تجهیزات | 150 | 0.32% | 1 | 0.55% | 0.41%
| A240 | تامین تجهیزات | 180 | 0.38% | 3 | 1.64% | 0.88%
| A230 | برآورد سخت‌افزار | 40 | 0.08% | 2 | 1.09% | 0.49%
| A220 | آموزش سیستم جدید | 525 | 1.11% | 7 | 3.83% | 2.19%
| A210 | نصب دائم برنامه | 40 | 0.08% | 4 | 2.19% | 0.92%
| A200 | رفع اشکالات برنامه | 840 | 1.77% | 7 | 3.83% | 2.59%
| A190 | تست اولیه برنامه | 625 | 1.32% | 5 | 2.73% | 1.88%
| A180 | کد کردن برنامه | 9600 | 20.25% | 60 | 32.79% | 25.26%
| A170 | نصب نرم‌افزارهای پایه | 30 | 0.06% | 1 | 0.55% | 0.26%
| A160 | ارائه سیستم پیشنهادی | 10000 | 21.09% | 20 | 10.93% | 17.03%
| A150 | تحلیل نیازها | 2500 | 5.27% | 10 | 5.46% | 5.35%
| A140 | شناخت وضعیت موجود | 10500 | 22.15% | 30 | 16.39% | 19.85%
| A130 | عقد قرارداد | 400 | 0.84% | 2 | 1.09% | 0.94%
| A120 | تهیه پیش‌قرارداد | 2520 | 5.32% | 7 | 3.83% | 4.72%
| A110 | تهیه شرح خدمات | 4000 | 8.44% | 10 | 5.46% | 7.25%
| A100 | برآورد اولیه هزینه | 900 | 1.9% | 3 | 1.64% | 1.79%