## Baseline
کد | پایان Baseline | پایان واقعی | تاخیر (روز) | علت
A110 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 1 روز | هماهنگی با واحد بازرگانی
A120 | 2022-01-26 | 2022-01-29 | 1 روز | طولانی شدن مذاکرات
A140 | 2022-03-09 | 2022-03-14 | 3 روز | محدودیت دسترسی به انبار
A150 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2 روز | تغییر دامنه تحلیل نیاز
A160 | 2022-04-17 | در حال اجرا | 11 روز (پیش‌بینی) | کندی پیشرفت

## EVM
شاخص | فرمول | مقدار پروژه شما
PV | Budgeted Cost تا Data Date | 24775
EV | Earned Value تا Data Date | 21460
AC | Actual Cost تا Data Date | 23880
SV | EV − PV | ‎−3,315 $
CV | EV − AC | ‎−2,420 $
SPI | EV ÷ PV | 0.866
CPI | EV ÷ AC | 0.899

## Forecast
Column1
پایان Baseline: 2022-08-06
پایان پیش‌بینی‌شده: 2022-08-17
تاخیر کل پروژه: 11 روز تقویمی