تحلیل تاخیرات پروژه مکانیزاسیون سیستم انبار

۱) خلاصه وضعیت پروژه در Data Date (2022-03-31)

پروژه در پایان سه ماه نخست از هر دو جنبه زمانی و هزینه‌ای با انحراف منفی مواجه است. شاخص عملکرد زمانی (SPI) برابر با 0.866 محاسبه شده که نشان می‌دهد به‌ازای هر یک روز برنامه‌ریزی‌شده، تنها 0.866 روز کار واقعی انجام شده است.

۲) تحلیل تاخیر فعالیت به فعالیت

فعالیت A110 — تهیه شرح خدمات (1 روز تاخیر)

این فعالیت که می‌بایست در تاریخ 2022-01-17 به پایان می‌رسید، در تاریخ 2022-01-18 تکمیل شد. علت تاخیر، کندی در هماهنگی با واحد بازرگانی برای تایید شرح خدمات بوده است. از آنجا که این فعالیت در مسیر بحرانی قرار دارد، این یک روز تاخیر مستقیماً به فعالیت‌های بعدی منتقل شد.

فعالیت A120 — تهیه پیش‌قرارداد (1 روز تاخیر)

پایان برنامه‌ای این فعالیت 2022-01-26 بود اما در 2022-01-29 به اتمام رسید. علت، طولانی شدن مذاکرات پیش‌قراردادی بین طرفین بوده است. این تاخیر نیز در مسیر بحرانی واقع شده و به فعالیت‌های پایین‌دستی انتقال یافت.

فعالیت A140 — شناخت وضعیت موجود (3 روز تاخیر)

این فعالیت با مدت زمان 30 روز و ضریب وزنی 19.85 درصد، بیشترین سهم وزنی را در میان فعالیت‌های تاخیر خورده دارد. پایان برنامه‌ای آن 2022-03-09 بود اما تا 2022-03-14 به طول انجامید. علت اصلی، محدودیت دسترسی تیم به انبار پیمانکار در برخی روزها بوده است. این فعالیت بیشترین سهم را در انباشت تاخیر داشته است.

فعالیت A150 — تحلیل نیازها (2 روز تاخیر)

پایان برنامه‌ای 2022-03-22 بود اما در 2022-03-29 تکمیل شد. علت، درخواست تغییر در دامنه تحلیل نیاز از سوی کارفرما در میانه اجرای فعالیت بوده که منجر به بازنگری و تمدید مدت آن شد.

فعالیت A160 — ارائه سیستم پیشنهادی (در حال اجرا با تاخیر)

این فعالیت که از 2022-03-30 شروع شده، در Data Date تنها 6 درصد پیشرفت فیزیکی داشته در حالی که بر اساس نسبت زمان سپری‌شده می‌بایست پیشرفت بیشتری داشت. این فعالیت با ضریب وزنی 17.03 درصد، دومین فعالیت پروزن پروژه است و کندی پیشرفت آن تاثیر قابل توجهی بر شاخص‌های EVM گذاشته است.

۳) تجمع تاخیرات در مسیر بحرانی

تاخیرات به‌صورت زنجیروار در مسیر بحرانی انباشته شده‌اند:

A110 +1 روز

A120 +1 روز

A130 بدون تاخیر

A140 +3 روز

A150 (+2 روز

A160 در حال اجرا — پیشرفت کمتر از برنامه

تاخیر انباشته پیش‌بینی‌شده: 11 روز تقویمی

۴) شاخص‌های کمی تاخیر

| شاخص | مقدار | تفسیر |
| --- | --- | --- |
| SV (Schedule Variance) | ‎−3,315 $ | پروژه از نظر ارزش زمانی عقب است |
| SPI (Schedule Performance Index) | 0.866 | به‌ازای هر 1 دلار برنامه، 0.866 دلار کار انجام شده |
| CV (Cost Variance) | ‎−2,420 $ | هزینه واقعی بیش از ارزش کسب‌شده است |
| CPI (Cost Performance Index) | 0.899 | به‌ازای هر 1 دلار هزینه، 0.899 دلار ارزش کسب شده |
| تاخیر پیش‌بینی‌شده پروژه | 11 روز تقویمی | در صورت عدم اقدام اصلاحی |

۵) پیش‌بینی پایان پروژه (EAC)

با فرض ادامه روند فعلی بدون اقدام اصلاحی:

| مورد | تاریخ |
| --- | --- |
| پایان طبق Baseline | 2022-08-06 |
| پایان پیش‌بینی‌شده | 2022-08-17 |
| تاخیر کل | 11 روز تقویمی |