## شرح مسئله
سوال پروژه‌ای شماره ۱ - سنجه‌های کانبان
شرح مسئله
در کاربرگ Data اطلاعات کارکرد یک تیم IT را می‌بینید که کار خود را در تاریخ یکشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۲ (۲۱ ژانویه ۲۰۲۴) شروع کرده است.
پروژه ۶ هفته پیشرفت داشته است و اکنون می‌خواهید براساس داده‌های عملکردی ارائه‌شده، برای ۲ تاریخ زیر نمودارها و شاخص‌های کانبان را محاسبه نمایید:
۱- | یک نوبت تا انتهای هفتهٔ سوم (پایان ۱۰ فوریه، ۲۱ بهمن)
۲- | یک نوبت تا انتهای هفتهٔ ششم (پایان ۳ مارس، ۱۳ اسفند)
خواسته‌ها
الف) | قسمت‌های مختلف Workflow تیم چیست؟ نقاط کلیدی آن کدامند؟
ب) | براساس داده‌های عملکردی، کدام سنجه‌ها و نمودارها امکان محاسبه و گزارش دارند؟
ج) | این سنجه‌ها و نمودارها را در کاربرگ‌های دیگر محاسبه و ترسیم نمایید.
د) | وضعیت عملکرد تیم در گزارش دوم چه تغییری نسبت به گزارش اول داشته است؟
چند نکته
۱- | فراموش نکنید که برای سنجه‌ها و نمودارها تفسیر مدیریتی برای مخاطبتان بنویسد. صرفاً اعلام مقدار و ترسیم نمودار کافی نیست!
۲- | اکثر محاسبات عملکردی جریان کار به صورت تجمعی انجام می‌شوند و عموماً اطلاعات ۳ یا ۶ ماه را در بر می‌گیرند.
پس با توجه به بازهٔ یک‌ماه و نیمهٔ گزارشمان، قرار نیست بخشی از اطلاعات را حذف کنیم.
۳- | به جهت سهولت محاسبات، با تاریخ‌های میلادی کار کنید.
۴- | روزهای غیرکاری پنجشنبه و جمعه هستند و فرض کنید هیچ روز دیگری نیز تعطیل نیست. همان‌طور که به یاد دارید، رایج است که محاسبات بر اساس تقویم کاری انجام شود.
۵- | زمانی که کاری شروع و پایانش در یک روز باشد، Lead Time آن روز یک در نظر گرفته می‌شود. در این محاسبات صفر معنا ندارد.
۶- | در هنگام محاسبهٔ Lead Time و ترسیم نمودار CFD، توجه به تفاوت وضعیت‌های آنالیز، توسعه و تست کمک‌کننده است، اما اجباری نیست. (بخش اختیاری)
۷- | اصراری نیست تا همهٔ شاخص‌ها را با استفاده از فرمول‌های اکسل به‌صورت اتوماتیک حساب نمایید. (بخش اختیاری)
هر جایی نیاز شد، می‌توانید محاسبات را به‌صورت دستی انجام دهید و در جدول‌های واسطه وارد نمایید. سپس بقیهٔ مراحل را روی آن‌ها ادامه دهید.
۸- | جهت نمایش بهتر اطلاعات، پیشنهاد می‌شود از فونت‌های IRMitra و IRNumber استفاده نمایید.
تذکر
لطفاً پاسخ خود را در قالب همین فایل excel ذخیره و یکپارچه نمایید و در مکان خواسته‌شده آپلود بفرمایید.
لطفاً این سوالات را در اختیار دیگران قرار ندهید.
این سوال ۱۵ نمره دارد: قسمت اول ۱ نمره، ب ۲ نمره، ج ۱۰ نمره و د ۲ نمره. (۳ نمره از قسمت ج امتیاز اضافه دارد و مربوط به نکته‌های ۴ و ۵ و همچنین توانایی شما در تدوین گزارش مناسب است)
مباحث مرتبط با این سوال: سنجه‌های کانبان، مثال ActionableAgile درباره شیوهٔ مصورسازی سنجه‌ها

## Data
ID | Analysis Active | Analysis Done | Development Active | Development Done | Testing | Done | Blocked Days
100001 | 2024-01-21 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 1
100002 | 2024-01-21 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 0
100003 | 2024-01-21 | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2024-02-07 | 2
100004 | 2024-01-21 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 2024-02-04 | 2024-02-08 | 0
100005 | 2024-01-21 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-12 | 0
100006 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 1
100007 | 2024-01-28 | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 0
100008 | 2024-01-28 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 0
100009 | 2024-02-04 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 2024-02-20 | 2
100010 | 2024-02-04 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 0
100011 | 2024-02-07 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 0
100012 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | 2
100013 | 2024-02-12 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 0
100014 | 2024-02-14 | 2024-02-18 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-03-01 |  | 1
100015 | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 1
100016 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-03-01 | 2024-03-01
100017 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-03-01
100018 | 2024-02-21 | 2024-02-26
100019 | 2024-02-22 | 2024-02-26
100020 | 2024-02-27 | 2024-02-28
100021 | 2024-02-28
100022 | 2024-03-01