عرض کردم که هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه عنوان ننمودند که زمان در نظر گرفته شده کم است.
قرارداد ما (پیمانکار EPD بر اساس قرارداد همسان طرح ساخت شرکت نفت 1398 شبیه به 5090 قدیمی) 
تاخیراهای حفاری در دو قسم هستند. یکی مربوط به لایه های غیر قابل پیش بینی زمین شناسی است که کارفرما آنها را قبول دارد. قسم دوم مربوط به عملیات حفاری ، مثلا مونتاژ مته است. در drilling program  اولیه که بالاجبار بر اساس زمان مناقصه تنظیم شده، بعنوان مثال قید شده که مونتاژ مته 26 اینچ برابر 2 ساعت. ولی در عمل مونتاژ مته 26 اینچ شده 10 ساعت مفید. یعنی 8 ساعت تاخیر نسبت به drilling program.    کارفرما بطور ضمنی قبول دارد که مونتاژ 2 ساعت غلط است و عملا 10 ساعت درست است ولی میگوید که چون اسناد مناقصه را امضا نموده اید لذا نمیتوان این 8 ساعت را تاخیر مجاز محسوب کنم. تنها شانسی که آورده ایم این است که drilling program یکی از چاهها را بر اساس زمان واقعی در روز اول پروژه ارسال نمودیم که کارفرما آن را ریجکت کرد و گفت برنامه را بر اساس زمان در نظر گرفته شده در مناقصه بازنویسی کنید. 
در مناقصه بطور کلی گفته هر چاه 2.5 ماه.     ولی در drilling program زمان حفاری هر چاه را ساعت به ساعت میشکانند و بصورت جدولی مینویسند.
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